Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2013 г. N 235-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ИХ

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 25.03.2014 [N 147-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E03E9EFB612922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW),  от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 18.09.2018 [N 382-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E06EEEFBF13922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW),  от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E497FBB6899D814EBD7573807E6B8E2419470DB7698D17BE8A18923D22000B8770DD9B920D18D2D637E94CFDC243269O9W) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения процесса разработки, утверждения, реализации государственных программ Камчатского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Порядок](#P37) принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации согласно приложению.

2. Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор

Камчатского края

А.М.ПОТИЕВСКИЙ

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 07.06.2013 N 235-П

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 25.03.2014 [N 147-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E03E9EFB612922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW),  от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988FB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 18.09.2018 [N 382-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E06EEEFBF13922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW),  от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края (далее - государственные программы), их формирования и реализации, в том числе оценки эффективности реализации государственных программ.

1.2. Государственной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Камчатского края.

1.3. Государственная программа включает в себя подпрограммы, направленные на достижение целей и решение задач в рамках государственной программы, содержащие в том числе краевые ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

(абзац первый в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F47E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П.

1.4. Разработка и реализация государственной программы осуществляются исполнительным органом государственной власти Камчатского края, определенным Правительством Камчатского края в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края - соисполнителями государственной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками государственной программы, а также с иными участниками государственной программы.

(абзац первый в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988FA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

Соисполнителями являются исполнительные органы государственной власти Камчатского края, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).

(абзац второй в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FF7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

Участниками государственной программы являются исполнительные органы государственной власти Камчатского края и (или) иные главные распорядители средств бюджетов, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы (подпрограмм), либо реализующие краевые ведомственные целевые программы, входящие в подпрограмму (подпрограммы).

(абзац третий в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

Иными участниками государственной программы являются распорядители средств бюджетов, учреждения и организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограмм), не являющиеся соисполнителями и (или) участниками государственной программы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 19.03.2021 N 98-П)

1.5. Государственная программа утверждается постановлением Правительства Камчатского края.

1.6. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации краевых ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, определяются [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533D06E9E6BA1ECF2D8C7F92863CA7F8D967842F08BC625980E377DC8F62O8W) Правительства Камчатского края от 24.04.2009 N 193-П "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации краевых ведомственных целевых программ".

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989F97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П.

2. Требования к содержанию государственной программы

2.1. Государственные программы разрабатываются исходя из положений:

(абзац первый в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

1) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

2) концепций и программ социально-экономического развития Российской Федерации;

3) государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, предусматривающих реализацию программных мероприятий на территории Камчатского края;

4) стратегии социально-экономического развития Камчатского края;

5) прогноза социально-экономического развития Камчатского края;

6) федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

7) поручений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации;

8) поручений губернатора Камчатского края и решений Правительства Камчатского края.

2.2. Государственная программа содержит:

(часть 2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

1) паспорт государственной программы по форме согласно [приложению 1](#P286) к настоящему Порядку;

2) паспорта подпрограмм по форме согласно [приложению 2](#P316) к настоящему Порядку;

3) приоритеты и цели государственной (региональной) политики в сфере реализации государственной программы;

4) обобщенную характеристику основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

5) методику оценки эффективности государственной программы;

6) сведения о целевых показателях (индикаторах государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

7) перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, ответственных исполнителей, а также сведений о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями государственной программы;

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 19.03.2021 N 98-П)

8) описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы;

9) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

10) информацию о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, краевым ведомственным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы).

2.3. При подготовке проекта государственной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

(часть 2.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988F57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

1) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Камчатского края, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков;

2) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Камчатского края и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы;

3) прогноз ожидаемых результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

4) описание рисков реализации государственной программы, в том числе недостижения целевых показателей (индикаторов), а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;

5) обоснование набора подпрограмм;

6) обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели (индикаторы) государственной программы, в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы.

2.4. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы, а также:

(абзац первый в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AFA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AFE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;

4) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

2.5. В перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

(абзац первый в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

1) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований в Камчатском крае;

2) рассчитываются по методикам, включенным в состав государственной программы. Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели (индикаторы), установленные в государственной программе.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

2.6. В случае если государственная программа содержит мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к вопросам местного значения, в рамках государственной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию соответствующих мероприятий государственной программы.

Правила предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы устанавливаются государственной программой.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П.

2.6(1) Министерство экономического развития и торговли Камчатского края по согласованию с Министерством финансов Камчатского края разрабатывает и утверждает методические указания по разработке и реализации государственных программ (далее - методические указания).

(часть 2.6(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

2.7. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Камчатского края.

2.8. В случаях установления иных требований к содержанию государственных программ (подпрограмм) правовыми актами Российской Федерации положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей указанным правовым актам Российской Федерации.

(часть 2.8 введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

3. Основание и этапы разработки государственной программы,

внесение изменений в государственную программу

3.1. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого распоряжением Правительства Камчатского края.

3.2. Проект перечня государственных программ формируется Министерством экономического развития и торговли Камчатского края на основе неотложных и первоочередных задач в сфере государственного управления, экономического, экологического, социального и культурного развития Камчатского края.

(часть 3.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BF97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

3.3. Перечень государственных программ содержит:

1) наименования государственных программ;

2) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П;

3) наименования ответственных исполнителей;

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

4) основные направления реализации государственных программ.

3.4. Внесение изменений в перечень государственных программ осуществляется распоряжением Правительства Камчатского края на основании предложений Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, подготавливаемых в соответствии с положениями федеральных законов, государственных программ Российской Федерации, а также во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, губернатора Камчатского края и Правительства Камчатского края.

(часть 3.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BF87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П.

3.5(1). Проект государственной программы (проект изменений в государственную программу) направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату Камчатского края.

(часть 3.5(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

3.5. Разработка проекта государственной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями.

3.6. Проект государственной программы (проект изменений в государственную программу) в первоочередном порядке подлежит согласованию с соисполнителями (участниками) государственной программы, а затем с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края и Министерством финансов Камчатского края, которые проводят оценку проекта государственной программы в соответствии с возложенными на них полномочиями в установленной сфере деятельности.

(часть 3.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 19.03.2021 N 98-П)

3.7. Проект государственной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, согласованный всеми соисполнителями (участниками) государственной программы, в электронном виде и материалы, состав которых определяется в соответствии с методическими указаниями, направляются ответственным исполнителем в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в срок до 15 июля текущего финансового года на согласование.

(абзац первый в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BF57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 19.03.2021 N 98-П.

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта государственной программы согласовывает проект государственной программы.

(абзац третий в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BF47E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989F57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

3.8. После согласования проекта государственной программы в соответствии с [частями 3.6](#P138) - [3.7](#P140) настоящего раздела проект государственной программы направляется ответственным исполнителем на согласование в [порядке](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EFEBBB14922784269E843BA8A7DC60952F09B87D5981F87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), установленном Постановлением губернатора Камчатского края от 28.12.2007 N 355 "О Порядке подготовки проектов правовых актов губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

(часть 3.8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989F47E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 19.03.2021 N 98-П)

3.9. Прошедшая согласование государственная программа вносится на рассмотрение Правительства Камчатского края.

3.10. Государственная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению Правительством Камчатского края не позднее 01 декабря текущего финансового года.

3.10(1). Государственная программа, предлагаемая к реализации в текущем финансовом году, разрабатывается, согласовывается и утверждается в соответствии с настоящим разделом без учета установленных в нем сроков.

(часть 3.10(1) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598BF97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

3.11. Внесение изменений в государственную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края, в том числе по результатам мониторинга реализации государственных программ, в соответствии с настоящим разделом без учета установленных в нем сроков (за исключением положений [части 3.12](#P155) настоящего раздела).

(часть 3.11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в государственную программу согласовывает проект изменений в государственную программу.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 19.03.2021 N 98-П)

3.12. Изменения в ранее утвержденные государственные программы подлежат утверждению Правительством Камчатского края не позднее 30 декабря текущего финансового года, за исключением приведения государственных программ в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете (законом Камчатского края о внесении изменений в закон Камчатского края о краевом бюджете).

Государственные программы Камчатского края подлежат приведению в соответствие с законом Камчатского края о краевом бюджете (законом Камчатского края о внесении изменений в закон Камчатского края о краевом бюджете) не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

(часть 3.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E06EEEFBF13922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5988FA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 18.09.2018 N 382-П)

3.13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в законе о краевом бюджете на финансовое обеспечение реализации государственной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, может отличаться от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета.

(часть 3.13 введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E06EEEFBF13922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 18.09.2018 N 382-П)

4. Финансовое обеспечение

реализации государственных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Камчатского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.

4.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации бюджетов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств в размере предельных объемов бюджетных ассигнований, сформированных в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEFBF11922784269E843BA8A7DC72957705B8784788F56BDE8D2B67OCW) Правительства Камчатского края от 22.04.2008 N 116-П "О Порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период".

4.3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете по соответствующей каждой государственной программе целевой статье расходов краевого бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Камчатского края, утвердившими государственные программы.

5. Управление и контроль

реализации государственной программы

5.1. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы (далее - план реализации), разрабатываемым ответственным исполнителем на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий государственной программы с указанием сроков их наступления.

(абзац первый в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFF7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями.

5.2. Проект плана реализации (в том числе, проект плана реализации государственной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года), согласованный с соисполнителями (участниками) государственной программы, направляется ответственным исполнителем в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края на согласование ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

5.3. Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения плана реализации согласовывает его.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CF87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFF7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

5.4. План реализации утверждается распоряжением Правительства Камчатского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E06EEEFBF13922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989FE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 18.09.2018 N 382-П)

5.5. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями (участниками) государственной программы подготовить предложения об изменении перечней и состава мероприятий, сроков их реализации, а также объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.

(часть 5.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

Указанные предложения подготавливаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры государственной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий государственной программы.

(абзац второй в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

5.6. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями (участниками) государственной программы подготовить предложения о внесении изменений в план реализации. Предложения о внесении изменений в план реализации направляются ответственным исполнителем в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CF97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

5.7. Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения предложений о внесении изменений в план реализации направляет ответственному исполнителю заключение о наличии либо об отсутствии влияния изменений в план реализации на основные параметры государственной программы.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CF87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

5.8. Внесение изменений в план реализации осуществляется распоряжением Правительства Камчатского края.

5.9. В целях детализации основных мероприятий государственной программы, обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы ответственный исполнитель разрабатывает детальный план-график реализации государственной программы на очередной год и на плановый период (далее - детальный план-график).

(часть 5.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

5.10. Проект детального плана-графика разрабатывается в соответствии с методическими указаниями и содержит перечень мероприятий и контрольных событий государственной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и бюджетных ассигнований.

(часть 5.10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

5.11. Проект детального плана-графика представляется на согласование в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края не позднее 20 декабря текущего года.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

5.12. Согласованный с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края детальный план-график утверждается приказом ответственного исполнителя.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CFA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 18.09.2018 [N 382-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E06EEEFBF13922784269E843BA8A7DC60952F09B87C5989F97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

5.13. Ответственный исполнитель в текущем году вправе вносить изменения в утвержденный детальный план-график при условии, что данные изменения не приведут к искажению содержания контрольных событий и сроков их наступления в соответствии с утвержденным планом реализации.

(часть 5.13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DF87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

5.14. В целях контроля реализации государственных программ Министерство экономического развития и торговли Камчатского края на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

(абзац первый в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598CF57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

5.15. Результаты мониторинга реализации государственной программы рассматриваются на заседании Правительства Камчатского края ежеквартально.

5.16. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации государственных программ осуществляются заместителями Председателя Правительства Камчатского края в соответствии с распределением их обязанностей.

5.17. По результатам оценки эффективности государственной программы Правительство Камчатского края может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или государственной программы в целом начиная с очередного финансового года.

6. Отчетность о ходе реализации и оценке

эффективности государственной программы

6.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками государственной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

(абзац первый в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

6.2. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин;

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

5) информацию о внесенных изменениях в государственную программу;

5(1) оценку эффективности государственной программы;

(п. 5(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

5(2) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

(п. 5(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

5(3) перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий с указанием причин;

(п. 5(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

6) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

6.3. Форма годового отчета утверждается Министерством экономического развития и торговли Камчатского края.

(часть 6.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

6.4. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы при необходимости заслушивается на заседании Правительства Камчатского края в соответствии с решением Правительства Камчатского края.

6.5. Ответственный исполнитель не позднее чем за 30 календарных дней до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы на заседании Правительства Камчатского края направляет соответствующие материалы в Правительство Камчатского края, Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

(часть 6.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFF7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

Требования к указанным материалам определяются в соответствии с методическими указаниями.

6.6. Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AFA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 19.03.2021 N 98-П.

6.7. Министерство финансов Камчатского края в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края информацию о кассовых расходах краевого бюджета на реализацию государственных программ.

(часть 6.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

6.8. Министерство экономического развития и торговли Камчатского края ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в Правительство Камчатского края сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, который содержит:

(абзац первый в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW))

1) сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год;

(п. 2) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598DFA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

3) сведения о выполнении расходных обязательств Камчатского края, связанных с реализацией государственных программ;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ;

5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.

6.9. Годовой отчет и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ подлежат размещению на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края сети Интернет.

7. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников государственных программ при разработке и

реализации государственных программ

7.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с соисполнителями (участниками) государственной программы и внесение в установленном порядке в Правительство Камчатского края;

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFA7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 20.08.2015 N 302-П)

2) формирует структуру государственной программы, а также перечень соисполнителей и участников государственной программы;

3) организует реализацию государственной программы, подготавливает предложения о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

(п. 3) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFD7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

4) предоставляет сведения, необходимые для проведения Министерством экономического развития и торговли Камчатского края мониторинга реализации государственной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию, необходимую для их подготовки;

(п. 4) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFC7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

5) проводит оценку эффективности государственной программы в соответствии с методическими указаниями;

6) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

7) рекомендует соисполнителям и участникам государственной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме краевой ведомственной целевой программы;

8) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

(п. 8) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFF7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

7.2. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование с участниками государственной программы мероприятий подпрограммы (подпрограмм), в реализации которых предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в пределах своих полномочий;

3) запрашивают у участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию для подготовки сведений, необходимых для проведения Министерством экономического развития и торговли Камчатского края мониторинга реализации государственной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

(п. 4) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFE7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

7.3. Участники государственной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в пределах своих полномочий;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителям предложения при разработке государственной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителям информацию для подготовки сведений, необходимых для проведения Министерством экономического развития и торговли Камчатского края мониторинга реализации государственной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

(п. 3) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EF97E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW) Правительства Камчатского края от 09.09.2016 N 355-П)

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителям копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

Приложение 1

к Порядку принятия

решений о разработке государственных

программ Камчатского края, их

формирования и реализации

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 20.08.2015 [N 302-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04EFEABC12922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EF47E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW),  от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EF87E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF57E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW)) |  |

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Иные участники Программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы

Этапы и сроки реализации Программы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Приложение 2

к Порядку принятия

решений о разработке государственных

программ Камчатского края, их

формирования и реализации

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 09.09.2016 [N 355-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E04E4EEB717922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598EFB7E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW), от 19.03.2021 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=FEB130A664AC2A11EA6E5772AD04C5DC11E58C533E08EDEEBE16922784269E843BA8A7DC60952F09B87C598AF47E88DC6D28739CD5C0243886B58F396EOBW)) |  |

Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель)

Участники Подпрограммы

Иные участники Подпрограммы

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы