Отчет

об исполнении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка предложений в проект перечня приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года, разрабатываемый Минрегионом России | Ежегодно I квартал На исполнении | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 1436-р следующие инвестиционные проекты Камчатского края включены в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308: 1) «Создание производства охлажденного мяса птицы» (инициатор – ООО «Камчатский бройлер»); 2) «Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края» (инициатор – ООО «Тымлатский рыбокомбинат»); 3) «Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (инициатор – ООО «Свинокомплекс Камчатский»); 4) «Организация тепличного хозяйства в Камчатском крае» (инициатор – ООО «Агротерм Зеленовские озерки»); 5) «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса Начикинский» (инициатор – ООО «Санаторий Начикинский»); 6) «Строительство тепличного комбината производственной площадью 4,8 га для выращивания овощных культур в Камчатском крае, Елизовский район, пос. Заречный» (инициатор – ООО «Зеленая ферма»). Отбор инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока в целях включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – Отбор), проводит Минвостокразвития России. В 2020 году Минвостокразвития России организацию Отбора не проводило. |
| 12. | Реализация мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края (подготовка информации о ходе реализации в Минприроды России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Информация о реализации мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края за 2020 год (п. 19 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 № 553-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года») направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (исх. №01-03-16-5580 от 20.09.2021). |
| 18. | Реализация проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации (подготовка информации о ходе реализации в Минэнерго России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Информация о реализации проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации направлена в адрес Министерства энергетики Российской Федерации (исх. № 01-03-27-1685 от 25.03.2021) |
| 29. | Подготовка предложений в Минтранс России по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении»). Постановление от 29 декабря 2009 г. № 1095 утратило силу. Действующее Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Ежегодно (III квартал) На исполнении | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Предложения о выделении дополнительных средств по субсидированию организаций воздушного транспорта направлена в адрес Минтранса России (исх. № 01-03-08-3409 от 07.08.2020). В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 на 2021 год предусмотрено 5,8 млрд рублей. |
| 46. | Реализация мер государственной поддержки деятельности образовательных и научных учреждений Камчатского края в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран (подготовка информации о ходе реализации в Минобрнауки России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство образования Камчатского края | Учредителями всех образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Камчатского края, выступают федеральные министерства и ведомства. В связи с этим, оказание государственной поддержки деятельности образовательным организациям высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Камчатского края, в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран из средств краевого бюджета не осуществлялось. Вместе с тем, с целью содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, поддержки воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, ежегодно в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» проводится региональный инновационный молодежный конкурс. Категория участников – граждане Российской Федерации от 16 до 35 лет включительно. Отбор проектов проводится в двух номинациях: научно-исследовательские и инновационные проекты в области социально-гуманитарных наук, научно-исследовательские и инновационные проекты в области техники и технологий. Победитель в каждой номинации получает премию в размере 100 000 рублей, а 2 лауреата в каждой номинации получают премию в размере по 75 000 рублей каждый. В 2020 году на региональном инновационном молодежном конкурсе были представлены 26 проектов различной направленности. |

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов

Бюджетные инвестиционные проекты

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»:

- «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 – км 195», на реализацию мероприятия профинансировано:

в 2019 году – за счет средств федерального бюджета 100,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 2,00 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 600,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 2,53 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 810,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 75,85 млн рублей.

- «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 – км 208», на реализацию мероприятия профинансировано:

в 2019 году – за счет средств федерального бюджета 150,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 1,83 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 600,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 2,37 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 790,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 60,82 млн рублей.

- «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге», на реализацию мероприятия профинансировано:

в 2019 году – за счет средств федерального бюджета 150,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 0,78 млн рублей;

в 2020 году за счет средств федерального бюджета 211,17 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 87,93 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств краевого бюджета 5,00 млн рублей;

в 2023 году – за счет средств краевого бюджета 22,41 млн рублей.

- «Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16», на реализацию мероприятия профинансировано:

в 2019 году – за счет средств краевого бюджета 0,78 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств краевого бюджета 212,98 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств краевого бюджета 120,08 млн рублей.

- «Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5», на реализацию мероприятия профинансировано:

в 2020 году – за счет средств краевого бюджета 189,55 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств краевого бюджета 50,96 млн рублей.

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» осуществляется строительство объектов:

- «Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2017 году – за счет средств краевого бюджета 16,12 млн рублей;

в 2018 году – за счет средств краевого бюджета 0,74 млн рублей;

в 2019 году – за счет средств федерального бюджета 142,03 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 5,37 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 90,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 224,48 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств краевого бюджета 15,93 млн рублей.

Объект сдан в эксплуатацию.

- «Детский сад по ул. Геофизическая в г. Елизово», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2019 году - за счет средств федерального бюджета 146,18 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 9,52 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 167,66 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 117,45 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 18,94 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 1,87 млн рублей.

Объект сдан в эксплуатацию.

- «Детский сад по ул. Дальневосточная в г. Елизово», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2019 году – за счет средств федерального бюджета 78,58 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 7,02 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 98,01 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 75,20 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств краевого бюджета 19,84 млн рублей.

Объект сдан в эксплуатацию.

- «Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2019 году – за счет средств краевого бюджета 1,56 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 54,26 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 181,20 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 78,21 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 107,49 млн рублей.

- «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2020 году – за счет средств краевого бюджета 76,25 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 301,92 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 157,65 млн рублей;

в 2022 году – за счет средств федерального бюджета 300,30 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 110,72 млн рублей.

- «Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2020 году – за счет средств краевого бюджета 266,69 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 334,58 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 46,92 млн рублей.

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» ведется строительство объекта «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский».

На проведение работ по объекту профинансировано:

в 2014 году – за счет средств краевого бюджета 29,84 млн рублей;

в 2015 году – за счет средств краевого бюджета 24,92 млн рублей;

в 2016 году – за счет средств краевого бюджета 76,49 млн рублей;

в 2017 году – за счет средств краевого бюджета 396,66 млн рублей;

в 2018 году – за счет средств краевого бюджета 196,21 млн рублей;

в 2019 году – за счет средств краевого бюджета 156,65 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств краевого бюджета 145,51 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств краевого бюджета 142,80 млн рублей;

в 2023 году – за счет средств краевого бюджета 500,00 млн рублей.

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» ведется строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске - Камчатском».

На проведение работ по объекту профинансировано:

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 290,98 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 17,32 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 193,92 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 21,91 млн рублей.

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» осуществляется строительство объектов:

- «Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2020 году – за счет средств краевого бюджета 62,40 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств краевого бюджета 160,30 млн рублей.

- «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края», на проведение работ по объекту профинансировано:

в 2018 году – за счет средств федерального бюджета 0,02 млн рублей;

в 2019 году – за счет средств федерального бюджета 219,97 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 197,13 млн рублей;

в 2020 году – за счет средств федерального бюджета 100,00 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 7,67 млн рублей.

На проведение работ по объекту запланировано ассигнований:

в 2021 году – за счет средств федерального бюджета 76,77 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 50,00 млн рублей;

в 2022 году – за счет средств федерального бюджета 178,08 млн рублей, за счет средств краевого бюджета 50,00 млн рублей;

в 2023 году – за счет средств федерального бюджета 24,39 млн рублей.