## ИП2022
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от [Дата регистрации] № [Номер документа]
"Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2021 № 507-П
Инвестиционная программа Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов и прогнозный период 2025–2026 годов
тыс. рублей
№ п/п | ГРБС, наименование государственной программы, мероприятия, источник финансирования | Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | срок ввода в эксплуатацию и/или нормативный срок реализации объекта Инвестиционной программы | срок подготовки проектной документации | способ финансового обеспечения осуществления капитальных вложений | мощность | получатель средств краевого бюджета | государственный (муниципальный) заказчик Камчатского края | застройщик (в отношении объектов Инвестиционной программы государственной собственности Камчатского края, собственности муниципальных образований) | сметная стоимость в ценах соответствующих лет или предполагаемая (предельная) стоимость, либо стоимость приобретения | форма собственности | наименование муниципального образования (муниципальных образований), на территории (ях) которого (ых) расположен (ы) объект (ы) Инвестиционной программы | статус | наличие ПД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
| Итого | 16330643.4517 | 2664493.3499 | 5700313.7484 | 4309807.1663 | 3656029.187 | 0
| федеральный бюджет | 7679872.6267 | 1572945.8699 | 4482880.126 | 769110.9494 | 854935.6814 | 0
| краевой бюджет | 2480917.825 | 1091547.4801 | 1217433.6225 | 88789.2169 | 83147.5056 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 6169853 | 0 | 0 | 3451907 | 2717946 | 0
1.1 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
| Приобретение жилых помещений в собственность Камчатского края для обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников здравоохранения Камчатского края | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 30 000,00 тыс. рублей | региональная | муниципальные образования в Камчатском крае | приобретение
| Итого | 25560.673 | 25560.673 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 25560.673 | 25560.673
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.2 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 20 посещений в смену | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | 103 460,454 тыс. рублей | региональная | Пенжинский муниципальный район | переходящий | от 23.03.2017 № 41-1-1-3-0020-17, от 29.05.2017 № 1-1-6-0022-17
| Итого | 97792.8605 | 52000.8204 | 45792.04 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 35284.4564 | 35284.4564
| краевой бюджет | 62508.404 | 16716.364 | 45792.04
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.3 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 20 посещений в смену | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | 108 436,277 тыс. рублей | региональная | Пенжинский муниципальный район | переходящий | от 23.03.2017 № 41-1-1-3-0019-17, от 29.05.2017 № 1-1-6-0020-17
| Итого | 103877.7864 | 56085.7464 | 47792.04 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 35284.4564 | 35284.4564
| краевой бюджет | 68593.33 | 20801.29 | 47792.04
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.4 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 20 посещений в смену | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | 64 527,642 тыс. рублей | региональная | Олюторского муниципальный район | вновь начинаемый | от 12.08.2014 № 41-1-5-0077-14, от 08.06.2015 № 1-1-6-0023-15
| Итого | 75387.9299 | 35499.8599 | 39888.07 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 32109.8759 | 32109.8759
| краевой бюджет | 43278.054 | 3389.984 | 39888.07
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.5 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 20 посещений в смену | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | 74 719,506 тыс. рублей | региональная | Олюторский муниципальный район | вновь начинаемый | от 30.06.2014 № 41-1-5-0060-14,
| Итого | 69566.8365 | 69566.8365 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 37181.4925 | 37181.4925
| краевой бюджет | 32385.344 | 32385.344
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.6 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Пионерский. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | [6 empty] | 2023 год | 2021-2022 годы | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 20 посещений в смену | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | 29 701,948 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 68600 | 0 | 68600 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 67054.6993 |  | 67054.6993
| краевой бюджет | 1545.3007 |  | 1545.3007
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.7 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 347,4 кв.м/ 50 посещений в смену | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | 136 667,3 тыс. рублей | региональная | Соболевский муниципальный район | вновь начинаемый | от 15.04.2019 № 41-1-1-3-008822-2019, от 07.05.2019 № 41-1-0098-19
| Итого | 145230.2827 | 75383.2627 | 69847.02 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 69482.0237 | 69482.0237
| краевой бюджет | 75748.259 | 5901.239 | 69847.02
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.8 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | [6 empty] | 2023 год | 2021-2022 годы (6 месяцев) | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 127,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | 36 270,227 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 68600 | 0 | 68600 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 67054.6993 |  | 67054.6993
| краевой бюджет | 1545.3007 |  | 1545.3007
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.9 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | [6 empty] | 2023 год | 2021-2022 годы (4 месяца) | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 70 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | 39 762,106 тыс. рублей | региональная | Усть-Камчатский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 43809.4333 | 43809.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 14662.1063 | 14662.1063
| краевой бюджет | 29147.327 | 29147.327
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.10 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | [6 empty] | 2023 год | 8 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 320 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Усть-Камчатский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 152833.6293 | 51184.25 | 101649.3793 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 67054.6993 |  | 67054.6993
| краевой бюджет | 85778.93 | 51184.25 | 34594.68
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.11 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | [6 empty] | 2025 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 3 100 кв.м | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 535221.7514 | 60999.6568 | 103521.6099 | 142877.4978 | 227822.987 | 0
| федеральный бюджет | 352447.2754 | 42999.6568 | 57983.7429 | 90788.8958 | 160674.98
| краевой бюджет | 182774.476 | 18000 | 45537.867 | 52088.602 | 67148.007
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.12 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Елизовская районная больница | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 302 м2/ 250 коек | КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 98433.038 | 77374.997 | 10532.506 | 10525.535 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 98433.038 | 77374.997 | 10532.506 | 10525.535
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.13 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | [6 empty] | 2023 год | 10 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 3 100 кв.м | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Карагинский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 696429.2659 | 381646.1779 | 314783.088 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 639003.8119 | 369721.7019 | 269282.11
| краевой бюджет | 57425.454 | 11924.476 | 45500.978
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.14 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | [6 empty] | 2024 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 347,4 кв.м/ 50 посещений в смену | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Пенжинский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 110443.0676 | 8440.943 | 56819.1003 | 45183.0244 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 91963.3696 |  | 54450.1753 | 37513.1944
| краевой бюджет | 18479.698 | 8440.943 | 2368.925 | 7669.83
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.15 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Строительство Камчатской краевой больницы | [6 empty] | 2025 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 450 коек/150 посещений в смену | КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" | 15 196 053,0 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | переходящий | от 29.01.2018 № 41-1-1-2-0003-18, от 10.08.2018 № 41-1-0155-18
| Итого | 12597105.9731 | 1654764.0781 | 4772488.895 | 3451907 | 2717946 | 0
| федеральный бюджет | 4836220.1 | 936220.1 | 3900000
| краевой бюджет | 1502043.8731 | 629554.9781 | 872488.895
| краевой бюджет (корректировка проекта) | 88989 | 88989
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 6169853 |  |  | 3451907 | 2717946
1.16 | Министерство здравоохранения Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Здание патолого-анатомического отделения ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» (с. Каменское, Пенжинский муниципальный район) | [7 empty] | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 137 кв.м | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Пенжинский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 8000 | 8000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.17 | Министерство здравоохранения Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Здание патолого-анатомического отделения ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» (с. Тиличики, Олюторский муниципальный район) | [7 empty] | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 137 кв.м | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Олюторский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4000 |  |  | 4000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.18 | Министерство здравоохранения Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Здание патолого-анатомического отделения ГБУЗ КК «Тигильская районная больница (с. Тигиль, Тигильский муниципальный район) | [7 empty] | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 137 кв.м | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Тигильский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4000 |  |  | 4000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.19 | Министерство здравоохранения Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Здание патолого-анатомического отделения ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница (п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район) | [7 empty] | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 137 кв.м | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Усть-Камчатский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 2000 |  |  | 2000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.20 | Министерство здравоохранения Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Здание патолого-анатомического отделения ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница (п. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий муниципальный район) | [7 empty] | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 137 кв.м | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 2000 |  |  | 2000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.21 | Министерство здравоохранения Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Здание патолого-анатомического отделения ГБУЗ КК «Мильковская районная больница (п. Мильково, Мильковский муниципальный район) | [7 empty] | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 137 кв.м | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | Сметная стоимость будет определена после разработки проектной документации | региональная | Мильковский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 2000 |  |  | 2000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.22 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | [6 empty] | 2025 | 10 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2 500 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Быстринский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 204903.9565 | 176.615 | 0 | 204727.3415 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 204727.3415 |  |  | 204727.3415
| краевой бюджет | 176.615 | 176.615
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.23 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2025 | 15 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2 500 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Соболевский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 550000 | 0 | 0 | 200000 | 350000 | 0
| федеральный бюджет | 537610.5627 |  |  | 195494.7501 | 342115.8126
| краевой бюджет | 12389.4373 |  |  | 4505.2499 | 7884.1874
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.24 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2024 | 10 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 347,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Олюторский муницпальный район | вновь начинаемый
| Итого | 137738.0939 | 0 | 0 | 137738.0939 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 137738.0939 |  |  | 137738.0939
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.25 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Тымлат. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2024 | 10 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 347,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Карагинский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 68869.047 | 0 | 0 | 68869.047 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 68869.047 |  |  | 68869.047
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.26 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2025 | 8 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 192,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Тигильский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 16989.8134 | 0 | 0 | 16989.8134 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 16989.8134 |  |  | 16989.8134
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.27 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2025 | 8 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 182,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Тигильский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 16989.8134 | 0 | 0 | 16989.8134 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 16989.8134 |  |  | 16989.8134
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.28 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Никольская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Никольская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2026 | 15 месяца | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 900 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Алеутский муниципальный округ | вновь начинаемый | Отсутствует
| Итого | 207000 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0
| федеральный бюджет | 202337.0663 |  |  |  | 202337.0663
| краевой бюджет | 4662.9337 |  |  |  | 4662.9337
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.29 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Седанка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2025 | 10 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 347,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Тигильский муниципальный район | вновь начинаемый | Отсутствует
| Итого | 73767.6 | 0 | 0 | 0 | 73767.6 | 0
| федеральный бюджет | 72105.8926 |  |  |  | 72105.8926
| краевой бюджет | 1661.7074 |  |  |  | 1661.7074
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.30 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Запорожье. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2025 | 8 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 127,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | вновь начинаемый | Отсутствует
| Итого | 27215 | 0 | 0 | 0 | 27215 | 0
| федеральный бюджет | 26601.9481 |  |  |  | 26601.9481
| краевой бюджет | 613.0519 |  |  |  | 613.0519
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.31 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Кавалерское. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Большерецкая районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2025 | 8 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 182,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» |  | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | вновь начинаемый | Отсутствует
| Итого | 28490 | 0 | 0 | 0 | 28490 | 0
| федеральный бюджет | 27848.2271 |  |  |  | 27848.2271
| краевой бюджет | 641.7728 |  |  |  | 641.7728
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.32 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Карага. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | [6 empty] | 4 кв. 2025 | 8 месяцев | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 182,4 кв.м | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Сметная стоимость будет внесена по итогам разработки проектной документации | региональная | Карагинский муниципальный район | вновь начинаемый | Отсутствует
| Итого | 23787.6 | 0 | 0 | 0 | 23787.6 | 0
| федеральный бюджет | 23251.7546 |  |  |  | 23251.7546
| краевой бюджет | 535.8454 |  |  |  | 535.8454
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.33 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 20 посещений в смену | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | 42 968,91 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | от 08.12.2021 №41-1-1-2-074820-2021
| Итого | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 22000 | 22000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
1.34 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
| Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 20 посещений в смену | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Министерство здравоохранения Камчатского края | КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | 43 943,36 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | от 17.12.2021 №41-1-1-2-0778748-2021
| Итого | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 42000 | 42000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
2. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"
| Итого | 4248974.625 | 1232783.0269 | 997560.2438 | 1225417.3119 | 645156.6503 | 148057.392
| федеральный бюджет | 1075090.8 | 392489.3 | 320561.8 | 362039.7 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3169985.1683 | 839074.36 | 675139.1474 | 863377.6119 | 645076.944 | 147317.105
| местные бюджеты | 3898.6567 | 1219.3669 | 1859.2965 | 0 | 79.7063 | 740.287
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Министерство образования Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 160 мест | Петропавловск-Камчатский городской округ | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | 399 346,1 тыс.рублей | муниципальная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый | Проектная документация проходит государственную экспертизу
| Итого | 402010.0502 | 30150.7538 | 371859.2965 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 400000 | 30000 | 370000
| местные бюджеты | 2010.0502 | 150.7538 | 1859.2965
| внебюджетные источники | 0
2.2 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | [6 empty] | 2023 год | 2021 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 90 мест | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 400 000,00 тыс. рублей | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 571244.811 | 270000 | 301244.811 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 181359.7 | 92190.3 | 89169.4
| краевой бюджет | 389885.111 | 177809.7 | 212075.411
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
2.3 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске-Камчатском | [6 empty] | 2024 год | 2021 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 500 мест | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 931 457,08364 тыс.рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 1305145.7483 | 500 | 324456.1364 | 980189.6119 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 593432.1 |  | 231392.4 | 362039.7
| краевой бюджет | 711713.6483 | 500 | 93063.7364 | 618149.9119
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
2.4 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 650 мест | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 851 511,62 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | переходящий | от 25.07.2017 № 41-1-1-3-0050-17, от 06.02.2018 № 41-1-0016-18
| Итого | 718409.64 | 718409.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 300299 | 300299
| краевой бюджет | 418110.64 | 418110.64
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
2.5 | Министерство образования Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Сельский учебный комплекс школа-детский сад в с. Каменское Пенжинского района | [6 empty] | 2024 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 241 место | Пенжинский муниципальный район | Министерство образования Камчатского края | Министерство образования Камчатского края | 608 824,55 тыс. рублей | региональная | Пенжинский муниципальный район | вновь начинаемый | от 22.04.2016 № 41-1-1-3-0019-16, от 11.07.2016 № 1-1-6-0035-16
| Итого | 745822.85 | 0 | 0 | 220227.7 | 525595.15 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 745822.85 |  |  | 220227.7 | 525595.15
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
2.6 | Министерство образования Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Строительство школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 420 мест (проектные работы) | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 420 мест | Министерство образования Камчатского края | Министерство образования Камчатского края | Министерство образования Камчатского края | Сметная стоимость будет определена в результате разработки проектной документации | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 25000 |  |  | 25000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
2.7 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Сельский учебный комплекс "Школа-детский сад" в с. Средние Пахачи Олюторского района | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 90 мест | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 208 900,00 тыс. рублей | региональная | Олюторский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 103700 | 0 | 0 | 0 | 103700 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 103700 |  |  | 0 | 103700
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
2.8 | Министерство образования Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Сельский учебный комплекс в с. Вывенка, Олюторского муниципального района на 60 школьных и 30 дошкольных мест (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2027 год | 2025 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 90 мест | Олюторский муниципальный район | Администрация Олюторского муниципального района | Администрация Олюторского муниципального района | 295 791,08 тыс. рублей | муниципальная | Олюторский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 163918.8923 | 0 | 0 | 0 | 15861.5003 | 148057.392
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 163098.899 |  |  |  | 15781.794 | 147317.105
| местные бюджеты | 819.9933 |  |  |  | 79.7063 | 740.287
| внебюджетные источники | 0
2.9 | Министерство образования Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"
| Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 260 мест | Администрация Вилючинского городского округа | Министерство образования Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | 756 865,59 тыс.рублей | муниципальная | Вилючинский городской округ | переходящий | от 27.05.2020 № 41-1-0090-20
| Итого | 213722.6332 | 213722.6332 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 212654.02 | 212654.02
| местные бюджеты | 1068.6132 | 1068.6132
| внебюджетные источники | 0
3. | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
| Итого | 1395403.0684 | 470495.7 | 454761.5789 | 470145.7895 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 1291201.4 | 412539.4 | 432023.5 | 446638.5 | 0 | 0
| краевой бюджет | 104201.6684 | 57956.3 | 22738.0789 | 23507.2895 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
| Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский | [6 empty] | 2024 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 350 мест / 9356,2 кв. м | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 1 324 170,00 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | переходящий | от 25.09.2013 № 41-1-4-0085-13, от 26.09.2013 № 41-1-6-0086-13
| Итого | 1359159.3684 | 434252 | 454761.5789 | 470145.7895 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 1291201.4 | 412539.4 | 432023.5 | 446638.5
| краевой бюджет | 67957.9684 | 21712.6 | 22738.0789 | 23507.2895
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
3.2 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
| Культурно-просветительский центр "Военно-исторический музей Камчатского края" (проектные работы) | [7 empty] | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство культуры Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Сметная стоимость будет определена в результате разработки проектной документации | региональная | Петропавловск-камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 10000 | 10000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
3.3 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
| Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство культуры Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 156 914,31 тыс. рублей | региональная | Городской округ «посёлок Палана» | пусковой | от 18.07.2018 № 41-1-1-3-0032-18
| Итого | 26243.7 | 26243.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 26243.7 | 26243.7
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
4. | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
| Итого | 1563913.29 | 36504 | 330499.49 | 724909.8 | 310000 | 162000
| федеральный бюджет | 1019104.3 | 0 | 327194.5 | 691909.8 | 0 | 0
| краевой бюджет | 544808.99 | 36504 | 3304.99 | 33000 | 310000 | 162000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае".
| Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | [6 empty] | 2024 год | 2021 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 мест | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 1 044 198,30 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый | Привязка проекта повторного применения
| Итого | 1058913.29 | 36504 | 330499.49 | 691909.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 1019104.3 |  | 327194.5 | 691909.8
| краевой бюджет | 39808.99 | 36504 | 3304.99
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
4.2 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае
| Строительство дома ночного пребывания на базе КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан" в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2026 год | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 60 мест | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 120 000,00 тыс.рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 120000 | 0 | 0 | 8000 | 80000 | 32000
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 120000 |  |  | 8000 | 80000 | 32000
местные бюджеты
внебюджетные источники
4.3 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае
| Строительство нового корпуса КГАУ СЗ "Елизовский психоневрологический интернат для детей "Ягодка" (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2026 год | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 100 мест | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 265 000,00 тыс.рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 265000 | 0 | 0 | 15000 | 150000 | 100000
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 265000 |  |  | 15000 | 150000 | 100000
местные бюджеты
внебюджетные источники
4.4 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае
| Строительство нового здания КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | [6 empty] | 2026 год | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 50 мест | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 120 000,00 тыс.рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ. | вновь начинаемый
| Итого | 120000 | 0 | 0 | 10000 | 80000 | 30000
| федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 120000 |  |  | 10000 | 80000 | 30000
местные бюджеты
внебюджетные источники
5. | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае"
| Итого | 1124630.6131 | 512265.0815 | 34777.6715 | 492494.8901 | 85092.97 | 0
| федеральный бюджет | 668047.1 | 490937.6 | 32708.4 | 144401.1 | 0 | 0
| краевой бюджет | 430138.7815 | 6105.5768 | 330.3879 | 342864.4968 | 80838.32 | 0
| местные бюджеты | 26444.7317 | 15221.9048 | 1738.8836 | 5229.2933 | 4254.65 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Министерство спорта Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
| Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край | [6 empty] | 2023 год | 2021 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 3 666,88 кв. м. | Елизовский муниципальный район | Администрация Елизовского муниципального района | МКУ "Елизовское РУС" | 146 822,71 тыс. рублей | муниципальная | Елизовское городское поселение | вновь начинаемый
| Итого | 353057.7326 | 207198.0367 | 0 | 145859.696 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 349014.671 | 204613.571 |  | 144401.1
| краевой бюджет | 4043.0616 | 2584.4657 |  | 1458.596
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
5.2 | Министерство спорта Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
| Хоккейная коробка в г.Елизово | Стадион "Спартак" в г. Петропавловск-Камчатский | [5 empty] | 2024 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 чел/сут | Елизовский муниципальный район | Администрация Елизовского муниципального района | Администрация Елизовского муниципального района | 16 143,16 тыс. рублей | муниципальная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | от 25.12.2017 № 41-1-0114-17
| Итого | 19492.8657 | 0 | 0 | 19492.8657 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 18518.2224 |  |  | 18518.2224
| местные бюджеты | 974.6433 |  |  | 974.6433
| внебюджетные источники | 0
5.3 | Министерство спорта Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
| Спортивный зал единоборств в г. Елизово | Стадион "Спартак" в г. Петропавловск-Камчатский | [5 empty] | 2025 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 40 чел | Елизовский муниципальный район | Администрация Елизовского муниципального района | Администрация Елизовского муниципального района | 305037,05 тыс. рублей | муниципальная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | от 07.09.2021 № 41-1-1-3-050637-2021
| Итого | 510030.6563 | 305067.0449 | 34777.6715 | 85092.97 | 85092.97 | 0
| федеральный бюджет | 319032.429 | 286324.029 | 32708.4
| краевой бюджет | 165528.139 | 3521.1111 | 330.3879 | 80838.32 | 80838.32
| местные бюджеты | 25470.0884 | 15221.9048 | 1738.8836 | 4254.65 | 4254.65
| внебюджетные источники | 0
5.4 | Министерство спорта Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
| Строительство многофункционального спортивного комплекса, п. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край | Стадион "Спартак" в г. Петропавловск-Камчатский | [5 empty] | 2024 год |  | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 32 чел | КГБУ "Спортивная школа по футболу" | Министерство спорта Камчатского края | КГБУ "Спортивная школа по футболу" | 100 987,38 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | от 03.07.2018 № 41-1-1-3-0042-18, от 28.08.2018 № 41-1-0175-18
| Итого | 122049.3585 | 0 | 0 | 122049.3585 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 122049.3585 |  |  | 122049.3585
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
5.5 | Министерство спорта Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
| Строительство здания многофункционального спортивного центра по биатлону в г. Петропавловске-Камчатском | [6 empty] | 2024 год |  | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 200 чел | КГАУ "СШОР по ЗВС" | Министерство спорта Камчатского края | КГАУ "СШОР по ЗВС" | 120 000,00 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 120000 |  |  | 120000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
6. | Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
| Итого | 17233.33 | 0 | 0 | 17233.33 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 17233.33 | 0 | 0 | 17233.33 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края". Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия".
| Реконструкция здания по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 1А под городскую станцию по борьбе с болезнями животных (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2024 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 58 пациентов в смену | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 205 953,36 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 17233.33 | 0 | 0 | 17233.33 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 17233.33 |  |  | 17233.33
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7. | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"
| Итого | 4199890.6719 | 1745085.5169 | 667614.7535 | 1787190.4015 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 2648525.8 | 376056.7 | 498560.9 | 1773908.2 | 0 | 0
| краевой бюджет | 401874.6567 | 234119.8626 | 167754.7942 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 15943.38 | 1362.1191 | 1299.0594 | 13282.2015 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1133546.8352 | 1133546.8352 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"
| Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края | [6 empty] | 2024 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 270 квартир | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 1 495 153,49 тыс. рублей | региональная | Вилючинский городской округ | переходящий | от 13.05.2016 № 1-6-3-0011-16; от 14.03.2016 № 41-1-3-0009-16
| Итого | 1116951.498 | 400739.698 | 409917.4 | 306294.4 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 1054398.5 | 376056.7 | 372047.4 | 306294.4
| краевой бюджет | 62552.998 | 24682.998 | 37870
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.2 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Петропавловск-Камчатский городской округ | администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  | муниципальная | Петропавловск-Камчатский городской округ | переходящий
| Итого | 515881.3842 | 515881.3842 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 5503.2257 | 5503.2257
| местные бюджеты | 55.5881 | 55.5881
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 510322.5704 | 510322.5704
7.3 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Ключевское сельское поселение | администрация Ключевского сельского поселения | администрация Ключевского сельского поселения |  | муниципальная | Ключевское сельское поселение, Усть-Камчатский муниципальный район | переходящий
| Итого | 58210.5688 | 58210.5688 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1589.7394 | 1589.7394
| местные бюджеты | 5.7187 | 5.7187
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 56615.1107 | 56615.1107
7.4 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Паратунское сельское поселение | администрация Паратунского сельского поселения | администрация Паратунского сельского поселения |  | муниципальная | Паратунское сельское поселение, Елизовский муниципальный район | переходящий
| Итого | 317671.6155 | 317671.6155 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 3194.449 | 3194.449
| местные бюджеты | 32.2672 | 32.2672
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 314444.8994 | 314444.8994
7.5 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Эссовское сельское поселение | администрация Эссовского сельского поселения | администрация Эссовского сельского поселения |  | муниципальная | Эссовское сельское поселение, Быстринский муниципальный район | переходящий
| Итого | 35464.6162 | 35464.6162 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 351.0997 | 351.0997
| местные бюджеты | 3.5465 | 3.5465
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 35109.97 | 35109.97
7.6 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Анавгайское сельское поселение | администрация Анавгайского сельского поселения | администрация Анавгайского сельского поселения |  | муниципальная | Анавгайское сельское поселение, Быстринский муниципальный район | переходящий
| Итого | 42130.01 | 42130.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 417.0871 | 417.0871
| местные бюджеты | 4.213 | 4.213
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 41708.7099 | 41708.7099
7.7 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Сельское поселение "село Тигиль" | администрация Сельского поселения "село Тигиль" | администрация Сельского поселения "село Тигиль" |  | муниципальная | Сельское поселение "село Тигиль", Тигильский муниципальный район | переходящий
| Итого | 49326.886 | 49326.886 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 9.8593 | 9.8593
| местные бюджеты | 4.981 | 4.981
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 49312.0458 | 49312.0458
7.8 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | сельское поселение "село Седанка" | администрация Сельскоего поселения "село Седанка" | администрация Сельскоего поселения "село Седанка" |  | муниципальная | сельское поселение "село Седанка", Тигильский муниципальный район | переходящий
| Итого | 5557.227 | 5557.227 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 55.0166 | 55.0166
| местные бюджеты | 0.55572 | 0.55572
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 5501.6547 | 5501.6547
7.9 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Усть-Большерецкое сельское поселение | администрация Усть-Большерецкого сельского поселения | администрация Усть-Большерецкого сельского поселения |  | муниципальная | Усть-Большерецкое сельское поселение | переходящий
| Итого | 10953.8026 | 10953.8026 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 108.4427 | 108.4427
| местные бюджеты | 1.0954 | 1.0954
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 10844.2646 | 10844.2646
7.10 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Елизовское городское поселение | администрация Елизовского городского поселения | администрация Елизовского городского поселения |  | муниципальная | Елизовское городское поселение | переходящий
| Итого | 60836.0212 | 60836.0212 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 8911.3396 | 8911.3396
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 51924.6816 | 51924.6816
7.11 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Вулканное городское поселение | администрация Вулканного городского поселения | администрация Вулканного городского поселения |  | муниципальная | Вулканное городское поселение, Елизовский муниципальный район | переходящий
| Итого | 9395.8111 | 9395.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4395.8111 | 4395.8111
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 5000 | 5000
7.12 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Мильковское сельское поселение | администрация Мильковского сельского поселения | администрация Мильковского сельского поселения |  | муниципальная | Мильковское сельское поселение | переходящий
| Итого | 41020.0626 | 41020.0626 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 11020.0626 | 11020.0626
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 30000 | 30000
7.13 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Алеутский муниципальный округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Алеутского муниципального округа |  | муниципальная | Алеутский муниципальный округ | переходящий
| Итого | 31373.2784 | 31373.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 8524.2468 | 8524.2468
| местные бюджеты | 86.1035 | 86.1035
| внебюджетные источники | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 22762.9281 | 22762.9281
7.14 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 60 000,00 м2 | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 42 467,28 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 39421.1485 | 0 | 18663.5485 | 20757.6 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 39234.513 |  | 18476.913 | 20757.6
| краевой бюджет | 186.6355 |  | 186.6355
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.15 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Строительство внеплощадочных сетей водоотведения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 700 п.м | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 21 453,90 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 19977.1002 | 0 | 8986.7202 | 10990.38 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 19887.233 |  | 8896.853 | 10990.38
| краевой бюджет | 89.8672 |  | 89.8672
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.16 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 1300 п.м | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 237 509,90 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 221069.0155 | 0 | 100141.1455 | 120927.87 |  | 0
| федеральный бюджет | 220067.604 |  | 99139.734 | 120927.87
| краевой бюджет | 1001.4115 |  | 1001.4115
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.17 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан"
| Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 20 000,00 тыс. рублей | региональная | муниципальные образования в Камчатском крае | приобретение
| Итого | 19439.327 | 19439.327 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 19439.327 | 19439.327
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.18 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан".
| Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2340,14 м2 | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 223 283,20 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | переходящий | от 29.06.2018 № 41-1-1-3-0041-18; от 03.07.2018 № 41-1-0105-18
| Итого | 13480.2028 | 13480.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 13480.2028 | 13480.2028
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.19 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Строительство улично-дорожной сети для микрорайона "Садовый" в г. Елизово | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 6,9 км | администрация Елизовского городского поселения | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | администрация Елизовского городского поселения | 579 600,00 тыс. рублей | муниципальная | Елизовское городское поселение | вновь начинаемый
| Итого | 579600 | 0 | 0 | 579600 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 573804 |  |  | 573804
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 5796 |  |  | 5796
| внебюджетные источники | 0
7.20 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Строительство улично-дорожной сети в границах улиц В. Кручины - ул. Геофизическая - ул. Спортивная - ул. Жупановская г. Елизово | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 3,93 км | администрация Елизовского городского поселения | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | администрация Елизовского городского поселения | 330 120,00 тыс. рублей | муниципальная | Елизовское городское поселение | вновь начинаемый
| Итого | 330120 | 0 | 0 | 330120 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 326818.8 |  |  | 326818.8
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 3301.2 |  |  | 3301.2
| внебюджетные источники | 0
7.21 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Строительство улично-дорожной сети для микрорайона "Солнечный" г. Елизово | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 4,883 км | администрация Елизовского городского поселения | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | администрация Елизовского городского поселения | 418 500,00 тыс. рублей | муниципальная | Елизовское городское поселение | вновь начинаемый
| Итого | 418500.1515 | 0 | 0 | 418500.1515 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 414315.15 |  |  | 414315.15
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 4185.0015 |  |  | 4185.0015
| внебюджетные источники | 0
7.22 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Жилая застройка на ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском (разработка проектной документации) | [6 empty] | 2023 год | 2021 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 3 200,0 м2 | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 304 000,00 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 10100 | 10100
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.23 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жупановская в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации) | [6 empty] | 2024 год | 2020-2022 годы | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" |  | региональная | Елизовский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 6300 | 6300
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
7.24 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края | [6 empty] | 2023 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 3 553,00 м | Администрация Вулканного городского поселения | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вулканного городского поселения |  | муниципальная | Вулканное городское поселение | переходящий | от 08.08.2017 № 41-1-1-3-0053-17 от 17.08.2017 № 1-1-6-0050-17
| Итого | 209316.697 | 79410.7576 | 129905.9394 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 207223.53 | 78616.65 | 128606.88
| местные бюджеты | 2093.167 | 794.1076 | 1299.0594
| внебюджетные источники | 0
7.25 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) (проектные работы) | [6 empty] | 2023 год | 2021-2022 годы | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 800,00 м | Администрация Новолесновского сельского поселения | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новолесновского сельского поселения | 32 099,05 тыс. рублей | муниципальная | Елизовский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 1548.9566 | 1548.9566 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1533.4671 | 1533.4671
| местные бюджеты | 15.4896 | 15.4896
| внебюджетные источники | 0
7.26 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
| Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Корякское сельское поселение | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | администрация Корякского сельского поселения |  | муниципальная | Корякское сельское поселение, Елизовский муниципальный район | переходящий
| Итого | 11390 | 11390 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 11276.1 | 11276.1
| местные бюджеты | 113.9 | 113.9
| внебюджетные источники | 0
7.27 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
| Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Алеутский муниципальный округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | администрация Алеутского муниципального округа |  | муниципальная | Алеутский муниципальный округ | переходящий
| Итого | 1912.8649 | 1912.8649 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1893.7362 | 1893.7362
| местные бюджеты | 19.1287 | 19.1287
| внебюджетные источники | 0
7.28 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
| Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Эссовское сельское поселение | администрация Эссовского сельского поселения | администрация Эссовского сельского поселения |  | муниципальная | Эссовское сельское поселение, Быстринский муниципальный район | переходящий
| Итого | 22542.4262 | 22542.4262 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 22317.002 | 22317.002
| местные бюджеты | 225.4243 | 225.4243
| внебюджетные источники | 0
7.29 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства".
| Жилая застройка на улице Пограничной в г. Петропавловске-Камчатском (разработка проектной документации) | [7 empty] | 2023 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 3 дома/135 квартир | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0
| краевой бюджет | 400 | 400
| местные бюджеты | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0
8. | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами"
| Итого | 3327623.2158 | 1652399.6165 | 1390068.9792 | 154823.0848 | 130331.5353 | 0
| федеральный бюджет | 1816778.854 | 997750.4374 | 763158.9166 | 55869.5 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1247819.4455 | 404350.0612 | 618769.9658 | 96974.5095 | 127724.909 | 0
| местные бюджеты | 14990.269 | 2264.4707 | 8140.0968 | 1979.0753 | 2606.6263 | 0
| внебюджетные источники | 38034.6473 | 38034.6473 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 210000 | 210000
8.1 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | [6 empty] | 2023 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 7472,8 м | городской округ "поселок Палана" | Администрация городского округа "поселок Палана" | Администрация городского округа "поселок Палана" | 120 364,6 тыс. рублей | муниципальная | городской округ "поселок Палана" | вновь начинаемый | №41-1-5-0037-14 от 23.05.2013, № 41-1-1-2-049267-2021 от 31.08.2021
| Итого | 73179.74 | 56238.9 | 16940.84 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 69520.8 | 53427 | 16093.8
| краевой бюджет | 3585.77 | 2755.7 | 830.07
| местные бюджеты | 73.17 | 56.2 | 16.97
| внебюджетные источники | 0
8.2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края | [6 empty] | 2025 год | 2021 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | среднесуточное 844,76 м3/сут, максимальное суточное 913,28 м3/сут | Ключевское сельское поселение | Администрация Ключевского сельского поселения | Администрация Ключевского сельского поселения | 285 966,13 тыс. рублей | муниципальная | Ключевское сельское поселение, Усть-Камчатский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-50002-11
| Итого | 204085.1588 | 0 | 36181.1188 | 68864.82 | 99039.22 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0
| краевой бюджет | 200003.74 | 0 | 35457.78 | 67487.52 | 97058.44
| местные бюджеты | 4081.4188 | 0 | 723.3388 | 1377.3 | 1980.78
| внебюджетные источники | 0
8.3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 | [6 empty] | 2022 год | 2021 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 4117 м | Ключевское сельское поселение | Администрация Ключевского сельского поселения | Администрация Ключевского сельского поселения | 23 988,6 тыс. рублей | муниципальная | Ключевское сельское поселение, Усть-Камчатский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-50002-11, № 41-1-1-2-018331-2021 от 15.04.2021
| Итого | 26573.46 | 26573.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 9329.8 | 9329.8
| краевой бюджет | 16898.78 | 16898.78
| местные бюджеты | 344.88 | 344.88
| внебюджетные источники | 0
8.4 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 | [6 empty] | 2022 год | 2021 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1656 м | Ключевское сельское поселение | Администрация Ключевского сельского поселения | Администрация Ключевского сельского поселения | 8 118,9 тыс. рублей | муниципальная | Ключевское сельское поселение, Усть-Камчатский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-50002-11, № 41-1-1-2-018331-2021 от 15.04.2021
| Итого | 8165.04 | 8165.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 2995.6 | 2995.6
| краевой бюджет | 5066.03 | 5066.03
| местные бюджеты | 103.41 | 103.41
| внебюджетные источники | 0
8.5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 | [6 empty] | 2022 год | 2021 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 4335 м | Ключевское сельское поселение | Администрация Ключевского сельского поселения | Администрация Ключевского сельского поселения | 14 463,5 тыс. рублей | муниципальная | Ключевское сельское поселение, Усть-Камчатский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-50002-11, № 41-1-1-2-018331-2021 от 15.04.2021
| Итого | 14780.66 | 14780.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 5336.7 | 5336.7
| краевой бюджет | 9255.1 | 9255.1
| местные бюджеты | 188.86 | 188.86
| внебюджетные источники | 0
8.6 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС "Мехзавод" | [6 empty] | 2023 год | 2021 год | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 7500 м3/сут | КГУП "Камчатский водоканал" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" | 202570,19 тыс. рублей | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | переходящий | №41-1-1-2-025104-2020 от 17.06.2020; №41-1-1-3-010996-2020 от 08.04.2020
| Итого | 218570.193 | 174570.193 | 44000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 218570.193 | 174570.193 | 44000
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.7 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Водовод с водозабором в с. Тигиль | [6 empty] | 2022 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 7 340,0 п.м | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | 120 000,00 тыс. рублей | региональная | Тигильский муниципальный район | переходящий | от 25.12.2012 № 41-1-3-0129-12
| Итого | 39852.78 | 39852.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 39852.78 | 39852.78
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.8 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2025 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 332,90 м³/сут | Эссовское сельское поселение | Администрация Эссовского сельского поселения | Администрация Эссовского сельского поселения | 239 696,08 тыс. рублей | муниципальная | Эссовское сельское поселение, Быстринский муниципальный район | переходящий | от 05.07.2016 № 2-1-6-0033-16
| Итого | 89199.8345 | 27818.7544 | 0 | 30088.7648 | 31292.3153 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 87415.8378 | 27262.3793 |  | 29486.9895 | 30666.469
| местные бюджеты | 1783.9967 | 556.3751 |  | 601.7753 | 625.8463
| внебюджетные источники | 0
8.9 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края | [6 empty] | 2023 год | 2021 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1034,16 м3/сутки | Соболевское сельское поселение | Администрация Соболевского сельского поселения | Администрация Соболевского сельского поселения | 507 610,90 тыс. рублей | муниципальная | Соболевское сельское поселение, Соболевский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 369989.4 | 0 | 369989.4 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 362589.612 | 0 | 362589.612
| местные бюджеты | 7399.788 | 0 | 7399.788
| внебюджетные источники | 0
8.10 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1500 м³/сут | Усть-Камчатское сельское поселение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | МУП "Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения" | 543 354,62 тыс. руб. | муниципальная | Усть-Камчатское сельское поселение | переходящий | от 04.09.2019 № 41-1-262-19
| Итого | 248389.6762 | 248389.6762 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 355.0289 | 355.0289
| внебюджетные источники | 38034.6473 | 38034.6473
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 210000 | 210000
8.11 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | [8 empty] | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
| Итого | 139777.3 | 0 | 83907.8 | 55869.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 139777.3 |  | 83907.8 | 55869.5
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.12 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция насосной станции второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6 кВ) "Авачинского водозабора" (в том числе разработка проектной документации) | [6 empty] | 2025 | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 12000 м3 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" | 779364.471 | региональная | Елизовское городское поселение | разработка проектной документации
| Итого | 227183.176 | 157183.176 | 70000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 227183.176 | 157183.176 | 70000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.13 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция напорного коллектора Д-700 (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2024 | 2022 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 4300 п.м. | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" | 465647.65 | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 61812.333 | 17970 | 43842.333 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 61812.333 | 17970 | 43842.333
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.14 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
| Реконструкция котельной №20 (ул. Деркачева) с передачей нагрузок котельной №10 | [6 empty] | 2023 | 2022 | Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края | 15,305 Гкал/ч | Елизовское городское поселение | администрация Елизовского городского поселения | администрация Елизовского городского поселения | 730227.86 | муниципальная | Елизовское городское поселение | разработка проектной документации
| Итого | 730227.861 | 252091.1444 | 478136.7166 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 730227.861 | 252091.1444 | 478136.7166
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.15 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция системы водоотведения Елизовского городского поселения. 1 этап. Реконструкция КОС-29 км, строительство сливной станции. Реконструкция КНС - 29 км | [6 empty] | 2023 | 2022 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 1000 м3 | КГУП "Камчатский водоканал" | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" | 671623.77 | региональная | Елизовское городское поселение | разработка проектной документации
| Итого | 641020.6 | 500000 | 141020.6 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 641020.6 | 500000 | 141020.6
| краевой бюджет | 0
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.16 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края | [6 empty] | 2022 | 2019 | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 100 м. куб/сутки | Сельское поселение "село Лесная" | администрация сельского поселения "село Лесная" | администрация сельского поселения "село Лесная" | 59742 | Муниципальная | Сельское поселение "село Лесная" | переходящий | от 06.03.2019 № 41-1-0042-19
| Итого | 21713.8794 | 21713.8794 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 21279.6018 | 21279.6018
| местные бюджеты | 434.2776 | 434.2776
| внебюджетные источники | 0
8.17 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Апука Олюторского района (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2024 | 2022 | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 250 м куб./сут | Сельское поселение "село Апука" | Администрация сельского поселения "село Апука" | Сельское поселение "село Апука" | 89446.9388 | муниципальная | Сельское поселение "село Апука" | разработка проектной документации
| Итого | 6220.9327 | 6220.9327 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 6096.514 | 6096.514
| местные бюджеты | 124.4186 | 124.4186
| внебюджетные источники | 0
8.18 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция и строительство канализационных сетей, со строительством очистных сооружений мощностью 500 м3/сут. в Раздольненском сельском поселении Елизовского муниципального район, Камчатского края (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2024 | 2022 | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 500 м куб./сут | Раздольненское сельское поселение | Администрация Раздольненского сельского поселения | Раздольненское сельское поселение | 500 м куб./сут | муниципальная | Раздольненское сельское поселение | разработка проектной документации
| Итого | 5051.0204 | 5051.0204 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4950 | 4950
| местные бюджеты | 101.0204 | 101.0204
| внебюджетные источники | 0
8.19 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция существующего водозабора в пгт Палана Тигильского района Камчатского края (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2024 | 2022 | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | городской округ "поселок Палана" | Администрация городского округа "поселок Палана" | городской округ "поселок Палана" |  | муниципальная | городской округ "поселок Палана" | разработка проектной документации
| Итого | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 2750 | 2750
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.20 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 5*3000 куб.м | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 4949 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4949 | 4949
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.21 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 1600 п.м | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 3129 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 3129 | 3129
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.22 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 1460 п.м | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 3600 | 3600
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.23 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция ВНС "Моховая" (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4800 | 4800
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.24 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство КНС "Фрунзе" производительностью 11500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС "Фрунзе" до КНС "Сероглазка" (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 11500 м.куб/сут | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 21700 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 21700 | 21700
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.25 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство КНС "Моховая". Строительство напорных коллекторов от КНС "Моховая" до самотечного коллектора ул. Арсеньева (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 8990 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 8990 | 8990
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.26 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство КНС "Сероглазка" производительностью 16500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС "Сероглазка" до КОС "Чавыча" (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 16500 м.куб./сут. | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 19000 | 19000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.27 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. Богородское озеро (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 800 м.куб./сут. | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4410 | 4410
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.28 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство КНС "Драмтеатр" производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 1000 м.куб./сут. | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 14938.3 | 14938.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 14938.3 | 14938.3
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.29 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150м. куб./сут. Тундровый (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 150 м.куб./сут. | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 3769.7 | 3769.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 3769.7 | 3769.7
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.30 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство КНС "Торговый порт" производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС "Торговый порт" до КНС "Рыбный порт" (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2022 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 150 м.куб./сут. | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 3744 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 3744 | 3744
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство КНС-11П (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 15000 | 0 | 15000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.32 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство напорного коллектора от КНС-6 (выпуск "Совхозный") до новой КНС-11П (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 10000 м.куб/сут | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 5000 | 0 | 5000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.33 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция КНС-6 (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 8500 | 0 | 8500
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.34 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство системы канализования мкр. "Солнечный" (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы до КОС (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 900 м.куб./сут | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 55142.3868 | 0 | 55142.3868 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 55142.3868 | 0 | 55142.3868
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.35 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений "Чавыча" (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 1200 п.м | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 11000 | 0 | 11000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.36 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 700 п.м | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1700 | 0 | 1700
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.37 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям | 900 п.м | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | КГУП "Камчатский водоканал" |  | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | разработка проектной документации
| Итого | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 2200 | 0 | 2200
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
8.38 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
| Реконструкция сетей водопровода с раскачкой имеющихся трёх скважин, установкой оборудования водоподготовки и строительство закольцованной системы водоснабжения в селе Ильпырское (в том числе проектные работы) | [7 empty] | 2023 | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | сельское поселение "село Ильпырь" | администрация сельского поселения "село Ильпырь" | сельское поселение "село Ильпырь" |  | муниципальная | сельское поселение "село Ильпырь" | разработка проектной документации
| Итого | 7507.784 | 0 | 7507.784 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 7507.784 | 0 | 7507.784
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"
| Итого | 4516040.7503 | 1555728.5949 | 1701853.8964 | 379130.419 | 0 | 879327.84
| федеральный бюджет | 1588264.746 | 602100.8 | 986163.946 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2847837.1097 | 953627.7949 | 715689.9504 | 379130.419 | 0 | 799388.9455
| местные бюджеты | 79938.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79938.8945
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | [6 empty] | 2023 год | 2020 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 3,0341 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 1 157 662,67 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-1-3-033132-2020 от 23.07.2020,№ 41-1-1-2-053310-2020
| Итого | 991169.933 | 358430.8 | 632739.133 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 707600.8 | 302100.8 | 405500
| краевой бюджет | 283569.133 | 56330 | 227239.133
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.2 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камчатского края «п. Термальный - туристский кластер «Три вулкана». Протяженностью 32 км (этапы 1-3)» | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 32 км (уточнится проектом) | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 5 039 900,00 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 358856.805 | 75000 | 0 | 283856.805 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 358856.805 | 75000 |  | 283856.805
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.3 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5 | [6 empty] | 2022 год | 2018 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 4,92143 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 705742.343 | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | переходящий | от 29.11.2018 № 41-1-1-3-005946-2018
| Итого | 335718.007 | 335718.007 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 335718.007 | 335718.007
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.4 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 5 - км 10 (проектные работы) | [6 empty] | 2026 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 5 км (уточнится проектом) | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 667 395,0 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 11266.472 | 11266.472 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 11266.472 | 11266.472
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.5 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие водного транспорта"
| Строительство автопассажирского парома | [6 empty] | 2023 год |  | бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 50 пасс/7 автомобилей | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 495 000,00 тыс. рублей | региональная | Усть-Камчатский муниципальный район | переходящий
| Итого | 330000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 330000 | 165000 | 165000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.6 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Строительство (в том числе проектные (изыскательские ) работы) по объекту "Примыкание к автомобильной дороге А-401 подьездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева | [6 empty] | 2026 год | 2026 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Петропавловск-Камчатский городской округ | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | 187 114,83 тыс. рублей | муниципальная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 189839.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189839.05
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 172580.9545 |  |  |  |  | 172580.9545
| местные бюджеты | 17258.0955 |  |  |  |  | 17258.0955
| внебюджетные источники | 0
9.7 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Строительство автомобильной дорогипо ул. Ларина с устройством транпортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) | [6 empty] | 2026 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1,096 км | Петропавловск-Камчатский городской округ | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | 1 132 000,00 тыс. рублей | муниципальная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 689488.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689488.79
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 626807.9909 |  |  |  |  | 626807.9909
| местные бюджеты | 62680.7991 |  |  |  |  | 62680.7991
| внебюджетные источники | 0
9.8 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково 40 км – Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | [6 empty] | 2023 год | 2018 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 5,21071 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 772 929,561 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-1-3-0055-18 от 27.08.2018, № 41-1-0213-18 от 24.10.2018
| Итого | 773124.9253 | 204024.2209 | 569100.7044 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 695663.946 | 200000 | 495663.946
| краевой бюджет | 77460.9793 | 4024.2209 | 73436.7584
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.9 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково 40 км – Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК00+00 - ПК28+00) | [6 empty] | 2023 год | 2018 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2,8 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 207 993,724 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-1-3-0085-17 от 22.11.2017, № 41-1-0121-18 от 19.07.2018
| Итого | 208624.106 | 102428.047 | 106196.059 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 185000 | 100000 | 85000
| краевой бюджет | 23624.106 | 2428.047 | 21196.059
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.10 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково 40 км – Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 3 этап (проектные работы) | [6 empty] | 2025 год | 2023 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 7,117 км (уточнится проектом) | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 477 491,091 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Елизовский муниципальный район | корректировка проектной документации | № 41-1-1-3-0093-17 от 08.12.2017, № 41-1-0078-18 от 28.05.2018
| Итого | 8500 | 3000 | 5500 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 8500 | 3000 | 5500
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.11 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края | [6 empty] | 2023 год | 2018 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2 причала | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 236 017,227 тыс. рублей | региональная | Усть-Камчатский муниципальный район | вновь начинаемый | № 41-1-1-3-0063-18 от 01.10.2018 № 41-1-0222-18 от 31.10.2018
| Итого | 318591.614 | 100000 | 123318 | 95273.614 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 318591.614 | 100000 | 123318 | 95273.614
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.12 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 2 этап. (проектные работы) | [6 empty] | 2025 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 4 973 км (уточнится проектом) | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 1 004 487,529 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Елизовский муниципальный район | корректировка проектной документации
| Итого | 23185.636 | 23185.636 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 23185.636 | 23185.636
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.13 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы) | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 12,0 п.м. (уточнится проектом) | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 51,012 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Тигильский муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 4940.386 | 4940.386 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4940.386 | 4940.386
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.14 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы) | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15,94 км / 0,40874 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 305 578,49 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Елизовский муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 1793.594 | 1793.594 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1793.594 | 1793.594
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.15 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы) | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 21,14 п.м./ 0,12117 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 432 770,99 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Елизовский муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 2166.318 | 2166.318 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 2166.318 | 2166.318
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.16 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик (проектные работы) | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 17,285 п.м./ 0,212715 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 135 828,09 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Мильковский муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 1316.799 | 1316.799 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1316.799 | 1316.799
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.17 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (проектные работы) | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 11,9 п.м./ 0,26936 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 263 151,95 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Елизовский муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 2500.441 | 2500.441 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 2500.441 | 2500.441
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.18 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция мостового перехода через р. Палана на км 6+363 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы) | [6 empty] | 2024 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 135,20 п.м./ 0,5293 км | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 789 213,13 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Тигильский муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 1632.672 | 1632.672 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1632.672 | 1632.672
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.19 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (проектные работы) | [6 empty] | 2023 год, 2 года | 2020-2021 годы | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0,3 км / 50,84 п.м. (уточнится проектом) | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 182 249,700 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 1860.904 | 1860.904 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1860.904 | 1860.904
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.20 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
| Реконструкция автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на участке км 0 - км 10 (проектные работы) | [6 empty] | 2026 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 10 км (уточнится проектом) | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 1 315 611,513 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Мильковский муниципальный район | подготовка проектной документации
| Итого | 25950.405 | 25950.405 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 25950.405 | 25950.405
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.21 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
| Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений (проектные работы) | [6 empty] | 2023 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 1,0 тыс.чел. в сутки | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 550 000,0 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | подготовка проектной документации
| Итого | 7818.0017 | 7818.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 7818.0017 | 7818.0017
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.22 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"
| Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений | [6 empty] | 2023 год | 2022 год | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 1,0 тыс.чел. в сутки | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | 550 000,0 тыс. рублей (уточнится проектом) | региональная | Петропавловск-Камчатский городской округ | вновь начинаемый
| Итого | 16834.2662 | 16834.2662 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 16834.2662 | 16834.2662
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.23 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие водного транспорта"
| Приобретение грузопассажирских барж грузоподъёмностью 20 тонн | [6 empty] | 2019 год |  | бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 69 442,50 тыс. рублей тыс. рублей | региональная | Олюторскиймуниципальный район | приобретение
| Итого | 48609.75 | 48609.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 48609.75 | 48609.75
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.24 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие водного транспорта"
| Приобретение грузопассажирских барж грузоподъёмностью 40 тонн | [6 empty] | 2021 год |  | бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 12000 пассажиров, 0,5 тыс. тонн груза в год | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 88 931,25 тыс. рублей | региональная | Пенжинский муниципальный район | приобретение
| Итого | 62251.875 | 62251.875 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 62251.875 | 62251.875
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
9.25 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие водного транспорта"
| Строительство грузовой баржи грузоподъемностью 40 тонн | [6 empty] | 2024 год |  | бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 100 000,00 тыс. рублей | региональная | Карагинский муниципальный район | строительство
| Итого | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 100000 |  | 100000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
10. | Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка"
| Итого | 54964.5771 | 0 | 0 | 54964.5771 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 54964.5771 | 0 | 0 | 54964.5771 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка". Подпрограмма "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае"
| Строительство "Пожарного депо на 2 выезда" в п. Озерновский | [6 empty] | 2024 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | КГКУ "ЦОД" | Министерство специальных программ Камчатского края | КГКУ "ЦОД" | 85 368,163 тыс. рублей. | региональная | Усть-Большерецкий муниципальный район | переходящий | от 11.04.2018 № 41-1-1-3-0020-18
| Итого | 29777.96 | 0 | 0 | 29777.96 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 29777.96 |  |  | 29777.96
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
10.2 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка". Подпрограмма "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае"
| Строительство объекта «Учебно-тренировочная башня» расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Попова д. 8 | [6 empty] | 2024 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | КГКУ "ЦОД" | Министерство специальных программ Камчатского края | КГКУ "ЦОД" | 25 186,62 тыс. рублей. | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 25186.6171 | 0 | 0 | 25186.6171 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 25186.6171 |  |  | 25186.6171
местные бюджеты
внебюджетные источники
11. | Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"
| Итого | 191259.8403 | 125176.2988 | 60606.0606 | 5477.481 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 190653.7797 | 125176.2988 | 60000 | 5477.481 | 0 | 0
| местные бюджеты | 606.0606 | 0 | 606.0606 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ". Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа".
| Приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме | [6 empty] | 2024 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Сельское поселение "село Слаутное" | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края | Администрация сельского поселения "село Слаутное" |  | муниципальная | Сельское поселение "село Слаутное" Пенжинский муниципальный район | переходящий
| Итого | 130653.7797 | 125176.2988 | 0 | 5477.481 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 130653.7797 | 125176.2988 |  | 5477.481
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
11.2 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
1.4. | Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ". Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа".
| Строительство 4-х квартирного дома | [6 empty] | 2023 |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 4 квартиры | Сельское поселение "село Хайрюзово" | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края | администрация Сельского поселения "село Хайрюзово"рае | 23 326,31000 тыс. рублей | муниципальная | Сельское поселение "село Хайрюзово" | переходящий | от 01.12.2013 № 41-1-5-0101-13
| Итого | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 60000 |  | 60000
| местные бюджеты | 606.0606 |  | 606.0606
| внебюджетные источники | 0
12. | Государственная программа Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"
| Итого | 10800.7 | 0 | 7151.03 | 3649.67 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10800.7 | 0 | 7151.03 | 3649.67 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае". Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае".
| Реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Камчатский край | [6 empty] | 2023 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 4,42 км | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 117 084,63 тыс. рублей | региональная | Мильковский муниципальный район | вновь начинаемый | от 16.08.2017 № 1-1-6-0048-17, от 02.08.2017 № 41-1-1-3-0051-17
| Итого | 3501.24 | 0 | 3501.24 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 3501.24 | 0 | 3501.24
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
12.2 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае". Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае".
| Реконструкция руслорегулирующего сооружения реки Половинка, г. Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край | [6 empty] | 2025 год |  | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2,185 км | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 178 825,34 тыс. рублей | региональная | Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый | от 12.04.2018 № 41-1-0053-18, от 05.12.2017 № 41-1-1-3-0091-17
| Итого | 7299.46 | 0 | 3649.79 | 3649.67 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 7299.46 | 0 | 3649.79 | 3649.67
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
13. | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"
| Итого | 200110.1101 | 40000 | 50000 | 60060.0601 | 50050.05 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200000 | 40000 | 50000 | 60000 | 50000 | 0
| местные бюджеты | 110.1101 | 0 | 0 | 60.0601 | 50.05 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
| Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов для с. Ковран и с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района | [6 empty] | 2025 год | 2024 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Тигильский муниципальный район | Администрация Тигильского муниципального района | Администрация Тигильского муниципального района |  | муниципальная | Тигильский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 60060.0601 | 0 | 0 | 10010.01 | 50050.05 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 60000 |  |  | 10000 | 50000
| местные бюджеты | 60.0601 |  |  | 10.01 | 50.05
| внебюджетные источники | 0
13.2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
| Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Мильковского муниципального района (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2025 год | 2024 год | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | Мильковский муниципальный район | Администрация Мильковского муниципального района | Администрация Мильковского муниципального района |  | муниципальная | Мильковский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 50050.05 | 0 | 0 | 50050.05 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 50000 |  |  | 50000
| местные бюджеты | 50.05 |  |  | 50.05
| внебюджетные источники | 0
13.3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае". Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
| Строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы) | [6 empty] | 2025 год | 2023 год | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |  | ГУП "Спецтранс" | ГУП "Спецтранс" | ГУП "Спецтранс" |  | региональная | Елизовский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 90000 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 90000 | 40000 | 50000
| местные бюджеты | 0
| внебюджетные источники | 0
14. | Государственная программа Камчатского края "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края"
| Итого | 282238.04 | 145844.9 | 0 | 136393.14 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 137167.1 | 137167.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 133802.645 | 1385.56 | 0 | 132417.085 | 0 | 0
| местные бюджеты | 11268.295 | 7292.24 | 0 | 3976.055 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края". Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
| Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района | [6 empty] | 2022 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 100 мест | Новолесновское сельское поселение | Администрация Новолесновского сельского поселения | Администрация Новолесновского сельского поселения | 279 932,62 тыс. рублей | муниципальная | Новолесновское сельское поселение, Елизовский муниципальный район | переходящий | от 05.03.2019 № 41-1-1-3-004985-2019; от 20.09.2019 № 41-1-0289-19
| Итого | 145844.9 | 145844.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 137167.1 | 137167.1
| краевой бюджет | 1385.56 | 1385.56 |  | 0
| местные бюджеты | 7292.24 | 7292.24
| внебюджетные источники | 0 | 0
14.2 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края". Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
| Реконструкция существующего «Дома культуры» (со спортивным залом) по адресу: Камчатский край, Елизовский район, пос. Новый, ул. Молодежная, д. 5 | [6 empty] | 2024 год | 12 месяцев | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Мощность - площадь 3677,8 Количество мест - 300 | Новоавачинское сельское поселение | Администрация Новоавачинского сельского поселения | Администрация Новоавачинского сельского поселения | 353231,78 тыс. рублей | муниципальная | Новоавачинское сельское поселение, Елизовский муниципальный район | вновь начинаемый
| Итого | 3335.39 | 0 | 0 | 3335.39 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 1173.1 |  |  | 1173.1
| местные бюджеты | 2162.29 |  |  | 2162.29
| внебюджетные источники | 0
14.3 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края". Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».
| Строительство 18 квартирного трехэтажного жилого дома по адресу: Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо, ул. Речная 2 (проектные работы) | [6 empty] | 2025 год | 12 месяцев | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | площадь 5270,9 | Эссовское сельское поселение | Администрация Эссовского сельского поселения | Администрация Эссовского сельского поселения | 123 138,26 тыс. рублей | муниципальная | Эссовское сельское поселение, Быстринский муниципальный район | разработка проектной документации
| Итого | 5238.35 | 0 | 0 | 5238.35 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 4714.515 |  |  | 4714.515
| местные бюджеты | 523.835 |  |  | 523.835
| внебюджетные источники | 0
14.4 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края". Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».
| Строительство двухквартирного жилого дома (поз. 1) в с. Крутоберегово Усть-Камчатского района Камчатского края | [6 empty] | 2025 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | площадь 214,4 | Усть-Камчатское сельское поселение | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 18 887,61 тыс. рублей | муниципальная | Усть-Камчатское сельское поселение | вновь начинаемый | № 41-1-1-2-000762-2021 от 14.01.2021
| Итого | 20487.8 | 0 | 0 | 20487.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 20282.92 |  |  | 20282.92
| местные бюджеты | 204.88 |  |  | 204.88
| внебюджетные источники | 0
14.5 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края". Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».
| Строительство 12-квартирного жилого дома по ул. 60 лет Октября в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный | [6 empty] | 2024 год |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | площадь 745,2 кв. метра | Усть-Камчатское сельское поселение | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | 64 866,37 тыс. рублей | муниципальная | Усть-Камчатское сельское поселение | вновь начинаемый | № 1-1-6-0035-14 от 29.07.2014
| Итого | 107331.6 | 0 | 0 | 107331.6 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 106246.55 |  |  | 106246.55
| местные бюджеты | 1085.05 |  |  | 1085.05
| внебюджетные источники | 0
Итого |  | 37463726.2838 | 10180776.0854 | 11395207.4524 | 9821697.1213 | 4876660.3927 | 1189385.232
федеральный бюджет |  | 17924052.7267 | 4981987.2073 | 7843252.0886 | 4243877.7494 | 854935.6814 | 0
краевой бюджет |  | 11835038.677 | 3789847.2942 | 3538311.967 | 2101385.6867 | 1296787.6786 | 1108706.0505
местные бюджеты |  | 153200.3977 | 27360.1015 | 13643.3968 | 24526.6852 | 6991.0327 | 80679.1815
внебюджетные источники |  | 6207887.6473 | 38034.6473 | 0 | 3451907 | 2717946 | 0
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 1343546.8352 | 1343546.8352 | 0 | 0 | 0 | 0
".