

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителям исполнительных органов Камчатского края, ответственным за реализацию Плана:

1) обеспечить исполнение мероприятий Плана по соответствующему направлению, находящемуся в ведении исполнительного органа Камчатского края;

2) ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономического развития Камчатского края информацию о ходе выполнения Плана за отчетный период;

3) ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, направлять в Министерство экономического развития Камчатского края предложения по корректировке Плана.

5. Министерству экономического развития Камчатского края ежегодно, в срок до 28 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Камчатского края ежегодный отчет о ходе реализации Плана.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Камчатского края Морозову Ю.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к распоряжению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года

1. Общие положения

1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года (далее – План) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П (далее – Стратегия), с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

2. Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:

1) I этап – 2024–2026 годы;

2) II этап – 2027–2030 годы;

3) III этап – 2031–2035 годы.

3. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень источников финансирования, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, предусмотрены разделом 2 Плана.

4. Перечень государственных программ Камчатского края – источников финансового обеспечения реализации отдельных мероприятий, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, предусмотрен разделом 3 Плана.

2. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень источников финансирования, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии

| №  п/п | Наименование целей, задач, проектов, мероприятий | Срок реализации | Целевые значения ожидаемого эффекта, результата | | | | | | Источник финансового/  ресурсного обеспечения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель/контрольное событие, ед. изм. | I этап | | | II этап | III этап |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Стратегии | | 2024–2035 годы | рост численности населения на 11 тыс. человек до 302,7 тыс. человек, тыс. человек | 289,5 | 290,1 | 291,0 | 297,9 | 304,2 | Государственные программы  Камчатского края:  «Развитие здравоохранения Камчатского края»,  «Семья и дети Камчатки»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,  «Содействие занятости населения Камчатского края»,  «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»,  «Развитие образования в Камчатском крае»,  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»,  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»,  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»;  муниципальные программы | Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала;  Министерство образования Камчатского края;  Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 2024–2035 годы | рост реальных денежных доходов в 1,5 раза, % | 107,2 | 107,5 | 108,0 | 122,0 | 146,0 | Государственные программы  Камчатского края:  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Семья и дети Камчатки»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,  «Содействие занятости населения Камчатского края»,  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»,  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала;  Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | рост отношения среднемесячных доходов к прожиточному минимуму в 1,4 раза до значения 367 % | 321 | 322 | 325 | 342 | 367 | Государственные программы  Камчатского края:  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Семья и дети Камчатки»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 6,3 % | 10,7 | 10,6 | 10,0 | 8,1 | 6,2 | Государственные программы  Камчатского края:  «Семья и дети Камчатки»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала |  |
| 1. Жизненное пространство «Сильная экономика» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Цель:  Формирование устойчивой экономики путем ее диверсификации и развития приоритетных отраслей, преимущественно за счет которых будет обеспечен прирост ВРП на 60 % к 2035 году | 2024–2035 годы | прирост ВРП, % | 5 | 10 | 15 | 42 | 60 | Государственные программы  Камчатского края: «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»,  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»,  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные средства | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края  Морозова Ю.С. |  |
| рост объема инвестиций в основной капитал на 34 %, % | 126,3 | 133,4 | 135,4 | 157,0 | 176,0 |
| рост производительности труда в 1,5 раза, % | 98,0 | 100,4 | 104,2 | 128,4 | 162,3 |
| рост объемов промышленного производства в 1,8 раза, % | 105,4 | 109,2 | 116,0 | 141,7 | 176,8 |
| рост реальной заработной платы в 1,5 раза до 273,8 тыс. рублей в месяц, % | 110,0 | 113,9 | 116,6 | 130,6 | 154,2 |
| рост собственных доходов в бюджете края с 38,7 % до 75,0 %, % | 41,0 | 48,6 | 53,5 | 63,0 | 75,0 |
| 1.1.1. | Задача:  Развитие приоритетных отраслей экономики | 2024–2035 годы | доля приоритетных отраслей в ВРП 48 % к 2035 году | 44,1 | 44,5 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»,  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»,  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»; внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство туризма Камчатского края;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| Приоритетная отрасль «Рыбохозяйственный комплекс» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1.1. | Задача:  Создание высокотехнологичного рыбопромышленного кластера, обеспечивающего продовольственную безопасность Российской Федерации при рациональном использовании водных биологических ресурсов от стадии добычи до реализации готовой продукции (прирост добавленной стоимости 1 кг ВБР в 1,5 раза к 2035 году), способствующего социально-экономическому развитию прибрежных территорий. Доля в ВРП – 34,2 % к 2035 году | 2024–2035 годы | прирост добавленной стоимости 1 кг ВБР, способствующего социально-экономическому развитию прибрежных территорий, % | 3,0 | 9,0 | 14,0 | 30,0 | 50,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»; внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| доля в ВРП, % | 31,3 | 32,0 | 32,3 | 32,5 | 34,2 |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие: Развитие береговой инфраструктуры переработки рыбы | 2024–2035 годы | строительство рыбоперерабатывающих заводов, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.2. | Мероприятие: Увеличение выпуска продукции глубокой переработки | 2024–2035 годы | доля выпуска продукции глубокой переработки, % | 18,0 | 18,5 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.3. | Мероприятие: Обновление флота, в том числе строительство в Камчатском крае малых и средних рыбопромысловых судов | 2024–2035 годы | объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственных организаций Камчатского края, млрд руб. | 8,2 | 17,6 | 27,8 | 38,8 | 51,8 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| количество построенных судов, ед. | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 1.1.1.1.4. | Мероприятие: Строительство морских рефрижераторных терминалов для обслуживания рыбопромысловых судов и организации перевалки рыбопродукции | 2030 год | количество построенных морских рефрижераторных терминалов для обслуживания рыбопромысловых судов и организации перевалки рыбопродукции, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.5. | Мероприятие: Кадровое обеспечение отрасли | 2024–2035 годы | доля замещения трудовыми ресурсами вакантных рабочих мест в рыбохозяйственных организациях Камчатского края, заявленных в службу занятости, % | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»; внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.6. | Мероприятие: Развитие Северного морского пути для доставки рыбной продукции в европейскую часть России | 2024–2035 годы | объем рыбной продукции, перевозимой предприятиями Камчатского края по Северному морскому пути, тыс. тонн в год | 1,5 | 5,0 | 5,7 | 10,0 | 15,0 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.7. | Мероприятие: Цифровое отслеживание продукции из водных биологических ресурсов, маркировка продукции | 2024–2035 годы | количество предприятий, осуществляющих маркировку продукции (икра, консервы), ед. | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.8. | Мероприятие: Создание рыбной биржи | 2035 год | количество рыбных бирж, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.9. | Мероприятие: Содействие экспортной деятельности рыбохозяйственных предприятий | 2024–2035 годы | объем экспорта рыбной продукции, млн долл. США в год | 943,6 | 952,1 | 968,2 | 985,0 | 1 000,0 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.10. | Мероприятие: Создание узнаваемого бренда камчатской рыбы | 2030 год | количество созданных брендов, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.11. | Мероприятие: Совершенствование регулирования в сфере рыболовства и борьба с браконьерством | 2024–2035 годы | количество подготовленных проектов НПА о внесении изменений в федеральное законодательство, ед. в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.12. | Мероприятие: Стимулирование утилизации отходов рыбохозяйственных предприятий, создание производств продукции из отходов рыбопереработки | 2024–2035 годы | количество предприятий, осуществляющих 100 % переработку рыбных отходов, ед. | 20 | 22 | 25 | 35 | 45 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.13. | Мероприятие: Создание производства продукции из отходов переработки (БАДы, биоразлагаемая упаковка) | 2024–2035 годы | количество предприятий, осуществляющих производство продукции из отходов переработки нарастающим итогом, ед.. | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.14. | Мероприятие: Развитие переработки нерыбных гидробионтов | 2030-2035 годы | количество предприятий, осуществляющих переработку, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.15. | Мероприятие: Поддержка экологических инициатив и ответственного отношения к природе, в т.ч. ESG | 2024–2035 годы | создание рыбохозяйственных заповедных зон, ед. в год | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.16. | Мероприятие: Создание возможностей для самореализации и развития в рыбохозяйственной отрасли | 2024–2035 годы | количество жителей Камчатского края, занятых в рыбохозяйственном комплексе, чел. | 500 | 550 | 600 | 1 000 | 1 500 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| количество рабочих мест, созданных в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. (нарастающим итогом) | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 1.1.1.1.17. | Мероприятие: Увеличение потребления рыбопродукции в рамках проекта «Камчатская рыба» | 2024–2035 годы | реализация рыбопродукции в рамках проекта «Камчатская рыба», тонн | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.18. | Мероприятие: Участие в социальных проектах, в том числе по созданию общественных пространств | 2024–2035 годы | количество проектов, в реализации которых принимают участие рыбохозяйственные организации нарастающим итогом, ед. | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | внебюджетные средства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |  |
| 1.1.1.1.19. | Мероприятие Цифровизация государственных услуг и сервисов в отрасли | 2024–2035 годы | доля обращений граждан за путевкой в  электронном виде, оплаты путевки (онлайн)  и получение путевки в электронном виде в сервисе для любительского рыболовства, % | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | Государственная программа Камчатского края  «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края |  |
| Приоритетная отрасль «Судоремонтная отрасль» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1.2. | Задача:  Создание конкурентоспособного судоремонтного кластера, удовлетворяющего потребности рыболовецкого, транспортного и военного флотов, доля в ВРП которого к 2035 году составит не менее 1,2 % | 2024–2035 годы | доля в ВРП, 1,2 % | 0,44 | 0,52 | 0,62 | 0,90 | 1,20 | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.1. | Подзадача: Строительство и реконструкция портовой инфраструктуры для обеспечения возможности обслуживания судов различного тоннажа | 2024–2035 годы | количество отремонтированных средне- и крупнотоннажных судов в портах Камчатки, ед. в год (не менее 40 ед. к 2035 году) | 5 | 7 | 10 | 15 | 40 | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество построенных и реконструированных объектов портовой инфраструктуры, ед. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта Камчатского края |
| 1.1.1.2.1.1. | Мероприятие: Создание судоремонтной верфи и базы технического обслуживания флота «Рем-Нова ДВ» с дальнейшим масштабированием на горизонте 2035 года | 2024–2035 годы | объем инвестиций в реализацию проекта, млн руб. | 700 | 900 | 1 100 | 1 700 | 5 000 | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.1.2. | Мероприятие: Реконструкция Петропавловской судоверфи | 2027–2035 годы | техническая готовность реализации проекта, % | - | - | - | 50 | 100 | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.1.3. | Мероприятие: Ремонт, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, гидрографические и дноуглубительные работы | 2024–2035 годы | количество построенных, реконструированных либо восстановленных в рамках капитального ремонта причальных гидротехнических сооружений, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта Камчатского края |  |
| количество проведенных гидрографических, гидрологических и (или) дноуглубительных работ, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта Камчатского края |  |
|  |
| 1.1.1.2.2. | Подзадача: Техническое перевооружение имеющихся судоремонтных предприятий, создание новых | 2024–2035 годы | рост инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, %  к предыдущему году | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.2.1. | Мероприятие: Разработка финансовых мер поддержки судоремонтных предприятий в форме субсидирования, грантовой поддержки, займов, налоговых льгот | 2024–2035 годы | количество судоремонтных предприятий, воспользовавшихся финансовыми мерами поддержки, ед. (нарастающим итогом) | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | Государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.2.2. | Мероприятие: Разработка нормативно-правовой базы, предусматривающей льготы, преференции, а также упрощение таможенных процедур | 2024–2035 годы | количество нормативных-правовых актов, разработанных в целях предоставления льгот, преференций, а также упрощения таможенных процедур, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.2.3. | Мероприятие: Разработка нефинансовых мер поддержки в форме гарантий, поручительств, консультаций и сопровождения инвестиционных проектов по технологической модернизации | 2024–2035 годы | количество судоремонтных предприятий, воспользовавшихся нефинансовыми мерами поддержки, ед. (нарастающим итогом) | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | Государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.2.4. | Мероприятие: Внедрение кластерного подхода и кооперации при развитии судоремонта на Дальнем Востоке (Камчатка, Приморье, Сахалин) | 2024–2035 годы | ежегодное увеличение объема услуг, оказанных судоремонтными предприятиями, % | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| доля рыбопромыслового флота Российской Федерации, обслуживаемого в ДФО, % | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 1.1.1.2.3. | Подзадача:  Кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации | 2024–2035 годы | замещение вакантных рабочих мест, заявленных в службу занятости, трудовыми ресурсами, % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.3.1. | Мероприятие: Создание образовательного судостроительного кластера в рамках проекта «Профессионалитет» | 2024–2035 годы | количество обучающихся, чел. | – | – | – | 150 | 400 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; внебюджетные средства | Министерство образования Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.2.3.2. | Мероприятие: Целевое обучение специалистов, требуемых судоремонтной отрасли | 2024–2035 годы | количество договоров о целевом обучении с выпускниками и студентами, ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| Приоритетная отрасль «Туристско-рекреационный комплекс» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1.3. | Задача:  Комплексное развитие туристско-рекреационного комплекса, формирование и продвижение качественного конкурентоспособного туристского продукта в различных ценовых категориях | 2024–2035 годы | рост туристического потока до 750 тыс. туристов в год к 2035 году, чел. | 385 | 415 | 445 | 575 | 750 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  внебюджетные средства | Министерство туризма Камчатского края |  |
| доля в ВРП 4,3 % к 2035 году, % | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,8 | 4,3 |
| 1.1.1.3.1. | Подзадача: Обеспечение широкого выбора коллективных средств размещения, включая гостиницы категорий «четыре звезды» и «пять звезд» | 2024–2035 годы | количество классифицированных коллективных средств размещения, ед. | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | внебюджетные средства | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.1.1. | Мероприятие:  Строительство до 100 тыс. кв. м гостиниц | 2024–2035 годы | площадь коллективных средств размещения, введеных в эксплуатацию, тыс. кв.м (нарастающим итогом) | 16,8 | 19,7 | 24,6 | 65,0 | 100,0 | внебюджетные средства | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.1.2. | Мероприятие: Создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый – «Парк «Три вулкана» | 2024–2035 годы | выполнены работы по строительству объектов инвестиционного проекта нарастающим итогом, % | 15 | 40 | 70 | 90 | 100 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»;  внебюджетные средства | Министерство туризма Камчатского края;  ООО «Парк Три вулкана» |  |
| 1.1.1.3.1.3. | Мероприятие:  Строительство СПА-комплексов, центров косметологии, дайвинг центров | 2024–2035 годы | количество созданных объектов, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | внебюджетные средства | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.2. | Подзадача:  Расширение видового разнообразия объектов туристского показа, благоустройство туристских территорий | 2024–2035 годы | количество созданных и обустроенных туристских объектов и маршрутов, ед. в год | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.2.1. | Мероприятие:  Строительство дорог к ключевым туристическим объектам | 2024–2035 годы | прирост протяженности автомобильных дорог в результате строительства и реконструкции, км | 4,5 | 36,5 | 36,5 | 43,5 | 104,5 | Национальные проекты:  «Туризм и индустрия гостеприимства»,  «Безопасные качественные дороги»;  Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.2.2. | Мероприятие:  Развитие сети туристических апартаментов | 2024–2035 годы | количество созданных модульных некапитальных средств размещения, (кемпинги,  автокемпинги), ед. | 3 | 6 | 9 | 21 | 30 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.2.3. | Мероприятие:  Создание оборудованных стоянок и парковок | 2024–2035 годы | количество обустроенных стоянок и парковок, ед. | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.2.4. | Мероприятие:  Создание объектов этнической направленности (этнические деревни, стойбища, комплексы, стилизованные объекты) | 2024–2035 годы | количество созданных объектов, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | внебюджетные средства | Министерство туризма Камчатского края;  Министерство  развития гражданского общества  Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.2.5. | Мероприятие:  Строительство общественного делового центра на площади Ленина г. Петропавловска-Камчатского с благоустройством прилегающей территории | 2025–2028 годы | техническая готовность объекта проектных работ, % | 0 | 5 | 30 | 100 | – | Государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»;  Дальневосточная концессия | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.3. | Подзадача:  Создание системы взаимодействия бизнеса, местных жителей и особо охраняемых природных территорий | 2024–2035 годы | число конфликтных ситуаций между бизнесом и населением при использовании региональных ООПТ, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.3.1. | Мероприятие:  Привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для ведения бизнеса на особо охраняемых природных территориях регионального значения | 2024–2035 годы | количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на ООПТ регионального значения, ед. | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.3.2. | Мероприятие:  Выдача разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2024–2035 годы | количество выданных разрешений (в том числе, с использованием приложения «зеленая кнопка») на посещение ООПТ регионального значения, ед. | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 15 000 | 20 000 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.3.3. | Мероприятие:  Проведение расчетов предельно допустимой рекреационной нагрузки для особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2025–2035 годы | доля ООПТ регионального значения, для которых рассчитана предельно допустимая рекреационная нагрузка, от общего количества ООПТ регионального значения, % | 0 | 10 | 30 | 60 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.3.4. | Мероприятие:  Организованы и проведены мероприятия в рамках праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае» | 2024–2035 годы | количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма, чел. в год | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 800 | 7 800 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.3.5. | Мероприятие:  Детям школьного возраста обеспечена доступность поездок по Камчатскому краю в условиях комфортной и безопасной туристической среды | 2024–2035 годы | количество детей школьного возраста, участвующих в туристических поездках, чел. в год | 550 | 550 | 550 | 650 | 700 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.4. | Подзадача:  Маркетинг и продвижение туристских продуктов Камчатского края | 2024–2035 годы | количество маркетинговых кампаний по продвижению туристского продукта, ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| количество привлеченных туристов по результатам маркетинговых кампаний, тыс. чел. в год | 16 | 20 | 25 | 45 | 70 |
| 1.1.1.3.4.1. | Мероприятие:  Развитие портала www.visitkamchatka.ru в качестве агрегатора туристических услуг | 2024–2035 годы | количество просмотров туристского сайта, тыс. ед. | 150 | 153 | 156 | 168 | 183 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.4.2. | Мероприятие:  Создание маркет-плейса | 2024 год | число получателей услуг, тыс. чел. | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.4.3. | Мероприятие:  Выпуск рекламных роликов о разнообразии туристического времяпровождения на Камчатке | 2024–2035 годы | количество выпущенных видеороликов о разнообразии туристического времяпровождения на Камчатке, ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.4.4. | Мероприятие:  Информирование об открытии новых точек притяжения туристов | 2024–2035 годы | количество публикаций о новых точках притяжения в открытых источниках информации, ед. в год | 10 | 12 | 14 | 22 | 32 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.5. | Подзадача:  Создание условий для роста социального туристского потока | 2024–2035 годы | численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края, чел. | 500 | 520 | 540 | 620 | 650 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.5.1. | Мероприятие:  Государственная поддержка туристических компаний, оказывающих услуги в сфере социального туризма | 2024–2035 годы | количество туристских компаний, получивших государственную поддержку за оказание услуг в сфере социального туризма, ед. в год | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
|  |
| 1.1.1.3.5.2. | Мероприятие:  Формирование нового туристического продукта для социальных туристов | 2024–2035 годы | количество новых туристических продуктов для социальных туристов, ед. (нарастающим итогом) | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.5.3. | Мероприятие: Расширение детских туристических программ как мера социальной поддержки | 2024–2035 годы | доля детей, совершивших социальный тур в общей численности граждан, принявших участие в социальных турах, % | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.6. | Подзадача:  Обеспечение безопасности в сфере туризма | 2024–2035 годы | количество человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма, чел. в год | 400 | 420 | 440 | 520 | 600 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.6.1 | Мероприятие:  Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки специалистов сферы туризма | 2024–2035 годы | количество семинаров и курсов, ед. в год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| 1.1.1.3.6.2. | Мероприятие:  Подготовка публикаций о необходимости регистрации на маршруте | 2024–2035 годы | количество публикаций, ед. в год | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края |  |
| Приоритетная отрасль «Транспортно-логистический комплекс» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1.4. | Задача:  Создание современного транспортно-логистического комплекса, удовлетворяющего потребности населения и отраслей экономики Камчатского края | 2024–2035 годы | рост доли в ВРП, % | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| сокращение времени доставки грузов в удаленные районы Камчатского края в 1,5 раза к 2035 году, % | 0 | 3 | 6 | 18 | 33 |
| увеличение объема грузопотока в 2 раза к 2035 году, % | 0 | 9 | 18 | 54 | 100 |
| 1.1.1.4.1. | Подзадача:  Развитие аэропортовой инфраструктуры, а также строительство взлетно-посадочных полос для развития малой авиации | 2025–2035 годы | рост пассажиропотока, % (нарастающим итогом) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»; внебюджетные средства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 2025–2030 годы | ввод в эксплуатацию новых (реконструированных) объектов аэродромной (аэропортовой) инфраструктуры, ед. | – | 1 | 1 | 1 | – | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; внебюджетные средства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.1.1. | Мероприятие:  Строительство международного аэропорта | 2024–2025 годы | рост пассажиропотока в межрегиональном сообщении, % (нарастающим итогом) | – | 25 | 50 | 75 | 100 | внебюджетные средства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 2025 год | ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса, ед | – | 1 | – | – | – | внебюджетные средства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.1.2. | Мероприятие:  Создание аэропорта-хаба для северных районов в с. Тиличики | 2024–2026 годы | увеличение времени работы ВПП аэропорта Тиличики в течение календарного года, % (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 2026 год | ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы (строительство, реконструкция либо капитальный ремонт ВВП), ед. | – | – | 1 | – | – | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.1.3. | Мероприятие:  Реконструкция аэропортовой инфраструктуры «Никольское» (о. Беринга) | 2029–2030 годы | увеличение времени работы ВПП аэропорта «Никольское» в течение календарного года, % (нарастающим итогом) | – | – | – | 20 | 20 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 2027–2030 годы | ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы (строительство, реконструкция либо капитальный ремонт ВВП), ед. | – | – | – | 1 | – | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.2. | Подзадача:  Модернизация и расширение портов, развитие круизного порта | 2024–2035 годы | увеличение грузооборта на морском транспорте, млн тонн/год | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»; внебюджетные источники | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство туризма Камчатского края |  |
| увеличение объема контейнеризированного груза на морском транспорте, тыс.TEU/год | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 |
| 1.1.1.4.2.1. | Мероприятие:  Обновление грузопассажирского транспорта | 2025–2035 годы | поставка грузопассажирских судов межрегионального сообщения, ед. | – | 1 | – | – | 2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.2.2. | Мероприятие:  Создание марины для малых туристических и рыбацких судов | 2024–2035 годы | реализация проекта «Петропавловская гавань», % технической готовности | – | 25 | 25 | 50 | 100 | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края;  Корпорация развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.2.3. | Мероприятие:  Создание дополнительных складских мощностей | 2024–2025 годы | разработка предложений с финансовым обоснованием об организации транспортно-логистических центров, ед. | 1 | 1 | – | – | – | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 2030–2035 годы | организация транспортно-логистических центров на западном и восточном побережьях Камчатки, ед. | – | – | – | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |
| 1.1.1.4.3. | Подзадача:  Реализация транзитного потенциала Камчатского края в рамках развития СМП | 2024–2035 годы | увеличение грузооборота в рамках СМП, млн тонн/год | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 22,0 | инвестиционная программа ПАО «НОВАТЭК» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.3.1. | Мероприятие:  Встраивание портов края в грузооборот СМП, обеспечение работы с контейнерными грузами | 2024–2030 годы | объем внебюджетных инвестиций по проекту «Логистический комплекс: морской перегрузочный терминал СПГ в бухте Бечевинская», млн руб. | 48 752,43 | 48 752,43 | 63 496,34 | 253 985,36 | – | внебюджетные средства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.3.2. | Мероприятие:  Строительство двух челноков для перевозки СПГ | 2027–2030 годы | количество судов, построенных для транспортировки СПГ на плавучую регазификационную установку в г. Петропавловске-Камчатском, ед. | – | – | – | 2 | – | внебюджетные средства (ПАО «НОВАТЭК») | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.3.3. | Мероприятие:  Строительство буксиров, способных обеспечить постановку крупнотоннажных судов к причалам в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский | 2025–2029 годы | количество построенных буксиров ледового класса мощностью по 1800 КВт, ед. | – | – | 1 | 1 | – | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.3.4. | Мероприятие:  Развитие программы субсидирования каботажных грузов | 2024–2035 годы | количество субсидированных регулярных морских линий в межмуниципальном сообщении, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| количество хозяйствующих субъектов, получивших компенсацию части транспортных расходов на доставку товаров в торговые объекты населенных пунктов Камчатского края, ед. в год | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |
| 1.1.1.4.3.5. | Мероприятие  Расширение рефрижераторного контейнерного парка | 2026–2035 годы | количество изотермических контейнеров, находящихся в собственности Камчатского края, ед. (нарастающим итогом) | – | – | 2 | 2 | 14 | Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.3.6. | Мероприятие:  Субсидирование льготной перевозки грузов по СМП | 2024–2035 годы | количество  ежегодных субсидируемых рейсов по СМП оператора ФГУП «Атомфлот», ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.4. | Подзадача:  Развитие сети автомобильных дорог | 2024–2035 годы | доля автомобильных дорог регионального и  межмуниципального значения,  соответствующих нормативным  требованиям, % | 50,00 | 51,69 | 51,69 | 52,00 | 52,00 | Национальный проект «Безопасные качественные дороги»;  государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.4.1. | Мероприятие:  Строительство автомобильных дорог до ключевых туристических объектов | 2024–2035 годы | прирост протяженности автомобильных дорог в результате строительства, км | 4,5 | 36,5 | 36,5 | 43,5 | 104,5 | Национальные проекты:  «Туризм и индустрия гостеприимства»,  «Безопасные качественные дороги»;  государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 1.1.1.4.5. | Мероприятие:  Субсидирование местных воздушных перевозок | 2024–2035 годы | финансирование пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях, млн руб. | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 3 150 | 6 300 | Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| количество перевезенных авиапассажиров по субсидированным тарифам, чел. | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 1.1.1.4.6. | Мероприятие:  Организация комплекса по производству бетона, асфальтобетона и железнобетонных изделий на территории промышленного парка «Дальний» | 2030 год | ввод в эксплуатацию комплекса, ед. | – | – | – | 1 | – | внебюджетные средства | Минэкономразвития Камчатского края |  |
| Приоритетная отрасль «Топливно-энергетический комплекс» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1.5. | Задача:  Развитие топливно-энергетического комплекса Камчатского края с целью повышения энергонезависимости региона, сокращения использования высокоуглеродного топлива (уголь, мазут) и достижения 40 % доли генерации электроэнергии на основе ВИЭ. Доля в ВРП составит 2,3 % | 2024–2035 годы | увеличение доли генерации электроэнергии на основе ВИЭ до 40 % к 2035 году, % | 29,2 | 31,9 | 31,9 | 40,0 | 40,0 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| доля в ВРП, % | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| 1.1.1.5.1. | Подзадача:  Перевод ТЭЦ и котельных края на природный газ | 2024–2035 годы | количество построенных/реконструированных газовых котельных, ед. в год | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.1.1. | Мероприятие:  Строительство регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае | 2024–2026 годы | построен регазификационный комплекс СПГ, ед. | – | – | 1 | – | – | Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»;  Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.1.2. | Мероприятие:  Регазификация СПГ и доставка до ТЭЦ и котельных края по газораспределительной сети | 2026–2035 годы | объем поставки СПГ, тыс. тонн, (млн м3)/год | – | – | 238,75 (278,54) | 310,00 (361,76) | 426,38 (497,45) | внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.2. | Подзадача:  Расширение использования ВИЭ (энергия воды, ветра, геотермальная, солнечная энергия), строительство новых генерирующих объектов | 2024–2035 годы | увеличение доли генерации электроэнергии на основе ВИЭ в крае, % (нарастающим итогом) | 25,5 | 25,8 | 25,8 | 40,0 | 40,0 | внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.2.1. | Мероприятие:  Строительство второй очереди Мутновской ГеоЭС и бинарного блока на площадке МгеоЭС-1 | 2028–2030 годы | увеличение доли выработки электрической энергии от ВИЭ, % | – | – | – | 11,7 | – | инвестиционная программа ПАО «Камчатскэнерго» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.2.2. | Мероприятие:  Строительство малой ГЭС на р. Толмачева | 2027 год | увеличение доли выработки электрической энергии от ВИЭ, % | – | – | – | 2 | – | инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, энергосервисные контракты | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.2.3. | Мероприятие:  Ввод мощностей ветряных электростанций и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) | 2024–2035 годы | увеличение доли выработки электрической энергии от ВИЭ, % | 0 | 0,23 | 0 | 0,5 | 0 | внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.2.4. | Мероприятие:  Разработка Декларации о намерениях строительства Пенжинской ПЭС | 2026 год | разработана Декларация о намерениях строительства ПЭС, ед. | – | – | 1 | – | – | внебюджетные средства | Министерство экономического развития Камчатского края;  АО «Корпорация развития Камчатского края»;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.3. | Подзадача:  Модернизация объектов энергетики с целью роста их эффективности | 2024–2035 годы | снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии, % (нарастающим итогом) | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.3.1. | Мероприятие:  Модернизация объектов энергетики в изолированных и центральном энергоузлах | 2024–2035 годы | количество модернизированных объектов, ед. в год | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.3.2. | Мероприятие:  Строительство и реконструкция электросетей в Центральном и изолированных энергоузлах | 2024–2035 годы | увеличение протяженности электрических сетей, км в год | 7,0 | 58,7 | – | 59,6 | 50,0 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.3.3. | Мероприятие:  Модернизация дизельной генерации в изолированных энергоузлах с установкой гибридных комплексов на основе ВИЭ | 2024–2035 годы | увеличение доли выработки электрической энергии от ВИЭ в изолированных энергоузлах, % в год | 0 | 3,8 | 0 | 8,6 | 0 | внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.4. | Подзадача:  Повышение надежности выдачи мощности Мутновских ГеоЭС и Толмачевских ГЭС | 2026–2027 годы | обеспечение надежности схемы выдачи мощности от планируемых к вводу объектов Мутновского месторождения, млн кВт\*ч | – | – | – | 529,18 | 529,18 | инвестиционная программа ПАО «Камчатскэнерго»;  внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.4.1. | Мероприятие:  Строительство ВЛ 220 кВ от Мутновской ГеоЭС до каскада ГЭС на р. Толмачева | 2030 год | протяженность введенной ВЛ 220 кВ от Мутновской ГеоЭС до каскада ГЭС на р. Толмачева, км | – | – | – | 59,6 | – | внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.4.2. | Мероприятие:  Реализация программы бурения глубоких скважин до 4 км на Мутновском месторождении парогидротерм | 2024–2029 годы | увеличение использования установленной мощности Мутновских ГеоЭС за счет восстановления и увеличения дебета скважин, % в год | – | 95 | – | 100 | 100 | инвестиционная программа ПАО «Камчатскэнерго» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.5. | Подзадача:  Снижение уровня износа сетей | 2024–2035 годы | уменьшение доли ветхих и аварийных сетей, % по отношению к предыдущему году | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.5.1. | Мероприятие:  3амена тепловых сетей в Петропавловске-Камчатском городском округе | 2024–2035 годы | уменьшение протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км/год | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.5.2. | Мероприятие:  3амена тепловых сетей в Быстринском муниципальном округе | 2024–2035 годы | уменьшение протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км/год | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.5.3. | Мероприятие:  3амена тепловых сетей в Елизовском муниципальном районе | 2024–2035 годы | уменьшение протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км /год | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.5.4. | Мероприятие:  3амена тепловых сетей в Мильковском муниципальном округе | 2024–2035 годы | уменьшение протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км/год | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.6. | Подзадача:  Сдерживание роста тарифов за счет перехода на СПГ | 2026–2035 годы | снижение экономически обоснованных тарифов относительно 2024 года, % | – | – | 5 | 7 | 11 | внебюджетные средства | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.6.1. | Мероприятие:  Корректировка тарифов с учетом изменения топливной составляющей и обеспечения возвратности инвестиций | 2026–2035 годы | снижение топливной составляющей в тарифе относительно уровня 2024 года, % | – | – | 9 | 13 | 18 | внебюджетные средства | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |
| 1.1.1.5.6.2. | Мероприятие:  Принятие нормативно правового акта Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края об утверждении экономически обоснованных тарифов на соответствующий период регулирования | 2026–2035 годы | постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, ед. | – | – | 1 | 1 | 1 | не требует финансирования | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |
| 1.1.2. | Задача:  Создание комфортной деловой среды для бизнеса региона | 2024–2035 годы | удовлетворенность условиями ведения бизнеса, % | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.2.1. | Мероприятие: Создание инфраструктуры, удовлетворяющей потребности резидентов ТОР | 2024–2035 годы | удовлетворенность резидентов территории опережающего развития «Камчатка» транспортной и инженерной инфраструктурой, предоставленной в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, % | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.2.2. | Мероприятие: Создание цифрового сервиса для бизнеса «создай бизнес и (или) получи поддержку в 3 клика» | 2027–2035 годы | количество действий для получения информации в цифровом сервисе, ед. | – | – | – | 6 | 3 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.2.3. | Мероприятие: Сокращение срока сопровождения инвестпроекта в КРКК (не более 30 дней от принятия заявки до получения поддержки) | 2024–2035 годы | среднее время получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности (от даты подачи заявки до принятия Комиссией по государственной поддержки инвестиционных проектов в Камчатском крае соответствующего решения), раб. дней | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.2.4. | Мероприятие: Внедрение единых (типовых) клиентских путей для всех муниципалитетов | 2027–2035 годы | количество муниципалитетов, которыми внедрены общие стандарты, ед. | – | – | – | 6 | 14 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 1.1.3. | Задача:  Создание условий для профессиональной самореализации людей разных возрастов | 2024–2035 годы | прирост занятых в экономике на 10 тыс. человек к 2035 году, чел. | 166,2 | 167,1 | 168,4 | 172,2 | 176,0 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края |  |
| 1.1.3.1. | Мероприятие:  Внедрение системы целевого набора для приоритетных отраслей экономики | 2024–2035 годы | количество обучающихся по договорам о целевом обучении, чел. | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 1.1.3.2. | Мероприятие:  Создание цифровой платформы публичных предложений (отрасль – предприятие – вакансия – вуз – специальность) для выпускников школ и других категорий граждан | 2024–2035 годы | количество функционирующих информационных ресурсов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный проект «Цифровое государственное управление»,  Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 2025–2035 годы | количество публичных предложений, размещенных на цифровой платформе ЦООП, в том числе для обучающихся, ед. | – | 10 | 10 | 20 | 30 | не требует финансирования | Министерство образования Камчатского края |
| 1.1.3.3. | Мероприятие:  Создание «Квартала труда» на базе площадки креативных индустрий (арт-кластера) | 2026–2035 годы | количество обратившихся с целью трудоустройства, человек в год | – | – | 30 | 50 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| количество резидентов Арт-кластера «ИКРА», ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 30 | 150 | 280 | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | Министерство культуры Камчатского края |
| 1.1.3.4. | Мероприятие:  Привлечение работников в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов | 2024–2035 годы | численность работников, привлеченных в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов, чел. в год | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 1.1.3.5. | Мероприятие: Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | 2024–2035 годы | численность переселенцев и членов их семей, чел. в год | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| Важная для экономики отрасль «Горнопромышленный комплекс» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.4. | Цель:  Обеспечение ускоренного развития отрасли как фактора, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона и воспроизводство минерально-сырьевой базы региона | 2024–2035 годы | доля минерально-сырьевого комплекса в экономике Камчатского края от общего объема промышленного производства, % | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | Государственная программа Камчатского края  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;  Федеральный проект «Геология. Возрождение легенды»; внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.1. | Подзадача:  Повышение геологической изученности территории Камчатского края | 2024–2035 годы | количество выявленных месторождений полезных ископаемых, ед. | 5 | 10 | 15 | 31 | 53 | Государственная программа Камчатского края  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;  Федеральный проект «Геология. Возрождение легенды»; внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.1.1. | Мероприятие:  Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | 2024–2025 годы | количество выявленных месторождений общераспространенных полезных ископаемых*,* ед. | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.1.2. | Мероприятие:  Выполнение поисковых работ на территории Камчатского края с целью локализации перспективных площадей на выявление драгоценных, цветных металлов, углеводородного сырья | 2024–2025 годы | количество перспективных площадей на выявление драгоценных, цветных металлов, углеводородного сырья, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Федеральный проект «Геология. Возрождение легенды»; внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.1.3. | Мероприятие: Кадровое обеспечение горного комплекса, в том числе за счет целевого обучения специалистов, активизации профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, популяризации горной отрасли | 2024–2035 годы | количество специалистов, подготовленных в рамках целевого обучения для горной отрасли и трудоустроенных в горнопромышленных предприятиях Камчатского края, чел.  (АО «БГК) | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»;  внебюджетные средства | Министерство образования Камчатского края |  |
| 1.1.4.2. | Подзадача:  Государственная поддержка предприятий горной отрасли при обустройстве транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений в труднодоступных районах Камчатского края | 2031–2035 годы | количество инвестиционных проектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | субсидии федерального бюджета в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1599 «О порядке возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.2.1. | Мероприятие: Развитие государственно-частного партнерства при обустройстве транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений в труднодоступных районах Камчатки | 2031–2035 годы | количество инвестиционных проектов, использующих механизм государственно-частного партнёрства, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.2.2. | Мероприятие:  Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание объекта инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений в труднодоступных районах Камчатки | 2031–2035 годы | количество инвестиционных проектов, которым предоставлена субсидия на обустройство транспортной и энергетической инфраструктуры, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | субсидии федерального бюджета в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 №  1599 «О порядке возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3. | Подзадача:  Стимулирование инвестиционной активности по освоению месторождений, созданию и расширению добывающих и обогатительных мощностей месторождений драгоценных и цветных металлов | 2024–2035 годы | количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед. | – | – | 2 | 2 | 1 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3.1. | Мероприятие:  Увеличение объемов финансирования поисковых и геологоразведочных работ на территории Камчатского края за счет средств федерального бюджета с целью выявления крупных и уникальных по запасам месторождений драгоценных и цветных металлов, углеводородного сырья для устойчивого обеспечения минеральным сырьем потребностей экономики региона | 2030–2035 годы | количество выявленных месторождений полезных ископаемых, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Федеральный проект «Геология. Возрождение легенды»; внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3.2. | Мероприятие:  Строительство 2-ой очереди ГМК на Озерновском золоторудном месторождении мощностью до 610 тыс. тонн руды в год | 2026 год | ввод в эксплуатацию 2-ой очереди ГМК на Озерновском золоторудном месторождении, ед. | – | – | 1 | – | – | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3.3. | Мероприятие:Строительство горно-обогатительного предприятия на месторождении Кумроч | 2026 год | ввод в эксплуатацию горно-обогатительного предприятия на месторождении Кумроч, ед. | – | – | 1 | – | – | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3.4. | Мероприятие:  Строительство флотационной обогатительной фабрики для никелевой руды на месторождении Шануч | 2030 год | ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики на месторождении Шануч, ед. | – | – | – | 1 | – | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3.5. | Мероприятие:  Строительство подземного рудника и модернизация ГОК на базе месторождения Аметистовое | 2029 год | ввод в эксплуатацию подземного рудника, ед. | – | – | – | 1 | – | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3.6. | Мероприятие: Разработка и реализация комплекса мероприятий по привлечению инвестиционных ресурсов в освоении минерально-сырьевой базы региона | 2030–2035 годы | разработан комплекс мероприятий, ед. | – | – | – | – | 1 | не требует финансирования | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.3.7. | Мероприятие:  Предоставление государственной поддержки предприятиям горной отрасли в части обеспечения специалистов жилыми помещениями в арендных домах на территории г. Петропавловск-Камчатский | 2024–2035 годы | количество специалистов, которым предоставлены жилые помещения в арендных домах, чел. | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 | «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе»;  Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 1.1.4.4. | Подзадача:  Обеспечение экологической безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых на территории Камчатского края | 2024–2035 годы | количество положительных заключений ГЭЭ, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | снижение числа нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды на 20 % к 2035 году, % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.4.1. | Мероприятие: Проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проектов разработки месторождений полезных ископаемых на территории Камчатского края с получением положительных заключений ГЭЭ | 2024–2035 годы | количество положительных заключений ГЭЭ, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 1.1.4.4.2. | Мероприятие:  Внедрение наилучших доступных технологий при реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых в Камчатском крае (на промышленных объектах, оказывающих негативное воздействие  на окружающую среду) | 2024–2035 годы | количество инвестиционных проектов, использующих наилучшие доступные технологии, %  (нарастающим итогом) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| Важная для экономики отрасль «Агропромышленный комплекс» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.5. | Цель:  80 % обеспечение населения Камчатского края картофелем, овощами открытого грунта, мясом, куриным яйцом, молоком | 2024–2035 годы | обеспеченность картофелем, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| овощами открытого грунта картофелем, % | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 60,0 | 80,0 |
| обеспеченность мясом, % | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 60,0 | 80,0 |
| обеспеченность куриным яйцом, % | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 90,0 | 90,0 |
| обеспеченность молоком, % | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 60,0 | 80,0 |
| 1.1.5.1. | Подзадача:  Повышение плодородия почв за счет проведения мелиоративных мероприятий и внесение научно обоснованных объемов органических и минеральных удобрений | 2024–2035 годы | размер посевных площадей пропашных и кормовых культур, на которых проведены почвенные агрохимические и эколого-токсикологические обследования сельскохозяйственных угодий Камчатского края, в году получения субсидии, тыс. га | 0,654 | 0,655 | 0,656 | 0,657 | 0,658 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| объем внесения средств химизации (минеральных удобрений), мелиорантов почвы известняковых, тыс. тонн | 2,827 | 2,828 | 2,829 | 2,830 | 2,835 |
| урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях, ц/га | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |  |
| 1.1.5.1.1. | Мероприятие:  Государственная поддержка, направленная на повышение плодородия почв за счет проведения мелиоративных мероприятий и внесение научно обоснованных объемов органических и минеральных удобрений | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки, направленной на повышение плодородия почв за счет проведения мелиоративных мероприятий и внесение научно обоснованных объемов органических и минеральных удобрений, тыс. руб. | 41 400,0 | 40 485,3 | 35 500,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.2. | Подзадача:  Рост объемов производства картофеля и овощей открытого и защищенного грунта | 2024–2035 годы | объем высева семян однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в году получения субсидии, тыс. тонн | 0,935 | 0,940 | 0,945 | 0,950 | 0,955 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| объем высева оригинальных и элитных семян картофеля, семян картофеля 1-й репродукции, тонн | 181,52 | 181,53 | 181,54 | 181,55 | 181,56 |
| объем продукции растениеводства, заложенной на хранение, тонн | 104,78 | 105,00 | 106,00 | 107,0 | 108,0 |
| объем производства и реализации продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования, тонн | 74,06 | 74,50 | 75,00 | 75,50 | 76,00 |
| 1.1.5.2.1. | Мероприятие: Создание агропромышленных парков на территории Елизовского муниципального района, Быстринского и Мильковского муниципальных округов | 2027–2035 годы | созданы агропромышленные парки, ед. | – | – | – | – | 1 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.2.2. | Мероприятие:  Строительство тепличного комплекса «Камчатский» в Елизовском муниципальном районе | 2024 год | ввод в эксплуатацию тепличного комплекса «Камчатский», ед. | 1 | – | – | – | – | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.2.3. | Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, тыс. руб. | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.2.4. | Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции, тыс. руб. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,0 | 5 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.2.5. | Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат при хранении продукции растениеводства открытого грунта | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат при хранении продукции растениеводства открытого грунта, тыс. руб. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,0 | 50 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.2.6. | Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, понесенных при круглогодичном выращивании продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, понесенных при круглогодичном выращивании продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования, тыс. руб. | 9 081,23 | 9 081,23 | 9 081,23 | 36 324,0 | 45 406,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.2.7. | Мероприятие:  Строительство быстровозводимого бескаркасного арочного сооружения (картофелехранилища) на территории Елизовского муниципального района | 2024 год | ввод в эксплуатацию объекта, ед. | 1 | – | – | – | – | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.3. | Подзадача:  Развитие производства зерновых культур | 2024–2035 годы | объем производства зерновых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тонн | 150,00 | 250,00 | 350,00 | 1 400,0 | 1 750,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.3.1. | Мероприятие: Подбор и выращивание ранних сортов зерновых культур | 2024–2035 годы | валовой сбор ранних сортов зерновых культур, тонн | 50,00 | 50,00 | 50,0 | 200,0 | 250,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.3.2. | Мероприятие: Государственная поддержка муниципальных образований Камчатского края в области растениеводства | 2024–2035 годы | количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку в области растениеводства, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.4. | Подзадача:  Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы | 2024–2035 годы | количество идентифицированных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйствах, голов | 1 550 | 1 555 | 1 560 | 1 565 | 1 570 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| количество свиней и (или) кур-несушек в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, голов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| количество приобретенных голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, расположенных на территории Камчатского края, голов | 2 000 | 2 010 | 2 020 | 2 030 | 2 040 |
| количество приобретенного семени быков производителей, проверенных по качеству потомства, доз | 1 050 | 1 055 | 1 060 | 1 065 | 1 070 |
| объем завезенного инкубационного яйца, тыс. штук | 1 200 | 1 210 | 1 220 | 1 230 | 1 240 |
| 1.1.5.4.1. | Мероприятие: Развитие мясного скотоводства | 2024–2035 годы | увеличение производства мяса, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.4.2. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, тыс. руб. | 35 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | 148 000,0 | 185 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.4.3. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, тыс. руб. | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,0 | 12 500,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.4.4. | Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 8500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 8500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, тыс. руб. | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.4.5. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства, тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,00 | 4 000,0 | 5 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.4.6. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с доставкой инкубационного яйца | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с доставкой инкубационного яйца, тыс. руб. | 21 900,0 | 21 900,0 | 21 900,0 | 87 600,0 | 109 500,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5. | Подзадача:  Увеличение объемов производства продукции животноводства | 2024–2035 годы | объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока установленной жирности (3,4 %) в сельскохозяйственных организациях, тонн | 12 410,0 | 12 415,0 | 12 420,0 | 12 425,0 | 12 430,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мяса свиней в сельскохозяйственных организациях, тонн | 3 950,0 | 3 960,0 | 3 970,0 | 3 980,0 | 3 990,0 |
| объем производства реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку куриного яйца в сельскохозяйственных организациях, тыс. штук | 60 000,0 | 60 010,00 | 60 020,0 | 60 030,0 | 60 040,0 |
| объем произведенного и реализованного мяса свиней индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, тонн | 175,0 | 176,0 | 177,0 | 178,0 | 179,0 |
| объем произведенного и реализованного куриного яйца индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, тыс. штук | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| объем произведенного и реализованного коровьего молока индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, тонн | 4 600,0 | 4 610,0 | 4 620,0 | 4 630,0 | 4 640,0 |
| количество сельскохозяйственных животных, убой которых произведен в специализированном месте убоя животных, голов | 960,0 | 965,0 | 970,0 | 975,0 | 980,0 |
| объем произведенного и реализованного охлажденного мяса птицы, тонн | 300,0 | 301,0 | 302,0 | 303,0 | 304,0 |
| объем произведенного и реализованного яйца перепелиного, тыс. штук | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 265,0 | 270,0 |
| 1.1.5.5.1. | Мероприятие: Возрождение сельского хозяйства в сельских поселениях | 2024–2035 годы | количество созданных рабочих мест по виду деятельности «сельского хозяйство», в сельских поселениях, ед. | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5.2. | Мероприятие:  Завод по переработке оленины в Тигильском муниципальном округе | 2030–2035 годы | ввод в эксплуатацию завода | – | – | – | – | 1 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5.3. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней, тыс. руб. | 7 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 30 000,0 | 37 500,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5.4. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца, тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 6 000,0 | 7 500,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5.5. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока, тыс. руб. | 40 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | 168 000,0 | 210 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5.6. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях в целях возмещения части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте, тыс. руб. | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 28 000,0 | 35 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5.7. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях в целях возмещения части затрат, понесенных при производстве охлажденного мяса птицы | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, понесенных при производстве охлажденного мяса птицы, тыс. руб. | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 108 000,0 | 135 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.5.8. | Мероприятие:  Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях в целях возмещения части затрат, понесенных при производстве яйца перепелиного | 2024–2035 годы | объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, понесенных при производстве яйца перепелиного, тыс.руб. | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.6. | Подзадача:  Обеспечение доступности продукции животноводства местного производства для потребителей на всей территории Камчатского края | 2024–2035 годы | количество муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли животноводства, ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 1.1.5.6.1. | Мероприятие: Развитие фирменной торговой сети местных товаропроизводителей | 2024–2035 годы | количество реализованных проектов по развитию объектов многоформатной торговли для обеспечения физической доступности продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, ед. в год | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 1.1.5.7. | Мероприятие:  Предоставление льготных условий для использования обратной воды в сельском хозяйстве | 2030–2035 годы | Количество льгот, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим обратную воду в производстве, ед. | – | – | – | 1 | 2 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 2. Жизненное пространство «Образование и развитие» | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Цель:  Жители Камчатского края видят возможности и имеют условия для самореализации, уровень образования населения не ниже 78 % к 2035 году | 2024–2035 годы | уровень образования, % | 68,60 | 69,05 | 69,80 | 74,70 | 78,00 | Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования»;  Федеральные проекты в рамках Национального проекта «Образование»:  «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;  Федеральный проект «Содействие занятости» в рамках Национального проекта «Демография»;  государственные программы  Камчатского края:  «Развитие образования в Камчатском крае»,  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Содействие занятости населения Камчатского края»,  «Развитие культуры в Камчатском крае» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края  Лебедева А.С. |  |
| 70 % обучающихся пользуются обновленной образовательной инфраструктурой региона к 2035 году, % | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 69,5 | 70,0 |
| 40 % граждан от 12 до 65 лет приняли участие в мероприятиях и программах непрерывного образования с использованием созданной инфраструктуры к 2035 году, % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 40,0 |
| 5 % субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в социально значимых проектах и программах, к 2035 году, % | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 |
| увеличение посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2035 году, раз | 1,37 | 1,70 | 1,89 | 2,65 | 3,60 |
| 35 % охват обучающихся программами, направленными на развитие предпринимательского мышления, к 2035 году, % | 12,9 | 14,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 |
| 10 % снижение количества выпускников образовательных организаций, покинувших Камчатский край, к 2035 году, % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
| 2.1.1. | Задача: Совершенствование образовательной системы | 2024–2035 годы | доля обучающихся, пользующихся обновленной образовательной инфраструктурой региона, в общей численности обучающихся, % | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 69,5 | 70,0 | Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования»;  Федеральные проекты в рамках Национального проекта «Образование»:  «Современная школа»,  «Успех каждого ребенка»;  государственные программы  Камчатского края:  «Развитие образования в Камчатском крае»,  «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство образования Камчатского края;  Министерство строительства и жилищной политики |  |
| 2.1.1.1. | Подзадача:  Обновление образовательной инфраструктуры | 2024–2035 годы | увеличение доли созданных и модернизированных объектов системы образования, % | 14,2 | 24,2 | 25,0 | 26,6 | 30,0 | Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования»;  Федеральные проекты в рамках Национального проекта «Образование»:  «Современная школа»,  «Успех каждого ребенка»;  государственная программа  Камчатского края  «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края;  Министерство строительства и жилищной политики |  |
| 2.1.1.1.1. | Мероприятие:  Строительство новых зданий общеобразовательных организаций | 2024–2035 годы | сокращение доли школьников, обучающихся во вторую смену, % | 12,7 | 11,9 | 11,0 | 7,0 | 4,0 | Государственные программы Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае»,  «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»;  Федеральный проект «Современная школа» в рамках Национального проекта «Образование» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество новых зданий, ед. | 1 | 1 | – | – | – |  |
| 2.1.1.1.2. | Мероприятие: Капитальный ремонт общеобразовательных организаций | 2024–2035 годы | увеличение доли обучающихся, использующих обновленную образовательную инфраструктуру после капитально отремонтированных зданий школ, % | 12,2 | 23,8 | 26,3 | 30,1 | 40,0 | Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования»;  государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество капитально отремонтированных зданий, ед. | 9 | 8 | 1 | – | – |  |
| 2.1.1.1.3. | Мероприятие: Строительство объектов отдыха и оздоровления детей | 2024–2035 годы | увеличение с 2026 года доли детей, отдохнувших в организациях детского отдыха и оздоровления в период каникул, % | 35 | 35 | 45 | 50 | 55 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество построенных зданий отдыха и оздоровления детей, ед. | 1 | 2 | – | – | – |  |
| 2.1.1.1.4. | Мероприятие: Обновление материально-технической базы в школах для занятий физкультурой и спортом. Создание модульных спортивных залов | 2024–2035 годы | увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительными программами в области физической культуры и спорта, % | 30,5 | 40,0 | 40,5 | 45,5 | 50,5 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»;  государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края |  |
| 2024–2025 годы | количество новых модульных спортивных залов, ед. | 1 | 1 | – | – | – |  |
| 2.1.1.2. | Подзадача:  Повышение образовательных результатов | 2024–2035 годы | снижение различий в результатах общеобразовательных организаций – отношение доли обучающихся в 25 % школах, показывающих наихудшие результаты по итогам оценочных процедур к доли обучающихся в 25 % школ, показывающих наилучшие результаты (образовательное равенство), % | 63 | 64 | 65 | 70 | 75 | Федеральный проект «Современная школа» в рамках Национального проекта «Образование»;  государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.2.1. | Мероприятие:  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности | 2024–2035 годы | повышение доли общеобразовательных организаций, предоставляющих возможности изучения естественно-научных дисциплин с включением практикумов, % | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 35,0 | 40,0 | Федеральный проект «Современная школа» в рамках Национального проекта «Образование»;  государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2024 год | количество созданных центров образования естественно-научной и технологической направленности, ед. | 10 | – | – | – | – |  |
| 2.1.1.2.2. | Мероприятие: Реализация региональных управленческих/образовательных проектов, направленных на повышение качества образовательных результатов | 2024–2035 годы | снижение доли неуспешных выпускников – доля участников ГИА, не получивших аттестата об основном общей и среднем общем образовании, % | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество проектов, направленных на повышение качества образовательных результатов, ед. в год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.1.1.2.3. | Мероприятие:  Поощрение обучающихся школ, показавших высокие результаты в освоении общеобразовательных программ (присуждение ежемесячных именных стипендий для поддержки учеников общеобразовательных организаций, проявивших выдающиеся способности - стипендии Губернатора Камчатского края | 2024–2026 годы | численность обучающихся, которым присуждены именные стипендии, чел. | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.3. | Подзадача:  Повышение эффективности системы выявления и поддержки способностей и талантов | 2024–2035 годы | эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, % | 34,0 | 35,0 | 35,8 | 37,5 | 39,8 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»;  государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.3.1. | Мероприятие: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2024–2035 годы | увеличение доли детей и подростков от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 76,36 | 77,00 | 78,00 | 80,00 | 83,00 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2024 год | количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,ед. | 1 021 | – | – | – | – |  |
| 2.1.1.3.2. | Мероприятие:  Реализация образовательных программ на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 2024–2035 годы | увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 17,0 | 20,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество реализуемых образовательных программ, ед. | 35 | 36 | 37 | 40 | 45 |  |
| 2.1.1.3.3. | Мероприятие: Организация и проведение краевых конкурсов для обучающихся общеобразовательных организаций – «Ученик года»;  – региональный этап Всероссийской олимпиады школьников;  – региональный этап интеллектуальной игры «Умники и умницы» | 2024–2035 годы | увеличение охвата обучающихся, принявших участие в краевых конкурсах, чел. | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.3.4. | Мероприятие:  Присуждение премий одаренным и талантливым детям и подросткам в номинациях: «За особые успехи в науке и техническом творчестве», «За особые успехи в творчестве», «За особые успехи в спорте» | 2024–2035 годы | численность обучающихся, которым присуждены премии, чел. | 30 | 31 | 32 | 36 | 41 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.4. | Подзадача:  Обеспечение системы образования квалифицированными кадрами | 2024–2035 годы | увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (накопительный итог), % | 47,7 | 53,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | Федеральный проект «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»;  государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.4.1. | Мероприятие: Организация повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр, педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования | 2024–2035 годы | увеличение численности педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших квалификацию по дополнительным профессиональным программам (нарастающим итогом), чел. | 1 757 | 2 023 | 2 420 | 3 780 | 5 000 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае;  Федеральный проект «Современная школа» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.4.2. | Мероприятие:  Привлечение учителей-предметников на работу в сельские населенные пункты и малые города | 2024–2035 годы | обеспеченность учителями-предметниками на 1000 чел. обучающихся школ, расположенных в сельской местности и малых городах | 83,8 | 83,9 | 84,0 | 85,0 | 85,5 | Федеральный проект «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»;  государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.4.3. | Мероприятие: Развитие сети психолого-педагогических классов | 2024–2035 годы | увеличение количества психолого-педагогических классов/групп, ед | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.1.4.4. | Мероприятие: Проведение региональных этапов конкурсов профессионального мастерства | 2024–2035 годы | увеличение численности работников сферы образования, принявших участие в региональных этапах конкурсов профессионального мастерства, чел. | 150 | 155 | 160 | 175 | 190 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.2. | Задача:  Создание условий для реализации непрерывности образования и овладения востребованными работодателями компетенциями | 2024–2035 годы | доля граждан от 12 до 65 лет, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения в общей численности граждан данной возрастной категории, % | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | Федеральный проект «Содействие занятости» в рамках Национального проекта «Демография»;  государственные программы Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае»,  «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство образования Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 2.1.2.1. | Подзадача: Совершенствование системы профориентационной работы (создание центров профориентации, классов предпрофессиональной направленности) | 2024–2035 годы | увеличение численности обучающихся, принявших участие в профориентационных мероприятиях, в том числе в профпробах, чел. | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 500 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
|  |
| 2.1.2.1.1. | Мероприятие:  Развитие системы предпрофильных и профильных классов предпрофессиональной направленности на территории Камчатского края | 2024–2035 годы | численность обучающихся предпрофессиональных классов, чел. | 950 | 1 000 | 1 050 | 1 150 | 1 250 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае;  Городской проект «Траектория будущего» (ПКГО) | Министерство образования Камчатского края;  Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |  |
| 2024–2035 годы | количество открытых классов предпрофессиональной направленности, ед. | 68 | 69 | 70 | 74 | 84 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.2.1.2. | Мероприятие:  Проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 2024–2035 годы | увеличение численности участников чемпионатов, чел. | 200 | 230 | 250 | 400 | 600 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.2.1.3. | Мероприятие: Организация профориентационного сопровождения органами службы занятости профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда | 2024–2035 годы | доля граждан в возрасте 14*–*17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации в общей численности граждан *–* участников профориентационных мероприятий, % | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 2.1.2.2. | Подзадача:  Создание центра опережающего профессионального обучения граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков и компетенций | 2024–2035 годы | увеличение численности граждан, охваченных деятельностью центра опережающей  профессиональной подготовки, чел. | 2 000 | 2 030 | 2 050 | 3 000 | 4 000 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае | Министерство образования Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 2.1.2.2.1. | Мероприятие: Профессиональная ориентация обучающихся 6-11 классов в рамках работы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) | 2024–2035 годы | увеличение охвата обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций профориентационными мероприятиями ЦОПП, % | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.2.2.2. | Мероприятие: Организация обучения первой профессии обучающихся общеобразовательных организаций | 2024–2035 годы | увеличение численности обучающихся общеобразовательных организациях, прошедших обучение по программам профессионального обучения (первая профессия), человек | 300 | 310 | 320 | 400 | 500 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.2.2.3. | Мероприятие: повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | 2024–2035 годы | численность граждан, направленных на профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование, человек | 360 | 380 | 390 | 410 | 430 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»; Федеральный проект «Содействие занятости» в рамках Национального проекта «Демография» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 2.1.3. | Задача:  Развитие социально ориентированного и социально ответственного бизнеса, комплексное вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в развитие образования и культуры | 2024–2035 годы | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в социально значимых проектах и программах, % | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | внебюджетные средства | Министерство развития гражданского общества Камчатского края;  Минэкономразвития Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края |  |
| 2.1.3.1. | Мероприятие: Развитие системы мер поддержки предпринимательства в целях стимулирования его участия в социальных программах и проектах | 2024-2035 годы | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предпринимателя, к общему количеству предпринимателей, состоящих в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  в составе Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Минэкономразвития Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, на реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 2.1.3.2. | Мероприятие:  Реализация проекта «Профессионалитет» | 2024–2035 годы | доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям от общей численности выпускников данных организаций, % | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 70,3 | 70,8 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образование в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы  среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен  профильного уровня, % | 25 | 30 | 35 | 55 | 80 |  |
| 2.1.3.3. | Мероприятие:  Привлечение предпринимательства и некоммерческих организаций в реализуемые совместно с государством социально значимые проекты и программы | 2024–2035 годы | количество социально значимых проектов и программ, в которых приняли участие представители предпринимательства и некоммерческих организаций, ед. | – | – | – | – | 1 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 2.1.3.4. | Мероприятие: Развитие механизмов вовлечения некоммерческих организаций, общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций, в том числе в обновлении образовательных программ | 2024–2035 годы | увеличение доли образовательных организаций, заключивших договоры о сетевом взаимодействии с организациями реального сектора экономики, некоммерческими организациями и общественными объединениями, % | 12 | 14 | 16 | 25 | 40 | Федеральный проект «Профессионалитет»;  Городской проект «Траектория будущего» (ПКГО) | Министерство образования Камчатского края;  Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |  |
| 2.1.3.5. | Мероприятие:  Развитие системы мер поддержки СОНКО | 2024–2035 годы | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций –победителей конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий с целью реализации социально значимых программ на территории Камчатского края, ед. | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| объем субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на цели реализации муниципальных программ поддержки СОНКО, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, тыс. руб. | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| 2.1.4. | Задача: Совершенствование культурной среды и воспитание | 2024–2035 годы | увеличение посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2035 году, раз | 1,37 | 1,7 | 1,89 | 2,65 | 3,6 | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование»;  государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»; муниципальные программы | Министерство культуры Камчатского края |  |
| число посещений культурных мероприятий, млн ед. | 5,7 | 7,1 | 7,8 | 11,4 | 13,7 |
| 2.1.4.1. | Мероприятие: Совершенствование инфраструктуры в сфере культуры | 2024–2035 годы | увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, % | 76,2 | 77,3 | 77,4 | 77,8 | 78,3 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»;  муниципальные программы | Министерство культуры Камчатского края |  |
| 2.1.4.2. | Мероприятие: Развитие инициативного подхода граждан к улучшению качества культурной и досуговой жизни | 2024–2035 годы | количество поддержанных творческих инициатив и проектов нарастающим итогом, ед | 24 | 30 | 36 | 60 | 66 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | Министерство культуры Камчатского края |  |
| 2.1.4.3. | Мероприятие: Развитие добровольчества, реализация гражданско-патриотических, военно-исторических и культурно-образовательных мероприятий | 2024–2035 годы | охват граждан мероприятиями, тыс. человек | 1,4 | 3,5 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование» | Министерство по делам молодежи Камчатского края;  Министерство развития гражданского общества Камчатского края; |  |
| 2.1.5. | Задача:  Развитие предпринимательского мышления | 2024–2035 годы | увеличение охвата обучающихся программами, направленными на развитие предпринимательского мышления, до 35 % к 2035 году, % | 12,9 | 14,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | Федеральный проект «Содействие занятости» в рамках Национального проекта «Демография»;  государственная программа Камчатского края  «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 2.1.5.1. | Мероприятие: Проведение комплекса мероприятий (в различных форматах) для детей и молодежи в возрасте до 17 лет в целях формирования предпринимательских компетенций, включая финансовую грамотность | 2024–2035 годы | количество участников мероприятий в возрасте 14–17 лет, чел. | 350 | 370 | 390 | 400 | 450 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  в составе Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Минэкономразвития Камчатского края;  Министерство финансов Камчатского края |  |
| 2.1.5.2. | Мероприятие: Разработка и реализация комплекса мер для физических лиц, заинтересованных в открытии собственного дела и начинающих предпринимателей | 2024–2035 годы | доля граждан, оформивших государственную регистрацию в качестве юридического лица (ИП), самозанятость, от общего числа граждан, получивших государственную услугу содействия началу осуществления предпринимательской деятельности, % | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Содействие занятости населения Камчатского края»;  Федеральный проект «Содействие занятости» в рамках Национального проекта «Демография» | Минэкономразвития Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство развития гражданского общества Камчатского края;  Министерство по делам молодежи Камчатского края |  |
| увеличение охвата физических лиц, заинтересованных в открытии собственного дела и начинающих предпринимателей, чел. | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| 2.1.6. | Задача:  Создание равных условий для самореализации молодежи | 2024–2035 годы | снижение количества выпускников образовательных организаций, покинувших Камчатский край на 10 % к 2035 году, %(нарастающим итогом) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | Государственные программы Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае»;  «Содействие занятости населения»;  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство образования  Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство по делам молодежи Камчатского края |  |
| 2.1.6.1. | Мероприятие:  Развитие и поддержка инициатив молодежи, как комплекса привлекательных для молодежи предложений, стимулов от институтов развития всех уровней | 2024–2035 годы | количество проектов, получивших поддержку, ед. | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство по делам молодежи Камчатского края |  |
| 2.1.6.2. | Подзадача: Содействие молодым ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона | 2024–2035 годы | количество участников мероприятий (ежегодно), чел. | 200 | 200 | 210 | 230 | 250 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования  Камчатского края |  |
| 2.1.6.2.1. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых в Камчатском крае | 2024–2026 годы | охват участников, чел. в год | 100 | 100 | 110 | 130 | 150 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования  Камчатского края,  образовательные организации  высшего образования,  расположенные на территории  Камчатского края (по согласованию), научно-исследовательские организации, расположенные на территории Камчатского края (по согласованию) |  |
| 2.1.6.2.2. | Мероприятие: Проведение конкурса молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники и научных мероприятий | 2024–2030 годы | количество проектов-победителей и призеров конкурса, ед. ежегодно | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 2.1.6.3. | Мероприятие 2.6.3.  Стимулирование молодых специалистов к трудоустройству и их закреплению на предприятиях и в организациях Камчатского края | 2024–2035 годы | снижение уровня безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, % | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | Государственные программы Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае», «Содействие занятости населения» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| 3. Жизненное пространство «Здоровье и активное долголетие» | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Цель:  Создание в Камчатском крае к 2035 году системы здоровьесбережения, позволяющей обеспечить ожидаемую продолжительность жизни не менее 78 лет, и мотивирующей население к активной жизни | 2024–2035 годы | ожидаемая продолжительность жизни не менее 78 лет, лет | 69 | 70 | 70,42 | 74 | 78 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие здравоохранения Камчатского края»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», «Семья и дети Камчатки»,  «Формирование городской среды в Камчатском крае»,  «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»,  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»,  «Развитие образования в Камчатском крае»,  «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,  «Цифровая трансформация в Камчатском крае», «Содействие занятости населения Камчатского края», «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»; внебюджетные средства | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края  Сивак В.И. |  |
| 50 % граждан ведут здоровый образ жизни, % | 23 | 29 | 31 | 40 | 50 |
| 70 % населения охвачены профессиональными осмотрами, % | 68,5 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 60 лет ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| 78 % населения систематически занимаются физкультурой, % | 55,7 | 58,1 | 60,5 | 70,0 | 78,0 |
| 3.1.1. | Задача:  Формирование культуры здорового образа жизни у населения | 2024–2035 годы | 50 % граждан ведут здоровый образ жизни, % | 23,0 | 29,0 | 31,0 | 40,0 | 50,0 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие здравоохранения Камчатского края»,  «Семья и дети Камчатки»,  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»,  «Цифровая трансформация в Камчатском крае»,  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»,  «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» | Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  Министерство развития гражданского общества Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края  Министерство спорта Камчатского края |  |
| 3.1.1.1. | Мероприятие: Программа по снижению потребления алкоголя (проведение профилактической работы в организованных коллективах, проведение консультаций, лекций в целях распространения санитарно-гигиенических знаний среди населения и повышения уровня доверия к наркологической службе с предоставлением информации о профилактике, лечении и реабилитации наркологических заболеваний, оказанием бесплатной, конфиденциальной консультативной наркологической помощи населению, анонимные консультации по проблемам зависимости, организация «горячих линий», установление дополнительных ограничений розничной  продажи алкогольной продукции) | 2024–2035 годы | снижение заболеваемости населения алкоголизмом и алкогольными психозами, на 10 тыс. чел.  (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленных впервые в жизни) | 52,3 | 52,3 | 52,2 | 52,1 | 52,1 | Государственные программы: Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края»,  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»;  внебюджетные средства | Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| снижение заболеваемости населения наркоманией и токсикоманией, на 10 тыс. чел. (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленных впервые в жизни) | 6,88 | 6,88 | 6,87 | 6,85 | 6,80 |
| количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тыс. населения, ед. | 2,80 | 2,70 | 2,64 | 2,40 | 2,40 |
| 3.1.1.2. | Мероприятие: Корпоративные программы по ЗОЖ | 2024–2035 годы | снижение числа дней временной нетрудоспособности на 100 работающих, дней в год | 512,5 | 512,0 | 511,5 | 511,0 | 510,5 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие здравоохранения Камчатского края»,  «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| число трудовых коллективов, принявшие участие в муниципальных и региональных физкультурных мероприятиях, ед. | 14 | 20 | 25 | 27 | 30 | Государственная программа Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»; муниципальные программы | Министерство спорта Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); |
| 3.1.1.3. | Мероприятие: программа «Дворовый тренер» | 2024–2035 годы | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 55,7 | 58,1 | 60,5 | 70,0 | 78,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»; муниципальные программы | Министерство спорта Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 2025–2035 годы | численность «дворовых тренеров», проводящих физкультурно-оздоровительную работу с населением, чел. | – | 3 | 6 | 10 | 14 |  |
| 3.1.1.4. | Мероприятие: Вхождение региона в федеральный проект «Репродуктивное здоровье» | 2024–2035 годы | число выданных «Сертификатов молодоженов» на прохождение бесплатного медицинского обследования репродуктивного здоровья гражданам,  заключившим брак в возрасте от 18 до 40 лет, ед. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство  здравоохранения  Камчатского края;  Агентство записи  актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края |  |
| количество выданных наборов предметов первой необходимости для новорожденных «Подарок новорожденному» | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 3.1.1.5. | Мероприятие: Расширение сервисов «Камбалл», мотивирующих к здоровому образу жизни | 2024–2035 годы | количество сервисов на региональной цифровой платформе «Камбалл», мотивирующих пользователей к здоровому образу жизни, ед. | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство цифрового развития Камчатского края |  |
| 3.1.1.6. | Мероприятие: Информационная кампания о пользе ЗОЖ | 2024–2035 годы | количество проведенных информационных мероприятий, ед. | 3 321 | 3 321 | 3 321 | 3 321 | 3 321 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие здравоохранения Камчатского края»,  «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»,  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство спорта Камчатского края;  Министерство развития гражданского общества Камчатского края;  Министерство по делам молодежи Камчатского края |  |
| 3.1.2. | Задача: Формирование пациентоцентричной системы здравоохранения, обеспечивающей проактивную модель поведения человека в отношении собственного здоровья | 2024–2035 годы | 70 % населения охвачены профессиональными осмотрами, % | 68,5 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| 60 лет ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| доля злокачественных новообразований, выявленных на  I–II стадиях, % | 59,7 | 60,3 | 61,0 | 64,0 | 68,0 |
| общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 чел. населения | 11,8 | 11,7 | 11,1 | 10,3 | 9,7 |  |
| 3.1.2.1. | Мероприятие: Цифровизация здравоохранения | 2024–2035 годы | доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Камчатского края, перешедших на электронный медицинский документооборот, % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи, % | 81 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 3.1.2.2. | Мероприятие: Программа модернизации ЛПУ | 2024–2035 годы | сокращение доли зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, % | 13,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| 3.1.2.3. | Мероприятие: Программа привлечения квалифицированных медицинских кадров (реализация программы «земский доктор», целевая подготовка врачей, подготовка специалистов среднего медицинского персонала в Камчатском крае, привлечение, обучение и переобучение кадров из других регионов при участии Центра кадровых компетенций, действующего на базе Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Камчатского края), развитие системы мер социальной поддержки медицинских работников | 2024–2035 годы | численность привлеченных квалифицированных медицинских кадров, чел. | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| численность подготовленных специалистов среднего медицинского персонала, чел. | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| численность абитуриентов медицинских ВУЗов по целевому набору от Камчатского края, чел. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| численность медицинских работников, прошедших повышение квалификации, чел. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.1.2.4. | Мероприятие:  Охват населения профилактическими осмотрами | 2024–2035 годы | доля населения, прошедшая профилактический осмотр, от общей численности населения, подлежащей профосмотру, % | 68,5 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| 3.1.3. | Задача:  Повышение доступности медицинской помощи для населения | 2024–2035 годы | количество вылетов санитарной авиации, ед. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| обеспеченность квалифицированными медицинскими кадрами, % | 62,8 | 66,2 | 68,0 | 70,0 | 75,0 |
| строительство и реконструкция медицинских объектов, ед. | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| количество телемедицинских консультаций, в т.ч. в отдаленных районах, ед. | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 7 000 |
| 3.1.3.1. | Мероприятие: Развитие санитарной авиации | 2024–2035 годы | количество вылетов санитарной авиации, ед. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| 3.1.3.2. | Мероприятие: Модернизация первичного звена здравоохранения | 2024–2035 годы | количество новых и реконструированных медицинских объектов, нарастающим итогом, ед. | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | Региональная программа Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края»;  Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| количество приобретенного оборудования и автомобилей нарастающим итогом, ед. | 6 | 10 | 14 | 20 | 27 |
| 3.1.3.3. | Мероприятие: Развитие телемедицинских технологий, в том числе в отдаленных районах Камчатского края | 2024–2035 годы | количество телемедицинских консультаций, в т.ч. в отдаленных районах, ед. | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| 3.1.4. | Задача:  Обеспечение доступности инфраструктуры для физической активности и отдыха | 2024–2035 годы | 78 % населения систематически занимаются физкультурой, % | 55,7 | 58,0 | 60,3 | 70,0 | 78,0 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»,  «Развитие образования в Камчатском крае»,  «Формирование городской среды в Камчатском крае»,  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы;  внебюджетные источники | Министерство спорта Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Министерства туризма Камчатского края |  |
| доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях,% | 52,3 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 |
| 3.1.4.1. | Мероприятие: Программа капитальных ремонтов спортивных объектов | 2027–2030 годы | количество капитально отремонтированных спортивных объектов, ед. | – | – | – | 4 | – | Государственные программы Камчатского края: «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»,  «Формирование городской среды в Камчатском крае»,  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы | Министерство спорта Камчатского края;  Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Министерства туризма Камчатского края |  |
| уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 94,5 | 94,7 | 94,9 | 95,9 | 97,0 |
| 3.1.4.2. | Мероприятие: Создание физкультурно-оздоровительного кластера «Авачинский парк» | 2024–2035 годы | количество посещений, тыс. чел. в год | 63 | 65 | 67 | 80 | 95 | Государственные программы Камчатского края: «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»,  «Формирование городской среды в Камчатском крае»,  «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края»,  Муниципальная программа Петропавловск-Камчатского городского округа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» | Министерство спорта Камчатского края; Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  |
| 3.1.4.3. | Мероприятие: Обустройство терренкуров, велодорожек, парков | 2024–2035 годы | количество обустроенных объектов, ед. | – | 2 | 5 | 2 | – | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;  Государственная программа Камчатского края «Формирование городской среды в Камчатском крае»;  региональные проекты: «Создание школы креативных индустрий»,  «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  администрацияПКГО (по согласованию) |  |
| 3.1.4.4. | Мероприятие: Создание быстровозводимых спортивных сооружений, включая плоскостные | 2024–2035 годы | количество созданных быстровозводимых спортивных сооружений, включая плоскостные, ед. | 2 | 2 | 3 | – | – | Государственные программы Камчатского края: «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»,  «Развитие образования в Камчатском крае»;  муниципальные программы | Министерство спорта Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 3.1.4.5. | Мероприятие: Создание спортивных объектов круглогодичного действия, в том числе в удаленных районах | 2024–2035 годы | количество созданных спортивных объектов круглогодичного действия, в том числе в удаленных районах нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»; муниципальные программы | Министерство спорта Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 3.1.4.6. | Мероприятие: Доступность школьных спортивных сооружений, включая плоскостные, для всех категорий граждан | 2024–2035 годы | доля школьных спортивных сооружений, включая плоскостные, доступных для всех категорий граждан, в общем количестве школьных спортивных сооружений, % | 30 | 35 | 40 | 43 | 45 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»;  муниципальные программы | Министерство образования Камчатского края,  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 3.1.5. | Задача:  Создание качественной и доступной системы социальных услуг | 2024–2035 годы | доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.5.1. | Мероприятие: Развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг | 2024–2035 годы | удельный вес негосударственных учреждений социального обслуживания в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, % | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 37,9 | 40,0 | Государственная программа Камчатского края  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.5.2. | Мероприятие: Поддержка негосударственных поставщиков социальных услуг в виде предоставления субсидий на компенсацию затрат негосударственного поставщика в связи с оказанием социальных услуг | 2024–2035 годы | ежегодное количество получателей субсидий на компенсацию затрат негосударственного поставщика в связи с оказанием социальных услуг, ед. | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | Государственная программа Камчатского края  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.5.3. | Мероприятие: Развитие клубной деятельности, комплексное вовлечение СОНКО в развитие здравоохранения, физической культуры и спорта | 2024–2035 годы | проведение на ежегодной основе камчатского краевого конкурса грантов по развитию социальных (программ) проектов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие здравоохранения Камчатского края»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,  «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»,  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство социального благополучия и семейной политики;  Министерство спорта Камчатского края;  Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| количество СОНКО, вовлеченных в развитие здравоохранения, физической культуры и спорта, ед. в год | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 3.1.5.4. | Мероприятие: Ликвидация очереди в стационарные организации социального обслуживания | 2024–2035 годы | доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, % | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | Государственные программы Камчатского края:  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,  «Формирование городской среды в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания нарастающим итогом, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |
| 3.1.5.5. | Мероприятие: Развитие и модернизация организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги по социально-медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | 2024–2035 годы | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | Государственная программа Камчатского края  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.5.6. | Мероприятие: Реализация механизмов маршрутизации и индивидуального сопровождения инвалидов при получении ими услуг по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации | 2024–2035 годы | индивидуальное сопровождение инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также лиц с риском развития стойких нарушений функций организма, обратившихся за получением услуг по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, человек | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.5.7. | Мероприятие: Развитие стационарозамещающих форм социального обслуживания, в том числе сопровождаемого проживания молодых инвалидов | 2024–2035 годы | количество граждан пожилого возраста и инвалидов, ожидающих очереди на получение социального обслуживания в стационарной форме, человек | 210 | 180 | 170 | 150 | 0 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.5.8. | Мероприятие: Совершенствование работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2024–-2035 годы | количество семей  с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания нарастающим итогом, ед. | 380 | 400 | 420 | 450 | 450 | Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.6. | Задача:  Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Камчатского края от угроз криминального характера | 2024–2035 годы | количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ед. | 810 | 802 | 794 | 766 | 748 | Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| численность лиц, больных наркоманией, охваченных системой социальной реабилитации, чел. | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии наркотического опьянения, ед. | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |
| количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии токсического опьянения, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |
| число преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами к уровню 2021 года, % | 78,9 | 74,6 | 72,8 | 67,5 | 61,4 | Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |
| 3.1.6.1. | Мероприятие: Повышение эффективности профилактики безнадзорности, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних с различными формами и степенью девиации | 2024–2035 годы | количество несовершеннолетних, охваченных профилактической и социально-реабилитационной работой в организациях социального обслуживания, чел. | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| 3.1.6.2. | Мероприятие: Организация предоставления социальных услуг лицам, отбывшим уголовные наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и (или) лицам, которым были назначены иные меры уголовно-правового характера, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере социального обслуживания | 2024–2035 годы | количество социальных услуг, предоставленных лицам, отбывшим уголовные наказания, ед. | 250 | 255 | 260 | 300 | 330 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы, охваченных системой социальной реабилитации, человек | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 |
| 3.1.6.3. | Мероприятие: Организация помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | 2024–2035 годы | количество действующих вытрезвителей, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие здравоохранения Камчатского Края»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство социального благополучия и семейной политики |  |
| количество рецидивов у граждан, состоящих на учете в наркодиспансере, случаев | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| 4. Жизненное пространство «Комфортная среда» | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Цель:  Создание самодостаточной экосистемы комфортных жилых и общественных пространств, обеспечивающей рост индекса качества городской среды до 275 к 2035 году, повышение безопасности жизнедеятельности населения | 2024–2035 годы | индекс качества городской среды, баллов | 198 | 198 | 200 | 234 | 275 | Государственные программы Камчатского края:  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»,  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»,  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»,  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»,  «Безопасная Камчатка»,  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края  Миронов С.А. |  |
| 0,5 кв. метров вводимого в течение календарного года жилого фонда на одного жителя к 2035 году, кв. метров | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,50 |
| 25 % уровень физического износа коммунальной инфраструктуры к 2035 году, % | 38 | 35 | 32 | 30 | 25 |
| 85 % селитебных территорий поселений, оснащенных современными общественными пространствами в пешей доступности 1 км к 2035 году, % | 10 | 15 | 20 | 70 | 85 |
| 85 %увеличение относительно 2021 года протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к 2035 году, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| снижение «социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)» до уровня 6,2 к 2035 году | 15,91 | 12,51 | 11,23 | 8,30 | 6,20 |
| снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, на 20 % к 2035 году, % | 0,3 | 2,4 | 5,5 | 13,4 | 20,0 |
| снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами на 15 % к 2035 году, % | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
| 4.1.1. | Задача:  Повышение обеспеченности граждан комфортным жильем | 2024–2035 годы | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 28,18 | 28,19 | 28,20 | 28,22 | 28,24 | Государственная программа Камчатского края  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| ввод в эксплуатацию жилого фонда, тыс. м кв. в год | 91,0 | 98,0 | 117,2 | 432,6 | 497,0 |
| число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ед. | 4 658 | 4 636 | 4 614 | 4 526 | 4 416 |
| количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 9,3 | 9,3 |
| 4.1.1.1. | Мероприятие: Комплексная жилая застройка в крупных городах | 2024–2035 годы | ввод в действие объектов комплексной жилой застройки, тыс. кв. м | 14,228 | 28,900 | 22,900 | 84,000 | 102,000 | Государственная программа Камчатского края  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»; внебюджетные средства | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 4.1.1.2. | Мероприятие: Малоэтажная застройка в удаленных районах | 2024–2035 годы | ввод в действие домов малоэтажной застройки в удаленных районах, кв. м | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 8,00 | 10,00 | Государственная программа Камчатского края  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 4.1.1.3. | Мероприятие: Расселение аварийного жилья | 2024–2035 годы | численность граждан, расселенных из аварийного жилья, чел. | 1 051 | 1 233 | 1 114 | 4 108 | 5 012 | Государственная программа Камчатского края  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 4.1.1.4. | Мероприятие: Сокращение объемов сейсмоопасного жилья | 2024–2035 годы | объем сейсмически устойчивого жилья, введенного в эксплуатацию в целях сокращения объема жилья, сейсмоусиление (реконструкция) которого экономически нецелесообразны, тыс. кв. м | 11 600 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Камчатского края  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 4.1.1.5. | Мероприятие: Реализация Региональной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов | 2024–2035 годы | доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, тыс. человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.1.2. | Задача: Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2024–2035 годы | уровень физического износа линейных объектов коммунальной инфраструктуры, % по отношению к базовому значению | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 25,0 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 4.1.2.1. | Мероприятие: Замена и капитальный ремонт ветхих коммунальных сетей | 2024–2035 годы | сокращение износа сетей электроснабжения (нарастающим итогом), % | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 4.1.2.2. | Мероприятие: Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2024–2035 годы | ежегодное сокращение доли ветхих и аварийных тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 43,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 39,5 |
| доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 41,0 | 39,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 |
| 4.1.2.2.1. | Мероприятие:  Разработка проектной документации: реконструкция «Водозабор из подземных источников ул. Нагорная, п. Ключи, Усть-Камчатский муниципальный округ, Камчатский край» | 2025 год | разработана проектная документация, ед. | – | 1 | – | – | – | Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда»; Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 4.1.2.2.2. | Мероприятие: Строительство водовода с водозабором в с. Тигиль | 2025 год | построен водовод, ед. | – | 1 | – | – | – | Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда»; Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 4.1.2.2.3. | Мероприятие: Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского муниципального округа Камчатского края | 2025 год | построена система хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед. | – | 1 | – | – | – | Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»; Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 4.1.2.3. | Мероприятие:  Внедрение концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства | 2024–2035 годы | количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства, единиц в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»; муниципальные программы органов местного самоуправления, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций  (средства концессионеров) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 4.1.3. | Задача: Формирование комфортной городской среды | 2024–2035 годы | доля селитебных территорий поселений, оснащенных современными общественными пространствами в пешей доступности 1 км, % | 10 | 15 | 20 | 70 | 85 | Государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| индекс качества городской среды, баллов | 198 | 198 | 200 | 234 | 275 |
| 4.1.3.1. | Мероприятие: Создание новых, ремонт и реконструкция существующих общественных пространств в пешей доступности | 2024–2035 годы | количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 233 | 233 | 233 | 235 | 240 | Государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |
| 4.1.3.2. | Мероприятие:  Формирование точек притяжения для бизнес-сообщества и туристической отрасли на новых и существующих общественных пространствах с целью их постоянного развития | 2024–2035 годы | количество точек притяжения  туристической отрасли на новых и существующих общественных  пространствах с целью их  постоянного развития на  территории Петропавловск-  Камчатского городского округа,  единиц | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | Государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» | Министерство туризма Камчатского края;  Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Администрация ПКГО (по согласованию) |  |
| 4.1.3.3 | Мероприятие: Ремонт дворовых территорий с целью обеспечения минимальных требований их комфортного использования | 2024–2035 годы | количество благоустроенных дворовых территорий | 202 | 202 | 202 | 205 | 210 | Государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»; муниципальные программы | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 4.1.3.4. | Мероприятие: Усовершенствование ливневых систем, формирование системы уборки и переработки снега, позволяющей расширить возможности использования территорий в зимний период | 2031–2035 годы | количество систем плавки снега, ед. | – | – | – | – | 2 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.3.5. | Мероприятие: Упрощение процедуры оплаты услуг ЖКХ | 2024 год | количество созданных биллинговых систем, ед. | 1 | – | – | – | – | внебюджетные средства | [Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края](https://www.kamgov.ru/ingoszhil);  [Государственная жилищная инспекция Камчатского края](https://www.kamgov.ru/ingoszhil) |  |
| 4.1.3.6. | Мероприятие: Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024–2035 годы | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 70,3 | 70,7 | 80,2 | 82,0 | 82,0 | Государственная программа Камчатского края  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 4.1.4. | Задача:  Развитие улично-дорожной сети регионального и местного значения в муниципальных образованиях Камчатского края | 2024–2035 годы | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, % | 55,84 | 57,50 | 62,50 | 63,00 | 65,00 | Федеральные проекты: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»;  Государственная программа Камчатского края  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; |  |
| 4.1.4.1. | Мероприятие: Строительство автомобильных дорог общего пользования до туристических объектов | 2024–2035 годы | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в результате строительства, км | 4,5 | 36,5 | 36,5 | 43,5 | 104,5 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.4.2. | Мероприятие: Поддержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в нормативном состоянии | 2024–2035 годы | доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 59,9 | 60,0 | 61,4 | 62,0 | 62,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.4.3. | Мероприятие: Улучшение качества дорог общего пользования | 2024–2035 годы | прирост автомобильных дорог регионального или  межмуниципального и местного значения,  соответствующих нормативным требованиям в результате реконструкции и капитального ремонта, км | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 29,0 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.4.4. | Мероприятие: Совершенствование улично-дорожной сети общего пользования | 2024–2035 годы | количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации, ед. в год | 1 | – | – | – | 1 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.5. | Задача:  Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Камчатского края от угроз криминального характера | 2024–2035 годы | число преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, ед. | 1 270 | 1 240 | 1 200 | 1 100 | 1 015 | Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| число преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, ед. | 90 | 85 | 83 | 77 | 70 |
| 4.1.5.1. | Мероприятие: Внедрение, развитие и поддержание работоспособности систем правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2024–2035 годы | количество участников информационного взаимодействия в едином цифровом контуре АПК «Безопасный город», ед. | 5 | 7 | 15 | 30 | 50 | Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  |
| 4.1.5.2. | Мероприятие: Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Камчатского края и институтов гражданского общества в целях устранения причин и условий правонарушений | 2024–2035 годы | проведение заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка в  Камчатском крае, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | непрограммные расходы бюджета Камчатского края | Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| 4.1.5.3. | Мероприятие: Совершенствование профилактики незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также незаконного оборота оружия | 2024–2035 годы | снижение количества больных наркоманией, чел. | 666 | 660 | 655 | 630 | 600 | Государственные программы Камчатского края:  «Безопасная Камчатка», «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |
| доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, в общем количестве больных наркоманией, % | 23,2 | 23,8 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| количество огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота, ед. | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 | Государственная программа Камчатского края  «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |
| снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, ед. | 60 | 58 | 56 | 54 | 50 | Государственная программа Камчатского края  «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |
| 4.1.5.4. | Мероприятие: Предупреждение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 2024–2035 годы | ежегодное снижение доли преступлений с участием мигрантов в общем количестве преступлений, % | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 4,5 | Государственные программы Камчатского края:  «Содействие занятости населения Камчатского края»,  «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»,  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»,  «Безопасная Камчатка» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство развития гражданского общества Камчатского края;  Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел. | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |
| 4.1.5.5. | Мероприятие: Повышение эффективности профилактики безнадзорности, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних лиц с различными формами и степенью девиации | 2024–2035 годы | количество несовершеннолетних, охваченных профилактической и социально-реабилитационной работой в организациях социального обслуживания, чел. | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | Государственная программа Камчатского края  «Семья и дети Камчатки»; муниципальные программы | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 4.1.5.6. | Мероприятие: Предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи | 2024–2035 годы | уменьшение случаев проявлений радикализма, экстремистских и иных преступных проявлений, ед. | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| % молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия, в том числе посредством СМИ и сети «Интернет», направленных на предупреждение проявлений радикализма и экстремизма, от общего числа молодежи Камчатского края | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Министерство развития гражданского общества Камчатского края;  Министерство по делам молодежи Камчатского края |
| 4.1.5.7. | Мероприятие: Предупреждение социальных, межконфессиональных и межнациональных конфликтов, а также социальной и этнокультурной изолированности отдельных групп граждан | 2024–2035 годы | снижение социальных, межконфессиональных и межнациональных конфликтов, а также социальной и этнокультурной изолированности отдельных групп граждан, ед. | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.1.5.8. | Мероприятие: Развитие народных дружин и иных объединений правоохранительной направленности, антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства | 2024–2035 годы | количество действующих дружин и иных объединений правоохранительной направленности, ед. | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | Государственная программа Камчатского края  «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| количество действующих антинаркотических комиссий, ед. | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | не требует финансирования |
| численность лиц, больных наркоманией, охваченных системой социальной реабилитации, человек | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | Государственная программа Камчатского края  «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| 4.1.6. | Задача:  Повышение безопасности дорожного движения | 2024–2035 годы | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | 14,06 | 12,51 | 10,96 | 9,41 | 6,20 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.6.1. | Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе монтаж системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, дорожных знаков, искусственных неровностей на пешеходных переходах | 2024–2035 годы | количество установленных стационарных камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, ед. | 57 | 62 | 67 | 87 | 112 | Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;  Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»;  муниципальные программы | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| количество ежегодно установленных (или модернизированных) комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, ед. | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | Государственная программа Камчатского края  «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края |
| 4.1.6.2. | Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном движении, приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2024–2035 годы | Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине ребенка, ед. | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском каре» | Министерство образования Камчатского края |  |
| обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха и оздоровления детей, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.6.3. | Мероприятие: Обеспечение современными передвижными пунктами технического осмотра отдаленных районов Камчатского края в целях повышения уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств | 2024–2026 годы | количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, ед | 1 | 1 | 1 | – | – | Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.6.4. | Мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | 2026–2027 годы | внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, ед | – | – | 1 | 1 | – | Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;  Государственная программа Камчатского края  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.6.5. | Мероприятие: Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | 2024–2035 годы | доля снижения количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Государственные программы Камчатского края:  «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»,  «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство цифрового развития |  |
| 4.1.6.6. | Мероприятие:  Интеллектуальная транспортная система для подсчета пассажиропотока автотранспорта | 2024–2035 годы | доля автобусов, оснащенных датчиками подсчета пассажиропотока, от общего числа автобусов, работающих по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, % | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 | внебюджетные средства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 4.1.6.7. | Мероприятие:  Оснащение пассажирских автобусов системами видеонаблюдения | 2024–2035 годы | доля автобусов, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа автобусов, работающих по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, % | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | внебюджетные средства | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| 5. Жизненное пространство «Экология» | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Цель:  К 2035 году обеспечить 100 % сохранение окружающей среды, восстановить нарушенную экосистему, исключить негативное воздействие на жизнь и здоровье человека в условиях экологически-ориентированного роста экономики в Камчатском крае | 2024–2035 годы | качество окружающей среды, % | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 150,0 | Федеральные проекты;  Государственные программы Камчатского края:  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае», «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края  Василевский Р.С. |  |
| 100 % территорий охвачены системой непрерывного мониторинга окружающей среды к 2035 году, % | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 70,0 | 100,0 |
| 100 % достижение целевых показателей регионального проекта в сфере обращения с ТКО к 2035 году, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 80 % водоемов категории «слабо загрязненные» в общем числе водоемов, на которых ведутся наблюдения к 2035 году, % | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 28,6 | 80,0 |
| отсутствие случаев вымирания видов или критического сокращения численности к 2035 году, % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| отсутствие увеличения «углеродного следа» от экономической деятельности относительно 2021 года к 2035 году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| отсутствие случаев деградации или потери естественных природных экосистем к 2035 году, ед. | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.1. | Задача:  Развитие комплексной системы мониторинга качества окружающей среды | 2024–2035 годы | 100 % территорий охвачены системой непрерывного  мониторинга окружающей среды к 2035 году, % | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 70,0 | 100,0 | Государственные программы Камчатского края: «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае», «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| 5.1.1.1. | Мероприятие: Развитие системы профилактики, предотвращения и реагирования на нарушения природоохранного законодательства | 2024–2035 годы | динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года, % | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 5,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, га | 68 163,0 | 62 482,8 | 56 802,5 | 52 500,0 | 48 600,0 | субвенции из федерального бюджета | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |
| доля инспекторов, прошедших повышение квалификации и/или специальное обучение из общего количества инспекторов осуществляющих региональный государственный экологический и геологический надзор, % | 44 | 56 | 78 | 80 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| доля инспекторов, оснащенных информационно технологическими решениями и средствами дистанционного фиксирования нарушений из общего количества инспекторов осуществляющих региональный государственный экологический и геологический надзор, % | 44 | 67 | 78 | 80 | 100 |
| количество инспекторов государственного экологического контроля (надзора) Камчатского края применительно к муниципальным образованиям, чел. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 2,0 |
| 5.1.1.2. | Мероприятие: Создание системы экологического мониторинга и создание территориальных систем наблюдений, создание регионального сегмента единой системы государственного экологического мониторинга, в том числе, для информационного обеспечения принятия управленческих решений в области экологической безопасности | 2024–2035 годы | выполнено работ по корректировке (развитию) территориального компонента системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Камчатского края, включая разработку программы мониторинга окружающей среды на территории Камчатского края, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| количество приобретенных автоматизированных гидрологических комплексов (АГК) для установки на потенциально опасных в части затопления (подтопления) реках Камчатского края, ед. | 10 | 12 | 14 | 22 | 28 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» |
| проведена комплексная оценка тенденций изменения климата в Камчатском крае (включая определение и оценку климатических рисков, а также потенциального возможного ущерба от их воздействия, с учетом региональных особенностей и в долгосрочной перспективе), подготовлен План адаптации к изменениям климата в Камчатском крае, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» |
| количество установленных датчиков наблюдения за состоянием окружающей среды, ед. (возрастающий показатель, значения отражены нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» |
| 5.1.1.3. | Мероприятие: Развитие движения эковолонтерства и общественных инспекторов по экологическому контролю | 2024–2035 годы | численность граждан, вовлеченных в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, организуемые на территории Камчатского края – наличие не менее 150 человек на конец отчетного периода, чел. | 150 | 150 | 150 | 200 | 230 | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| численность детей, вовлеченных в движение школьных лесничеств – не менее 100 человек на конец отчетного периода, чел. | 100 | 100 | 100 | 150 | 160 | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» |
| численность граждан, имеющих статус общественного инспектора по охране окружающей среды, чел. | 44 | 50 | 55 | 60 | 65 | не требует финансирования | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 5.1.2. | Задача: Формирование комплексной системы обращения с отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | 2024–2035 годы | доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»; внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, % | 96 | 97 | 97 | 100 | 100 |
| 5.1.2.1. | Мероприятие: Направление на переработку 100 % образующихся ТКО | 2024–2035 годы | доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку),  в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | 58 | 70 | 70 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»; внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 5.1.2.2. | Мероприятие: Снижение объемов захоронения ТКО до 50 % от объема образующихся отходов | 2024–2035 годы | доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов  (показатель убывающий), % | 68 | 67 | 67 | 50 | 50 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»; внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| доля построенных и реконструированных объектов обращения с ТКО от общего количества перспективных объектов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Камчатском крае, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»; внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| доля созданных (реконструированных) мест накопления ТКО от общего количества необходимых на территории каждого муниципального образования Камчатского края, % | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| степень износа специализированной техники и оборудования в сфере сбора и транспортирования ТКО, % | 70 | 67 | 65 | 40 | 30 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества внесенных в региональный реестр, % | 20 | 25 | 30 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| построен современный мусороперерабатывающий центр, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»; внебюджетные средства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 5.1.2.3. | Мероприятие: Выявление объектов несанкционированного размещения отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ликвидация последствий этого негативного воздействия | 2024–2035 годы | количество выявленных объектов несанкционированного размещения отходов на конец предыдущего года относительно количества объектов несанкционированного размещения отходов на конец текущего года, ед. | 210/270 | 220/280 | 230/250 | 250/250 | 150/150 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;  муниципальные программы | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края,  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (нарастающим итогом), ед. | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | муниципальные программы | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 5.1.2.4. | Мероприятие: Создание условий для реализации системы обращения с отходами при транспортной изолированности в районах Крайнего Севера | 2024–2035 годы | количество построенных объектов обращения с ТКО (нарастающим итогом), ед. | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | Государственная программа Камчатского края  «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 5.1.3. | Задача:  Сохранение водных объектов и экосистем | 2024–2035 годы | 80 % водоемов категории «слабо загрязненные» в общем числе водоемов, на которых ведутся наблюдения к 2035 году, % | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 28,60 | 80,00 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| число поверхностных водных объектов (за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется в рамках функционирования федеральной гидрологической сети), в отношении которых осуществляется мониторинг дна и берегов, ед. | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| количество восстановленных и/или реабилитированных водных объектов (нарастающим итогом), ед. | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 5.1.3.1. | Мероприятие: Реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений для очистки сточных вод | 2024–2035 годы | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 2024–2035 годы | количество построенных и реконструированных очистных сооружений для очистки сточных вод, ед. | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 5.1.3.2. | Мероприятие: Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий  (в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края) | 2027–2035 годы | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 10,1 | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»;  Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, % | 22,5 | 23,0 | 24,7 | 54,6 | 100,0 |
| 5.1.3.3. | Мероприятие: Создание механизма рационального использования и защиты ценных морских, прибрежных экосистем | 2024–2035 годы | протяженность участков поверхностных водоемов Камчатского края (реки, ручьи, озера), на которых проведено патрулирование в целях охраны видов рыб: карась, сазан, озерные формы гольцов, км | 210 | 250 | 280 | 350 | 380 | Субвенции из федерального бюджета на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;  Государственная программа Камчатского края  «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| количество разработанных программ мониторинга состояния популяций морских млекопитающих как видов-индикаторов состояния морских и прибрежных экосистем, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» |
| доля обследованных лежбищ морских млекопитающих, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, от общего числа данных лежбищ морских млекопитающих, % | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| количество установленных гидрологических постов, ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» |
| количество созданных в Камчатском крае рыбохозяйственных заповедных зон, ед. | 1 | 5 | 7 | 19 | 37 | внебюджетные источники |
| 5.1.3.4. | Мероприятие: Осуществление мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха | 2024–2035 годы | перевод существующих котельных на экологичный вид топлива (газ), ед. в год | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 5.1.3.5. | Мероприятие: выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) | 2024–2035 годы | доля удаленных (в том числе в рамках предпринимательской инициативы) из акватории Авачинской губы объектов затонувшего имущества (судов) от общего числа таких объектов, расположенных в данной акватории, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный проект «Генеральная уборка» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |
| сформировано перечней (сводов данных) по результатам выявления объектов накопленного вреда для формирования и утверждения Росприроднадзором графика обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Камчатского края, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | не требует финансирования | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов», ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| количество выявленных объектов затонувшего имущества в поверхностных водных объектах, ед. | 0 | 2 | 4 | 55 | 70 |
| количество удаленных объектов затонувшего имущества из поверхностных водных объектов, ед. | 0 | 1 | 3 | 33 | 70 |
| 5.1.3.6. | Мероприятие: Осуществление мер по снижению негативного воздействия от выбросов (сбросов, отходов) | 2024–2035 годы | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | Государственная программа Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 5.1.4. | Задача:  Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма | 2024–2035 годы | отсутствие случаев вымирания видов или критического сокращения численности, % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| увеличение количества посетителей региональных особо охраняемых природных территорий без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам и объектам, тыс. чел. | 63,0 | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Министерство туризма Камчатского края |
| 5.1.4.1. | Мероприятие: Проведение комплексных работ по охране и развитию ООПТ регионального значения, актуализация и реализация схемы развития ООПТ до 2035 года, определение предельной рекреационной емкости природных комплексов и ООПТ научным сообществом | 2024–2035 годы | соотношение протяженности природоохранных рейдов по территории ООПТ по сравнению с предыдущим годом, % | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| рост количества проведенных оперативных мероприятий  по выявлению нарушений режима ООПТ регионального значения по сравнению с предыдущим годом, % | 100 | 120 | 130 | 150 | 17 |
| рост количества проведенных мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия по сравнению с предыдущим годом, % | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 |
| доля ООПТ, для которых произведена и установлена предельная рекреационная емкость, от общего числа ООПТ, % | 0 | 2 | 5 | 68 | 68 |
| количество ООПТ, в отношении которых выполнены работы по уточнению границ ООПТ, созданию охранных зон ООПТ, ед. | 0 | 10 | 10 | 12 | 30 |
| 5.1.4.2. | Мероприятие: Восстановление популяций редких видов животных, увеличение их численности, создание центров реабилитации | 2024–2035 годы | доля выпущенных в естественную среду обитания и/или реабилитированных редких видов животных от общего количества редких видов животных пострадавших от природных и антропогенных факторов, % | 52 | 58 | 62 | 80 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| количество проведенных ветеринарных освидетельствований, осмотров и оказания квалифицированной ветеринарной помощи редким видам животных, ед. | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| число функционирующих в Камчатском крае центров реабилитации редких видов животных, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.1.4.3. | Мероприятие: Мониторинг, регулирование и контроль посещаемости природных территорий в целях предотвращения негативного воздействия | 2024–2035 годы | количество посетителей региональных особо охраняемых природных территорий, тыс. чел. | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| доля маршрутов, на которых зафиксировано достижение предельно допустимой емкости и введен запрет на посещение на определённый срок, к общему числу маршрутов, % | 0 | 10 | 25 | 30 | 40 |
| 5.1.4.4. | Мероприятие: Модернизация и создание новых объектов рекреационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами (заповедники, национальные парки и ООПТ регионального значения) | 2024–2035 годы | количество модернизированных/созданных объектов рекреационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами на территории 5-ти природных парков, ед. | 55/213 | 40/220 | 35/250 | 40/270 | 50/300 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 5.1.4.5. | Мероприятие: Достижение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100 % | 2024–2030 годы | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 100 | 101 | 105 | 110 | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края |  |
| 5.1.4.6. | Мероприятие: Строительство визит-центра ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» | 2024 год | ввод в эксплуатацию объекта, ед. | 1 | - | - | - | - | внебюджетные средства | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 5.1.5. | Задача:  Развитие «зеленой экономики» | 2024–2035 годы | отношение объема региональных выбросов парниковых газов к значению 2021 года с учетом мер финансовой политики в отношении предприятий Камчатского края, стимулирующих снижение антропогенных выбросов парниковых газов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Минэкономразвития Камчатского края |  |
| 5.1.5.1. | Мероприятие: Внедрение «зеленых технологий» и «зеленых стандартов» на предприятиях всех отраслей Камчатского края | 2024-2035 годы | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты, соответствующие критериям устойчивого (в том числе «зеленого») развития, в общей доле предпринимателей, получивших безвозмездную финансовую поддержку, предоставленную за счет средств регионального бюджета, % | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Минэкономразвития Камчатского края;  Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  АНО «КЦПП» |  |
| 5.1.5.2. | Мероприятие: Внедрение инструментов стимулирования перехода на «зеленые технологии» | 2024–2035 годы | количество инвестиционных проектов, получивших меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, в бизнес-планах которых предусмотрен раздел «О воздействии, которое оказывается на окружающую среду при реализации инвестиционного проекта, и мероприятиях, направленных на минимизацию такого воздействия», ед. (нарастающим итогом) | 4 | 8 | 12 | 28 | 48 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  АО «Корпорация развития Камчатки» |  |
| 6. Жизненное пространство «Справедливое общество» | | | | | | | | | | |  |
| 6.1. | Цель:  Достижение индекса справедливости в Камчатском крае не менее 80 % к 2035 году | 2024–2035 годы | индекс справедливости, % | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | Государственные программы Камчатского края:  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», «Развитие образования в Камчатском крае»;  региональный проект «Социальная активность» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края  Ясевич П.Е. |  |
| 80 % жителей уверены, что в случае возникновения сложной жизненной ситуации государство придет на помощь, к 2035 году, % | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
| 80 % жителей края уверены в эффективности механизмов защиты прав, к 2035 году, % | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
| 80 % жителей края удовлетворены деятельностью власти к 2035 году, % | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 80 % жителей края воспринимают региональный бизнес как социально-ответственный к 2035 году, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 90 % жителей края оценивают взаимоотношения представителей разных национальностей, вероисповеданий, социальных статусов, как толерантные к 2035 году, % | 50 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| 80 % жителей края уверены в возможности влияния на развитие своего места жительства к 2035 году, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 6.1.1. | Задача:  Обеспечение проактивности и адресности предоставления государственных (муниципальных) услуг для всех категорий населения | 2024–2035 годы | 80 % жителей уверены, что в случае возникновения сложной жизненной ситуации государство придет на помощь, к 2035 году, % | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 6.1.1.1. | Мероприятие: Развитие регионального законодательства для перевода услуг в проактивный формат | 2025 год | внесение изменения в постановление Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 528-П в части включения требований по проактивности в порядок разработки цифровых административных регламентов | - | 1 | - | - | - | Государственная программа Камчатского края  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 6.1.1.2. | Мероприятие: Формирование единой межведомственной базы данных жителей Камчатского края | 2024–2035 годы | количество созданных межведомственных баз, ед. | – | – | – | – | 1 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 6.1.1.3. | Мероприятие: Создание ресурсного центра для негосударственных организаций в социальной сфере | 2024–2035 годы | количество обратившихся негосударственных социально ориентированных организаций за мерами нефинансовой поддержки, ед. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| количество действующих центров, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 6.1.1.4. | Мероприятие: Информационная кампания о предоставлении услуг | 2024–2035 годы | доля услуг, мер поддержки и сервисов, доступных гражданам в электронном виде с использованием цифрового профиля гражданина, от общего количества услуг, мер поддержки и сервисов, доступных гражданам в электронном виде, % | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края  «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»; муниципальные программы | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| количество информационных мероприятий, ед. | 300 | 300 | 350 | 500 | 700 | не требует финансирования |  |
| 6.1.2. | Задача: Формирование у жителей Камчатского края знаний о правовых возможностях | 2024–2035 годы | 80 % жителей края уверены в эффективности механизмов защиты прав к 2035 году, % | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.2.1. | Мероприятие: Формирование народных дружин | 2024–2035 годы | количество народных дружин, ед. | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | Государственная программа Камчатского края  «Безопасная Камчатка» | Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| 6.1.2.2. | Мероприятие: Открытие кадетских классов совместно с правоохранительными  органами | 2024–2035 годы | количество действующих кадетских классов, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |  |
| 6.1.2.3. | Мероприятие: Развитие системы бесплатной юридической помощи, некоммерческих организаций, оказывающих правовые услуги населению, в том числе предоставление бесплатной юридической помощи СОНКО и физическим лицам, заинтересованным в организации СОНКО и реализации социальных проектов | 2024–2035 годы | количество НКО, которым оказана правовая, консультационная и организационная поддержка, ед. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| число НКО, повышающих правовую грамотность жителей, ед. | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| количество СОНКО, зарегистрированных на территории Камчатского края на 10 тыс. населения, ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.2.4. | Мероприятие: Развитие системы уполномоченных по правам граждан | 2024–2035 годы | количество действующих Уполномоченных в Камчатском крае, чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | непрограммные расходы бюджета Камчатского края | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.2.5. | Мероприятие: Строительство нового здания КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | 2027 год | разработка документации, ед. | – | – | – | 1 | – | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального развития Камчатского края |  |
| 6.1.3. | Задача:  Обеспечение открытого диалога власти и жителей, эффективного общественного контроля | 2024–2035 годы | 80 % жителей края удовлетворены деятельностью власти к 2035 году, % | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края; Министерство цифрового развития Камчатского края |  |
| 6.1.3.1 | Мероприятие: Развитие электронных каналов коммуникаций – «Камчатка в порядке», ПОС и другие | 2024–2035 годы | количество проведенных опросов общественного мнения, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | не требует финансирования | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.3.2. | Мероприятие: Развитие системы общественно-экспертных советов | 2024–2035 годы | количество действующих общественных экспертных советов в Камчатском крае, ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | не требует финансирования | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.3.3. | Мероприятие: Развитие онлайн-системы опросов и голосования граждан по социально-значимым вопросам | 2024–2035 годы | проведение не менее 8 социологических исследований (мониторингов) в год, ед. | 8 | 8 | 8 | 32 | 40 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.3.4. | Мероприятие: Информационные кампании о принципах проведения выборов, участии в контроле их хода и их результатов | 2024–2035 годы | 80 % жителей края проинформированы о принципах проведения выборов, участии в контроле их хода и их результатов к 2035 году, % | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| количество информационных кампаний, ед. | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | внебюджетные средства | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края |  |
| 6.1.4. | Задача:  Обеспечение социального партнерства между властью, бизнесом и обществом | 2024–2035 годы | 80 % жителей края воспринимают региональный бизнес как социально-ответственный к 2035 году, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.4.1. | Мероприятие: Заключение соглашений между бизнесом, Правительством края и ОМСУ по развитию территорий | 2024–2035 годы | количество соглашений, ед. | – | – | – | – | 1 | не требует финансирования | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края |  |
| 6.1.4.2. | Мероприятие: Информационная кампания о социальных проектах | 2024–2035 годы | количество информационных сообщений о деятельности НКО в Камчатском крае в СМИ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед. | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.4.3. | Мероприятие: Грантовая поддержка бизнесом инициатив населения | 2024–2035 годы | количество реализованных проектов, ед. | – | – | – | – | 1 | внебюджетные источники | Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| 6.1.5. | Задача: Формирование общества гражданского единства и взаимного уважения | 2024–2035 годы | 90 % жителей края оценивают взаимоотношения  представителей разных национальностей, вероисповеданий, социальных статусов, как толерантные к 2035 году, % | 50 | 65 | 70 | 80 | 90 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.5.1. | Мероприятие: Вовлечение маломобильных групп населения в трудовую и предпринимательскую деятельность | 2024–2035 годы | количество трудоустроенных инвалидов, в том числе, зарегистрировавших самозанятость, человек | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Государственная программа Камчатского края  «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 6.1.5.2. | Мероприятие: Создание «Дома дружбы» – центра для национально-культурных автономий и диаспор, национальных НКО | 2026–2035 годы | создан «Дом дружбы», ед. | – | – | – | – | 1 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.5.3. | Мероприятие: Развитие системы грантов для некоммерческих организаций  (увеличение грантового фонда, предоставление грантов физическим лицам на реализацию социальных проектов) | 2024–2035 годы | количество СОНКО, принявших участие в конкурсах грантов социальных проектов регионального уровня, ед. | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.5.4. | Мероприятие: Принятие мер, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности | 2024–2035 годы | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан, % | 75,0 | 76,5 | 78,5 | 80,0 | 82,0 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| количество мер, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, ед. | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.5.5. | Мероприятие: Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество | 2024–2035 годы | количество мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в принимающее сообщество, ед. | 30 | 36 | 40 | 40 | 40 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.5.6. | Мероприятие: Проведение уроков толерантности и этноуроков | 2024–2035 годы | количество уроков толерантности и этноуроков, ед. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края |  |
| 6.1.5.7. | Мероприятие: Формирование системы поддержки, сохранения культуры и языка КМНС | 2024–2035 годы | количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, чел. | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.6. | Задача:  Повышение социальной активности граждан, вовлечение населения в принятие решений государством | 2024–2035 годы | 80 % жителей края уверены в возможности влияния на развитие своего места жительства к 2035 году, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Государственная программа Камчатского края  «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 6.1.6.1. | Мероприятие: Создание ресурсных центров добровольчества Камчатского края | 2024–2035 годы | доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 15,3 | 20,3 | Региональный проект «Социальная активность» | Министерство по делам молодежи Камчатского края |  |
| количество действующих центров, нарастающим итогом, ед. | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 |  |
| 6.1.6.2. | Мероприятие: Развитие системы инициативного бюджетирования | 2024–2035 годы | количество реализованных проектов в рамках проекта «Решаем вместе» нарастающим итогом, ед. | 18 | 36 | 54 | 126 | 216 | Государственная программа Камчатского края  «Управление государственными финансами Камчатского края» | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края |  |
| 6.1.6.3. | Мероприятие: Развитие территориального общественного самоуправления | 2024–2035 годы | количество групп общественного самоуправления, ед. | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | Государственные программы Камчатского края: «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ», «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края;  Министерство развития гражданского общества Камчатского края |  |
| 7. Жизненное пространство «Современное государственное управление. Цифровая трансформация» | | | | | | | | | | |  |
| 7.1. | Цель:  К 2035 году обеспечить удовлетворенность граждан и субъектов экономической деятельности государственными и муниципальными услугами, услугами уполномоченных организаций, мерами поддержки и сервисами на уровне не менее 95 % | 2024–2035 годы | удовлетворенность граждан и субъектов экономической деятельности реализованными жизненными ситуациями, % | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»; государственные программы Камчатского края\* | Председатель Правительства Камчатского края  Чекин Е.А. |  |
| целевое состояние жизненных ситуаций, % | 8 | 16 | 24 | 32 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»; государственные программы Камчатского края\* |
| доля населения Камчатского края, обеспеченного доступом в Интернет, % (нарастающим итогом) | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | Федеральный проект по оказанию универсальных услуг связи УЦН 2.0;  Государственная программа «Цифровая трансформация в Камчатском крае»;  внебюджетные средства |
| удовлетворенность получателей ГМУ/УУО/МП/С каналами обратной связи, % | 50 | 70 | 80 | 90 | 97 | не требует финансирования в 2024 году; государственные программы Камчатского края\* |
| доля внутриведомственных и межведомственных процессов, ГМУ/УУО/МП/С прошедших реинжиниринг 2035 году, % (нарастающим итогом) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | не требует финансирования в 2024 году; государственные программы Камчатского края\* |
| доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме на единой цифровой платформе (ЕПГУ) | 15 | 25 | 35 | 70 | 99 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» |
| доля стратегических проектов, достигших целевых результатов в установленные сроки в рамках установленных бюджетных ассигнований, % | 15 | 25 | 35 | 70 | 90 | Государственные программы Камчатского края\* |
| индекс силы организационной культуры органов власти Камчатского края, % | – | 60 | 70 | 80 | 95 | Государственные программы Камчатского края\* |
| достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, % | 78,7 | 80,4 | 84,4 | 100,0 | 100,0 |
| 7.1.1. | Задача:  Переход органов публичной власти Камчатского края к клиентоцентричному подходу в решении жизненных ситуаций граждан и субъектов экономической деятельности | 2024–2035 годы | удовлетворенность граждан и субъектов экономической деятельности реализованными жизненными ситуациями, % | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | Государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| целевое состояние жизненных ситуаций, % | 8 | 16 | 24 | 32 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |
| 7.1.1.1. | Мероприятие: Достижение целевого состояния жизненных ситуаций в отчетном периоде | 2024–2035 годы | количество жизненных ситуаций, целевое состояние которых достигнуто в отчетном периоде, ед. (нарастающим итогом) | 5 | 10 | 15 | 20 | 60 | не требует финансирования в 2024 году; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.1.2. | Мероприятие: Мониторинг обратной связи от граждан и субъектов экономической деятельности по реализованным Жизненным ситуациям | 2024–2035 годы | доля клиентов, оценивающих процесс получения услуг/сервисов как не трудозатратный, % (оценка «легко» и «скорее легко») | 50,0–60,0 | 60,1–70,0 | 70,1–80,0 | 80,1–90,0 | 90,1–100,0 | не требует финансирования в 2024 году; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.1.3. | Мероприятие: Оптимизация составляющих жизненных ситуаций при необходимости | 2024–2035 годы | доля повторных запросов на получение ГМУ/УУО/МП/С в рамках ЖС, % (запросы клиентов, вернувшихся за ГМУ/УУО/МП/С в рамках ЖС в течение 4 недель после формирования статуса в информационной системе об успешном ее получении) | – | 7,1–10,0 | 4,1–7,0 | 1,1–4,0 | 0,0–0,5 | не требует финансирования в 2024 году; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.2. | Задача: Предоставление равного доступа получателей ГМУ/УУО/МП/С к цифровым сервисам и платформенным решениям в режиме 24/7 | 2024–2035 годы | доля населения Камчатского края, обеспеченного доступом в Интернет, % (нарастающим итогом) | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | Федеральный проект по оказанию универсальных услуг связи УЦН 2.0;  Государственная программа «Цифровая трансформация в Камчатском крае»;  внебюджетные средства | Министерство цифрового развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.2.1. | Мероприятие: Развитие сетей передачи данных на базе волоконно-оптических линий связи на территории Камчатского края | 2024–2035 годы | количество населенных пунктов Камчатского края, где предоставляются услуги широкополосного доступа к сети Интернет по «оптике», ед.(нарастающим итогом) | 61 | 63 | 64 | 65 | 65 | Государственная программа Камчатского края  «Цифровая трансформация в Камчатском крае»;  внебюджетные средства | Министерство цифрового развития Камчатского края |  |
| доля населения Камчатского края, которому доступны услуги широкополосного доступа к сети Интернет по «оптике», % (нарастающим итогом) | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,7 | 97,7 |
| 7.1.2.2. | Мероприятие:  Развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Камчатского края | 2024–2030 годы | количество населенных пунктов Камчатского края, где (в которых) предоставляются услуги мобильного интернета стандарта 3G/4G, ед. (нарастающим итогом) | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | Федеральный проект по оказанию универсальных услуг связи УЦН 2.0;  государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»;  внебюджетные средства | Министерство цифрового развития Камчатского края |  |
| доля населения Камчатского края, которому доступен мобильный интернет стандарта 3G/4G, % (нарастающим итогом) | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 98,1 | 98,1 |  |
| 7.1.2.3. | Мероприятие:  Формирование сервисов с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и недостаточной цифровой грамотностью, обеспеченных виртуальными помощниками и голосовыми инструкциями | 2024–2030 годы | разработана единая интернет-платформа системы социальной защиты (единый шаблон официальных сайтов краевых организаций социальной сферы), адаптированная для пользователей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |  |
| доля организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги и сервисы с использованием единой интернет-платформы системы социального обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания, % | 0 | 0 | 5,6 | 50,0 | 100,0 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| количество социальных услуг и сервисов, запрос на получение которых оформляется онлайн на единой интернет-платформе системы социального обслуживания, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| 7.1.2.4. | Мероприятие: Обучение населения цифровым компетенциям и продвижение культуры использования цифровых сервисов | 2024–2035 годы | количество принятых на обучение по программам высшего и среднего образования в сфере информационных технологий, чел. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | Государственные программы Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае», «Содействие занятости населения Камчатского края» | Министерство образования Камчатского края;  Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |
| количество граждан старшего поколения, прошедших обучение по направлению информационные технологии (компьютерная грамотность), чел. | – | – | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | Министерство культуры Камчатского края |
| количество мероприятий, направленных на популяризацию  ИТ-специальностей и повышение цифровой грамотности, ед. | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | Государственные программы Камчатского края: «Цифровая трансформация в Камчатском крае», «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство цифрового развития Камчатского края;  Министерство образования Камчатского края |
| количество педагогов, прошедших обучение, направленное на формирование и развитие современных цифровых компетенций, чел. ежегодно | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |
| численность детей, обучающихся на базе центров цифрового образования «IT-куб»,чел. в год | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования Камчатского края |
| 7.1.3. | Задача:  Достижение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края, уполномоченных организаций, ОМСУ, удовлетворяющих запрос граждан и субъектов экономической деятельности | 2024–2035 годы | удовлетворенность получателей ГМУ/УУО/МП/С каналами обратной связи, % | 50 | 70 | 80 | 90 | 97 | не требует финансирования в 2024 году;  Государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 7.1.3.1. | Мероприятие: Создание информационной стратегической платформы с возможностью формирования, внедрения и обеспечения исполнения раскрытия информации о деятельности ОИВ, УО, ОМСУ в Камчатском крае, а так же получением обратной связи от населения | 2024–2035 годы | количество созданных информационных платформ,ед. (нарастающим итогом) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.3.2. | Мероприятие: формирование доступных отраслевых информационных сервисов | 2024–2035 годы | количество доступных отраслевых сервисов, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | Государственные программы Камчатского края\* | Руководитель цифровой трансформации Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.4. | Задача:  Обеспечить реинжиниринг 100 % ведомственных и межведомственных процессов, ГМУ/УУО/МП/С | 2024–2035 годы | доля внутриведомственных и межведомственных процессов, ГМУ/УУО/МП/С прошедших реинжиниринг, % (нарастающим итогом) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | не требует финансирования в 2024 году; Государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме на единой цифровой платформе (ЕПГУ), % | 15 | 25 | 35 | 70 | 99 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 7.1.4.1. | Мероприятие: Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | 2024–2035 годы | доля ГМУ, прошедших реинжиниринг, % (нарастающим итогом) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| уровень удовлетворенности граждан и субъектов экономической деятельности ГМУ/УУО/МП/С, % | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |
| 7.1.4.2. | Мероприятие: Реинжиниринг внутренних ведомственных и межведомственных процессов органов публичной власти Камчатского края и проектирование новых на основе практик бережливого управления | 2024 год | доля внутренних ведомственных и межведомственных процессов, прошедших реинжиниринг с учетом их цифровизации, % | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»; государственные программы Камчатского края\* | Министерство цифрового развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.4.3. | Мероприятие: Перевод оффлайн-обращений граждан в органы и уполномоченные организации в МФЦ по принципу одного окна | 2024–2035 годы | доля государственных услуг, предоставление которых организуется исполнительными органами Камчатского края в МФЦ Камчатского края, от общего количества государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Камчатского края, % | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство цифрового развития Камчатского края |  |
| доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ Камчатского края, от общего числа типовых муниципальных услуг, % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Министерство цифрового развития Камчатского края |
| 7.1.4.4. | Мероприятие: Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид на ЕПГУ | 2024–2035 годы | доля государственных и муниципальных услуг (функций), размещенных на ЕПГУ, % | 15 | 25 | 35 | 70 | 99 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»;  государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, % | 50 | 60 | 80 | 85 | 90 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |
| 7.1.5. | Задача: Формирование в органах публичной власти Камчатского края единой информационной экосистемы управления на основе данных | 2024–2035 годы | доля государственных и муниципальных функций, доступных в единой информационной экосистеме Камчатского края, % | 15 | 25 | 35 | 70 | 95 | Государственные программы Камчатского края\* | Администрация Губернатора Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края;  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Министерство финансов Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.5.1. | Мероприятие: Формирование региональной системы управления данными | 2024–2035 годы | доля исполнительных органов Камчатского края, данные которых по основным сферам деятельности хранятся и поддерживаются в региональной системе управления данными, % | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Администрация Губернатора Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.5.2. | Мероприятие: Формирование единой информационной системы планирования (моделирования), мониторинга (контроля) и визуализации деятельности органов публичной власти Камчатского края, управления государственным и муниципальным имуществом, земельными ресурсами и исполнения бюджета | 2024–2035 годы | доля финансовых и нефинансовых показателей, с детализацией по ГРБС и МР, отражаются на дашбордах РСУД, % | 10 | 50 | 70 | 100 | – | Государственные программы Камчатского края: «Управление государственными финансами Камчатского края»; «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности  Камчатского края» | Министерство финансов Камчатского края;  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края |  |
| 7.1.5.3. | Мероприятие: Формирование и развитие единой цифровой коммуникационной среды в органах публичной власти Камчатского края | 2024–2035 годы | количество активных пользователей единой цифровой коммуникационной среды в органах публичной власти Камчатского края (корпоративный портал), чел. (нарастающим итогом) | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 550 | 2 600 | Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | Администрация Губернатора Камчатского края;  Министерство цифрового развития Камчатского края |  |
| 7.1.5.4. | Мероприятие: Создание региональной системы управления данными в части отраслевых управленческих панелей (Dashboard) органов исполнительной власти Камчатского края | 2024–2035 годы | количество созданных отраслевых дашбордов, ед. (нарастающим итогом) | 5 | 15 | 25 | 29 | 29 | Государственные программы Камчатского края\* | Руководитель цифровой трансформации Камчатского края, исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.6. | Задача:  Переход от управления затратами к управлению стратегическими результатами на основе критерия «цены результата» | 2024–2035 годы | доля стратегических проектов, достигших целевых результатов в установленные сроки в рамках установленных бюджетных ассигнований, % | 15 | 25 | 35 | 70 | 90 | Государственные программы Камчатского края\* | Министерство финансов Камчатского края;  Министерство экономического развития Камчатского края |  |
| 7.1.6.1. | Мероприятие: Реинжиниринг процессов в формировании и последующем исполнении бюджета | 2024–2035 годы | количество процессов прошедших реинжиниринг к 2035 году, ед. (нарастающим итогом) | 3 | 6 | 9 | 21 | 36 | Государственные программы Камчатского края: «Цифровая трансформация в Камчатском крае»,  «Управление государственными финансами Камчатского края»;  государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 3 | 6 | 9 | 21 | 36 | Государственная программа Камчатского края  «Управление государственными финансами Камчатского края»; | Министерство финансов Камчатского края |  |
| 7.1.6.2. | Мероприятие:  Формирование и внедрение автоматизированной системы подготовки, проведения, санкционирования, мониторинга (контроля) и анализа закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд | 2024–2035 годы | внедрена автоматизированная система подготовки, проведения, санкционирования мониторинга (контроля) и анализа закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд. 100 % государственных и муниципальных заказчиков работают в АС, % | 80 | 95 | 100 | – | – | Государственная программа Камчатского края  «Управление государственными финансами Камчатского края» | Министерство финансов Камчатского края |  |
| 7.1.7. | Задача: Формирование клиентоцентричной культуры в органах публичной власти Камчатского края и уполномоченных организациях | 2024–2035 годы | индекс силы организационной культуры органов власти Камчатского края, % | – | 60 | 70 | 80 | 95 | государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  Администрация Губернатора Камчатского края;  исполнительные органы Камчатского края |  |
| 7.1.7.1. | Мероприятие:  Внедрение стандартов клиентоцентричности в деятельность органов и уполномоченных организаций | 2024–2035 годы | оценка уровня внедрения клиентоцентричности по методике АЦ РФ, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 95 | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности  Камчатского края»; государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| 7.1.7.2. | Мероприятие:  Проведение обучения сотрудников исполнительных органов Камчатского края принципам и стандартам клиентоцентричности, практикам бережливого управления | 2024–2035 годы | доля сотрудников исполнительных органов Камчатского края обученных принципам и стандартам клиентоцентричности, практикам бережливого управления, % от общего количества сотрудников исполнительных органов Камчатского края | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности  Камчатского края», государственные программы Камчатского края\* | Министерство экономического развития Камчатского края;  Администрация Губернатора Камчатского края |  |
| 7.1.7.3. | Мероприятие: Создание HR платформы, привлечения, развития и мотивации сотрудников | 2024–2035 годы | количество созданных платформ привлечения, развития и мотивации сотрудников, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | непрограммные мероприятия, финансируемые из бюджета Камчатского края | Администрация Губернатора Камчатского края |  |

\*В соответствии с перечнем государственных программ Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, приведенном в разделе 3 Плана.

3. Перечень государственных программ Камчатского края – источников финансового обеспечения реализации отдельных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы  Камчатского края | Ответственный исполнитель | Сроки реализации государственной программы Камчатского края (годы) |

ц

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | 2014**–**2030 |
| 2. | Развитие образования в Камчатском крае | Министерство образования  Камчатского края | 2014–2030 |
| 3. | Развитие культуры в Камчатском крае | Министерство культуры Камчатского края | 2014–2030 |
| 4. | Семья и дети Камчатки | Министерство социального благополучия и семейной политики  Камчатского края | 2015–2030 |
| 5. | Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | Министерство социального благополучия и семейной политики  Камчатского края | 2014–2030 |
| 6. | Содействие занятости населения Камчатского края | Министерство труда и развития кадрового потенциала  Камчатского края | 2014–2030 |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае | Министерство спорта Камчатского края | 2014–2030 |
| 8. | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности  Камчатского края | Министерство экономического развития Камчатского края | 2014–2030 |
| 9. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 2014–2030 |
| 10. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2014–2030 |
| 11. | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Камчатского края | 2018–2030 |
| 12. | Развитие транспортной системы в Камчатском крае | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014–2030 |
| 13. | Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности  Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 2014–2030 |
| 14. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014–2030 |
| 15. | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2014–2030 |
| 16. | Безопасная Камчатка | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017–2030 |
| 17. | Развитие лесного хозяйства Камчатского края | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края | 2016–2030 |
| 18. | Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края | 2014–2030 |
| 19. | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | Министерство развития гражданского общества Камчатского края | 2014–2030 |
| 20. | Цифровая трансформация в Камчатском крае | Министерство цифрового развития  Камчатского края | 2022–2030 |
| 21. | Управление государственными финансами Камчатского края | Министерство финансов Камчатского края | 2014–2030 |
| 22. | Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»[\*](#Par255) | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края | 2014–2030 |
| 23. | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Камчатского края | 2018–2030 |
| 24. | Формирование современной городской среды в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2018–2030 |
| 25. | Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2018–2030 |
| 26. | Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края[\*](#Par255) | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности  Камчатского края | 2020–2030 |

\*Комплексная государственная программа Камчатского края.