

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

**О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Камчатского края»**

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Камчатского края» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к постановлению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Изменения

в постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П

«Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Камчатского края»

1. Часть 5 признать утратившей силу.

2. В приложении 1:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает Порядок принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, а также Порядок проведения оценки эффективности государственных программ Камчатского края и ее критерии.»;

2) в части 9 слова «в системе» заменить словами «с использованием системы»;

3) пункт 3 части 13 изложить в следующей редакции:

«3) ведомственные проекты – проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Камчатского края, если реализация мероприятий (результатов) таких проектов не направлена на достижение показателей и результатов структурного элемента государственной программы Российской Федерации, а направлена на достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего исполнительного органа Камчатского края;»;

4) в абзаце пятом части 20 слово «комплекса» заменить словом «комплексов»;

5) часть 41 изложить в следующей редакции:

«41. Проект паспорта государственной программы (комплексной программы) утверждается куратором государственной программы (комплексной программы) в течение 5 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение.»;

6) абзац первый части 44 изложить в следующей редакции:

«44. Государственные программы (комплексные программы) подлежат приведению в соответствие с законом о краевом бюджете не позднее 31 января текущего финансового года.»;

7) абзац второй части 45 изложить в следующей редакции:

«Изменение параметров паспорта государственной программы (комплексной программы), являющихся параметрами паспортов региональных проектов, указанных в пункте 1 части 13 настоящего Положения, осуществляется в подсистеме управления государственными программами автоматически после утверждения соответствующих изменений в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет».»;

8) части 66 и 661 изложить в следующей редакции:

«66. Ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями и участниками ежемесячно (за исключением последнего месяца отчетного квартала) и ежеквартально (за исключением 4 квартала отчетного года) формируются в подсистеме управления государственными программами:

1) информация об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) структурных элементов, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации указанных структурных элементов в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек – не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

2) информация о достижении показателей структурных элементов, ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации структурных элементов в части достижения показателей, – не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей;

3) отчеты о ходе реализации структурных элементов государственной программы, за исключением региональных проектов, указанных подпункте «а» пункта 2 части 13 настоящего Положения, не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

4) отчет о ходе реализации государственной программы не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

661. Формирование в подсистеме управления государственными программами годовых отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы), за исключением региональных проектов, указанных подпункте «а» пункта 2 части 13 настоящего Положения, осуществляется до 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненные итоговые годовые отчеты – до 25 марта года, следующего за отчетным), годового отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) – до 1 марта года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет – до 31 марта года, следующего за отчетным).

Годовые отчеты о ходе реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы), о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) могут уточняться ответственными исполнителями государственных программ (комплексных программ), в том числе в связи с получением официальной статистической информации, формирование которой осуществляется в соответствии с федеральным планом статистических работ (при необходимости).».

9) части 72 –76 изложить в следующей редакции:

«72. Министерство экономического развития Камчатского края ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Правительство Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) (далее – сводный годовой доклад), разработанный на основе годовых отчетов (уточненных годовых отчетов), сформированных в системе «Электронный бюджет», а также аналитической информации о ходе реализации государственных программ (комплексных программ), представляемых ответственными исполнителями.

Целью формирования сводного годового доклада является обеспечение Правительства Камчатского края, иных государственных органов и организаций сведениями об оценке эффективности реализации государственных программ (комплексных программ), а также иной аналитической информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений.

73. Сводный годовой доклад содержит:

1) сведения об основных итогах реализации государственных программ (комплексных программ) за отчетный период;

2) сведения о плановых и фактических значениях показателей государственных программ (комплексных программ) в отчетном году;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Камчатского края, связанных с реализацией государственных программ (комплексных программ);

4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ (комплексных программ);

5) оценку эффективности реализации государственных программ (комплексных программ);

6) предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы (комплексной программы), о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом (при необходимости).

74. Министерство экономического развития Камчатского края вправе запрашивать у ответственных исполнителей, соисполнителей, участников государственных программ (комплексных программ) дополнительные сведения, характеризующие ход реализации государственных программ (комплексных программ), касающиеся содержания годового отчета.

В случае непредставления ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) в сроки, установленные частями 661– 67 настоящего Положения, соответствующая государственная программа (комплексная программа) признается неэффективной.

75. Для целей формирования сводного годового доклада в Министерство экономического развития Камчатского края в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляется информация:

1) Министерством финансов Камчатского края о финансировании расходов краевого бюджета на реализацию государственных программ по состоянию на 31 декабря отчетного года;

2) Управлением по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края об уровне достижения региональных проектов, указанных в пункте 1, подпункте «а» пункта 2 части 13 настоящего Положения.

76. Оценка эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) осуществляется Министерством экономического развития Камчатского края в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) согласно приложению к настоящему Положению.».

10) дополнить частями 761 и 762 следующего содержания:

«761. Сводный годовой доклад рассматривается и утверждается на заседании Правительства Камчатского края.

По результатам оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) Правительством Камчатского края может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении ранее утвержденной государственной программы (комплексной программы), начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы).

762. Сводный годовой доклад, утвержденный Правительством Камчатского края, размещается Министерством экономического развития Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней после его утверждения.»;

11) дополнить приложением к Положению о системе управления государственными программами Камчатского края следующего содержания:

«Приложение

к Положению о системе управления государственными программами Камчатского края

Порядок

проведения оценки эффективности реализации государственных программ

(комплексных программ) Камчатского края

1. Оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) Камчатского края проводится ежегодно на основании оценки:

1) уровня достижения целей государственной программы (комплексной программы);

2) уровня достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

3) уровня кассового исполнения государственной программы (комплексной программы);

4) уровня качества управления государственной программой (комплексной программой).

2. Эффективность реализации государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

, где:

Эфгп – эффективность реализации государственной программы (комплексной программы);

УДц – уровень достижения целей государственной программы (комплексной программы);

УДсэ – уровень достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

Уки – уровень кассового исполнения государственной программы (комплексной программы);

Уку – уровень качества управления государственной программой (комплексной программой).

3. Уровень достижения целей государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

, где:

УДпокгпi – уровень достижения i-го показателя паспорта государственной программы (комплексной программы);

Nпокгп – количество показателей в паспорте государственной программы (комплексной программы).

4. Уровень достижения показателя паспорта государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формулам:

для показателя, планируемой динамикой значения которого является возрастание:

;

для показателя, планируемой динамикой значения которого является убывание:

, где:

Пгпф – значение показателя паспорта государственной программы (комплексной программы) фактически достигнутое на конец отчетного года;

Пгпп – плановое годовое значение показателя паспорта государственной программы (комплексной программы).

В случае если уровень достижения показателя паспорта государственной программы (комплексной программы) превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя принимается равным 100 процентам.

5. Уровень достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

, где:

УДпрi – уровень достижения i-го регионального проекта государственной программы (комплексной программы);

Nпр – количество региональных проектов государственной программы (комплексной программы);

УДкпмi – уровень достижения i-го комплекса процессных мероприятий;

Nкпм – количество комплексов процессных мероприятий, по которым осуществляется расчет уровня достижения.

В случае отсутствия в государственной программе проектной или процессной составляющей, весовой коэффициент отсутствующей составляющей равен 0, при этом оставшийся весовой коэффициент равен 1.

6. Расчет уровня достижения региональных проектов, указанных в пункте 1, подпункте «а» пункта 2 части 13 настоящего Положения, проводится в соответствии с методическими рекомендациями Проектного офиса Правительства Российской Федерации.

7. Расчет уровня достижения i-го регионального проекта, за исключением региональных проектов, указанных в части 6 настоящего Порядка, осуществляется по формуле:

, где:

УДпокпр – уровень достижения показателей, отраженных в паспорте регионального проекта;

УДм(р)пр – уровень достижения мероприятий (результатов) регионального проекта.

В случае отсутствия запланированных годовых значений показателей или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения i-го регионального проекта осуществляется по формуле:

8. Расчет уровня достижения i-го комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

, где:

УДпоккпм – уровень достижения показателей, отраженных в паспорте комплекса процессных мероприятий;

УДм(р)кпм – уровень достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий.

В случае отсутствия запланированных годовых значений показателей или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

9. Уровень достижения показателей, отраженных в паспортах структурных элементов, указанных в частях 7 и 8 настоящей методики рассчитывается по формуле:

, где:

УДпоксэ – уровень достижения показателей, отраженных в паспорте структурного элемента;

УДпоксэi – уровень достижения i-го показателя структурного элемента;

Nпоксэ – количество показателей, отраженных в паспорте структурного элемента.

10. Расчет уровня достижения i-го показателя структурного элемента за отчетный год осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателя паспорта государственной программы (комплексной программы).

В случае если показатель включен одновременно в паспорт государственной программы и в паспорт(а) одного или нескольких структурных элементов, расчет уровня достижения такого показателя осуществляется отдельно для оценки уровня достижения целей государственной программы (комплексной программы) и уровня достижения каждого структурного элемента, в который включен данный показатель.

11. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов, указанных в частях 7 и 8 настоящей методики, рассчитывается по формуле:

, где:

УДм(р)сэ – уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента;

УДм(р)сэi – уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента;

Nм(р)сэ – количество мероприятий (результатов) в i-ом структурном элементе.

12. Уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента рассчитывается по формуле:

, где:

Зм(р)ф – фактическое значение мероприятия (результата), достигнутое на конец отчетного года;

Зм(р)п – плановое значение мероприятия (результата), установленное на конец отчетного года;

КТфакт – количество достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет;

КТплан – количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет.

13. Если по мероприятию (результату) плановое годовое значение равно 0, уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента рассчитывается по формуле:

14. Мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий, которым присвоен тип результата «осуществление текущей деятельности», «резервы» или «иные мероприятия (результаты)», по которым установлены значения 0 или 1 условная единица и не установлены контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

15. Уровень кассового исполнения государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

, где:

Ски – сумма кассового исполнения расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий (результатов) государственной программы (комплексной программы) по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Оба – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий (результатов) государственной программы (комплексной программы) в отчетном году, согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

16. Уровень качества управления государственной программой (комплексной программой) рассчитывается по формуле:

, где:

Пм – актуальность приказа(ов) ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы) о порядке сбора информации и методиках расчетов значений показателей государственной программы (комплексной программы) (далее – Приказ);

ИД – исполнительская дисциплина.

17. Актуальность Приказа определяется с учетом полного соответствия перечня и наименований показателей в Приказе перечню и наименованиям показателей, включенных в паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорта структурных элементов в системе «Электронный бюджет».

В случае если в Приказе выявлены несоответствия, указанные в абзаце первом настоящей части, значению Пм присваивается коэффициент 0,5.

При полном соответствии перечня и наименований показателей в Приказе перечню и наименованиям показателей, включенных в паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорта структурных элементов в системе «Электронный бюджет», значению Пм присваивается коэффициент 1.

В случае если ответственным исполнителем утверждено два и более Приказа, значение Пм рассчитывается по формуле:

, где:

Пмi – актуальность i-го Приказа;

Nп – количество приказов, утвержденных ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы).

18. Исполнительская дисциплина определяется по формуле:

, где:

Опс – количество отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) и о ходе реализации структурных элементов за отчетный год, представленных в системе «Электронный бюджет» в сроки, установленные частью 661 настоящего Положения, за исключением отчетов по региональным проектам, направленным на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов;

Ообщ – общее количество отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) и о ходе реализации структурных элементов за отчетный год, необходимых к формированию в системе «Электронный бюджет», за исключением отчетов по региональным проектам, направленным на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов.

19. На основе полученной интегральной оценки государственная программа (комплексная программа) признается:

высокоэффективной – если эффективность реализации государственной программы (комплексной программы) составляет не менее 91 процента;

эффективной – если эффективность реализации государственной программы (комплексной программы) составляет не менее 85 процентов;

недостаточно эффективной – если эффективность реализации государственной программы (комплексной программы) составляет не менее 75 процентов;

неэффективной – если эффективность реализации государственной программы (комплексной программы) составляет менее 75 процентов.».