Отчет

об исполнении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р

(информация на 20.07.2017 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка предложений в проект перечня приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года, разрабатываемый Минрегионом России | Ежегодно I квартал На исполнении | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 1. Приоритетный инвестиционный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2013 № 1128). Мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск-Камчатский-Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, Анавгай – Палана). Кроме того, проектами предусмотрено приведение участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково в нормативные состояния. Общий объем инвестиций 2014-2017 гг. (по программе) - 5 668,049 млн.руб, в т.ч. федеральный бюджет - 4 986,009 млн.руб, краевой бюджет - 682,040 млн.руб. На 01.01.2017 года профинансировано - 4 342,961 млн.руб., в т.ч. федеральный бюджет - 3 767,521 млн.руб, краевой бюджет - 575,440 млн.руб. Общий объем освоенных средств - 4 221,072 млн.руб.в т.ч. федеральный бюджет - 3 645,632 млн.руб., краевой бюджет - 575,440 млн.руб. Общий объем инвестиций на 2017 год (согласно ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в ред. от 27.02.2017 года) по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 – км 249» - 1 073,5 млн.руб, в т.ч. Федеральный бюджет - 966,9 млн.руб., краевой бюджет - 106,6 млн.руб. На 01.07.2017 года профинансировано и освоено за счет краевого бюджета - 102,4 млн.руб. В настоящее время проводится строительство и реконструкция следующих объектов: - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 (18,0128 км / 146,38 п.м.). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2017 г. (техническая готовность 58%); - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 (10,974 км). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2018 г. (техническая готовность 26%); - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 (10,983 км / 76,250 п.м.). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2018 г. (техническая готовность 10%); - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 (11,995 км). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2018 г. (техническая готовность 18%). Согласно ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (в ред. от 28.12.2016 № 1519) в 2017 году предусматривалось финансирование из федерального бюджета в размере 2 660,56 млн.руб. В связи с переходом с 2017 года в новую ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» финансирование из федерального бюджета в 2017 году уменьшилось и составляет 953,941 млн.руб. Резкий спад финансирования (на 60%) приводит к сокращению около 350 рабочих мест и социальной напряженности в крае. В программу «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» вошел только один переходящий объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 – км 249», ввод объекта в 2017 году. Существует дополнительная потребность в софинансировании из федерального бюджета в размере 1 519,7 млн.руб. четырех объектов, строительство которых начато в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», ввод которых, согласно государственным контрактам, в 2018 году. В Федеральное дорожное агентство направлено письмо (исх. от 20.02.2017 № 03/07-392 и от 20.06.2017 № 03/07-420) о включении в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» и Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) следующих мероприятий: «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту», предположительной стоимостью 5 825,6 млн.руб.; «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 – км 17 с подъездом к федеральной дороге», предположительной стоимостью 2 420,8 млн.руб. 2. Ежеквартальная отчетная информация о реализации приоритетного инвестиционного проекта Камчатского края «Газоснабжение Камчатского края (срок реализации 2010-2017 гг.)» по установленной форме направляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в адрес Минэнерго России и Минвостокразвития России. Общий объем инвестиций на реализацию проекта: средства субъекта РФ – 2 895,487 млн рублей, внебюджетные средства – 6 191,900 млн рублей. Общий объем освоенных средств: средства субъекта РФ – 2 624,088 млн рублей, внебюджетные средства – 4 991,2 млн рублей. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по проведению пусконаладочных работ на основном виде топлива (природном газе) на шести подготовленных котельных Елизовского муниципального района. |
| 18. | Реализация проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации (подготовка информации о ходе реализации в Минэнерго России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В рамках реализации Программы газификации Камчатского края в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Камчатского края в августе 2010 года завершено строительство магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС-1, АГРС-2 г. Петропавловск-Камчатский» (протяженность - 392 км, диаметр - 530 мм) и межпоселкового газопровода от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа г. Петропавловск-Камчатский (протяженность - 30,9 км, диаметр - 530 мм). Завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа Петропавловск-Камчатский Камчатского края». Протяженность – 30,2 км. Переведена на газ ТЭЦ-2 Петропавловск-Камчатского городского округа. Введен в эксплуатацию «Газопровод распределительный от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1 г. Петропавловск-Камчатский», протяженностью – 8,8 км. Переведена на газ ТЭЦ-1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый АГРС-2 Елизовского района - Краевая больница - Комплекс жилых и служебных зданий - Котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края» Протяженность – 8,18 км. Окончен I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского района Камчатского края». Объект введен в эксплуатацию. Завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый ГРС Елизово – г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Елизовского района Камчатского края». Проводится работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края». Проводится работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Завершены работы по реконструкции котельных № 2, № 4 в Елизовском городском поселении. Завершено строительство объектов в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района: (котельная «Очистные сооружения», котельная № 9 п. Светлый, котельная № 10 п. Светлый, котельная № 10 п. Крутобереговый). Процедуры по приемке котельных Елизово муниципального района с последующим вводом в эксплуатацию, а также постановкой на учет могут быть проведены только после выполнения всех пуско-наладочных работ и комплексного опробования при условии исполнения обязательств, как поставщиком природного газа, так и генеральными подрядчиками. Прогнозная дата выхода на комплексное опробование тепловых энергоустановок - период достижения отрицательных температур наружного воздуха, при наличии готовности АГРС «Елизово» к проведению пуско-наладочных работ. Одним основным из проблемных вопросов реализации Программы газификации является вопрос ресурсного обеспечения. Эксплуатируемые месторождения, в связи с выявленными ограничениями, не позволяют осуществлять проектную добычу газа и допускают возможность подать потребителям региона лишь 58 % от первоначально планируемых объемов поставки. Учитывая, что в настоящее время продолжаются работы по переводу коммунальных объектов на использование природного газа, необходимо наращивать объемы добычи в целях успешной реализации Программы газификации. Информация о газификации Камчатского края направлена в адрес первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслера (исх. от 10.07.2017 № 20.17-3241-03). |
| 47. | Реализация Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) (Подготовка информации о ходе реализации в Минрегион России) | 2011 -2018 годы (январь, июль) На исполнении. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Отчет о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока КНР (2009-2018 гг.) направлен в адрес Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.С. Галушка (исх. от 13.07.2017 № 01-2893). |