Отчет о выполнении Плана работы Министерства экономического развития и торговли Камчатского края за 2017 год

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственное структурное подразделение | Срок исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Вопросы, выносимые на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором Камчатского края, Вице-губернатором Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края, Министром** | | | |
| 1.1. | Подготовка информации, документов и материалов на заседания Правительства Камчатского края | Все отделы Министерства | в установленные сроки | Подготовлены материалы и рассмотрены на 6 заседаниях Правительства Камчатского края 8 вопросов:  - о социально-экономической ситуации в Камчатском крае (за 2016 год, за I полугодие 2017 года);  - о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2016 год;  - о ходе реализации мероприятий государственных программ Камчатского края (за 1 квартал 2017 года, за I полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года);  - о прогнозе социально-экономического развития Камчатского края;  - об отдельных вопросах реализации административной реформы, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае.  Решением заседаний Правительства Камчатского края утвержден сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края за 2016 год; одобрен и принят для бюджетных проектировок базовый вариант прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; приняты решения, направленные на обеспечение стабильного социально-экономического развития Камчатского края в 2017 году; приняты решения о разработке типовых административных регламентов, размещении их на странице ответственного органа исполнительной власти Камчатского края, и направлении информации в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края. |
| 1.2. | Подготовка информации на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края, Министром | Все отделы Министерства | в установленные сроки | Подготовлены в установленные сроки информационные материалы для встречи Губернатора Камчатского края с заместителем Председателя Правительства РФ, полномочным представителем Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутневым, к Госсовету Российской Федерации по защите прав потребителей, к Госсовету Российской Федерации по вопросу «О модели развития Дальнего Востока», к Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, к заседаниям Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, своевременно подготовлена информация и справочные материалы по вопросам компетенции Министерства на совещания, проводимые в Камчатском крае.  Подготовлены материалы и проект резолюции по итогам Координационного совещания руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Камчатского края «Итоги работы органов государственной власти Камчатского края за 2016 год. Основные задачи развития Камчатского края на 2017 год». |
| 1.3. | Подготовка информации о текущей социально-экономической ситуации муниципальных образований Камчатского края для организации рабочих поездок Губернатора Камчатского края в муниципальные районы | Все отделы Министерства, свод – отдел  экономического анализа и сводного прогнозирования | в установленные сроки | Подготовлены в установленные сроки материалы для организации рабочих поездок Губернатора Камчатского края и заместителей Председателя Правительства Камчатского края в муниципальные образования.  Подготовлено 20 комплектов материалов. |
| 1.4. | Подготовка еженедельного мониторинга о текущей социально – экономической ситуации Камчатского края для подготовки к аппаратному совещанию у Губернатора Камчатского края | Отдел экономического  анализа и сводного прогнозирования | еженедельно | Мониторинг и анализ социально-экономической ситуации проводился в еженедельном формате.  Подготовлено 52 мониторинга. |
| 1.5. | Разработка и представление на утверждение Губернатору Камчатского края плана-графика формирования ежегодного отчета | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 12 апреля | План –график формирования Отчета Губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства Камчатского края за 2016 год утвержден Губернатором Камчатского края 01.02.2017 года. |
| 1.6. | Подготовка и формирование проекта ежегодного отчета Губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства за 2016 год в соответствии с порядком, установленным Регламентом Правительства Камчатского края | Все отделы Министерства, свод – отдел  экономического анализа и сводного прогнозирования | 28 мая | Подготовлен Отчет Губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства Камчатского края за 2016 год, отчет направлен 03.03.2017 года Губернатору Камчатского края на согласование.  Подготовлены ответы на 42 вопроса, поставленные Законодательным Собранием Камчатского края к ежегодному отчету, ответы направлены в Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края.  23 марта 2017 года ежегодный отчет Губернатора о деятельности Правительства за предыдущий год рассмотрен на сессии Законодательного Собрания Камчатского края. |
| **II.** | **Материалы и предложения для федеральных министерств и ведомств, Правительства Российской Федерации, Аппарата Президента Российской Федерации, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе** | | | |
| 2.1. | Подготовка информационно-аналитических материалов по различным запросам федеральных министерств и ведомств | Все отделы Министерства | в установленные сроки | Подготовлены и направлены в федеральные министерства в установленные сроки информационные материалы по следующим вопросам:  - об исполнении в Камчатском крае Протоколов совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец по вопросам о показателях реальных денежных доходов населения в Камчатском крае и мерах по повышению реальных денежных доходов в 2017 году;  - о реализации частей 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества»;  - предложения для включения в проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации;  - предложения по совершенствованию завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, включая Северный завоз в Камчатском крае;  - предложения по методологии расчета индекса развития человеческого капитала на Дальнем Востоке;  - о подготовке и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по проектам АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;  - о существующих проблемах банковского обслуживания, развития эквайринговой сети в удаленных пунктах Камчатского края;  - информацию для подготовки материалов к парламентским слушаниям на тему «О совершенствовании мер государственной поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики и Дальнего Востока»;  - оценка влияния на налоговую базу региона, на динамику доходов консолидированного бюджета Камчатского края функционирования института консолидированных налогоплательщиков;  - оценка дефицита собственных средств консолидированного бюджета Камчатского края, необходимых для финансирования расходных обязательств в 2017 году и в последующие годы;  - во исполнение п.2.3 протокола совещания у Заместителя Председателя Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО от 06.04.2017 №ЮТ-П16-34пр проработаны вопросы по обеспечению условий для принятия нормативных правовых актов, предусматривающих освобождение управляющей компании АО «Корпорация развития Дальнего Востока» от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога;  - о выполнении п.4 перечня поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича № АД-П9-4916 в части установления нулевой ставки транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили;  - текущие и перспективные оценки налоговых расходов по налогам на прибыль организаций, на имущество организаций в связи с функционированием ТОР, свободного порта Владивосток в 2017-2020 годах;  - проект плана Правительства Камчатского края по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законами Камчатского края;  - расширенный анализ применения льгот и преференций в Камчатском крае за 2011-2017 годы, прогноз состояния на 2018-2020 годы;  - анализ состояния и результативность работы по повышению эффективности налогового администрирования в Камчатском крае;  - о мерах по снижению критически высоких экономических издержек для предприятий, действующих на территории Камчатского края;  - предложения по уточнению перечней видов предпринимательской деятельности, на которые распространена патентная система налогообложения;  - предложения о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии;  - о правоприменительной практике Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ в Камчатском крае в рамках проекта Народный Контроль;  - о развитии продуктовых сетей;  - информацию по вопросам регулирования электронной торговли в Камчатском крае;  - о развитии потребительской кооперации в Дальневосточном федеральном округе;  - об итогах организации дополнительных условий для сбыта продукции нового урожая. |
| 2.2. | Подготовка ежеквартального мониторинга социально – экономической ситуации Камчатского края по форме и показателям Минэкономразвития России | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования - свод;  Отдел государственных программ;  Отдел региональной экономики и управления | ежеквартально,  в течение полутора  месяцев после окончания отчетного квартала | Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России 4 ежеквартальных мониторинга (за 2016 год; за 1 квартал 2017 года; за 1 полугодие 2017 года; за 9 месяцев 2017 года). |
| 2.3. | Подготовка ежеквартальной информации в Минэкономразвития России об экономическом развитии региона по 6 типам приложений (исх. МЭР РФ от 15.05.2015 № 12407-АЦ/Д9и):  – аналитической справки по экономике, об инфраструктуре поддержки производственной и промышленной деятельности, о трудовых ресурсах, перечень предприятий, перечень видов продукции, сведения по государственным программным документам (ФЦП, ФАИП, ГП), информации по ВЭД региона, привлечении иностранных инвестиций;  – информация об инвестиционных предложениях (проектах), о международных экономических мероприятиях региона;  – информация о состоянии межрегионального и международного сотрудничества. | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования - свод;  Отдел государственных программ;  Отдел региональной экономики и управления | 1 апреля  1 июня, 1 декабря  ежеквартально,  до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России 5 ежеквартальных информаций по внешнеэкономической деятельности по установленным формам отчетности (за 4 квартал 2016 года; за 2016 год; за 1 квартал 2017 года; за 1 полугодие 2017 года; за 9 месяцев 2017 года). |
| 2.4. | Подготовка информации по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р для доклада о реализации в субъектах РФ антикризисных мер по установленным формам и показателям и размещение ее в ГАС Управление | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования - свод;  Отдел государственных программ;  Отдел региональной экономики и управления | ежемесячно, до 20 числа следующего за отчетным периодом месяца | Подготовлены и размещены в ГАС Управление 12 ежемесячных мониторингов по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р для доклада о реализации в субъектах РФ антикризисных мер по установленным формам и показателям.  С июня 2017 года организовано предоставление информации в Минэкономразвития России в электронном виде по финансированию мероприятий, направленных на господдержку семьи и детей, и размещение ее в ГАС Управление (7 отчетов).  По результатам мониторинга заполнения информации в ГАС Управление форм ввода информации по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р по состоянию на 28.12.2017 года размещено 100% требуемой информации. |
| 2.5. | Подготовка ежеквартального мониторинга социально – экономической ситуации Камчатского края по форме и показателям Минвостокразвития России | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования - свод;  Отдел государственных программ;  Отдел региональной экономики и управления | ежеквартально,  до 25 числа месяца,  следующего за отчетным  кварталом  (5 февраля-отчет за 2016 год, 25 апреля, 25 июля, 25 октября) | Подготовлены и своевременно направлены в Минвостокразвития России 4 ежеквартальных мониторинга по установленным формам отчетности (за 2016 год; за 1 квартал 2017 года; за 1 полугодие 2017 года; за 9 месяцев 2017 года). |
| 2.6. | Подготовка информационно – аналитических материалов для представления в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по формам №2, 2а согласно распоряжению № 200 от 10.12.2000 года | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования - свод;  Отдел государственных программ;  Отдел региональной экономики и управления | ежемесячно,  до 20 числа следующего за отчетным месяцем | Подготовлены и своевременно направлены в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 12 ежемесячных мониторингов по установленным формам отчетности.  Результаты мониторингов размещены на странице Минэкономразвития Камчатского края официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края (раздел «Текущая деятельность Министерства» подраздел «Мониторинг»). |
| 2.7. | Подготовка информационно-аналитических материалов на заседания Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», Экспертного совета, Координационного совета по экономическим вопросам | Все отделы Министерства | согласно плану работы  Межрегиональной  ассоциации | Подготовлены в установленные сроки материалы к 4 заседаниям Совета по 17 вопросам (15.02.2017 – 5 вопросов; 15.03.2017 – 3 вопроса; 27.06.2017 – 7 вопросов; 23.11.2017 – 2 вопроса) и 5 заседаниям Экспертного совета по 14 вопросам (10.03.2017 – 2 вопроса; 08.06.2017 – 3 вопроса; 16.08.2017 – 3 вопроса; 01.11.2017 – 3 вопроса; 16.11.2017 – 3 вопроса). Решения Совета и Экспертного совета выполнены своевременно.  Подготовлена информация для подготовки Календаря межрегиональных мероприятий субъектов РФ-членов МАДВиЗ на 2017 год.  Подготовлены предложения по совершенствованию Федерального закона от 17.12.1999 № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации», направленные на повышение эффективности деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, по вопросу внесения изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».  Проведена оценка ситуации и выработана позиция по вопросу соответствия интересам Дальневосточного регионального сектора аудиторского рынка предлагаемых Банком России изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Информация направлена руководству исполнительной дирекции МАДВиЗ. |
| 2.8. | Подготовка информации по вопросам социально-экономического развития по форме и показателям Центра специальной связи и информации в Камчатском крае | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования - свод;  Отдел государственных программ;  Отдел региональной экономики и управления | ежемесячно,  до 26 числа | Подготовлены и своевременно направлены 12 ежемесячных мониторингов по установленным формам отчетности. |
| 2.9. | Подготовка информации о реализации Плана действий Правительства Камчатского края, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Камчатского края в 2017 году, и реализации в Камчатском крае Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году, и представление в Минэкономразвития России | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | В 2017 году изменена периодичность подготовки «антикризисных» отчетов на ежеквартальный формат.  Для своевременного принятия управленческих решений по реализации антикризисных мер проводился ежеквартальный мониторинг исполнения Антикризисного плана, результаты его реализации направлены в Минэкономразвития России и размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края (4 отчета).  Наиболее значимые результаты реализации Антикризисного плана по итогам 2017 года:  - на субсидирование сниженных энерготарифов направлено 7 000,2 млн рублей;  - на субсидирование предприятий воздушного и водного транспорта направлено 547,6 млн рублей, перевезено 54,1 тыс. авиапассажиров и 10,9 тыс. человек предприятиями водного транспорта;  - проводится оперативный мониторинг цен по 40-ка наименованиям продовольствия в целях недопущения  необоснованного роста цен;  - продолжена работа по формированию территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». Резидентами ТОР стали 37 предприятий с инвестиционными проектами на общую сумму 18,9 млрд. руб., на рассмотрении 51 заявка;  - сохранена в полном объеме социальная поддержка граждан. На социальную поддержку направлено 4 925 млн. руб., предоставляется 62 вида социальной помощи. Меры социальной поддержки получают более 91 тысячи жителей Камчатского края.  Реализация Антикризисного плана способствовала сохранению стабильной ситуации. |
| 2.10. | Подготовка ежеквартальной информации в Счетную Палату Российской Федерации о ходе реализации Плана действий Правительства Камчатского края, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Камчатского края | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | ежеквартально,  в установленный срок | Информация о ходе реализации в Камчатском крае Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 1 марта 2016 года № ДМ-П13-1100, направлена в адрес аудитора Счетной палаты РФ Ю.В. Росляка (исх. от 13.01.2017 № 28-130).  Запросов о предоставлении отчетов в 2017 году не поступало. |
| 2.11. | Подготовка еженедельного мониторинга ситуации в промышленности Камчатского края по форме и показателям Минпромторга России и размещение результатов на сайте Минпромторга России | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | еженедельно,  среда | Проведено и размещено в ГИС «Промышленность» на сайте Минпромторга России 52 мониторинга о ситуации в промышленности.  С октября 2017 года Минпромторгом РФ введен еще один дополнительный мониторинг промышленных предприятий, информация направлена 10 раз. |
| 2.12. | Проведение мониторинга системообразующих предприятий Камчатского края по формам статистической отчетности П3, П4 | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | ежемесячно,  до 15 и до28 числа месяца, следующего за отчетным | Проводился ежемесячный мониторинг финансового состояния системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Камчатском крае.  Проведено 12 мониторингов, ухудшения динамики показателей не зафиксировано. |
| 2.13. | Организация и подготовка актуализированного варианта Паспорта Камчатского края и предоставление в Редакционный совет официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края для его размещения в сети Интернет (распоряжение Правительства Камчатского края от 28.02.2013 № 73- РП) | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 30 мая;  30 ноября | В целях продвижения имиджа Камчатского края с точки зрения территории устойчивого экономического развития для привлечения инвесторов 2 раза за год выполнена актуализация Паспорта Камчатского края, размещаемого на главной странице официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет».  Подготовлено и принято распоряжение Правительства Камчатского края от 27.12.2017 № 551-РП о внесении изменений в перечень разработчиков разделов структуры Паспорта в связи с произошедшими изменениями структуры ИОГВ Камчатского края. |
| 2.14. | Подготовка информации в Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (исх. от 26.01.2016 № 31.5-82) о процессах в социально-экономической сфере, способствующих формированию социальной базы терроризма | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (5 января, 5 апреля, 5 июля, 5 октября) | Проведено и направлено в Минспецпрограмм Камчатского края 4 мониторинга о процессах в социально-экономической сфере. Факторов, способствующих формированию социальной базы терроризма, не выявлено. |
| 2.15. | Подготовка статистических данных о важнейших показателях социально-экономического развития Камчатского края и уровня жизни населения в сравнении с соответствующими среднероссийскими показателями (Протокол СБ РФ от 17.10.2016) и размещение на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 20 апреля,  далее ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Подготовлены и размещены на странице Минэкономразвития Камчатского края официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края (раздел «Текущая деятельность Министерства» подраздел «Мониторинг»)  статистические данные о[тдельных показателей СЭР Камчатского края в сравнении с показателями РФ и субъектов ДФО](https://www.kamgov.ru/minecon/otdelnye-pokazateli), определен рейтинг Камчатского края в этих показателях.  По итогам за 9 месяцев 2017 года экономическая ситуация в Камчатском крае устойчивая, выше средних значений по Дальневосточному федеральному округу. В рейтинге субъектов ДФО по обеспечению ускоренного развития макрорегиона Камчатский край занимал 1 место (по итогам за 2016 год – 3 место). |
| 2.16. | Осуществление мониторинга ситуации по созданию и функционированию зон и территорий с особым правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, взаимодействие с Минэкономразвития России, Минвостокразвития России по данным вопросам | Отдел региональной экономики и управления | в течение года | Мониторинг осуществляется регулярно. По результатам анализа функционирования территорий с особым правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности подготовлены материалы к совещанию в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по оценке эффективности механизмов, направленных на решение стратегической задачи Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Сформированы предложения:  - по совершенствованию федерального законодательства в части стратегического планирования по вопросам, касающимся обеспечения эффективного государственного контроля за результатами, в том числе финансовыми, деятельности федеральных, региональных, местных структур и резидентов в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток, а также достоверного прогнозирования последствий функционирования таких территорий, устранению пробелов и недостатков в законодательной базе;  - по исключению рисков ухудшения бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, устанавливающих налоговые льготы и преференции во исполнение стратегических решений Российской Федерации в части обеспечения функционирования зон и территорий с особым правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности.  Подготовлены предложения по совершенствованию законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих реализацию мер по развитию территорий, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, для направления в Минвостокразвития России, Минпромторг России. |
| 2.17. | Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и их планируемых значениях на 3-летний период | Отдел региональной экономики и управления | 30 марта | Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад Губернатора Камчатского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период. В соответствии с установленным порядком сформирован и направлен комплект документов в Минэкономразвития России. |
| 2.18. | Подготовка информации об обеспечении основными продуктами питания населения отдаленных и труднодоступных районов Камчатского края для представления в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Прокуратуру Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | еженедельно | С еженедельной периодичностью при взаимодействии с главами муниципальных образований в Камчатском крае, с хозяйствующими субъектами, занимающимися поставками и реализацией продовольственных товаров, осуществлялся мониторинг обеспеченности основными продовольственными товарами населения отдаленных районов Камчатского края, а также хода завоза грузов и достаточности принимаемых мер, направленных на создание необходимого продовольственного резерва.  Номенклатура отслеживаемых продовольственных товаров включает муку и макаронные изделия, мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, крупы в ассортименте, масло растительное, соль, чай.  Сведения об обеспечении основными продуктами питания населения отдаленных районов Камчатского края на регулярной основе представлялись полномочному представителю Президента Российской Федерации, Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, в Прокуратуру Камчатского края, в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.  В соответствии с результатами еженедельного мониторинга товарные запасы основных продуктов питания в торговой сети отдаленных и труднодоступных районов Камчатского края по состоянию на 31.12.2017 года обеспечивали потребности населения продовольственными товарами первой необходимости и составили в объеме 1529 тонн или 133 % у уровню соответствующего периода 2016 года, в том числе:  - Тигильский район 538 тонн (от 54 до 124 дней);  - Пенжинский район 94 тонн (от 45 до 93 дней);  - Карагинский район 668 тонны (от 104 до 249 дней);  - Олюторский район 189 тонны (от 30 до 75 дней);  - Соболевский район 30 тонн (от 23 до 37 дней);  - Алеутский район 10 тонн (от 15 до 30 дней).  В 2017 году наиболее сложная ситуация с товарообеспечением сложилась в декабре в сельских поселениях «село Средние Пахачи» и «село Апука» Олюторского района по причине поломки судна, ежегодно осуществляющего новогодние поставки продовольствия в северные поселения района. В сложившихся ситуациях Министерство при взаимодействии с Главами администраций муниципальных образований оказывало оперативное содействие по заводу необходимых объемов недостающего ассортимента продовольственных товаров, осуществляло контроль за доставкой продовольственных грузов. |
| 2.19. | Подготовка информации об издании нормативных правовых актов Камчатского края, регулирующих отношения в области торговой деятельности за 2016 год для предоставления в Министерство промышленности и торговли РФ | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 1 апреля | Во исполнение пункта 11 постановления Правительства РФ от 11.11.2010 № 887 «О порядке создания и обеспечения функционирования системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27 .05.2011 № 708 «Об утверждении перечня информации, размещаемой в системе государственного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации, перечня товаров, в отношении которых размещается информация о среднем уровне цен и форм предоставления уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Министерству промышленности и торговли Российской Федерации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в соответствующих субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, об издании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности» подготовлена и своевременно направлена информация о состоянии торговли и тенденциях ее развития в Камчатском крае за 2016 год. |
| 2.20. | Подготовка информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в Камчатском крае за 2016 год для предоставления в Министерство промышленности и торговли РФ | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 1 апреля |
| 2.21. | Подготовка информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в муниципальных образованиях Камчатского края за 2016 год для предоставления в Министерство промышленности и торговли РФ | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 1 апреля |
| 2.22. | Подготовка ежеквартальной информации для предоставления в Министерство промышленности и торговли РФ:  - об издании нормативных правовых актов Камчатского края, регулирующих отношения в области торговой деятельности;  - о показателях и состоянии торговой отрасли Камчатского края;  - о фактической обеспеченности населения Камчатского края площадью торговых объектов;  - об информационно-аналитическом наблюдении за состоянием рынка определенного товара;  - о среднем уровне цен на отдельные виды товаров, реализуемых на территории Камчатского края;  - о программах развития торговли в Камчатском крае;  - об иных программах, содержащих мероприятия в области торговой деятельности | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 1 апреля | Во исполнение Приказа Минпромторга России от 27.05.2011 года № 708 «Об утверждении перечня информации, размещаемой в системе государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации, перечня товаров, в отношении которых размещается информация о среднем уровне цен и форм предоставления уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Министерству промышленности и торговли Российской Федерации информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в соответствующих субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, об издании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности» подготовлена и своевременно отправлена информация, характеризующая торговую деятельность в Камчатском крае.  Индекс физического объема оборота оптовой торговли в 2017 по отношению к 2016 году составляет 108,8%.  Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2017 по отношению к 2016 году составляет 100,1%. |
| 2.23. | Подготовка обобщенных сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, а также основных показателях, характеризующих состояние торговли на территории Камчатского края в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и Министерство промышленности и торговли РФ | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально,  до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Обобщенные сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, а также основных показателях, характеризующих состояние торговли на территории Камчатского края направлены ежеквартально до 20 числа в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и Министерство промышленности и торговли РФ(4 отчета). |
| 2.24. | Проведение оперативного мониторинга товарных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и контроля за их состоянием с направлением информации в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | В целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания, организации взаимодействия с оптовыми организациями и торговыми сетями по вопросам проведения взвешенной ценовой политики и исключения спекулятивного роста цен Министерством еженедельно осуществляется оперативный мониторинг цен в разрезе муниципальных образований на основе сформированных перечней розничных торговых объектов различных форматов. При проведении мониторинга определяется минимальная и максимальная розничная цена в конкретной группе товаров по установленной номенклатуре (40 наименований).  По данным оперативного мониторинга цен по Камчатскому краю за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (за январь-декабрь) средние минимальные цены во всех форматах розничной сети Камчатского края выросли на 10 наименований продовольственных товаров (от 0,41 % до 13,72 %), в зависимости от ассортимента, в том числе на чай черный (5,3 %), колбасы сырокопченые (9,3%), рыбу мороженую (9,3 %), масло сливочное (12,3 %), сметану (2,8 %), лук репчатый (13,7%), капусту белокочанную (3,5%), мандарины (7,0%) и др. Снижение цен отмечено на 30 наименований продовольственных товаров (от 0,05 % до 38,51 %) в зависимости от ассортимента, в том числе на социально значимые продовольственные товары: муку пшеничную (8,4 %), крупу рисовую (16,6 %), крупу гречневую (38,5 %), макаронные изделия (7,0%), масло подсолнечное (12,6 %), сахар-песок (22,9 %), говядину (11,5%), свинину (16,6 %), мясо кур (14,5%), молоко питьевое (6,1%), кефир (2,6%), картофель (5,5%), морковь (10,5%), томаты (9,0%), огурцы (8,1%) и др.  На динамику потребительских цен существенное влияние оказывает изменение отпускных цен предприятий-производителей, отпускных цен оптовых поставщиков, транспортные расходы, ассортиментный ряд продукции.  В соответствии с письмом Минпромторга РФ от 29.12.2016 № ЕВ-85627/08 предоставление данных о мониторинге розничных цен на продовольственные товары прекращена. |
| 2.25. | Подготовка и предоставление информации о динамике цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию и о мерах, принимаемых органами исполнительной власти в целях недопущения и пресечения их необоснованного роста в Прокуратуру Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежемесячно | В соответствии с письмом Прокуратуры Камчатского края от 14.02.2017 № 7/2-1092-2017 предоставление информации о динамике цен на продовольственные товары не требуется. Информация о мерах, принимаемых в целях недопущения необоснованного роста цен на продовольственные товары, предоставлена в установленные сроки (Исх. № 36.06/55 от 12.01.2017, № 36.06/566 от 15.02.2017, № 36.06/846 от 13.03.2017, № 36.06/1329 от 12.04.2017, № 36.06/1749 от 11.05.2017, № 36.06/846 от 13.03.2017, № 36.06/2161 от 13.06.2017, № 36.06/2603 от 13.07.2017, № 36.06/2985 от 10.08.2017, № 36.06/3366 от 11.09.2017, № 36.06/3776 от 13.10.2017, № 36.06/4123 от 13.11.2017, № 36.06/4542 от 13.12.2017) |
| 2.26. | Подготовка и предоставление информации в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли в Камчатском крае | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально, до 30 числа  месяца, следующего за отчетным  периодом | В целях исполнения пункта 6 протокола Правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков от 17.09.2014 № 4 подготовлена и своевременно предоставлена информация о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли в Камчатском крае. По состоянию на 01.01.2018 года в Камчатском крае осуществляет деятельность 35 ярмарочных площадок. |
| 2.27. | Подготовка и направление сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования» в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме и на бумажном носителе | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | полугодовой, до 15 числа после отчетного периода | В соответствии с приказом Росстата от 30.03.2012 № 103 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности» официальная статистическая информация по форме № 1-лицензирование представлена посредством государственной автоматизированной системы «Управление»:  - за 1 полугодие 2017 года (06.07.2017 года);  - за 2017 год (15.01.2018 года). |
| 2.28. | Подготовка Доклада о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции за 2016 год | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 15 марта | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 467 «О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения» доклад о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции за 2016 год представлен посредством государственной автоматизированной системы «Управление» 13.03.2017 года. |
| 2.29. | Подготовка и направление сведений по форме федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг по форме № 1-ГУ | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | В соответствии с приказом Росстата от 06.05.2015 № 2017 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» официальная статистическая информация по форме № 1-ГУ представлена посредством государственной автоматизированной системы «Управление»:  - за 1квартал 2017 года (18.04.2017);  - за 2 квартал 2017 года (01.08.2017);  - за 3 квартал 2017 года (24.10.2017);  - за 4 квартал 2017 года (24.01.2018);  - за 2017 год (24.01.018). |
| 2.30. | Подготовка и направление данных для мониторинга поступлений от акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджет Камчатского края и мониторинга показателей, отражающих влияние употребления алкогольной продукции на качество жизни населения в Минвостокразвития России | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально, до 25 числа каждого последнего месяца квартала | В соответствии с письмом Минвостокразвития России от 10.11.2015 № 77/15-2419 данные мониторинга поступлений от акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджеты регионов Дальневосточного федерального округа и мониторинга показателей, отражающих влияние употребления алкогольной продукции на качество жизни населения своевременно представлены:  - за 1квартал 2017 года (исх. № 36.06/1024 от 23.03.2017);  - за 2 квартал 2017 года (исх. № 36.06/2308 от 23.06.2017);  - за 3 квартал 2017 года (исх. № 36.06/3494 от 22.09.2017);  - за 4 квартал 2017 года (исх. № 36.06/4733 от 22.12.2017). |
| 2.31. | Подготовка информации в соответствии с пунктом 6.7. Протокола заседания рабочей группы по реализации проекта электронного правительства при Межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах в Дальневосточном федеральном округе:   1. состояние по проектированию межведомственного электронного взаимодействия в субъектах ДФО; 2. развитие многофункциональных центров (МФЦ) в ДФО; 3. оказание услуг в электронном виде населению в субъектах Федерации ДФО; 4. состояние перевода 14 приоритетных государственных (муниципальных) услуг в электронный вид; 5. сравнительная характеристика МФЦ в субъектах РФ ДФО; 6. характеристика работы многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в субъектах РФ ДФО. | Отдел управления  качеством государственных услуг | ежемесячно,  до 1 и до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Информация по п.1), 3) вносятся в ГАС «Управление» ежемесячно.  Информация по п.2), 5), 6) представляются сотрудниками КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» в информационную систему мониторинга деятельности многофункциональных центров  Информация по п. 4) рассмотрена на заседании Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; и на заседании Правительства Камчатского края от 21.12.2017 г. |
| 2.32. | Представление в Минэкономразвития России информации об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | Отдел управления  качеством государственных услуг | 30 декабря | Соответствующие сведения внесены в ГАС «Управление» |
| 2.33. | Представление в Минэкономразвития России информации о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Отдел управления  качеством государственных услуг | 30 декабря | Соответствующие сведения внесены в ГАС «Управление» |
| 2.34. | Внесение информации о работе сети КГКУ «МФЦ Камчатского края» в Систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел управления  качеством государственных услуг | еженедельно | Сведения еженедельно представляются сотрудниками КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» в информационную систему мониторинга деятельности многофункциональных центров. |
| 2.35. | Организация работы по исполнению и подготовка информации об исполнении Плана мероприятий Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края до 2020 года по осуществлению международного сотрудничества и в отношении КМНС | Все отделы Министерства,  Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования – свод | 10 ноября | Информация об исполнении Плана мероприятий направлена в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края (исх. от 08.11.2017 № 36.02/4064).  Министерство не принимало участие в XX Петербургском международном экономическом форуме (с 01 по 03.06.2017г., г. Санкт-Петербург) и в Ежегодной международной выставке «Национальная слава», конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» (май, декабрь 2017 г. г.Москва). |
| 2.36. | Подготовка информации о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.10.2005 г. № 1227 «О мерах по социально-экономическому развитию Камчатской области и Корякского автономного округа»  Представляется в:  - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (по запросу);  - Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края | Отдел государственных программ | по поступающим запросам | Подготовлена и направлена в адрес Минвостокразвития России информация об исполнении поручения, содержащегося в абзаце втором пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.10.2005 № 1227 «О мерах по социально-экономическому развитию Камчатской области и Корякского округа» (письмо от 10.11.2017 № 36.04/4093). |
| 2.37. | Подготовка отчета Президенту РФ об исполнении Перечня поручений от 28.10.2014 № Пр-2514 в части ЗАТО Вилючинск | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 25 ноября | Подготовлена и направлена в Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО информация об исполнении в Камчатском крае в 2016 году в части ЗАТО Вилючинск поручения Президента Российской Федерации от 28.10.2014 № Пр-2514 для доклада в Контрольное управление Президента Российской Федерации о результатах контроля за ходом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, поручения Президента Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № Пр-2514.  По итогам рассмотрения доклада перечень поручений от 28.10.2014 № Пр-2514 в части ЗАТО Вилючинск снят с контроля (письмо от 13.11.2017 № А56-5424). |
| 2.38. | Подготовка отчета в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе об исполнении Перечня поручений Президента РФ от 28.10.2014 № Пр-2514 в части ЗАТО Вилючинск | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 15 декабря |
| III. | **Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 года** | | | |
| 3.1. | Организация работы и исполнение Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае на 2014-2016 годы по распоряжению Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП, подготовка информации о реализации Комплекса мер | Все отделы Министерства,  Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования – свод | 25 декабря | Мероприятия «Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП, Министерством выполняются в установленные сроки, информация об исполнении направлена в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края. |
| 3.2. | Подготовка информации о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации № 596, 599 от 07.05.2012 по распоряжению Правительства Камчатского края от 25.08.2014 № 353-РП, и размещение ее в ГАС «Управление» (типовые формы отчетности) | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования,  Отдел управления качеством государственных услуг | в установленный срок | Соответствующие сведения внесены в ГАС «Управление».  Информация размещалась своевременно (4 раза).  По результатам мониторинга заполнения информации в ГАС Управление по состоянию на 28.12.2017 года размещено 100% требуемой информации по «майским» Указам Президента РФ. |
| 3.3. | Подготовка информации Губернатору Камчатского края для участия в заседаниях рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | 2 раза в месяц;  за 5 дней до даты заседания рабочей группы | Подготовлена информация по реализации в Камчатском крае Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года для участия Губернатора Камчатского края в заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации (проведено 1 заседание – 04.05.2017). |
| 3.4. | Подготовка информации Губернатору Камчатского края для участия в заседаниях Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | в установленный срок | Подготовлена информация по реализации в Камчатском крае Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года для участия Губернатора Камчатского края в заседаниях Рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом РФ под председательством помощника Президента РФ А.Р. Белоусова (подготовлена информация к 12 заседаниям, проведено 10 заседаний). |
| 3.5. | Подготовка информационно-аналитических материалов по реализации в Камчатском крае Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596, 601 и проблемам их реализации для представления в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО (направляется в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края) | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования – свод;  Отдел управления качеством государственных услуг;  Отдел государственных программ | ежеквартально,  до 15 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | Подготовлено 4 пакета информационно-аналитических материалов по реализации в Камчатском крае Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596, № 601, информация направлена в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края своевременно. |
| 3.6. | Подготовка информации для представления в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе о реализации комплекса мер по достижению показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме | Отдел управления  качеством государственных услуг | 15 февраля,  далее раз в полугодие | Информация направлена письмами в адрес Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (исх. от 24.03.2017 №36.05/1043, от 08.09.2017 №36.05/3349). |
| 3.7. | Внесение сведений в ГАС «Управление» по Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года  № 596, 601 | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования,  Отдел управления качеством государственных услуг | ежеквартально,  до 15 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | Информация размещалась своевременно (4 раза).  По результатам мониторинга заполнения информации в ГАС Управление по состоянию на 28.12.2017 года размещено 100% требуемой информации по «майским» Указам Президента РФ. |
| 3.8. | Мониторинг достижения целевого показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 599 и внесение его в ГАС «Управление» | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | ежеквартально,  до 15 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | С 2017 года внесение информации о достижении показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» в ГАС «Управление» не предусмотрено.  По результатам проведенного мониторинга показателя по состоянию на 01.01.2018 года доля занятого населения в Камчатском крае в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в Камчатском крае составила 40,0 %. |
| 3.9. | Подготовка и направление в Министерство социального развития и труда в Камчатском крае информации по Указу Президента РФ от 07.05.2010 № 597 по реальной заработной плате в Камчатском крае | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | ежеквартально,  до 16 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | Информация направлялась в Министерство социального развития и труда в Камчатском крае 4 раза. |
| 3.10. | Подготовка доклада о ходе достижения показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, и о реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | 1 мая;  1 сентября | Доклад направлен Губернатору Камчатского края 22.05.2017 года. |
| 3.11. | Работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» по вопросам, входящим в компетенцию Министерства | Все отделы Министерства,  Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования – свод | в течение года | Мероприятия «Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП, Министерством выполняются в установленные сроки, информация об исполнении направлена в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края.  Один из 4 целевых показателей Указа № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в 2017 году не достигнут.  Доля инвестиций в основной капитал в ВРП в 2017 году оценивается значением 16,1 % (Целевой индикатор - «Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году»).  Это выше запланированного значения в государственной программе «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» - 15,94%, но ниже целевого показателя 596-ого Указа Президента РФ.  На снижение объема инвестиций продолжили оказывать влияние:  - экономические санкции;  - незначительный объем федерального финансирования мероприятий ФЦП и ФАИП;  - нарушение подрядными организациями контрактных обязательств. |
| **IV.** | **Законотворческая и правотворческая деятельность, разработка проектов законов Камчатского края, внесение изменений и дополнений** | | | |
| 4.1. | Рассмотрение на соответствие действующему законодательству РФ проектов законов Камчатского края, направляемых Главным правовым управлением Губернатора и Правительства Камчатского края; подготовка замечаний и предложений по проектам федеральных законов и законов Камчатского края | Все отделы Министерства | в течение года | Подготовлено замечаний и предложений к 136-ти проектам федеральных законов, законов Камчатского края, направленным на правовое регулирование в установленной сфере деятельности Министерства. |
| 4.2. | [Подготовка проекта распоряжения Губернатора Камчатского края о внесении изменений в План действий Правительства Камчатского края, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Камчатского края в 2016 году](http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=komis&act=info&id=525) | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | в установленные сроки | План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае в 2017 году утвержден распоряжением Губернатора Камчатского края от 31.03.2017 № 364-Р. |
| 4.3. | Подготовка предложений, направленных на развитие региональной экономики и укрепление доходной базы бюджета Камчатского края | Отдел региональной  экономики и управления | в течение года | В течение 2017 года подготовлены предложения:  - об улучшении использования потенциала патентной системы налогообложения - направлены в Законодательного Собрание Камчатского края, использованы при подготовке Закона Камчатского края от 30.11.2017 № 161;  - о формировании перечня установленных региональным законодательством налоговых льгот, признаваемых неактуальными /неэффективными - использованы при формировании проекта плана Правительства Камчатского края по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 26.06.2017 № 255-Р, при подготовке Закона Камчатского края от 02.10.2017 № 147;  - о нецелесообразности установления дополнительных налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, информация направлена в адреса 5 заявителей на льготы;  - о необходимости выработки механизмов, предусматривающих порядок компенсации затрат Банка России, федеральных банков, отделений ФГБУ «Почта России», порядок выделения государственных субсидий коммерческим банкам, несущим плановые убытки, в связи с обеспечением доступа к финансовым услугам населения отдаленных и малонаселенных поселений;  - об улучшении функционирования в Камчатском крае рынка автострахования;  - о совершенствовании процедур участия субъектов Российской Федерации в определении направлений и условий предоставления межбюджетных трансфертов, совершенствованию федерального законодательства в этой части - направлены для использования в работе Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;  - заключения и рекомендации по проекту методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, разработанному УФНС России по Камчатскому краю, направлены в Министерство финансов Камчатского края для принятия совместного решения, обеспечивающего согласованность в процессе бюджетного прогнозирования доходов края. |
| 4.4. | Подготовка нормативных правовых актов по внесению изменений в нормативные правовые акты Камчатского края по вопросам оценки эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Камчатском крае, организации работы по проведению мониторинга эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Отдел региональной  экономики и управления | в течение года | Подготовлено распоряжение Губернатора Камчатского края (от 31.07.2017 № 899-Р), которым актуализирован состав экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае. |
| 4.5. | Подготовка предложений по актуализации и совершенствованию законодательства Камчатского края о налогах | Отдел региональной  экономики и управления | в течение года | Внесены предложения и подготовлены два проекта налоговых законов.  Приняты законы Камчатского края:  - от 02.10.2017 № 147 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края о налогах» (законопроект подготовлен с использованием инструментов проектного управления);  **-**от 30.11. 2017 № 161«О внесении изменений в законодательные акты Камчатского края, регулирующие отдельные вопросы в сфере применения специальных налоговых режимов». |
| 4.6. | Внесение изменений в Административный регламент предоставления Министерством экономического развития и торговли Камчатского края услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, возобновлению и прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | апрель-май | Внесены изменения приказом Министерства от 07.06.2017 № 276-п «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 20.08.2015 № 488‑п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития и торговли Камчатского края государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, возобновлению и досрочному прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Камчатского края» |
| 4.7. | Разработка Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | июль | Разработан и утвержден приказ Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 18.09.2017 № 511-п «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством экономического развития и торговли Камчатского края государственной функции «Государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края». |
| 4.8. | Разработка проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", предусматривающий установление требования о передаче информации об объемах розничной продажи алкогольной продукции в ЕГАИС в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | март | Во исполнение Комплекса мер по противодействию реализации нелегально произведенной алкогольной продукции, усилению контроля за производством и оборотом алкогольной продукции на 2016-2017 годы разработан и направлен в Законодательное Собрание Камчатского края проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", предусматривающий установление требования о передаче информации об объемах розничной продажи алкогольной продукции в ЕГАИС в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре. По результатам рабочего совещания постоянного комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике. вопросам собственности и предпринимательства Законодательного Собрания Камчатского края от 08.08.2017 года законопроект отозван. |
| 4.9. | Разработка проекта распоряжения Губернатора Камчатского края, определяющего организацию системы мониторинга товарных запасов в отдаленных районах Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | январь | В соответствии с поручениями Губернатора Камчатского края в январе 2017 года разработан проект распоряжения Правительства Камчатского края, в котором намечены мероприятия по определению плановых годовых объемов завоза отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости, согласованию графиков поставок с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими доставку продовольственных товаров в муниципальные образования, о возможности софинансирования за счет средств местных бюджетов следующих расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доставку продовольственных товаров в муниципальные образования:  а) части транспортных затрат по доставке продовольственных товаров в муниципальные образования;  б) затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях;  в) затрат по хранению запасов продовольственных товаров.  Проект не согласован Министерством финансов Камчатского края. |
| 4.10. | Разработка проекта Программы поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной продажи продовольственных товаров в отдаленных районах Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | январь | Начиная с января 2017 года разработано три варианта НПА о поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих завоз продовольственных товаров в отдаленные районы Камчатского края. 30.10.2017 принято постановление Правительства Камчатского края № 449-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях» в целях осуществления завоза отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в труднодоступные и отдаленные районы Камчатского края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)  Постановление направлено на совершенствование правового регулирования в части расширения видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления завоза отдельных видов социально значимых продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные районы Камчатского края и для обеспечения населения труднодоступных и отдаленных районов Камчатского края социально значимыми продовольственными товарами.  Размер субсидии не превышает ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату уплаты процентов по кредитам, увеличенную на 7 пунктов в пределах, фактически уплаченных в текущем финансовом году процентов по кредитам в соответствии с условиями кредитного договора. |
| 4.11. | Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам | Отдел региональной  экономики и управления | январь-февраль | Разработана типовая форма Соглашения, в январе 2017 года заключены соглашения с 9 энергоснабжающими организациями, на основании которых в 2017 году Министерством выплачены субсидии в объеме 4 415,6 млн. рублей.  Кроме того, разработаны типовые формы Соглашений:  - на компенсацию выпадающих доходов, не учтенных при регулировании тарифов региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края;  - на финансовое обеспечение (возмещение) гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).  Заключено 19 соглашений, на основании которых выплачены субсидии в объеме 2697,0 млн. рублей. |
| 4.12. | Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности | Отдел региональной  экономики и управления | январь-февраль | Разработана типовая форма Соглашения, в январе 2017 года заключены соглашения с 6 энергоснабжающими организациями, на основании которых в 2017 году Министерством выплачены субсидии в объеме 109,4 млн. рублей. |
| 4.13. | Подготовка проекта Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи со снижением цены на природный газ для потребителей Камчатского края | Отдел региональной  экономики и управления | январь-февраль | Разработана типовая форма Соглашения, в январе и мае 2017 года заключены соглашения с 2 газоснабжающими организациями, на основании которых в 2017 году Министерством выплачены субсидии в объеме 35,0 млн. рублей. |
| 4.14. | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня государственных услуг Камчатского края, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | Отдел управления  качеством государственных услуг | постоянно | В 2017 году новых услуг, предоставление которых необходимо реализовать на базе МФЦ не установлено. Изменений НПА не проводилось. |
| 4.15. | Реализация и совершенствование принципов программно-целевого планирования расходов консолидированного бюджета Камчатского края (внесение изменений в действующий порядок принятия решений о разработке, формировании, утверждения и реализации государственных программ (инвестиционной программы) Камчатского края в случае необходимости | Отдел государственных программ | в течение года | С учетом отдельных положений Приказа Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации":  - приняты распоряжения Правительства Камчатского края от 15.05.2017 № 185-РП, от 25.07.2017 № 301-РП, от 09.11.2017 № 444-РП, от 04.12.2017 № 496-РП;  - принят приказ Минэкономразвития Камчатского края от 30.05.2017 № 261-п.  В частности, уточнена методология расчета оценки эффективности реализации государственных программ Камчатского края, перечень государственных программ Камчатского края дополнен двумя государственными программами Камчатского края, уточнено наименование одной государственной программы Камчатского края.  Внесены изменения в Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 № 489-П (постановление Правительства Камчатского края от 25.09.2017 № 394-П). |
| 4.16. | Подготовка заключений на проекты планов реализации, детальных план-графиков государственных программ Камчатского края | Отдел государственных программ | по поступающим  запросам | Рассмотрены и подготовлены заключения на:  - 37 проектов распоряжений Правительства Камчатского края об утверждении планов реализации и о внесении изменений в планы реализации государственных программ Камчатского края;  - 19 детальных планов-графиков государственных программ Камчатского края. |
| **V.** | **Стратегическое планирование** | | | |
| 5.1. | Внедрение проектного управления в сфере разработки, актуализации и реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края | Отдел экономического  анализа и сводного прогнозирования | 1 декабря | Принципы проектного управления внедрялись в процессе разработки и согласования проекта Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года с ФОИВ по предметам совместного ведения (в рамках отработки замечаний ФОИВ по проекту Стратегии Камчатка-2030).  Принципы проектного управления применены при проведении стратегических сессий по проекту Стратегии Камчатка-2030.  В период с мая по октябрь 2017 года проведены четыре стратегические сессии:  - развитие туристского потенциала Камчатского края» (10-11 мая 2017 года);  - развитие сельского хозяйства Камчатского края (28.07.2017 года);  - развитие минерально-сырьевого комплекса Камчатского края (11.08.2017 года);  - развитие рыбохозяйственного комплекса (03.10.2017 года).  Презентация Стратегии Камчатка – 2030 проведена 07.12.2017 г. в рамках Всероссийской научно-практической конференции на тему «Региональные проблемы развития Дальнего Востока», посвященной 80-летию со дня рождения Р.С. Моисеева.  Министерство принимало активное участие в актуализации Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений до 2020 года. Прогноз потребности рынка труда Камчатского края размещен на Инвестиционном портале Камчатского края. |
| 5.2. | Реализация мероприятий «Дорожной карты» Стратегия - 2030 | Все отделы Министерства  Министерства, Отдел экономического  анализа и сводного прогнозирования - свод | в установленные сроки | Мероприятия «Дорожной карты» Стратегия – 2030 выполнены.  Стратегия Камчатка - 2030 утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года». |
| 5.1. | Получение заключения (согласования) Минэкономразвития России по проекту Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года | Отдел экономического  анализа и сводного прогнозирования | 1 апреля | 28 октября 2016 года проект Стратегии Камчатка-2030 направлен в Минэкономразвития России для согласования на федеральном уровне по предметам совместного ведения в соответствии с Правилами согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта РФ по предметам совместного ведения с РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 № 1045.  10 и 24 января, 14 февраля 2017 года получены ответы от 11 ФОИВ (от Минэкономразвития России и 10 федеральных органов исполнительной власти РФ) по проекту Стратегии Камчатка - 2030. Замечания по проекту Стратегии Камчатка - 2030 представлены 8 ФОИВ: Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Минприроды России, МИД России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам национальностей, Минтруда России.  3-мя ФОИВ проект Стратегии Камчатка - 2030 согласован без замечаний: МЧС России, Минздрав России, Минспорт России.  В течение марта-мая 2017 года проводилась отработка замечаний ФОИВ; 1 июня 2017 года получено согласование проекта Стратегии Камчатского края от ФОИВ по предметам совместного ведения.  Согласование проекта Стратегии Камчатского края от Минэкономразвития России и заинтересованных ФОИВ по предметам совместного ведения получено 1 июня 2017 года. |
| 5.3. | Подготовка и представление в Правительство Камчатского края на утверждение Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года | Отдел экономического  анализа и сводного прогнозирования | 1 декабря | Подготовлен и направлен на согласование в Главное правовое управление Губернатора и Правительства Камчатского края проект постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года и признании утратившими силу отдельных правовых актов» (исх. от 13.11.2017 № 36.02/4112).  Стратегия Камчатка - 2030 утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года». |
| 5.4. | Подготовка замечаний к документам стратегического планирования муниципальных образований Камчатского края | Все отделы Министерства | в установленные сроки | Подготовлены замечания и предложения по документам территориального планирования сельских поселений Елизовского муниципального района (генеральным планам) в части прогнозируемой численности населения на период до 2035 года. |
| 5.5. | Подготовка уведомлений об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования Камчатского края или внесении в него изменений, ответственным исполнителем которых определено Министерство, в соответствии с [Правила](#P31)ми государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 № 631 | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования,  Отдел государственных программ | в установленные сроки | Подготовлено в ГАС Управление 7 уведомлений (3 уведомления по среднесрочному прогнозу, 4 уведомления по государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»). |
| 5.6. | Осуществление взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Камчатского края по размещению в ГАС «Управление» документов стратегического планирования Камчатского края | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования,  Отдел государственных программ | в течение года | Регулярно проводились телефонные консультации сотрудникам исполнительных органов государственной власти Камчатского края по размещению в ГАС «Управление» государственных программ Камчатского края. |
| 5.7. | Подготовка Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р | Отдел экономического  анализа и сводного прогнозирования | 25 января;  20 июля | Осуществлялась координация и контроль исполнения исполнительными органами государственной власти Камчатского края Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Сформированы сводные отчеты о реализации Плана мероприятий за 2016 год и 1 полугодие 2017 года, результаты размещены в сети Интернет. Все мероприятия плана, ответственными исполнителями которых являются исполнительные органы власти края, выполняются своевременно. |
| **VI.** | **Координация работ по подготовке государственных программ, их реализации, участие в федеральных и региональных программах и проектах** | | | |
| 6.1. | Реализация государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | Все отделы Министерства | в течение года | Министерством в течении 2017 года реализовывались мероприятия подпрограмм 4, 5, 6 в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края». |
| 6.2. | Осуществление мониторинга хода финансирования и реализации утвержденных государственных программ Камчатского края и подготовка предложений по перераспределению (оптимизации) бюджетных ассигнований | Отдел государственных программ | в течение года | В 2017 году осуществлялся ежемесячный мониторинг реализации мероприятий 22 государственных программ Камчатского края (в 2014 году – 21, в 2015 году – 22, в 2016 году – 23). Информация о результах мониторинга ежеквартально рассматривалась на заседаниях Правительства Камчатского края.  Перераспределение (оптимизация) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных мероприятий, осуществлялось на основании предложений, поступивших от главных распорядителей бюджетных средств. Проводилась работа по своевременному внесению изменений в Инвестиционную программу Камчатского края. Подготовлено 13 проектов постановлений Правительства Камчатского края о внесении изменений в Инвестиционную программу Камчатского края. Изменения утверждены постановлениями Правительства Камчатского края от 22.12.2016 № 508-П, от 13.02.2017 № 50-П, от 06.03.2017 № 90-П, от 24.03.2017 № 118-П, от 24.04.2017 № 166-П, от 15.05.2017 № 203-П, от 15.06.2017 № 238-П, от 14.07.2017 № 281-П, 18.08.2017 № 349-П, от 22.09.2017 № 393-П, от 01.11.2017 № 456-П, от 04.12.2017 № 518-П, от 28.12.2017 № 577-П. |
| 6.3. | Подготовка заключений на проекты государственных программ, предлагаемых к финансированию из краевого бюджета 2018 году, на проекты изменений в государственные программы Камчатского края, и их согласование | Отдел государственных программ | в течение года | Рассмотрены и подготовлены заключения на проекты 2 государственных программ Камчатского края со сроком начала реализации в 2018 году, на 81 проект изменений в государственные программы Камчатского края. |
| 6.4. | Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2016 год | Отдел государственных программ | 1 мая | Обобщены итоги реализации (итоговых отчетов ответственных исполнителей) государственных программ Камчатского края. По результатам проведенного анализа:  - сформирован Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края по итогам 2016 года в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Камчатского края в Минэкономразвития Камчатского края;  - сформирован раздел «Сведения о реализации Инвестиционной программы Камчатского края» в составе Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2016 год. |
| 6.5. | Формирование проекта Перечня государственных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств краевого бюджета в 2018 году и направление его в Министерство финансов Камчатского края | Отдел государственных программ | 1 октября | Сформирован и направлен в Министерство финансов Камчатского края проект Перечня государственных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств краевого бюджета в 2018 году (от 01.09.2017 № 36.04/3264). |
| 6.6. | Формирование проекта Перечня краевых инвестиционных мероприятий, предлагаемых к реализации за счет средств краевого бюджета на 2018 год и на период до 2020 года | Отдел государственных программ | август | Перечень краевых инвестиционных мероприятий сформирован в соответствии с [Положение](consultantplus://offline/ref=CBABB24243A37D543398205CB08031E277D52CDC71580D5F472D7CA88BDAA26223466991A06A72AAAD48FD7071i2C)м о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 № 489-П, на основе представленных государственными заказчиками бюджетных заявок в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных Министерством финансов Камчатского края, и направлен для рассмотрения Бюджетной комиссией при Правительстве Камчатского края. |
| 6.7. | Внесение предложений о распределении объема доведенных лимитов бюджетных ассигнований по государственным программам (главным распорядителям бюджетных средств) | Отдел государственных программ | в установленные сроки | Направлены в Министерство финансов Камчатского края предложения о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственных программ Камчатского края на 2018-2020 годы в разрезе подпрограмм и главных распорядителей средств краевого бюджета, сформированных в соответствии с предложениями ответственных исполнителей государственных программ Камчатского края (от 12.10.2017 № 36.04/3754). |
| 6.8. | Подготовка информации о финансировании государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, а также непрограммных мероприятий, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой | Отдел государственных программ | ежеквартально,  до 25 числа | Подготовлены и направлены в адреса Минвостокразвития России, контрольного департамента Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО, Главного федерального инспектора по Камчатскому краю, Главного контрольного управления Губернатора и Правительства Камчатского края отчеты о финансировании государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, а также непрограммных мероприятий, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2017 год, реализуемых на территории Камчатского края (за 2016 год, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2017 года). |
| 6.9. | Отчет о выполнении инвестиционных мероприятий, реализуемых за счет средств краевого бюджета | Отдел государственных программ | ежемесячно, до 15 числа, месяца, следующего за отчетным | В адрес Губернатора Камчатского края ежемесячно направлялась информация о реализации краевых инвестиционных мероприятий (12 отчетов). |
| 6.10. | Расчет и утверждение приказом Минэкономразвития Камчатского края средней рыночной стоимости 1 квадратного общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям, используемой при расчете субвенций местным бюджетам, для осуществления ими государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Отдел государственных программ | 1 апреля | Произведен и утвержден расчет средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Камчатском крае, используемой при расчете субвенций местным бюджетам для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (Приказ от 14.02.2017 № 59-П «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 2017 году используемой при расчете субвенций местным бюджетам»). |
| 6.11. | Подготовка предложений об объемах средств, необходимых на предоставление сниженных тарифов на электроэнергию в 2018 году потребителям электроэнергии в Камчатском крае | Отдел региональной  экономики и управления | июль-сентябрь | Предложения подготовлены. Необходимый объем средств – 3,4 млрд. рублей, в соответствии с Законом от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» средства предоставлены в объеме 3,0 млрд. рублей. |
| 6.12. | Подготовка предложений об объемах средств, необходимых на предоставление сниженных тарифов на электроэнергию в 2018 году предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленностиКамчатского края | Отдел региональной  экономики и управления | июль-сентябрь | Предложения подготовлены. Необходимый объем средств – 138,3 млн. рублей, в соответствии с Законом от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» средства предусмотрены в полном объеме. |
| 6.13. | Формирование Перечня предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, которым в 2017 году будут предоставляться сниженные тарифы на электрическую энергию | Отдел региональной  экономики и управления | январь-февраль | Актуализация Перечня осуществляется по мере поступления обращений. В постановление Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 66-П «Об утверждении перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, жестяно-баночного производства, а также имеющих крытые спортивные объекты с искусственным льдом, расположенные под воздухоопорной конструкцией, которым предоставляются сниженные тарифы на электрическую энергию» в течение 2017 года утверждены 6 предложений о внесении изменений и дополнений. |
| 6.14. | Подготовка предложений об объемах субсидий из краевого бюджета предприятиям, осуществляющим поставки газа, в целях возмещения недополученных доходов в связи со снижением цены на природный газ для потребителей Соболевского района Камчатского края в 2017 году | Отдел региональной  экономики и управления | сентябрь | Предложения подготовлены. Необходимый объем средств – 60,5 млн. рублей, в соответствии с Законом от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» средства предусмотрены в полном объеме. |
| **VII.** | **Работа комиссий, комитетов, советов, рабочих групп при Правительстве Камчатского края, Общественного совета при Министерстве** | | | |
| 7.1. | Организация работы и участие в комиссиях, комитетах, советах и рабочих группах (в соответствии с распоряжениями, постановлениями Правительства Камчатского края) | Все отделы Министерства | в планируемый  период | Принято участие в 24 видеоконференциях, организованных Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, Региональном штабе по обеспечению плавного перехода на новый порядок применения ККТ, рабочей группе по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей и ярмарок различных форматов, комиссии по установлению предельного размера торговой надбавки в рамках предоставления субсидии на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей.  Принято участие в работе Комиссии по недропользованию Камчатского края, Координационного комитета содействия занятости населения Камчатского края, отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса. |
| 7.2. | Организация и проведение заседаний Общественного совета при Минэкономразвития Камчатского края, утвержденного приказом Минэкономразвития Камчатского края от 10.12.2013 № 705-П в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2013 № 370-П. |  | ежеквартально | В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2013 № 370-П истекли полномочия Общественного совета при Минэкономразвития Камчатского края (далее – Общественный совет) I созыва и была проведена работа по формированию II созыва Общественного совета.  Приказом Министерства №177-П от 21.04.2017 «Об образовании общественного Совета при Минэкономразвития Камчатского края» утвержден новый состав Общественного совета II созыва, 28.04.2017 г. состоялось первое заседание, члены Общественного совета приступили к исполнению обязанностей, все необходимые нормативно-правовые акты приняты и утверждены.  В 2017 году проведено 6 заседаний Общественного совета, на которых рассмотрен 31 вопрос.  За 2017 год Общественным советом вынесено 8 рекомендаций. Все рекомендации приняты и исполнены в полном объёме.  Члены Общественного совета являются постоянными участниками круглых столов и открытых обсуждений по различным вопросам социально-экономического развития Камчатского края, принимали участие в региональном торжественном собрании «День работника торговли», совместно с Минэкономразвития Камчатского края организовали гуманитарную посылку детям г. Луганска (Донецкая область), больным сахарным диабетом.  По рекомендации Общественного совета, Министерством подготовлены предложения по вопросу: «Внесения изменений в «Единую методику определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденных транспортных средств». Данные предложения включены в повестку заседания Департамента страхового рынка Банка России и рассмотрены рабочей группы по совершенствованию единой методики определения расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Банка России 19.09.2014 №432. Данные предложения учтены и будут использованы при совершенствовании нормативно-правового регулирования в данной сфере. |
| 7.3. | Организация работы Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достижения в Камчатском крае целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | в планируемый  период | Подготовлено 1 заседание Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достижения в Камчатском крае целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (2 вопроса). Решения Комиссии выполнены своевременно.  Осуществлялась подготовка информации по реализации в Камчатском крае Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года для участия Губернатора Камчатского края в заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации (проведено 1 заседание – 04.05.2017), в заседаниях Рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом РФ под председательством помощника Президента РФ А.Р. Белоусова (подготовлена информация к 12 заседаниям, проведено 10 заседаний). |
| 7.4. | Организация работы рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | в планируемый  период | Подготовлено 3 заседания рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Решения Рабочей группы выполнены своевременно. |
| 7.5. | Организация работы и участие в рабочей группе по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Отдел управления качеством государственных услуг | в планируемый  период | Проведено совместное заседание Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 04.12.2017 г. |
| 7.6. | Организация работы и участие в рабочей группе по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия, направленного на увеличение налоговой базы по имущественным налогам в Камчатском крае | Отдел региональной  экономики и управления | по плану  рабочей группы | Организована деятельность рабочей группы, в течение года рассмотрено 19 вопросов. |
| 7.7. | Организация работы Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае | Отдел региональной  экономики и управления | по плану работы Совета | Организована работа Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае, в течение года рассмотрено 18 вопросов. |
| 7.8. | Организация работы и участие в рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | Отдел региональной  экономики и управления | 2 раза в месяц  в течение года | Организована деятельность рабочей группы, в течение года рассмотрено 45 вопросов. По итогам 2017 года выявлено 8166 работников без оформления трудовых отношений, из них с 6676 человек заключены трудовые договоры. Уровень исполнения целевого показателя в 2017 году достиг 72,4 %, что на 28,8 процентных пункта выше, чем в 2016 году. |
| 7.9. | Организация работы оперативного штаба при Губернаторе Камчатского края по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка в Камчатском крае | Отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | В связи с отменой Минпромторгом РФ мониторинга по оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка в Камчатском крае, заседания штаба не проводились. Распоряжением Губернатора Камчатского края от 08.12.2017 № 1501-Р отменено распоряжение Губернатора Камчатского края об организации штаба. |
| 7.10. | Организация работы экспертного совета по импортозамещению сельскохозяйственной продукции на территории Камчатского края | Отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | Распоряжением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 года Экспертный совет по импортозамещению сельскохозяйственной продукции на территории Камчатского края упразднен.  В Камчатском крае не разработан комплекс мер по поддержке предприятий, реализующих проекты по импортозамещению, которые приняты на федеральном уровне, в формате утвержденных Минпромторгом России 20 отраслевых планов по производству импортозамещающей продукции.  В этой связи Экспертный совет по импортозамещению сельскохозяйственной продукции на территории Камчатского края не собирался ни разу, так как инвестиционные проекты, предусмотренные Планом мероприятий по содействию импортозамещению в агропромышленном комплексе Камчатского края рассматриваются на инвестиционном совете Камчатского края, а мероприятия по содействию импортозамещению в агропромышленном комплексе Камчатского края реализуются в рамках исполнения государственных программ Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П и «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П. |
| 7.11. | Организация и участие в работе Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Отдел управления качеством государственных услуг | в планируемый  период | Проведено совместное заседание Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 04.12.2017 г. |
| 7.12. | Организация и участие в работе Межведомственной комиссии по координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по межведомственному взаимодействию при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Камчатском крае | Отдел управления качеством государственных услуг | в планируемый  период | Проведено 2 заседания комиссии по координации межведомственного информационного взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Камчатском крае (06.02.2017 и 29.05.2017). |
| 7.13. | Организация работы Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | в планируемый  период | Подготовлено 1 заседание Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае (рассмотрено 2 вопроса 10.03.2017 года).  Решения заседания Комиссии выполнены. |
| 7.14. | Организация работы [Межведомственной рабочей группы по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае](http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=komis&act=info&id=525) | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | в планируемый  период | Подготовлено 1 заседание Межведомственной рабочей группы, созданной при Комиссии (рассмотрен 1 вопроса).  Решения заседания Межведомственной рабочей группы выполнены. |
| **VIII.** | **Анализ краевого бюджета 2017 года, подготовка проекта краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов** | | | |
| 8.1. | Разработка предварительного варианта прогноза социально – экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и внесение в ГАС «Управление» | Все отделы Министерства, свод – отдел  экономического анализа и сводного прогнозирования | 20 июля | Предварительный вариант прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан и направлен в Минэкономразвития России в установленные сроки (19.07.2017), прогноз размещен в ГАС Управление. |
| 8.2. | Подготовка документов и материалов в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П, обязательных для представления в Законодательное собрание Камчатского края одновременно с проектом краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в том числе: | Все отделы Министерства  Министерства | в установленные сроки | Пакеты документов подготовлены в установленный срок. |
| 8.2.1. | - расчет условной надбавки к заработной плате на компенсацию затрат к месту проведения отпуска и обратно; | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | 10 мая | Выполнен расчет условной надбавки к заработной плате на компенсацию затрат к месту проведения отпуска и обратно и направлен в Минфин Камчатского края в установленные сроки (05.05.2017).  Расчет условной надбавки принят для формирования бюджета Камчатского края на очередной финансовый год. |
| 8.2.2. | - разработанного предварительного варианта прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов; | Все отделы Министерства  Министерства, свод – отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | август | Предварительный вариант прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов направлен в Минфин Камчатского края для рассмотрения на Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края в установленные сроки (19.07.2017).  Пунктом 1 Протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 01.08.2017 № 2 Прогноз и пояснительная записка к нему согласованы. |
| 8.2.3. | - предварительных итогов социально-экономического развития Камчатского края в первом полугодии 2017 года; | Все отделы Министерства  Министерства, свод – отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | август | Предварительные итоги социально-экономического развития Камчатского края за январь-июнь 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Камчатского края за 2017 год направлены в Минфин Камчатского края (24.10.2017). |
| 8.2.4. | - расчетов налоговых поступлений по основным видам налогов и сборов в консолидированный бюджет края в 2017-2020 годах; | Отдел региональной  экономики и управления;  отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | май-июль | Расчеты налоговых поступлений по основным видам налогов и сборов в консолидированный бюджет Камчатского края, прогноз ожидаемых поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в разрезе муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, прогноз объемов поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции, в формате предварительных и уточненных вариантов, произведены и направлены в Министерство финансов Камчатского края в установленные сроки.  Прогноз объемов поступлений в краевой бюджет по доходу, учитывающему государственную пошлину за совершение действий, связанных с лицензированием, на 2018-2020 годы своевременно представлен для формирования в программе «Управление мастер-данными». (25.05.2017). Уточненный прогноз объемов поступлений в краевой бюджет на 2017 год представлен в Минфин Камчатского края (исх. № 36.06/4153 от 15.11.2017) |
| 8.2.5. | - проекта основных направлений налоговой политики Камчатского края на очередной финансовый год и на плановый период; | Отдел региональной  экономики и управления | 1 сентября | В установленные сроки разработан и согласован Бюджетной комиссией при Правительстве Камчатского края раздел основных направлений налоговой политики в составе проекта Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Камчатском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2021 годов, который учитывает приоритеты социально-экономического развития, улучшения инвестиционного климата и задачи поддер­жания сбалансированности региональной бюджетной системы. |
| 8.2.6. | - параметров долгосрочного прогноза социально – экономического развития Камчатского края и пояснительной записки к ним (в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.06.2015 № 328-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период»); | Отдел экономического анализа и сводного прогнозирования | 1 сентября | Актуализированы параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года по базовому варианту развития, материалы направлены в Минфин Камчатского края в установленные сроки (01.09.2017).  Параметры актуализированного долгосрочного прогноза использованы для корректировки долгосрочного бюджетного прогноза, представленного в Законодательное Собрание Камчатского края совместно с проектом закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год. |
| 8.2.7. | - проведение оценки потерь краевого бюджета от предоставления налоговых льгот. | Отдел региональной  экономики и управления | 15 сентября | Проведение оценки потерь краевого бюджета от предоставления налоговых льгот на период 2018-2020 годов выполнено в установленные сроки. Результаты направлены в Министерство финансов Камчатского края для учета при бюджетном проектировании. |
| 8.3. | Организация работы по оценке эффективности установленных (планируемых к установлению) законами Камчатского края налоговых льгот | Отдел региональной  экономики и управления | 25 августа | В установленные сроки проведена оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых (планируемых к установлению) региональным налоговым законодательством.  Организована работа по проведению инвентаризации действующих региональных налоговых льгот, оценка их актуальности и экономической значимости в целях исполнения условий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 №1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений», выводы по итогам работы заложены в основу разработки проекта плана Правительства Камчатского края по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законами Камчатского края. |
| 8.4. | Осуществление финансовой оценки мер поддержки и стимулирования развития экономики Камчатского края | Отдел региональной  экономики и управления | ежеквартально | Финансовая оценка мер поддержки и стимулирования развития экономики Камчатского края осуществлена в соответствии с планом. Проанализирована динамика доли направляемых в экономику государственных ассигнований. |
| 8.5. | Подготовка материалов на заседание Правительства Камчатского края по вопросу «О прогнозе социально – экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» для согласования Правительством Камчатского края | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 25 августа | Материалы на заседание Правительства Камчатского края по вопросу «О прогнозе социально – экономического развития Камчатского края» подготовлены своевременно, Прогноз рассмотрен на заседании Правительства Камчатского края 14.09.2017 года.  Пунктом 2.2 Протокола заседания Правительства Камчатского края от 14.09.2017 № 6 Прогноз согласован, за основу для разработки параметров краевого бюджета  на 2018 год приняты показатели второго (базового) варианта Прогноза. |
| 8.6. | Разработка уточненного варианта прогноза социально – экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и внесение в ГАС «Управление» | Все отделы Министерства,  свод – отдел  экономического анализа и сводного прогнозирования | 1 ноября | Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан и направлен в Минэкономразвития России в установленные сроки и размещен в ГАС Управление (10.11.2017), а также направлен в Минфин Камчатского края для уточнения бюджетных проектировок (15.11.2017). |
| 8.7. | Разработка долгосрочного прогноза социально – экономического развития Камчатского края и внесение в ГАС «Управление» | Все отделы Министерства, свод – отдел  экономического анализа и сводного прогнозирования | в установленные сроки | Долгосрочный прогноз социально – экономического развития Камчатского края на вариативной основе не разрабатывался, так как Минэкономразвития России в 2017 году не принял решение о разработке долгосрочного прогноза РФ и не представил сценарных условий для формирования долгосрочных прогнозов субъектов РФ. |
| 8.8. | Подготовка материалов на заседание Правительства Камчатского края по вопросу «О долгосрочном прогнозе социально – экономического развития Камчатского края» для утверждения Правительством Камчатского края | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | 1 ноября | Долгосрочный прогноз социально – экономического развития Камчатского края на вариативной основе не разрабатывался из-за непредоставления Минэкономразвития России сценарных условий функционирования экономики РФ на долгосрочный период. |
| **IX.** | **Анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и органов местного самоуправления** | | | |
| 9.1. | Организация работы по подготовке предложений по установлению индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отдел региональной  экономики и управления | 15 октября | Подготовленные Министерством предложения по установлению индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края на 2018 год направлены в Минэкономразвития России в установленные сроки (12.10.2017). |
| 9.2. | Подготовка Доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и их планируемых значениях на 3-летний период | Отдел региональной  экономики и управления | 30 марта | Подготовленный Министерством доклад Губернатора Камчатского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период направлен в Правительство Российской Федерации (от 28.03.2017 № 04-1273), а также размещен на официальном сайте ИОГВ Камчатского края в сети «Интернет». |
| 9.3. | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Камчатском крае за 2016 год | Отдел региональной  экономики и управления | 15 июля | На основании представленных докладов глав муниципальных образований о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период Министерством проведен мониторинг, по итогам которого сформирована комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, размещенная 10.07.2017 на официальном сайте ИОГВ Камчатского края в сети «Интернет». |
| 9.4. | Подготовка материалов для рассмотрения Экспертной группой по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год | Отдел региональной  экономики и управления | 30 июля | Подготовлены материалы для рассмотрения Экспертной группой по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. На заседании Экспертной группы утверждены итоги оценки, сформированные с учетом представленных Министерством результатов комплексной оценки и принятых к использованию показателей экспертной оценки. По итогам рейтингового ранжирования распределены средства в размере 10 млн рублей между ГО «пос. Палана» и тремя муниципальными районами: Алеутским, Елизовским и Усть-Большерецким, достигшими наилучших значений показателей по итогам 2016 года. |
| 9.5. | Подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2016 год | Отдел региональной  экономики и управления | 1 октября | На основе докладов глав городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае подготовлен Сводный доклад Камчатского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2016 год. Сводный доклад размещен на официальном сайте ИОГВ Камчатского края в сети «Интернет», в ГАС Управление. |
| 9.6. | Организация работы по обеспечению формирования ИОГВ планов мероприятий по реализации основных направлений модернизации экономики Камчатского края, подготовка сводной информации об исполнении стратегических планов | Отдел региональной  экономики и управления | 1 июля,  1 января | В сроки до 1 июля 2017 года и 1 января 2018 года проводилось накопление, обобщение и анализ информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по выполнению планов реализации основных направлений модернизации экономики Камчатского края.  Наиболее значимым мероприятием модернизации экономики Камчатского края представляется высокоскоростное подключение пользователей центральных районов региона к глобальной информационной сети с использованием ВОЛС, в 2017 году - реализация Колхозом им. В.И. Ленина пилотного проекта по строительству рыболовных судов на судостроительном заводе «Янтарь» в г. Калининграде. |
| **X.** | **Осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля** | | | |
| 10.1. | Подготовка сводного доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля в Камчатском крае за 2016 год для представления в Минэкономразвития РФ | Ответственное  должностное лицо | 15 марта | Сводный доклад за 2016 год подготовлен и размещен в ГАС Управление в установленный срок. |
| 10.2. | **Исполнение функций по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции** | | | |
| 10.3. | Ведение Реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и направление информации по Реестру в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежедневно | По мере поступления информации формируется и ведется сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на розничную торговлю алкогольной продукцией. |
| 10.4. | Подготовка информации о выданных лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции и размере начисленных платежей | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежемесячно | В Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края направлялась информация о выданных лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции, размере начисленных платежей за 2017 год. В 2017 году сумма поступившей госпошлины за предоставление государственной услуги составляет 24,4 млн.руб. |
| 10.5. | Предоставление сведений об организациях (индивидуальных предпринимателях), представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчатском крае в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ДФО | Отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» направлены сведения об организациях (индивидуальных предпринимателях), представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчатском крае за 2017 год. Ежеквартально предоставляют декларации 376 организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и 653 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков. |
| 10.6. | Прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | Принято 4079 деклараций об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции и декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в 2017 году. |
| 10.7. | Осуществление государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | В рамках осуществление государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции возбуждено 202 административных дела по статьям 15.12, 15.13, 19.5, 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| 10.8. | Осуществление лицензирования розничной продажи алкогольной продукции | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | постоянно | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2014 | 2015 | % к 2014 | 2016 | % к 2015 | 2017 | % к 2016 | | Кол-во рассмотренных заявлений,  в т. ч. | 277 | 225 | 81,2 | 322 | 143,1 | 281 | 87,3 | | о выдаче лицензии | 66 | 68 | 103,0 | 89 | 130,9 | 76 | 85,4 | | о продлении срока действия лицензии | 128 | 96 | 75,0 | 150 | 156,3 | 143 | 95,3 | | о переоформлении лицензии | 67 | 49 | 73,1 | 60 | 122,4 | 56 | 93,3 | | о прекращении действия лицензии | 16 | 12 | 75,0 | 23 | 191,7 | 6 | 26,1 | | Кол-во отказов в выдаче лицензии | 6 | 12 | 200,0 | 17 | 141,7 | 9 | 52,9 | | Кол-во выездных проверок | 179 | 149 | 83,2 | 195 | 130,9 | 188 | 96,4 | | Сумма поступившей госпошлины (млн. руб.) | 16,2 | 17,3 | 106,8 | 31,0 | 179,2 | 24,1 | 77,7 | |
| 10.9. | Подготовка и направление информации по выявленным правонарушениям в сфере оборота алкогольной продукции, о случаях острых отравлений от употребления алкогольной продукции, а также о результатах выполнения региональных программ, комплексов мер или планов мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально,  до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Во исполнение п. 4.1 Соглашения «Об информационном взаимодействии между Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному Федеральному округу и Министерством экономического развития и торговли Камчатского края» от 24.05.2016 информация о случаях острых отравлений от употребления алкогольной продукции и о предварительных итогах хода выполнения региональных программ, концепций, комплексов мер и планов мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма представлена в установленные сроки (исх. №36.06/1482, № 36.06/2777 от 27.07.2017, № 36.06/3714 от 10.10.2017, № 36.06/402 от 31.01.2017). |
| 10.10. | Подготовка сведений о внеплановых выездных проверках в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Прокуратуру Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | полугодовая,  до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | В соответствии с письмом Прокуратуры Камчатского края от 28.01.2016 № 7/7-2016 сведения о внеплановых выездных проверках в сфере розничной продажи алкогольной продукции представлены своевременно (исх. № 36.06/2410 от 30.06.2017; № 36.06/46 от 11.01.2018). |
| 10.11. | Подготовка и предоставление информации в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу по принятию мер по актуализации базы данных деклараций (достоверность данных деклараций) | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | Согласно п. 3 ст. 4.1 Соглашения от 24.05.2016 года «Об информационном взаимодействии между Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу и Министерством экономического развития и торговли Камчатского края» направлена информация о проделанной работе по принятию мер по актуализации базы данных деклараций (достоверность данных деклараций) за 2017 год.  В 2017 году возбуждено 53 дела по предоставлению недостоверных данных в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной продукции в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. |
| 10.12. | Подготовка и предоставление информации в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу по принятию мер по наполняемости базы данных деклараций (представление деклараций) | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | Согласно п. 1 ст. 4.1 Соглашения от 24.05.2016 года «Об информационном взаимодействии между Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу и Министерством экономического развития и торговли Камчатского края» направлена информация о проделанной работе по принятию мер по наполняемости базы данных деклараций (представление деклараций) за 2017 год.  В 2017 году возбуждено 105 дел по не сдачи деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. |
| 10.13. | Подготовка и предоставление информации в Управление МВД России по Камчатскому краю о лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции, действие которых прекращено | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | по мере  необходимости | В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 22.11.2013 № 1235-Р направляется информация о лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции, выданных юридическим лицам, действие которых прекращено для проведения контрольных мероприятий. За 2017 года выявлено 15 организаций, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукции, в отсутствие лицензии. |
| 10.14. | Предоставление информации об административных штрафах, наложенных органами имеющими право рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | За 2017 год вынесено 180 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 2,3 млн. рублей, а именно Министерством 149 постановлений и Мировым судом 31 постановление по статьям 14.16, 14.19, 14.17, 15.12, 15.13, 19.5, 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| 10.15. | Обеспечение работы «горячей линии» по обращениям граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам соблюдения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | **Министерством обеспечена работа «горячей линии» по приему обращений о фактах нарушения алкогольного законодательства.**  Кроме этого работает **мобильное приложение "Антиконтрафакт Алко"**, которое позволяет определить легальность алкогольной продукции, определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке, найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции и - самое главное, любой гражданин в режиме "онлайн" имеет возможность сообщить о выявленном нарушении.  Работает **Единый социальный портал алкогольного рынка**, с помощью можно сообщить о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции, проверить марки, войдя на онлайн-Сервис по проверке сведений, нанесенных на федеральные специальные марки (ФСМ) и акцизные марки (АМ), воспользоваться картой лицензиатов алкогольного рынка.  В Министерство поступило в 2017 год шестнадцать обращений в рамках работы «горячей линии». |
| **XI.** | **Ведение Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края** | | | |
| 11.1. | Проведение анализа полномочий исполнительных органов государственной власти Камчатского края на предмет выявления неучтенных государственных услуг (функций) | Отдел управления  качеством государственных услуг | постоянно | На постоянной основе проводится работа по консультированию ответственных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае, уполномоченных на ведение Реестра.  На регулярной основе проводится аудит заполняемых форм в Реестре в ходе процесса опубликования на Портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края. В случае необходимости направляется информация по актуализации информации в Реестре. |
| 11.2. | Проведение оценки качества информации о государственных услугах (функциях) внесенной в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края | Отдел управления  качеством государственных услуг | раз в полугодие |
| 11.3. | Проведение анализа муниципальных услуг (функций) на предмет выявления неучтенных типовых и уникальных услуг (функций) | Отдел управления  качеством государственных услуг | постоянно |
| 11.4. | Методическая поддержка исполнительных органов государственной власти Камчатского края при актуализации в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края информации о государственных и муниципальных услугах (функциях) | Отдел управления  качеством государственных услуг | постоянно |
| 11.5. | Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю по вопросам внесения сведений исполнительными органами государственной власти Камчатского края в государственную автоматизированную систему «Управление» | Отдел управления качеством государственных услуг | ежеквартально |
| XII. | **Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае** | | | |
| 12.1. | Организация социологического исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной Правительственной комиссией по проведению административной реформы | Отдел управления  качеством государственных услуг | ежегодно | Проведено 3 исследования качества предоставления услуг в КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» методом «тайный покупатель».  Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ ежеквартально отслеживается по данным автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг". |
| 12.2. | Проведение мониторинга достижения целевого показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Камчатском крае» | Отдел управления  качеством государственных услуг | ежегодно | Значение показателя будет объявлено Росстатом в марте 2018 года.  Как косвенный признак ведется еженедельный мониторинг количества граждан, зарегистрированных в ЕСИА (по данным Агентства по информатизации и связи Камчатского края). |
| 12.3. | Проведение мониторинга показателя "снижение среднего числа обращений представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в исполнительный орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности" в соответствии с методикой, утвержденной Правительственной комиссией по проведению административной реформы | Отдел управления  качеством государственных услуг | ежегодно | Целевое значение показателя достигнуто. Мониторинг завершен. |
| 12.4. | Проведение мониторинга показателя «среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Камчатского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг» в соответствии с методикой, утвержденной Правительственной комиссией по проведению административной реформы | Отдел управления  качеством государственных услуг | ежегодно | Мониторинг показателя проводится ежемесячно, дополнительно проводятся ежеквартально контрольные закупки с оценкой показателя. |
| 12.5. | Мониторинг полноты и своевременности представления сведений в ГАС «Управление» исполнительными органами государственной власти Камчатского края | Отдел управления  качеством государственных услуг | ежеквартально | Еженедельно готовиться информация о рейтинге и направляется в адрес заместителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А. |
| 12.6. | Координация деятельности (включая оказание методической поддержки, направление отчетов в Минэкономразвития России) исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае при реализации мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 06.07.2016 № 334-РП | Отдел управления  качеством государственных услуг | постоянно | Подготовлен и утвержден ряд методических рекомендаций по вопросам формирования технологических схем предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ, составления технологических карт межведомтсвенного взаимодействия, типовые формулировки, описывающие необходимые для включения в состав административного регламента действия. |
| 12.7. | Проведение экспертиз проектов административных регламентов предоставления (исполнения) государственных услуг (функций) | Отдел управления  качеством государственных услуг | постоянно | В течение 2017 года рассмотрено 16 административных регламентов |
| **XIII.** | **Взаимодействие с органами местного самоуправления** | | | |
| 13.1. | Оказание методической помощи органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае при разработке документов стратегического планирования | Все отделы Министерства | в течение года | Осуществлено методическое сопровождение процессов разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Камчатского края, всеми 14 мунобразованиями Камчатского края разработаны в рамках бюджетного процесса среднесрочные прогнозы и представлены в Министерство. |
| 13.2. | Оказание методической помощи главами местных администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае при разработке докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности соответствующих органов местного самоуправления за 2016 год и последующие годы | Отдел региональной  экономики и управления | в течение года | Осуществлялась методическая помощь представителям администраций городских округов и муниципальных районов в подготовке информации к докладам глав муниципальных образований о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период, в том числе в рамках прошедшего в феврале 2017 года семинара. |
| 13.3. | Оказание методической помощи органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае по размещению в ГАС «Управление» документов стратегического планирования Камчатского края | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования,  Отдел государственных программ | в течение года | Проводились телефонные консультации сотрудников органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае по размещению в ГАС «Управление» документов стратегического планирования. |
| 13.4. | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае по вопросам стратегического планирования | Все отделы Министерства  Министерства | по мере  необходимости | Осуществлялось взаимодействие в процессе разработки мунобразованиями среднесрочных прогнозов. Прогнозы социально-экономического развития на 2018 год разработаны и представлены в Министерство всеми 14 муниципальными образованиями Камчатского края. |
| XIV. | **Проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, конкурсы, выставки, ярмарки, конференции, форумы, праздники и т. п.)** | | | |
| 14.1. | Участие в проведении учебы для представителей городских округов и муниципальных районов Камчатского края по формированию докладов глав о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период | Отдел региональной  экономики и управления | февраль-март | В рамках семинара для представителей городских округов и муниципальных районов Камчатского края проведено занятие по методике формирования докладов глав о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период с учетом изменений в законодательстве РФ, касающихся оценки эффективности органов местного самоуправления. |
| 14.2. | Проведение круглого стола по вопросам стратегического планирования (О реализации мероприятий Дорожной карты «Стратегия – 2030) | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | март-апрель | Круглый стол по вопросам стратегического планирования не проводился.  30.10.2017 г. совместно с Региональным штабом «Отделение Народного фронта» организована и проведена региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», подготовлены материалы для проведения конференции и резолюция. |
| 14.3. | Проведение регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Ответственное  должностное лицо | в установленные сроки проведения конкурса | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» организовано в установленные сроки.  По результатам проведенной Министерством оценки документов, 13.09.2017 г. на заседании краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае утвержден победитель регионального этапа Конкурса в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» (в 2016 году победителем регионального этапа признан КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий»).  Церемония награждения победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» состоялась 18.12.2017 года на заседании краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае. |
| 14.4. | Участие в семинарах для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Все отделы Министерства | постоянно | План учебы должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2017 год утвержден приказом  Министерства территориального развития Камчатского края от 14.12.2016 № 66-П (далее – План).  В феврале 2017 года сотрудники отдела региональной экономики Министерства провело занятие по вопросу «Об изменениях законодательстве Российской Федерации, касающихся оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; о формировании докладов глав местных администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2016 и их планируемых значениях на 3 летний период». |
| 14.5. | Участие в семинарах для юридических и физических лиц по вопросам соблюдения действующего законодательства в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | В целях внедрения ЕГАИС Министерством проведены выездные семинары по разъяснениям внесений изменений в законодательство, регулирующее розничную продажу алкогольной продукции. В 2017 году проведено 10 семинаров в целях разъяснений действующего законодательства. |
| 14.6. | Содействие в организации и проведении ярмарочных форм торговли в Камчатском крае с привлечением камчатских сельхозпроизводителей, крестьянских, фермерских хозяйств и предприятий перерабатывающей промышленности | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | В целях дальнейшего развития ярмарочных форм торговли, продвижения реализации продукции местных товаропроизводителей, обеспечения потребителей продовольственными товарами по доступным ценам, а также создания условий для развития регулярных ярмарок, стимулирующих непосредственное участие сельхозтоваропроизводителей в организации ярмарочной торговли, в ноябре 2016 года Министерством в рамках проектного управления разработан проект «Развитие ярмарочной торговли как стимул развития сельхозтоваропроизводителя в Камчатском крае», который утвержден приказом Министерства от 31.01.2017 № 38-п, с изменениями в мае (от 16.05.2017 № 224-п), в июле (от 10.07.2017 № 353/1-п) и направленный на увеличение ярмарочных торговых площадок.  В целях реализации мероприятий и продвижения продукции камчатских товаропроизводителй приказом Министерства от 27.07.2017 № 401-п создана рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей и ярмарок различных форматов, в состав которой входят представители администраций городских округов и муниципальных районов Камчатского края, бизнес сообщества, НП «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки». В рамках работы рабочей группы рассматриваются предложения по формированию ярмарочных площадок и расширению ассортимента реализуемой на них продукции камчатских товаропроизводителей.  На территории Камчатского края активное развитие получил ярмарочный формат торговли. По состоянию на 01.01.2018 года в крае созданы 35 торговых площадок, на которых организованы постоянно действующие продовольственные ярмарки на 427 торговых мест, в том числе 9 постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей, на которых предоставлен полный ассортимент продуктов питания: овощи, кулинария, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочная, рыбная и мясная продукция, яйца. Большинство представленных здесь торговых марок, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются камчатскими товаропроизводителями. Количество ярмарочных площадок значительно уменьшилось (с 40 в 3 квартале 2017 г.) за счет Елизовского муниципального района, который поправил свои показатели. Розничные цены на продукцию, реализуемую на ярмарках, складываются ниже в среднем на 10-15% цены аналогичной продукции в коммерческой торговой сети.  В 2017 году проведено 114 тематических ярмарок выходного дня, в том числе ярмарка «Елизовская осень» и 3 краевых универсальных ярмарки на базе выставочного центра по Северо-Восточному шоссе, 27, при поддержке Правительства Камчатского края. У населения Камчатского края широкую популярность получили праздничные краевые универсальные ярмарки. С каждым годом увеличивается количество участников, число покупателей, и объем реализованной продукции. Участники ярмарок устанавливают праздничную скидку от 10 до 40 % на несколько видов из предлагаемой продукции. |
| 14.7. | Участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня работников торговли | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | июль | В связи с профессиональным праздником «День работников торговли», который состоялся 22.07.2017 года, согласно представленным муниципальными образованиями наградным материалам подготовлены и внесены представления Губернатору Камчатского края и Министру экономического развития и торговли Камчатского края о поощрения Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Благодарственным письмом Правительства Камчатского края, ценным подарком Правительства Камчатского края, грамотой и благодарственным письмом Минэкономразвития Камчатского края на 84 работников и трудовых коллективов торговли и общественного питания, положительно отличившихся и принимавших активное участие в развитии торговой отрасли и общественной жизни Камчатского края. Подготовлено и проведено торжественное собрание с концертной программой для чествования работников и ветеранов торговли. |
| 14.8. | Участие в организационных мероприятий по проведению традиционной гонки «Берингия – 2017» | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | январь-февраль | Министерство организовало работу по проведению выездной торговли на открытии камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» и осуществило координацию взаимодействия совместной работы с оргкомитетом гонки, участниками и заинтересованными лицами. Организована покупка и доставка 20 палаток для торговли. В 2017 году приняли участие 55 торговых предприятий. |
| 14.9. | Участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня экономиста | Ответственные  должностные лица | ноябрь | 10.11.2017 года Министр экономического развития и торговли Камчатского края Д.А. Коростелев поздравил в СМИ сотрудников экономических служб, преподавателей и студентов экономических специальностей, заслуженных работников экономики с Днём экономиста, который отмечался в России 11 ноября.  В Министерстве проведено торжественное мероприятие в ветеранами экономической службы. |
| **XV.** | **Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации** | | | |
| 15.1. | Участие в выполнении Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и подготовка сводной информации о выполнении Плана | Все отделы Министерства  Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования – свод | ежеквартально,  согласно установленных сроков | Подготовлено 4 отчета о выполнении Плана мероприятий. |
| 15.2. | Подготовка отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации | Все отделы Министерства,  Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования – свод | ежеквартально,  25 марта, 25 июня,  25 сентября, 20 декабря | Подготовлено 4 отчета о выполнении Плана мероприятий. |
| **XVI.** | **Работа с обращениями граждан** | | | |
| 16.1. | Подготовка материалов и писем в связи с обращениями граждан | Все отделы Министерства | постоянно | В Министерство за 2017 год поступило на рассмотрение 130 обращений граждан. Все поступившие обращения приняты к рассмотрению, по 122 из них даны разъяснения, 8 обращений имеют статус переходящих к рассмотрению в следующем отчетном периоде (в 2018 году). |
| 16.2. | Мониторинг обращений граждан и размещение на официальном сайте информации о результатах рассмотрения обращений граждан по показателям, установленным распоряжением Губернатора Камчатского края от 19.12.2011 № 1302-р | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально | Анализ содержания обращений показывает, что актуальными для жителей края остаются, по-прежнему, вопросы:  - лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и организации розничных рынков – (25%);  - государственной политики в области цен на продукты питания – (6,25%);  - предоставление финансовых гарантий, грантов, субсидий и займов малому и среднему бизнесу – (21,8%).  Тематика остального массива обращений граждан (46,95%) касается вопросов работы предприятий общественного питания, торговли продовольственными товарами, социально-экономического развития региона, благоустройства города Петропавловска-Камчатского и других. |
| 16.3. | Подготовка годового и полугодового отчета по работе с обращениями граждан в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края | Ответственное  должностное лицо | 20 января;  15 июля | Подготовлено 2 отчета. |
| **XVII.** | **Организация работы по другим вопросам в рамках компетенции Министерства** | | | |
| 17.1. | Общее администрирование раздела Министерства на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, предоставление гражданам информации о деятельности Министерства в рамках исполнения Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Все отделы Министерства,  сотрудники Министерства, ответственные за размещение информации | ежедневно | Страница Министерства на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края поддерживается в актуальном состоянии, обновляется новостная лента.  В актуальном состоянии на сайте ИОГВ Камчатского края в сети Интернет поддерживались вкладки: «Прогнозы», «Стратегическое планирование», «Мониторинг», «Планы и отчеты Министерства», «Коллегиальные органы», «Государственные программы Камчатского края, Инвестиционная программа Камчатского края», «Розничная продажа алкогольной продукции», «Торговля», «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции», «Государственные услуги (функции)», «Работа с обращениями граждан», «Эффективность региональных органов исполнительной власти», «Эффективность органов местного самоуправления», «Общественный Совет при Министерстве».  По мере поступления на странице Министерства в сети Интернет размещается актуальная информация в сфере внутренней торговли, в том числе в сфере регулирования розничной продажи алкогольной продукции.  Также на странице Министерства размещена информация для организаций и индивидуальных предпринимателей в части создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп, с целью приведения объектов торговли и общественного питания в соответствие с действующими нормами законодательства. |
| 17.2. | Формирование и ведение торгового реестра Камчатского края в соответствии с законодательством Российской Федерации | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | Формирование торгового реестра осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении Формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре».  Внесение в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и внесение сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), производится по заявлению хозяйствующего субъекта.  Работа по формированию торгового реестра в Камчатском крае начата с 2011 года. По состоянию на 01.01.2018 реестр включает 842 организацию и индивидуальных предпринимателей (1337 торговых объекта). |
| 17.3. | Формирование и ведение реестра розничных рынков на территории Камчатского края | Отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | В соответствии с Законом Камчатского края от 26.05.2008 № 66 «Об организации деятельности розничных рынков на территории Камчатского края» Министерство является уполномоченным исполнительным органов государственной власти Камчатского края по формированию и ведению реестра рынков на территории региона.  С вступлением в силу статьи 24 Федерального закона № 271-ФЗ « О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», требующей капитальности рыночных строений, в Камчатском крае произошло сокращение рынков в количественном выражении. В результате в 2017 году в регионе осуществляли деятельность 2 универсальных рынка, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, том числе ООО «Оптовая база «Камчатпромтовары» и ООО «Дельта», сроки действия разрешений на право организации рынка в 2017 году продлены. |
| 17.4. | Рассмотрение требований на поставку товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2014 №303-п «О порядке взаимодействия заказчиков Камчатского края с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | в течение года | Подготовлено 43 заключения на технические задания в части потребительских свойств на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных заказчиков Камчатского края. |
| 17.5. | Расчет неналоговых доходов на очередной финансовый год и на плановый период, поступающих в бюджеты городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | июнь-июль | В 2017 году представлены сведения о внесении изменений в плановые показатели поступлений на 2017 год в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа и информация о плановых показателях поступлений (налоговых и неналоговых) доходов в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018-2019 год.  На 2017 год утверждены плановые показатели поступлений от денежных взысканий (штрафов) иных сумм в возмещение ущерба в размере 1 млн. руб., фактически поступило 1,3 млн.руб. |
| 17.6. | Обеспечение пожарной безопасности в Министерстве | Ответственное  должностное лицо | в течение года | Требования пожарной безопасности выполнены, происшествий не зафиксировано. |
| 17.7. | Ведение реестра контрактов, договоров, стороной которых является Минэкономразвития Камчатского края | Ответственное  должностное лицо | в течение года | В 2017 году между Министерством и организациями заключено 102 контракта, стороной которых является Минэкономразвития Камчатского края, из них:  - 96 контракта заключено с единственным поставщиком, в том числе 2 контракта на оказание информационной деятельности;  - 6 в рамках проведения процедуры закупок. |
| 17.8. | Проведение Антикоррупционной экспертизы НПА, проектов НПА | Ответственное  должностное лицо | в течение года | В 2017 году Министерством принято 28 нормативных правовых актов Минэкономразвития Камчатского края, 3 из которых изданы в рамках экспертных заключений Управления Министерства юстиции по Камчатскому краю на приказы Министерства в том числе:  - в 1 экспертном заключении Управления Министерства юстиции по Камчатскому краю имеются замечание о нарушении правового поля и упорядочения нормативно правовой базы Камчатского края;  - в 1 экспертном заключении Управления Министерства юстиции по Камчатскому краю имеются замечания правового характера;  - в 1 экспертном заключении Управления Министерства юстиции по Камчатскому краю имеются замечания юридико-технического характера.  Все замечания Управления Министерства юстиции по Камчатскому краю на приказы Министерства за 2017 год устранены в срок. |
| 17.9. | Взаимодействие с Камчатстатом, получение статистической информации в Камчатстате | Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования | в течение года | Взаимодействие с Камчатстатом осуществляется регулярно, статистическая информация в Камчатстате получается еженедельно в рамках исполнения заключенного с Камчатстатом Государственного контракта на информационное обслуживание от 13.02.2017 № 1. |
| 17.10. | Обеспечение делопроизводства в Министерстве | Ответственное  должностное лицо | в течение года | В течение 2017 года принято к исполнению 8251 входящих писем, подготовлено и направлено адресатам 4810 исходящих писем. |
| 17.11. | Обеспечение архивного дела в Министерстве | Ответственное  должностное лицо | в течение года | Продолжена архивная работа: утверждена номенклатура дел; подготовлены описи дел № 1, № 2; подготовлены по всем отделам Министерства акты списания документов не подлежащих хранению – отделы должны эти акты рассмотреть и согласовать, передать нам; подшиты документы Министерства с 2009 года по 2013 годы; утилизированы не подлежащие хранению дела. |
| 17.12. | Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по документам Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Ответственное  должностное лицо | по запросам | В рамках кадрового обеспечения в адрес Министерства в 2017 году заявлений о выдаче архивных справок, копий, выписок не поступало. |
| 17.13. | Организация подготовки и представления бюджетных заявок на ассигнования из краевого бюджета на обеспечение деятельности Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, подведомственного учреждения | Ответственное  должностное лицо | постоянно | Бюджетные заявки на ассигнования из краевого бюджета на обеспечение деятельности Министерства и подведомственного учреждения подготовлены своевременно. |
| 17.14. | Работа по кадровым вопросам Министерства | Ответственное  должностное лицо | постоянно | В Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края направлено 2 отчета о работе с кадровым резервом вместе со списком включенных в кадровый резерв гражданских служащих (граждан) Министерства, 2 отчета об итогах работы по аттестации, 2 отчета о итогах проведения конкурса на замещение вакантных должностей в Министерстве,  В 2017 году (в рамках договоров о сотрудничестве между Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края и образовательными организациями высшего образования) прошли в Министерстве производственную/преддипломную практику 18 студентов, 7 государственных гражданских служащих были закреплены за ними наставниками в период практики в Министерстве. |
| 17.15. | Проведение конкурсов на вакантные должности Министерства | Ответственное  должностное лицо | в течение года | В 2017 году Министерством проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:  - консультант отдела управления качеством государственных услуг:  - начальник отдела управления качеством государственных услуг:  - главный специалист-эксперт отдела государственных программ:  - консультант отдела управления качеством государственных услуг.  В отчетом периоде поступило 14 заявлений об участии в конкурсах, 10 кандидатов приняли участие во втором этапе конкурса, 4 кандидата признаны победителем, 3 кандидата по результатам конкурсных процедур включены в кадровый резерв Министерства. |
| 17.16. | Проведение аттестации сотрудников Министерства (по согласованию с Главным управлением Губернатор и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам) | Ответственное  должностное лицо | в течение года | В 2017 году Министерством проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:  - консультант отдела управления качеством государственных услуг:  - начальник отдела управления качеством государственных услуг:  - главный специалист-эксперт отдела государственных программ:  - консультант отдела управления качеством государственных услуг.  В отчетом периоде поступило 14 заявлений об участии в конкурсах, 10 кандидатов приняли участие во втором этапе конкурса, 4 кандидата признаны победителем, 3 кандидата по результатам конкурсных процедур включены в кадровый резерв Министерства. |
| 17.17. | Проведение квалификационных экзаменов сотрудников Министерства (по согласованию с Главным управлением Губернатор и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам) | Ответственное  должностное лицо | в течение года | В 2017 году при решении вопроса о присвоении классного чина государственной гражданской службы Камчатского края в отношении 3 сотрудников Министерства проведен квалификационный экзамен.  По результатам сдачи квалификационного экзамена 3 государственным гражданским служащим Министерства присвоен первый классный чин государственной гражданской службы Камчатского края. |
| 17.18. | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Министерстве | Ответственное  должностное лицо | по мере  необходимости | Приказом Министерства от 24.06.2013 № 273-п утвержден порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Министерстве.  В отчетном периоде заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Министерстве не проводилось. |
| 17.1. | Ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве | Ответственное  должностное лицо | постоянно | Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве осуществляется на постоянной основе.  В рамках данной работы Министерством осуществляется:  а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;  б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе;  в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;  г) оказание государственным гражданским служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;  д) обеспечение соблюдения в Министерстве законных прав и интересов государственного гражданского служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;  е) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Министерства обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;  ж) соблюдение гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;  з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции;  и) анализ сведений:  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы;  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными гражданскими служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации;  о соблюдении государственными гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;  о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;  к) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте;  л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения государственных гражданских служащих Министерства. |
| **XVIII.** | **Подготовка и предоставление информаций, планов и отчетов о деятельности** | | | |
| 18.1. | Подготовка ежемесячных планов проведения организационно-массовых мероприятий, проводимых Министерством и предоставление в Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края | Все отделы Министерства,  Отдел экономического  анализа и сводного  прогнозирования – свод | ежемесячно,  до 20 числа месяца,  следующего за отчетным | Подготовлены в установленные сроки 12 ежемесячных планов проведения организационно-массовых мероприятий, проводимых Министерством, предложения предоставлены в Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края. |
| 18.2. | Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края отчета по исполнению плана по профилактике коррупционных правонарушений | Ответственное  должностное лицо | полугодовой отчет;  до 5 числа месяца,  следующего за отчетным периодом | В Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края направлено 4 отчета о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве. |
| 18.3. | Предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края ежеквартальных отчетов по плану проведения профилактических мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в Министерстве | Ответственное  должностное лицо | полугодовой отчет;  до 5 числа месяца,  следующего за отчетным периодом | В Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края направлено 4 ежеквартальных отчета и годовой отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Министерстве (мониторинг-К Экспресс). |
| 18.4. | Подготовка и предоставление информации в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края о ходе выполнения Плана мероприятий содействия импортозамещению в сельском хозяйстве Камчатского края на 2015-2020 годы в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 06.02.2015 № 102-Р | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 15 июля;  15 декабря | Информация о выполнении плана мероприятий по содействию импортозамещению в агропромышленном комплексе Камчатского края на 2015 - 2020 годы представлена:  - два раза в год до 15 июля и до 15 декабря в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края (исх. от 04.07.2017 № 36.06/2445 и от 14.12.2017 № 36.06/4580);  - один раз в год до 15 декабря в Департамент регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (исх. от 14.12.2017 № 36.06/4579). |
| 18.5. | Подготовка и предоставление информации в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края о ходе выполнения Плана мероприятий по развитию многоформатной торговли в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 260-р | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | ежеквартально | Информация о выполнении Плана мероприятий по развитию многоформатной торговли сельскохозяйственной продукцией, в т.ч. по упорядочению нестационарных и мобильных торговых объектов, организацию ярмарок всех форматов и торговых площадок для размещения мест выездной торговли с автотранспортных средств (в том числе в «спальных» микрорайонах), в период массового сбора урожая, создание оптово-розничного распределительного центра по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции в 2017 году предоставлена в Главное контрольное управление (з 1 кв. письмом № 36.06/1464 от 20.04.2017; за 2 кв. – письмом № 36.06/2625 от 14.07.017; за 3 кв. – письмом № 36.063825 от 19.10.2017; за 4 кв. – письмом № 36.06/120 от 16.01.2018). |
| 18.6. | Подготовка и предоставление доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на розничном рынке Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 10 февраля | В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП «Об утверждении «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы» информация о развитии конкуренции на розничном рынке торговли и достигнутых результатах для подготовки ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках Камчатского края подготовлена.  Состояние конкурентной среды на рынке розничной торговли в Камчатском крае характеризуется относительно высокой насыщенностью предложений по оказанию услуг розничной торговли, которое можно оценить, как достаточно развитое, и имеющее тенденцию к дальнейшему развитию. По данным социологического исследования, по мнению респондентов, наиболее конкурентным рынком являются розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами. |
| 18.7. | Проведение предварительного отбора участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 16.07.2014 № 286-РП | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | 1 ноября | В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организован ежегодный предварительный отбор участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края. В 2017 году по результатам рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе котировочной комиссией Министерства составлен перечень поставщиков, в который включено четыре участника. |
| 18.8. | Выполнение организационно-технических мероприятий по защите информации в Министерстве | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | по отдельному Плану | В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности продолжена работа по защите информации в государственной информационной системе «АИС МФЦ». Проводились плановые мероприятия организационного и технического характера.  В 2017 году проведена аттестация информационной системы персональных данных Министерства.  Подготовлены материалы и принято участие в заседаниях:  -совета по информационной безопасности при Губернаторе Камчатского края;  -постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны исполнительных органов государственной власти Камчатского края. |
| 18.9. | Выполнение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возложенных на службу торговли и питания Камчатского края | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | по отдельному Плану | В соответствии с Планом основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год спасательная служба торговли и питания Камчатского края принимала участие в шести командно-штабных учениях и штабных тренировках.  В течение года, при проведении практических мероприятий в ходе штабных учений и тренировок, проводились занятия по выпечке хлеба и приготовлению пищи в полевых условиях. К занятиям привлекались работники ПО «Моховской хлеб», ООО «Парни», ООО «Шамса-Маркет», ОАО «Столовая № 5», ИП Чиботэрикэ С.И.  Принято участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности Камчатской территориальной подсистемы РСЧС в 2017 году и постановке задач на 2018 год. По итогам деятельности за 2017 год служба торговли и питания Камчатского края заняла 2 место, в 2016 году – 1 место, в 2013 и 2015 годах – 2 место. |
| 18.10. | Осуществление воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в Министерстве | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | по отдельному Плану | Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, осуществляется на основании требований действующего законодательства и в соответствии с Планом мероприятий на год, который согласован с Военным комиссаром города Петропавловск-Камчатский.  Мероприятия Плана выполнены полностью. |
| 18.11. | Выполнение мероприятий мобилизационной подготовки в Министерстве | Отдел торговли,  лицензирования и контроля алкогольной продукции | по отдельному Плану | Разработан План нормированного снабжения населения Камчатского края продовольственными и непродовольственными товарами.  Разработаны планирующие и организационные документы для перевода Министерства на работу в условиях военного времени.  Отчет о выполнении мероприятий мобилизационной подготовки Министерства представлен в годовом докладе. |
| 18.12. | Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края заявки на профессиональное обучение государственных гражданских служащих Министерства | Ответственное  должностное лицо | 1 марта | 4 декабря 2017 года в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края направлена заявка на профессиональное обучение государственных гражданских служащих Министерства в 2018 году. |
| 18.13. | Сведения о среднесписочной численности Министерства | Ответственное  должностное лицо | ежемесячно;  до 1 числа, следующего за отчетным месяцем  ежеквартально  (расширенный);  до 8 числа, следующего за отчетным периодом | В Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края направлены 8 отчетов в части кадровой работы Министерства по Форме № 1-Т (ГМС) для подготовки сводного отчета в Камчатстат. |
| 18.14. | Сведения о движении кадров и неполной занятости работников Министерства | Ответственное  должностное лицо | Ежеквартально,  до 8 числа, следующего за отчетным периодом | Отчет отменен. |
| 18.15. | Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края отчета о количестве должностей и вакансиям, имеющихся в штатном расписании Министерства | Ответственное  должностное лицо | ежеквартально,  до 10 числа последнего месяца  отчетного квартала  (10 марта, 10 июня, 10 сентября, 10 декабря) | Отчет отменен. |
| 18.16. | Подготовка и предоставление в Комиссию по формированию резерва управленческих кадров (РУК) Камчатского края отчета по анализу эффективности использования РУК | Ответственное  должностное лицо | 1 февраля | Отчет отменен. |

Министр экономического развития и торговли Камчатского края Д.А. Коростелев