Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от 03.10.2018 № 399-РП

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Камчатского края до 2030 года

1. Общие положения

* 1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года (далее - План) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П (далее - Стратегия), с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
	2. Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:
1. I этап – 2018 - 2020 годы;
2. II этап – 2021 - 2025 годы;
3. III этап – 2026 - 2030 годы.

1.3. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень государственных программ, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, для I этапа ее реализации предусмотрены разделом 2 Плана.

2. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень государственных программ, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, для I этапа ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование мероприятий | Срокреализации  | Механизм реализациимероприятий | Показатели/ожидаемые результаты реализации Стратегии и их значения | Источник финансового/ресурсного обеспечения (государственные программы) | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Рыбохозяйственный комплекс |
| Цель: обеспечение ускоренного развития рыбохозяйственного комплекса и его интеграции в международное хозяйство |
| 1.1. | Задача: развитие прибрежного рыболовства, а также аквакультуры (прежде всего, лососеводства) и марикультуры в объемах, необходимых для восстановления, сохранения и расширения ресурсно-сырьевой базы рыболовства |
| 1.1.1. | Строительство рыбоводных заводов за счет средств частных инвесторов  | 2018-2024 | - создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством строительства лососевых рыбоводных заводов при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства;- строительство аква-(мари-) культурных хозяйств  | - введение в эксплуатацию 14 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ);- увеличение объемов выпуска молоди лососей, произведенной на ЛРЗ, в естественные водные объекты Камчатского края до 82,6 млн штук; | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 1.2. | Задача: модернизация рыбохозяйственного комплекса |
| 1.2.1. | Строительство и модернизация береговых рыбоперерабатывающих заводов | 2018-2024 | - строительство новых береговых перерабатывающих производств; внедрение современных технологий глубокой переработки сырья, в том числе безотходных; - увеличение объемов производства продукции с высокой степенью переработки | - оказание содействия в завершении строительства новых береговых перерабатывающих производств, внедрении новых технологий, в том числе безотходных, не менее 1 объекта в год;- обеспечение значения коэффициента обновления основных фондов по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» к концу 2019 года на уровне не ниже 16,0 %;- увеличение доли товарной продукции глубокой степени переработки к 2020 году до 8,3 % | Внебюджетные источники (по согласованию) | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 1.2.2. | Стимулирование модернизации и строительства объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры | 2018-2024 | - предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий рыбоперерабатывающим предприятиям региона на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, а также авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга | - объем предоставленной государственной поддержки за счет средств краевого бюджета;- обеспечение инвестиционных вложений в основной капитал рыбохозяйственных организаций на уровне не ниже 2,7 млрд рублей ежегодно | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 1.3. | Задача: обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота |
| 1.3.1. | Строительство, приобретение и модернизация рыбопромыслового флота | 2018-2024 | - строительство, приобретение и модернизация рыбопромысловых судов | - обеспечение значения коэффициента обновления основных фондов по виду деятельности «Рыболовство» к концу 2019 года на уровне не ниже 14,5 % | Внебюджетные источники (по согласованию) | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 1.3.2. | Стимулирование модернизации существующего и строительства нового рыбопромыслового флота | 2018-2024 | - предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий рыбодобывающим предприятиям региона на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, а также авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга | - объем предоставленной государственной поддержки за счет средств краевого бюджета; | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 1.4. | Задача: укрепление позиций Камчатского края на мировом рынке продукции рыбохозяйственного комплекса, развитие внешней торговли рыбными товарами высокой степени переработки |
| 1.4.1. | Участие организаций рыбохозяйственного комплекса в международных выставочных и презентационных мероприятиях, в мероприятиях по реализации международных соглашений, заключенных Правительством Камчатского края и межправительственныхсоглашений по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | 2018-2020 | - участие в работе по организации участия организаций рыбохозяйственного комплекса в межрегиональных и международных выставочных и презентационных мероприятиях | - участие организаций рыбохозяйственного комплекса не менее чем в 2-х межрегиональных и международных выставочных и презентационных мероприятиях | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;Автономная некоммерческая организация «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» (по согласованию);Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 1. Судоремонтная отрасль
 |
| Цель: обеспечение стабильного развития судоремонтной отрасли как фактора конкурентного преимущества рыбохозяйственного и транспортного комплексов региона |
| 2.1. | Задача: увеличение производственных мощностей судоремонтной отрасли за счёт притока внебюджетных инвестиций в её развитие |
| 2.1.1. | Определение потенциала отрасли и оказание содействия в модернизации производства | 2018-2020 | - анализ состояния основных производственных фондов в судоремонте, степени их загрузки и использования;- оказание содействия в модернизации производства, в том числе при реализации инвестиционных проектов судоремонтных предприятий | - рост объема выполненных работ и услуг на 10% к 2020 году от показателя 2017 года;- рост среднесписочной численности работников предприятий на 5% к 2020 году от показателя 2017 года;- рост инвестиции в основной капитал на 25% к 2020 году от показателя 2017 года | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 2.2. | Задача: кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации |
| 2.2.1. | Организация подготовки профессиональных кадров для судоремонта в Камчатском крае | 2018-2020 | - оказание содействия в подготовке профессиональных кадров для судоремонта в Камчатском крае, пропаганда рабочих профессий, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям, в том числе в рамках системы дуальной модели обучения | - число подготовленных специалистов по ремонту технологического оборудования и ремонту корпусов судов (СПО), 50 чел. к 2020 году;- число подготовленных инженеров-судоремонтников (ВПО), 50 чел. к 2020 году;- ежегодное число проводимых мероприятий по специальностям, связанных с судоремонтной отраслью не менее 2 шт. | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;Министерство образования и молодежной политики Камчатского края |
| 3. Горнопромышленный комплекс |
| Цель: обеспечение ускоренного развития горнодобывающей промышленности как фактора, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона |
| 3.1. | Задача: повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона |
| 3.1.1. | Поисковые работы на рудное золото в пределах Карымшинского рудного поля | 2018-2019 | - разведка перспективных золоторудных объектов с возможностью наращивания сырьевой базы | - локализация объектов с золотосеребряным оруденением; оценка прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2; рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | Дальнедра (по согласованию);АО «Росгеология» (по согласованию) |
| 3.1.2. | Региональные сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Восточно-Колпаковской площади Западно-Камчатской НГО | 2018 | - наращивание запасов углеводородного сырья  | - выявление новых объектов под параметрическое бурение, открытие месторождений углеводородного сырья | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | Дальнедра (по согласованию);АО «Росгеология» (по согласованию) |
| 3.1.3. | Поисковые работы на рудное золото в пределах рудного поля Эвевпента Северо-Камчатского рудного района  | 2018-2020 | - разведка перспективных золоторудных объектов с возможностью наращивания сырьевой базы | - локализация объектов и выделение рудных зон и тел с золото-серебреным оруденением, оценка прогнозных ресурсов золота кат Р1-Р2, рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных работ | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | Дальнедра (по согласованию);АО «Росгеология» (по согласованию) |
| 3.1.4. | Интерпретация геофизических материалов, создание модели возможных объектов зон нефте-газо-накопления с целью выбора точки заложения параметрической скважины на Восточно-Колпаковской площади Западно-Камчатской НГО | 2019-2020 | - наращивание запасов углеводородного сырья  | - выбор точки заложения параметрической скважины | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | Дальнедра (по согласованию);АО «Росгеология» (по согласованию) |
| 3.1.5. | Поисковые работы на рудное золото в пределах Ушканьинского рудного поля | 2019-2020 | - разведка перспективных золоторудных объектов с возможностью наращивания сырьевой базы | - локализация и оценка прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2; рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию)  | Дальнедра (по согласованию);АО «Росгеология» (по согласованию) |
| 3.1.6. | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района  | 2018-2019 | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 3.1.7. | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района | 2018-2019 | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 3.1.8. | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района | 2018-2019 | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 3.1.9. | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района | 2018-2019 | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 3.1.10. | Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня в районе сопки Щековской, расположенной вблизи с. Тигиль и строящегося автозимника Анавгай – Палана | 2018-2019 | - оценка запасов строительного камня по категории С2 в объёме не менее 4,0 млн м3 и проведение разведочных работ на участке(ах) детализации с подсчётом разведанных запасов строительного камня по категории не ниже С1 в объёме не менее 2,0 млн м3  | - подготовка к промышленному освоению участка недр местного значения «Щёкинский», поставка запасов строительного камня на государственный учёт по категории не ниже С1 в объёме не менее 2,0 млн м3, оценка запасов полезного ископаемого по категории С2 | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 3.2. | Задача: освоение разведанных месторождений драгоценных и цветных металлов, углеводородного сырья, твердых горючих ископаемых, теплоэнергетических и пресных вод, общераспространенных полезных ископаемых |
| 3.2.1. | Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый», объектов обеспечения и инфраструктуры | 2018-2020 | - создание горно-обогатительного комбината «Аметистовый» | - объем добычи – 4,0 т золота в год;- создание 1200 рабочих мест | Внебюджетные источники (по согласованию) | АО «Аметистовое» (по согласованию) |
| 3.2.2. | Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры | 2018-2020 | - создание горнодобывающего предприятия по добыче и переработке руд и песков драгоценных металлов | - объем добычи – 1,5 т золота в год;- создание 130 рабочих мест | Внебюджетные источники (по согласованию) | АО «Камчатское Золото» (по согласованию) |
| 3.2.3. | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 2018-2020 | - создание опытно-промышленной фабрики мощностью 250 тыс. т руды в год | - объем добычи – 2,5 т золота в год;- создание 750 рабочих мест  | Внебюджетные источники (по согласованию) | АО «СиГМА» (по согласованию) |
| 3.2.4. | Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки | 2018-2020 | - опытно-промышленная отработка жильной зоны «Определяющая» с последующим созданием горно-металлургического предприятия | - объем добычи – 4,0 т золота в год;- создание 736 рабочих мест | Внебюджетные источники (по согласованию) | ООО «Компания СТЭППС ИСТ» (по согласованию) |
| 4. Сельское хозяйство |
| Цель: достижение уровня полной обеспеченности населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного производства |
| 4.1. | Задача: развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 4.1.1. | Проведение мелиоративных мероприятий | 2018-2020 | - сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов;- реконструкция и ремонт мелиоративных систем | - площадь реконструируемых мелиоративных систем, га;- увеличение производства овощей - до 20,5 тыс. тонн | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.1.2. | Повышение плодородия почв | 2018-2020 | - проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения;- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) | - увеличение производства картофеля - до 45,8 тыс. тонн, в том числе до 14,74 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;- объем внесения минеральных удобрений – до 1,0 тыс. тонн д.в. | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.1.3. | Поддержка отдельных подотраслей растениеводства | 2018-2020 | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур;- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-ой репродукции;- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования | - увеличение производства картофеля - до 45,8 тыс. тонн, в том числе до 14,74 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;- увеличение производства овощей - до 20,5 тыс. тонн, в том числе до 7,8 тыс. тонн овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.1.4. | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 2018-2020 | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта | - увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий до 1,0 тыс. тонн;- увеличение площадей посева кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям до 3,3 тыс. га;- сохранение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 1,9 %;- увеличение производства картофеля - до 45,8 тыс. тонн, в том числе до 14,74 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;- объем произведенного семенного картофеля до 135 тонн;- объем реализованного семенного картофеля до 15 тонн;- объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения до 124 тонн;- увеличение производства овощей - до 20,5 тыс. тонн, в том числе до 7,8 тыс. тонн овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.2. | Задача: развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности |
| 4.2.1. | Развитие племенного дела в животноводстве | 2018-2020 | - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 7500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном реестре;- финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 7500 кг молока за лактацию в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре;- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства | - увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях при увеличении среднего надоя молока на корову до 4500 кг в год;- увеличение реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород до 8,0 голов на 100 голов маток | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.2.2. | Развитие производства продукции животноводства | 2018-2020 | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней, куриного яйца и молока;- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте, с производством и реализацией мяса свиней, куриного яйца и молока, а также с содержанием поголовья свиней, кур - несушек и идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края | - наращивание поголовья коров в хозяйствах всех категорий до 5,0 тыс. голов;- наращивание поголовья свиней в хозяйствах всех категорий до 66,5 тыс. голов;- наращивание поголовья птицы в хозяйствах всех категорий до 453,4 тыс. голов;- наращивание поголовья северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 46,0 тыс. голов;- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 6,45 тыс. тонн;- прирост производства яйца в хозяйствах всех категорий до 61,1 млн. штук;- увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 11,3 тыс. тонн | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.2.3. | Поддержка и развитие оленеводства в Камчатском крае | 2018-2020 | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с содержанием северных оленей;- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, работающим в оленеводческих хозяйствах и проживающим в сельской местности Камчатского края | - увеличение поголовья северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 46 тыс. голов | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.2.4. | Поддержка производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока | 2018-2020 | - предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока | - производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 11,3 тыс. тонн;- увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях при увеличении среднего надоя молока на корову до 4500 кг в год;- увеличение реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород до 8,0 голов на 100 голов маток | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.3. | Задача: модернизация сельскохозяйственного производства |
| 4.3.1. | Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края | 2018-2020 | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники;- предоставление субсидий предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и автотранспорта | - прирост количества приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей не менее 10 % в год | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.3.2. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | 2018-2020 | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | - прирост количества приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей не менее 10 % в год | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.3.3. | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  | 2018-2020 | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | - прирост количества приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей не менее 10 % в год | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.4. | Задача: развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| 4.4.1. | Создание условий для увеличения объёмов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края | 2018-2020 | - повышение продовольственной безопасности Камчатского края за счёт увеличения объёма продукции местного производства, увеличение доли продуктов местного производства в общем объёме потребляемых в Камчатском крае продуктов питания | - сохранение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки на уровне не ниже 100 процентов к уровню предыдущего года;- увеличение производства хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий до 0,400 тыс. тонн;- увеличение производства готовых кормов для животных до 15221,0 тонн | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4.4.4.2. | Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы | 2018-2020 | - содействие развитию торговой сети местных товаропроизводителей пищевой продукции в целях расширения экономической доступности продовольственных товаров и формирования ценовой политики;- расширение рынка сбыта региональной продукции, повышение конкурентоспособности продукции предприятий края | - количество постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей;- количество проведённых ярмарок различных форматов, включая сельскохозяйственные (продовольственные) ярмарки) | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 5. Лесной комплекс |
| Цель: обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса |
| 5.1. | Задача: организация интенсивного использования лесов |
| 5.1.1. | Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек | 2018-2020 | - организация предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков | - доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование в общей площади земель лесного фонда – 6,2 %;- повышение доходности лесной отрасли – 1,5 рубль на 1 га | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 5.2. | Задача: создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами |
| 5.2.1. | Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | 2018-2020 | - устройство искусственных барьеров, препятствующих распространению лесных пожаров;- проведение противопожарной пропаганды;- благоустройство мест отдыха населения;- своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров | - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров – 32,10 %;- доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 22,77 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 5.2.2. | Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | 2018-2020 | - формирование у молодежи знаний о лесе, о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесах, повышение природоохранной активности подрастающего поколения | - вовлечение в движение школьных лесничеств молодежи – не менее 50 чел. | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 5.3. | Задача: проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах |
| 5.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов | 2018-2020 | - проведение лесопатологического обследования лесных насаждений;проведение санитарных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений | - доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,013 %;- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов – 1,48 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 6. Строительство |
| Цель: создание материальной обеспечивающей базы для всех видов экономической и социальной деятельности |
| 6.1. | Задача: повышение уровня и качества обеспеченности населения жильем |
| 6.1.1. | Улучшение качества жилищного фонда Камчатского края | 2018-2020 | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов | - 90 чел./год | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 6.1.2. | Создание условий для обеспечения граждан доступным жильем с применением механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования | 2018-2020 | - повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | - предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае/116 семей, улучшивших свои жилищные условия в период до 2020 года | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство строительства Камчатского края |
| 7. Прочие производства |
| Цель: развитие в Камчатском крае мебельного производства |
| 7.1. | Задача: создание системы подготовки профессиональных кадров для мебельной отрасли |
| 7.1.1. | Создание Ассоциации производителей мебели Камчатского края, создание Центра внедрения технологий и инноваций в мебельное производство, организация подготовки профессиональных кадров | 2018-2020 | - проведение обучающих мастер-классов для производителей мебели Камчатского края;- организация системы дополнительного образования по современным методам работы мебельного производства | - количество проведенных мастер-классов для предприятий мебельной отрасли – ежегодно не менее 2 ед.;- количество слушателей системы дополнительного образования к 2020 году - не менее 40 субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, а также физических лиц, планирующих создать собственный бизнес | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 8. Топливно-энергетический комплекс |
| Цель: обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей экономики и населения региона в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам |
| 8.1. | Задача: максимальное использование геотермального потенциала для теплоснабжения |
| 8.1.1. | Реализация программы газификации Камчатского края | 2018-2020 | - проведение проектных и строительно-монтажных работ, а также работ по вводу объектов системы газоснабжения и газификации в эксплуатацию | - количество введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения и газификации, ед.;- увеличение объема газопотребления, млн м³;  | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»; внебюджетные источники ПАО «Газпром» (по согласованию) | ПАО «Газпром» (по согласованию);ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 8.2. | Задача: строительство новых генерирующих источников с возможностью поэтапного перехода на местные и возобновляемые энергоресурсы: гидроэнергетические, геотермальные, ветроэнергетические, а также модернизация существующих мощностей |
| 8.2.1. | Выполнение геолого-изыскательных работ по строительству ГЭС-1 на р. Жупанова | 2018-2019 | - проведение геолого-изыскательских работ на участке строительства Жупановской ГЭС-1 | - подготовленное заключение о проведении соответствующих работ | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  |
| 8.2.2. | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству по строительству малой ГЭС на р. Кававля | 2019-2020 | - выполнение проектно-изыскательских работ и получение заключения государственной экспертизы по строительству малой ГЭС на р. Кававля | - подготовленная и утвержденная проектно-сметная документация, 1ед. | Внебюджетные источники (по согласованию) | КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  |
| 8.3. | Задача: развитие электросетевого комплекса |
| 8.3.1. | Модернизация и новое строительство электросетевых объектов | 2018-2020 | - проведение проектных и строительно-монтажных работ, а также работ по вводу в эксплуатацию электросетевых объектов | - снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до 12 % от отпуска электроэнергии в сеть;- снижение количества аварий в сетях к 2020 году до 2 шт. | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций Камчатского края (по согласованию) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ресурсоснабжающие организации Камчатского края (по согласованию) |
| 8.3.3. | Замена изношенного оборудования подстанций напряжением 35/10/0,4 кВ современным | 2018-2020 | - замена изношенного оборудования подстанций напряжением 35/10/0,4 кВ современным, блочного и блочно-модульного изготовления повышенной заводской готовности в сейсмостойком исполнении на базе вакуумных и элегазовых электротехнических устройств | - снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до 12 % от отпуска электроэнергии в сеть;- снижение количества аварий в сетях к 2020 году до 2 шт; - оптимизация конфигурации и повышение пропускной способности системообразующих и распределительных электрических сетей | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»; Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций Камчатского края (по согласованию) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ресурсоснабжающие организации Камчатского края (по согласованию) |
| 8.3.4. | Строительство подстанций:ПС 110/10кВ «Тундровая» (2х16 МВА); ПС 110/35/10 «Молодежная» (2х40 МВА);ПС 35/10 кВ «Морозная» (2х6,3 МВА);ПС 110/6 «Чайка»;ПС 110/6 «Богатыревка»;ПС 110/6 «Стеллера»;Реконструкция ПС 110/10 кВ «КСИ» (ввод мощности – 40 МВА);Реконструкция ПС 110/10 кВ «Северная» (ввод мощности – 25 МВА);Разработка ПСД по объекту «Сооружение ВЛ 110 кВ для обеспечения электроснабжением ПС 110/6 «Чайка», ПС 110/6 «Богатыревка», ПС 110/6 «Стеллера» | 2018-2020 | - повышение доступности энергетической инфраструктуры для перспективных потребителей Центрального энергоузла на территории Камчатского края;- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;- создание предпосылок для ускоренного развития региона | - снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ЦЭУ до 15 % от отпуска электроэнергии в сеть;- снижение количества аварий в сетях к 2020 году до 2 шт; - повышение пропускной способности линий электропередач на 5 % | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»; Инвестиционная программа ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);Инвестиционная программа ОАО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский» (по согласованию) | ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);ОАО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский» (по согласованию);Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края |
| 8.4. | Задача: повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования |
| 8.4.1. | Развитие теплоснабжения и теплосетевого хозяйства | 2018-2020 | - модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением высокоэффективных парогазовых установок и угольных котлов, геотермальных и других установок, а также автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения;- обновление и реконструкция на новой технологической основе теплоэлектроцентралей, котельных, тепловых сетей и тепловых энергоустановок, проведение теплогидравлической наладки режимов, повышение качества строительно-монтажных и ремонтных работ | - снижение потерь теплоэнергии в сетях до 17 % от отпуска теплоэнергии в сеть;- повышение надежности и качества теплоснабжения/ снижение количества аварий на объектах системы теплоснабжения к 2020 году до 2 шт. | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»; Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций Камчатского края (по согласованию) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ресурсоснабжающие организации Камчатского края (по согласованию) |
| 8.4.2. | Совершенствование структуры систем централизованного теплоснабжения | 2018-2020 | - оснащение автоматикой и измерительными приборами автоматизированных систем диспетчерского управления нормальными и аварийными режимами эксплуатации систем централизованного теплоснабжения | - снижение потерь теплоэнергии в сетях ЦЭУ до 17 % от отпуска теплоэнергии в сеть;- повышение надежности и качества теплоснабжения/ снижение количества аварий на объектах системы теплоснабжения к 2020 году до 2 шт.  | Инвестиционная программа ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»  | ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 8.5. | Задача: повышение доступности энергетической инфраструктуры |
| 8.5.1. | Совершенствование процедур технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части согласования схем внутреннего и внешнего электроснабжения | 2018-2020 | - совершенствование административных процедур | - срок подключения к энергосети/ снижение срока подключения к энергосети до 70 дней к 2020 г. | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;Инвестиционные программы сетевых организаций Камчатского края (по согласованию) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;руководители сетевых организаций Камчатского края (по согласованию);Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 8.5.2. | Сокращение предельных сроков технологического присоединения в случае, когда не требуется сооружение сетевой инфраструктуры сетевой организации | 2018-2020 | - совершенствование административных процедур | - количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети/ снижение количества этапов для получения доступа к энергосети до 4 шт. к 2020 г. |  Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»; Инвестиционные программы сетевых организаций Камчатского края (по согласованию)  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;Руководители сетевых организаций Камчатского края;Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 9. Транспортный комплекс |
| Цель: интеграция в транспортно-логистическую систему Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы региона |
| 9.1. | Задача: развитие дорожно-транспортной, портовой, аэропортовой инфраструктуры |
| 9.1.1 | Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 2018-2030 | - реконструкция автомобильных дорог общего пользования Петропавловск-Камчатский - Мильково; Мильково - Ключи - Усть-Камчатск; совхоз Начикинский – п.Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции; Крапивная - Эссо; - строительство автомобильных дорог Апача - Озерновский; Анавгай - Палана; Палана - Лесная - Оссора - Тиличики - Каменское - Манилы - граница Магаданской области; Каменское - Слаутное - Аянка - граница Чукотского автономного округа; - проведение капитального ре-монта и ремонта автомобильных дорог, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов; | Не менее чем до 50 процентов от общей протяженности (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).- формирование опорной сети автомобильных дорог, обеспечивающей транспортной связью с другими регионами Российской Федерации. | Федеральный бюджет Россий-ской Федерации (по согласова-нию), консолидиро-ванный бюджет Камчатского края (по согласо-ванию).  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления  |
| 9.1.2 | Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки | 2018-2030 | - реконструкция автомобильных дорог общего пользования Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 12 - км 17; строительства западного обхода г.Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту; Елизово - Паратунка - Термальный; участков улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа;- строительство магистральных улиц и дорог, включая обход Петропавловск-Камчатского городского округа;  | На 10 процентов по сравнению с 2017 годом от общей протяженности. | Федеральный бюджет Россий-ской Федерации (по согласова-нию), консолидиро-ванный бюджет Камчатского края (по согласо-ванию). | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления |
| 9.1.3. | Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного бассейна | 2018-2024 | - Строительство объектов портовой инфраструктуры в бухте Бечевинская (волнозащитные сооружения от цунами, система обеспечения безопасности мореплавания, подходной канал) для размещения перегрузочного комплекса СПГ;- Строительство морского грузового терминала в п. Крутогоровский; - Реконструкция причалов № 1, 2, 3, 9, 10 в порту Петропавловск-Камчатский;- Реконструкция портопункта в с. Усть-Хайрюзово;- Строительство причала в портопункте Оссора;- Реконструкция портопункта в п. Палана;- Строительство причала в портопункте Никольское. | Увеличение грузооборота морского порта Петропавловск-Камчатский до 30 млн. тонн в год. | Федеральный бюджет Российской Федерации | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| 9.1.4. | Развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему. | 2018-2024 | - Строительство 3-х буксиров мощностью не менее 1838 кВт и тягой на гаке не менее 30,0 тн ледового класса не ниже Arc4. | Обеспечение стабильной работы морского порта Петропавловск-Камчатский и проведения швартовых операций. | Федеральный бюджет Российской Федерации | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| 9.1.5. | Поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов Российской федерации и другими городами. | 2018-2024 | - Строительство автопассажирского парома для организации регулярного морского пассажирского сообщения между портами Дальневосточного федерального округа;- Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловск-Камчатский;- Строительство автопассажирского парома для организации транспортного сообщения через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края;- строительство 2-х грузовых судов грузоподъемностью до 400 тн для доставки грузов в портопункты Камчатского края, Командорских и Курильских островов;- Строительство нефтеналивного судна с дедвейтом до 6000 тн для доставки нефтепродуктов в портопункты Камчатского края, Командорских и Курильских островов;- Строительство 3-х самоходных плашкоутов с дедвейтом до 165 тн для доставки грузов в населенные пункты Камчатского края и Курильских островов, расположенные в устьях несудоходных рек;- Приобретение недвижимого имущества и земельного участка по проспекту Карла Маркса, д. 31 для создания автовокзала в г. Петропавловске-Камчатском. | Устранение инфраструктурных ограничений транспортной доступности жителей Камчатского края.Повышение уровня экономической связанности региона посредством расширения и модернизации инфраструктуры морского транспорта. | Федеральный бюджет Российской Федерации | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| 9.1.6. | Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов. | 2018-2024 | - Строительство перрона в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово);- Строительство аэропорта Тигиль;- Реконструкция аэропорта Усть-Камчатск;- Реконструкция аэропорта Усть-Хайрюзово;- Реконструкция аэропорта Озерная;- Реконструкция аэропорта Соболево;- Реконструкция аэропорта Пахачи;- Реконструкция аэропорта Мильково;- Строительство аэропорта Тиличики;- строительство аэропорта Никольское. | Обеспечение транспортной доступности граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края. | Федеральный бюджет Российской Федерации | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| 10. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Цель: создание условий по обеспечению доступным жильем, по оптимизации тарифной политики, для институциональных преобразований жилищно-коммунального комплекса, формирования регулируемого рынка услуг, привлечения частного бизнеса и внебюджетных инвестиций |
| 10.1. | Задача: создание условий для повышения доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей региона |
| 10.1.1. | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 2018-2020 | - предоставление жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма отдельным категориям граждан | - 2018 год - не менее 10 семей | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  |
| 10.1.2. | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность  | 2018-2020 | - социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность предоставляется следующим категориям граждан:имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет;одиноким матеря (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет | - 2018 год - планируется обеспечить 23 многодетные семьи;- 2019 год – 23 многодетные семьи; - 2020 год – 23 многодетные семьи | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 10.1.3. | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность | 2018-2020 | - социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность предоставляется гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | - 2018 год - планируется обеспечить 14 семей, воспитывающих детей-инвалидов;- 2019 год – 15 семей;- 2020 год – 15 семей. | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Цель: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
| 10.2. | Задача: стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 10.2.1. | Демонополизация жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2020 | - внедрение концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства | - количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства, 50 % к 2020 году | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 10.2.2. | Оснащение многоквартирных домов Камчатского края общедомовыми приборами учета коммунальных услуг | 2018-2020 | - установка приборов учета коммунальных услуг в многоквартирном жилом фонде | - доля коллективных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах/ 90 % к 2020 году |  Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 10.2.3. | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 2018-2020 | - реконструкция, модернизация и техническое перевооружения коммунальной сферы и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий; предоставление субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Камчатского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций; Предоставление субсидий организациям, оказывающим на территории Камчатского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | - удовлетворенность населения Камчатского края качеством услуг ЖКХ, 45 % | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»  | Государственная жилищная инспекция Камчатского края;Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;Министерство экономического развития и торговли Камчатского края |
| 11. Информатизация и связь |
| Цель: устранение «цифрового неравенства», развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышение качества предоставляемых жителям Камчатского края услуг связи, в том числе обеспечение равной доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для отдельных категорий населенных пунктов |
| 11.1. | Задача: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг, в том числе универсальных услуг связи по доступу в сеть Интернет |
| 11.1.1. | Организация предоставления универсальных услуг связи (услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием точек доступа) | 2018-2019 | Строительство публичных точек доступа в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства в 20 населенных пунктах Камчатского края (250 – 500 человек). Точки доступа в 6 н. п. будут подключены по ВОЛС, в 14 н. п. – по спутнику (VSAT) | - предоставление универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием точки доступа в 20 населенных пунктах Камчатского края с населением от 250 до 500 человек;- дополнительный охват населения услугами ШПД – 6900 человек. | Финансовое обеспечение за счет средств Резерва универсального обслуживания/Договор об условиях оказания универсальных услуг связи от 13.05.3014 № УУС-01/2014, заключенный между ПАО «Ростелеком» и Федеральным агентством связи (по согласованию);Соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского края между Правительством Камчатского края, ПАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ от 02.10.2015 | ПАО «Ростелеком» (по согласованию);Федеральное агентство связи (по согласованию); Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| 11.1.2. | Развитие внутризоновой сети волоконно-оптических линий связи на территории Камчатского края | 2019-2020 | Строительство ВОЛС на участке «Усть-Большерецк - Озерновское городское поселение - Запорожское сельское поселение» в Усть-Большерецком муниципальном районе | Подключение Озерновского городского поселения и Запорожского сельского поселения к высокоскоростной магистральной ВОЛС обеспечит потенциальную доступность услуг ШПД «по оптике» населению и организациям поселения | Дотация из краевого бюджета муниципальным районам и городским округам в Камчатском крае; внебюджетные источники (инвестиционные программы оператора связи) (по согласованию); государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» | Агентство по информатизации и связи Камчатского края;администрация Усть-Больше-рецкого муниципального района (по согласованию) |
| Цель: содействие Управлению федеральной почтовой связи Камчатского каря – филиалу ФГУП «Почта России» в целях повышения доступности услуг почтовой связи населению и организациям труднодоступных населенных пунктов Камчатского края |
| 11.2. | Задача: обеспечение в труднодоступных населенных пунктах Камчатского края размещения отделений почтовой связи в помещениях, соответствующих технологическим нормам |
| 11.2.1. | Установка малокомплектных зданий для размещения объектов федеральной почтовой связи в отдаленных населенных пунктах Камчатского края | 2019-2020 | Возведение малокомплектных отделений почтовой связи модульного типа в сельских поселениях Камчатского края:с. Тиличики, с. Вывенка, с Пахачи Олюторского муниципального района;с. Тигиль Тигильского муниципального района;с. Ильпырское Карагинского муниципального района.Актуально для 10 населенных пунктов Камчатского края | Размещение отделений почтовой связи в новых помещениях, соответствующих технологическим нормам, в целях оказания всего спектра услуг почтовой связи населению и организациям Камчатского края | Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»; внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по информатизации и связи Камчатского края;администрации муниципальных районов в Камчатском крае (по согласованию) |
| 11.2.2. | Установка малокомплектных зданий для размещения объектов федеральной почтовой связи в отдаленных населенных пунктах Камчатского края | 2019-2020 | Возведение малокомплектных отделений почтовой связи модульного типа в сельских поселениях Камчатского края:с. Лесная, с. Ковран, с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района | Размещение отделений почтовой связи в новых помещениях, соответствующих технологическим нормам, в целях оказания всего спектра услуг почтовой связи населению и организациям Камчатского края | Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»; внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по информатизации и связи Камчатского края;администрация Тигильского муниципального района (по согласованию) |
| 12. Туристско-рекреационный комплекс |
| Цель: создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе кластерного подхода, отвечающего принципам полифункциональности и эффективности  |
| 12.1. | Задача: создание условий для системного развития секторов этно-экологического, познавательного, исторического, спортивно-оздоровительного, лечебно-оздоровительного, рыболовно-охотничьего, детско-юношеского туризма |
| 12.1.1. | Мониторинг инвестиционных проектов | 2018-2020 | - составление реестра приоритетных инвестиционных проектов | - охват инвестиционных проектов, отвечающих принципам обоснованности эффективности 100% | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию); внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края;Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 12.1.2. | Создание концепции развития туризма в Камчатском Крае с учетом кластерного подхода(Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера) | 2018-2020 | - приоретизация инвестиционных проектов; систематизация мер по развитию туристско-рекреационного комплекса с учетом инициатив общественных организаций в сфере туризма и решений рабочей группы по развитию туристско-рекреационных и авто-туристических кластеров в Камчатском крае;- объединение участников рынка в специализированные туристические кластеры  | - разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае; - создание туристского кластера в рамках Центра кластерного развития  | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию); внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Агентство приоритетных проектов Камчатского края |
| 12.2. | Задача: развитие инфраструктуры туризма |
| 12.2.1. | Создание транспортной инфраструктуры к объектам индустрии туризма с использованием кластерного подхода | 2018-2020 | - комплекс мероприятий, содействующих развитию транспортной инфраструктуры, в том числе формирование предложений для включения в государственные программы; - анализ лучших практик;- приоретизация проектов по созданию транспортной инфраструктуры туристических объектов, согласованных с планами развития туризма, градостроительной политикой, стратегией развития транспортной системы Камчатского края, требованиями надзорных органов | - увеличение охвата транспортной инфраструктурой действующих и проектируемых туристско-рекреационных объектов (не менее 50%), отвечающих требованиям развития туристско-рекреационного кластера/ обеспечение транспортной доступности туристских объектов | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» Подпрограмма «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию); внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 12.2.2. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров | 2018-2020 | - бюджетные инвестиции на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры;- субсидии местным бюджетам на создание обеспечивающей инфраструктуры туризма | - увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов, используемых для обеспечения туристской деятельности по приоритетным видам туризма | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию); внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края |
| 12.2.3. | Создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма (средств размещения, объектов питания, торговли, развлечения и досуга) | 2018-2020 | - бюджетные инвестиции в создание и реконструкцию средств размещения в муниципальных образованиях; – прямые частные инвестиции на создание и реконструкцию объектов;– договор государственной концессии | - рост числа введенных в эксплуатацию туристско-рекреационных объектов и средств размещения; - увеличение числа койкомест (не менее чем на 600) | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края  |
| 12.3. | Задача: оказание поддержки субъектам туристской индустрии |
| 12.3.1.  | Осуществление скоординированной политики поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Камчатского края | 2018-2020 | - бюджетные инвестиции на капитальное и некапитальное строительство, модернизацию объектов инженерной инфраструктуры;- субсидии местным бюджетам;- прямые частные инвестиции на создание и реконструкцию объектов;- привлечение, поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в том числе, приоритетных, масштабных, особо-значимых, а также проектов резидентов ТОР «Камчатка», Свободный порт Владивосток в Петропавловске-Камчатском | - увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, - 135,1 тыс. чел.;- увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, - 15,0 тыс. чел.;- увеличения общего количества койко-мест в коллективных средствах размещения, – 6,3 тыс. мест;- увеличение количества туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, – 10 (ед.) | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края |
| 12.3.2.  | Содействие начинающим предпринимателям в ведении туристского бизнеса | 2018-2020 | - информирование о существующих мерах государственной и иной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма; - сопровождение и консультационная поддержка при реализации проектов начинающим предпринимателям в сфере туризма |
| Цель: совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества |
| 12.4. | Задача: совершенствование нормативной правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности |
| 12.4.1. | Классификация гостиниц и иных средств размещения в Камчатском крае | 2019-2020 | - внедрение системы классификации имеющихся гостиниц и иных средств размещения | - не менее 50 % средств размещения, прошедших классификацию | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;Аккредитованные организации (по согласованию) |
| 12.4.2. | Формирование Реестра туристских маршрутов с учетом типологизации по видам туризма | 2018-2020 | - разработка Положения о ведении реестра маршрутов, расположенных на территории Камчатского края;- подготовка Методических рекомендаций по обустройству и паспортизации туристских маршрутов;- разработка типового паспорта туристского маршрута;- проведение мониторинга туристских маршрутов; - составление и актуализация реестра | - типовой паспорт туристского маршрута;- реестр маршрутов, расположенных на территории Камчатского края;- 60 % охват туристских маршрутов | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.4.3. | Мониторинг объектов и организаций в сфере туризма и оценка мультипликативного эффекта от туристской деятельности в Камчатском крае | 1 марта 2019;1 марта 2020 | - проведение ежегодного мониторинга объектов и организаций в сфере туризма;- актуализация реестра объектов и организаций в сфере туризма | - увеличение доли туризма в ВРП края до 4 % | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;КГБУ «Туристский информационный центр»;исполнительные органы государственной власти Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 12.5. | Задача: поддержка и развитие туристских и экскурсионных маршрутов Камчатского края |
| 12.5.1. | Мероприятия, направленные на расширение ассортимента комплексного туристского продукта Камчатского края и реализацию новых экскурсионных и туристских маршрутов  | 2018-2020 | - разработка положений о региональных конкурсах;- проведение региональных Конкурсов («Лучший по профессии», «Лидеры туриндустрии», на разработку новых и обновление действующих туристских маршрутов и др.);- обеспечение участия представителей Камчатского края в межрегиональных и российских конкурсах («Лучший по профессии», «Маршрут года» и «Туристический сувенир» и др.) | - объем платных туристских услуг, оказанных населению, –1561,4 млн руб.;- количество участников конкурсов –не менее 12 ед. | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.5.2. | Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае  | 2018-2020 | - ежегодная актуализация и продвижение событийного календаря Камчатского края;- проведение праздников, фестивалей, форумов, соревнований, слетов и т.д.;- повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края | - объем платных туристских услуг, оказанных населению, –1561,4 млн руб.;- количество проведенных мероприятий, – 15;- численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края - 0,6 тыс. чел;- ежегодное издание событийного календаря Камчатского края | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.5.3. | Стимулирование развития социального туризма, повышение доступности туристско-экскурсионных услуг для социально-незащищенных слоев населения | 2018-2020 | - предоставление субсидий субъектам туристской деятельности с целью возмещения части затрат в связи с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Камчатского края | - численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края - 0,6 тыс. чел. | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.5.4. | Формирование туристско-экскурсионных программ для учащихся общего и профессионального образования | 2018-2020 | - изучение положительного опыта регионов;- разработка комплекса рекомендаций по адаптации туристско-экскурсионных программ к учебным планам и тематике дисциплин программ общего и профессионального образования | - увеличение доли учащихся общего и профессионального образования, охваченных туристско-рекреационными программами – не менее 50 % | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;КГБУ «Туристский информационный центр» |
| Цель: продвижение туристско-рекреационного и инвестиционного потенциала, туристских продуктов Камчатского края; формирование позитивного имиджа и узнаваемости Камчатского края на внутреннем и международном туристском рынке |
| 12.6. | Задача: создание и развитие системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Камчатском крае |
| 12.6.1. | Разработка бренда Камчатского края и комплекса мер по его продвижению | 2018-2019 | - разработка активных элементов туристского бренда территории | - повышение активности туристского бренда Камчатского края | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.6.2. | Продвижение туристско-рекреационного комплекса Камчатского края с использованием Интернет-ресурсов | 2018-2020 | - модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов | - наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма в Камчатском крае – не менее 100 посещений сайта в сутки | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.6.3. | Продвижение туристского продукта Камчатского края в электронных и печатных средствах массовой информации | 2018-2020 | - проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ;- освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края | - 2 рекламных и пресс-туров в год;- не менее 10 публикаций в СМИ о туризме в Камчатском крае в год | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.6.4. | Организация участия и проведение международных и региональных презентационных и выставочных мероприятий в сфере туризма | 2019-2020 | - организация и проведение межрегиональных, международных туристских форумов, выставок и иных мероприятий на территории Камчатского края с включением мероприятий в событийных Календарь Камчатского края;- организация участия в крупнейших международных, межрегиональных и региональных презентационных и выставочных мероприятиях | - 1500 участников презентационно-выставочных мероприятий на территории Камчатского края в год;- 10 российских и зарубежных выставок | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.7. | Задача: развитие единой унифицированной системы туристской навигации |
| 12.7.1. | Организация функционирования сети туристских электронных информационных киосков самообслуживания | 2019-2020 | - разработка и установка сети туристских электронных информационных киосков | - 6 электронных информационных киосков самообслуживания  | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 12.7.2. | Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках | 2018-2020 | - установка полиязычных баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры | - 20 наружных средств сопровождения туристов | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию);внебюджетные источники (по согласованию) | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» |
| 13. Здравоохранение |
| Цель: повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края |
| 13.1. | Задача: улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в сельской местности |
| 13.1.1. | Улучшение оснащения медицинским оборудованием территориальных клинико-диагностичес-ких центров, сети дневных стационаров, укрепление материально-техничес-кой базы женских консультаций, гинекологических кабинетов, родильных домов | 2018-2020 | - приобретение современного диагностического и лечебного медицинского оборудования, обеспечивающего повышение качества медицинских услуг на территории Камчатского края | - оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оснащения 100 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»  | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.1.2. | Улучшение материально-технической базы детских поликлиники и поликлинических отделений медицинских организаций края. | 2018-2020 | - проведение капитальных ремонтов, оснащение оборудованием, приведение структуры медицинских организаций края, их материально-технической базы к единым стандартам. Создание условий для внедрения современных технологий в лечебный процесс. Создание условий для равного доступа жителей края к медицинским услугам | - удовлетворенность населения качеством медицинской помощи 70 %;- капитальные ремонты поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оснащение современным оборудованием не менее 50 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»  | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.1.3. | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 2018-2020 | - своевременное оснащение и обеспечение необходимыми материалами и лекарственными препаратами | - удельный вес удовлетворенных заявок, 100 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»  | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.1.4. | Обеспечение медицинских организаций изделиями медицинского назначения | 2018-2020 | - своевременное оснащение и обеспечение необходимыми материалами и лекарственными препаратами | - удельный вес удовлетворенных заявок, 100 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.1.5. | Обеспечение диагностическим оборудованием выездные акушерско-педиатрические бригады в отдалённые районы Камчатского края | 2018-2020 | - оснащение необходимым диагностическим оборудованием | - удельный вес числа выездных бригад, обеспеченных необходимым оборудованием, 100% | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»  | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13. 2. | Задача: строительство и реконструкция сети медицинских учреждений |
| 13.2.1. | Строительство и реконструкция медицинских учреждений:- строительство новой краевой больницы в г. Петропавловск- Камчатский;- строительство перинатального центра;- строительство нового краевого противотуберкулёзного диспансера (проектные работы);- строительство нового краевого психоневрологического диспансера (проектные работы);- строительство нового корпуса паллиативной помощи на 80 коек;- строительство новых зданий ОВОП (4) и ФАП (6) в Корякском округе | 2018-2020 | - разработка и реализация комплексных мероприятий по подготовке необходимой документации на включение объектов, нуждающихся в реконструкции и капитальных ремонтах в программы развития здравоохранения Камчатского края – проведение обследования учреждений здравоохранения, разработка проектной документации на сейсмоусиление, разработка проектной документаций на осуществление капитальных ремонтов, устройство ограждения, обеспечение безопасных условий труда и аттестация рабочих мест, обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты | - удельный вес числа лечебных организаций, включенных в программы реконструкций и переоснащения, 65 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.3. | Задача: повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Камчатского края, в том числе через совершенствование технологий её оказания на различных этапах |
| 13.3.1. | Создание условий для своевременного оказания жителям Камчатского края скорой медицинской помощи | 2018-2020 | - реализация плана по развитию дорожной инфраструктуры, в целях использования всех видов транспорта;- оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в зависимости от вида патологии, тяжести состояния больного, местонахождения санитарного транспорта с использованием автоматизированной системы ГЛОНАСС;- приобретение нового автотранспорта, в том числе, высокопроходимой техники (вездеходов) для отдалённых районов края;- организация отделения санитарно-авиационной скорой медицинской помощи в новой краевой больнице;- обеспечение бригад скорой (в том числе, специализированной) медицинской помощи мобильной связью;- оснащение службы скорой медицинской помощи согласно стандарту;- развитие неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях;- организация отделения экстренной медицинской помощи в новой краевой больнице | - доля вызовов в соответствии с нормативами (20 мин. для городской местности и 60 мин. для сельской местности) - 95 %;- удельный вес приобретенного нового автотранспорта - 100 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.4. | Задача: повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, в том числе при социально значимых заболеваниях |
| 13.4.1. | Совершенствование оказания медицинской помощи населению, в том числе при социально значимых заболеваниях | 2018-2020 | - обеспечение развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включая финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации;- в области развития инфраструктуры медико-социальной помощи создание:межмуниципального клинико-диагностического центра на базе ГБУЗ «Елизовская районная больница»;межмуниципального клинико-диагностического центра на базе ГБУЗ «Мильковская районная больница»;регионального клинико-диагностического центра с функциями межмуниципального на базе ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. Лукашевского» и ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»;хоспис для инкурабельных больных на базе ГБУЗ «Гериатрическая больница» в г. Петропавловске-Камчатском;отделение стационарной реабилитации на базе ГБУЗ «Городская больница № 1» для неврологических, травматологических, нейрохирургических больных;отделение амбулаторной реабилитации на базе ГБУЗ «Городская поликлиника №3»;- организация дополнительных офисов врачей общей практики в муниципальных образованиях в Камчатском крае по потребности;- расширение сети дневных стационаров восстановительного лечения и реабилитации;- развитие существующих и создание новых санаторно-курортных учреждений;- создание оптимальной модели оказания стационарной медицинской помощи населению с учётом чёткого разделения функций, объёмов медицинской помощи и ответственности за пациента на каждом этапе оказания медицинской помощи;- развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи с маршрутизацией направления пациентов в медицинские организации трёхуровневой системы оказания медицинской помощи;- внедрение в практику инновационных методов лечения и новых медицинских технологий, в целях обеспечения оптимизации процесса оказания услуг;- развитие практики оказания первичной медико-санитарной помощи путём использования выездных форм работы;- совершенствование системы диспансеризации | - удовлетворенность населения качеством медицинской помощи 70 %;- снижение смертности населения от всех причин до 5 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.4.2. | Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских организаций | 2018-2020 | - обновление и приобретение современного диагностического и лечебного медицинского оборудования, обеспечивающего повышение качества медицинских услуг на территории Камчатского края | - оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи, 100% | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.4.3. | Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» | 2018-2020 | - продолжение работы по улучшению доступности медицинской помощи жителям Камчатского края на амбулаторном этапе | - доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на едином или региональном портале государственных услуг), 100% | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»  | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.5. | Задача: повышение качества медицинской помощи и ее доступности неизлечимым больных, в том числе детям |
| 13.5.1. | Организация паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | 2018-2020 | - создание условий для функционирования отделений паллиативной помощи в многопрофильных медицинских учреждениях и самостоятельных учреждений-хосписов;- предоставление оперативной медико-социальной помощи отдельным группам граждан, а также формирование системы дистанционной диагностики онкологических заболеваний | - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи,10 коек на 100 тыс. населения | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.6. | Задача: оптимизации коечного фонда и развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей медицинской помощи |
| 13.6.1. | Оптимизация бюджетных расходов за счет развития стационарозамещающей медицинской помощи | 2018-2020 | - продолжение работы по развитию стационарозамещающего вида медицинской помощи, улучшению показателей работы амбулаторно-поликлинического звена, в целях оптимизации использования коечного фонда, улучшения доступности медицинской помощи жителям края на амбулаторном этапе, внедрения эффективных методов медицинской помощи | - доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, - 6,5 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»  | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.7. | Задача: совершенствование стандартов и порядков оказания медицинской помощи на территории Камчатского края |
| 13.7.1 | Системное проведение контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи | 2018-2020 | - актуализация перечня услуг, оказываемых медицинскими организациями в системе ОМС;- пересмотр протоколов лечения заболеваний на основе использования современных медицинских технологий – обеспечение стандартизации табельного оснащения медицинских учреждений в соответствии с обновленными стандартами лечения заболеваний | - охват медицинских учреждений процессом внедрения применяемых стандартов и порядков в системе здравоохранения, - 50 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.8. | Задача: развитие системы медицинской профилактики и реабилитации |
| 13.8.1. | Создание условий для формирования здорового образа жизни | 2018-2020 | - обеспечение реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе через организацию публичных лекций для различных возрастных групп населения, направленных на повышение культуры здоровья, уровня медицинской грамотности;- разработка и реализация программы профилактики курения, потребления алкоголя, различных наркотических и психотропных веществ в молодежной среде, ограничение распространения на территории края рекламы сигарет, пива, алкогольных напитков;- создание в образовательных организациях Камчатского края центров психологического тестирования детей и молодежи на выявление алкогольной и табачной зависимостей, наркомании, токсикомании;- развитие на территории Камчатского края лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных комплексов, а также курортов местного значения;- создание условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе развитие групп физической культуры для пожилых людей | - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;- снижение потребления табака среди детей и подростков до 15 %;- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год  | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.9. | Задача: проведение профилактики в сфере охраны здоровья |
| 13.9.1 | Повышение качества и эффективности системы профилактики заболеваний на территории Камчатского края | 2018-2020 | - организация мероприятий по профилактическим осмотрам населения, в том числе диспансеризации | - охват диспансеризацией взрослого населения, до 20 %;- не менее 99 % от детского населения Камчатского края ежегодно;- охват диспансеризацией детского населения, до 99 %  | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| - организация и проведение в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения | - снижение смертности от всех причин - 10,9 % |
| Цель: развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения |
| 13.10. | Задача: повышение доступности и качества санаторно-курортного лечения Камчатского края |
| 13.10.1. | Развитие и повышение качества функционирования системы санаторно-курортных комплексов, реабилитационных центров | 2018-2020 | - развитие санаторно-курортного лечения и реабилитации населения, увеличение доступности санаторно-курортного лечения и реабилитации населения Камчатского края | - удельный вес населения, получившего санаторно-курортное лечение на базе учреждений Камчатского края от общего числа нуждающихся 6 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.11. | Задача: формирование современной системы лекарственного обеспечения и повышение доступности лекарственной помощи населению |
| 13.11.1. | Повышение уровня лекарственной обеспеченности населения Камчатского края | 2018-2030 | - обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания | - удельный вес получателей льгот 99,9 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.12. | Задача: создание единого информационного пространства здравоохранения Камчатского края |
| 13.12.1. | Создание единого информационного пространства, объединяющего все звенья оказания медицинской помощи | 2018-2020 | - внедрение информационно- коммуникационных технологий в сфере здравоохранения, основанных на персонифицированном учете оказываемых медицинских услуг и предоставляющих широкий спектр современных инструментов планирования и учета ресурсов сферы здравоохранениях Камчатского края;- оснащение поликлинических учреждений терминалами для осуществления самозаписи на прием к врачу;- развитие портала здравоохранения Камчатского края | - уровень информационной оснащенности 90 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 13.13. | Задача: ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения Камчатского края |
| 13.13.1. | Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Камчатского края | 2018-2020 | - укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения, посредством мер социальной защиты и гарантий, в том числе и в целях привлечения молодых специалистов (предоставление жилья для врачей общей практики и молодых специалистов, развитие программ повышения квалификации и т.д.);- установление максимально допустимых значений (критериев) норм нагрузки медицинских работников в целях совершенствования порядка исчисления средней заработной платы | - укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом (врачами и средним медицинским персоналом), 75 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| - обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами | - обеспеченность населения врачами на 10 тыс. человек населения: 2018 – 41,5 2019 – 41,6 2020 – 41,9  |
| 14. Образование |  |
| Цель: модернизация дошкольного, общего и среднего профессионального образования как института социального развития |
| 14.1. | Задача: создание равных условий доступного качественного дошкольного образования для всех слоев населения, проживающих на территории Камчатского края |
| 14.1.1. | Устранение дефицита мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2018-2020 | - создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях путем:использования внутренних резервов системы образования;строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций;приобретения (выкупа) зданий для реализации программ дошкольного образования | - удельный вес численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования – 100 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 14.2. | Задача: развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования |
| 14.2.1. | Поддержка негосударственных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу за детьми | 2018-2020 | - оказание государственной поддержки СМСП;- организация работы по оказанию информационной и методической поддержки негосударственному сектору | - удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций – 2,6 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 14.3. | Задача: обеспечение равного доступа к услугам общего образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей |
| 14.3.1. | Развитие инфраструктуры общего образования | 2018-2020 | - создание в Камчатском крае новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (проведение капитального ремонта, реконструкция, строительство зданий общеобразовательных организаций, приобретение/выкуп зданий, пристрой к зданиям общеобразовательных организаций) | - увеличение доли обучающихся в первую смену - 90% | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 14.4. | Задача: формирование условий для обеспечения потребности особо значимых сфер экономики края в квалифицированных рабочих кадрах и специалистов со средним профессиональным образованием |
| 14.4.1. | Обеспечение подготовки кадров по ТОП-50 (ТОП-Регион) востребованным и приоритетным профессиям, специальностям на основе прогноза потребности в кадрах | 2018-2020 | - проведение мониторинга рынка труда с целью прогнозирования и планирования КЦП на обучение граждан с учетом запросов рынка труда;- внедрение новых основных профессиональных образовательных программ на основе потребности рынка труда в Камчатском крае;- введение демонстрационного экзамена | - удельный вес численности выпускников ПОО, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности – 56 %  | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;Агентство по занятости населения и миграционной политики Камчатского края |
| 14.4.2. | Модернизация учебно-материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций | 2018-2020 | - создание условий для подготовки кадров, соответствующих требованиям ФГОС СПО | - доля краевых государственных ПОО, обновивших лабораторную и производственную базу, от общего числа краевых государственных ПОО – 80 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края |
| Цель: достижение качественного и доступного образования, соответствующего современным стандартам |
| 14.5. | Задача: развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 14.5.1. | Расширение сети организаций отдыха и оздоровления детей с учетом использования природно-экологических особенностей региона, развитие различных форм детского отдыха | 2018-2020 | - предоставление субсидий профильным (специализированным) лагерям в целях финансового обеспечения затрат на организацию отдыха детей | - увеличение доли охвата детей в профильных (специализированных) детских лагерях до 10% от общего количества детей, охваченных всеми формами детского отдыха и оздоровления | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края |
| 14.5.2. | Увеличение количества конкурсных мероприятий технической и естественнонаучной направленности (чемпионаты, фестивали, соревнования) в сфере дополнительного образования | 2018-2020 | - обеспечение участия детей в конкурсных мероприятиях технической и естественнонаучной направленности различного уровня (всероссийский, региональный) | - доля детей, участвующих в конкурсных мероприятиях технической и естественнонаучной направленности различного уровня – 20 % от общего количества детей, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленности | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края |
| 15. Культура |
| Цель: развитие сферы культуры Камчатского края, включая этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в данном регионе, создание условий для полноценного личностного развития человека и обеспечения культурного досуга населения |
| 15.1. | Задача: развитие культурно-досуговой инфраструктуры |
| 15.1.1. | Создание условий для повышения качества и доступности к культурным ценностям различным группам населения, расширение возможностей для участия населения в культурной жизни | 2018-2020 | - проведение строительных и ремонтных работ учреждений культуры и искусства | - доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений – 73,6 %/ приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»; Инвестиционная программа Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и прогнозный период 2021-2022 годов;муниципальные программы (по согласованию) | Министерство культуры Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 15.1.2. | Преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые; возможности использования фондов музеев, библиотек | 2018-2020 | - приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования для библиотек и музеев | - доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Камчатского края – 81 % / повышение эффективности информатизации в сфере культуры, рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»; муниципальные программы (по согласованию) | Министерство культуры Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 15.1.3. | Создание условий для повышения обеспеченности жителей Камчатского края услугами учреждений культуры | 2018-2020 | - увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры | - повышение уровня удовлетворенности граждан Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 90 %/создание условий для доступности различных категорий граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения, создание условий для доступности участия населения в культурной жизни развития самодеятельного художественного творчества | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»; муниципальные программы (по согласованию | Министерство культуры Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)  |
| 15.1.4. | Создание единого цифрового культурного пространства Камчатского края | 2018-2020 | - развитие системы комплексной автоматизированной музейной информации;- создание электронных каталогов библиотек и музеев региона, оцифровка фондов музеев и библиотек;- создание условий доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;- создание сводной базы музейных ценностей Камчатского края;- создание виртуальных экскурсий по музейным экспозициям региона, размещение их в информационных системах музеев и в сети Интернет;- подготовку и издание мультимедийных дисков культурно-краеведческой и исторической направленности Камчатского края | - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) – 2,5 %/ повышение уровня качества и доступности услуг библиотек | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | Министерство культуры Камчатского края |
| 15.1.5. | Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания населения | 2018-2020 | - совершенствование системы информационного обслуживания читателей, формирование у населения устойчивого интереса к чтению через реализацию проектов, направленных на пропаганду чтения, в том числе проведение региональных программ книжно-читательских кампаний и акций, научно-практических конференций, конкурсов, форумов, посвященных библиотечному делу | - охват населения библиотечным обслуживанием – 51,2 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | Министерство культуры Камчатского края |
| 15.1.6. | Повышение квалификации работников учреждений культуры | 2018-2020 | - проведение на базе КГБУ ДПО работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» курсов по повышению квалификации работников учреждений культуры | - доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку в общем числе работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры – 30 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  | Министерство культуры Камчатского края |
| 15.1.7. | Обеспечение охраны объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия  | 2018-2020 | - организация и проведение работ в сфере охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края:внесение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее-Реестр) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;принятие решения о включении выявленного объекта культурного наследи (выявленного объекта археологического наследия) в Перечень выявленных объектов культурного наследия (проведение кадастровых работ и историко-культурных экспертиз); инвентаризация и мониторинг состояния объектов выявленных объектов культурного наследия (выявленных объектов археологического наследия);разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края.наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия:установление предмета охраны (историко-культурная экспертиза);установление границ территории объектов культурного наследия;установка информационной надписи на объектах культурного наследия, регионального значения, не имеющих собственников;проведение работы по исключению объекта культурного наследия из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в связи с полной его физической утратой (проведение историко-культурной экспертизы) | - доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия – 94,3 %;- доля выявленных объектов культурного наследия (выявленных объектов археологического наследия), включенных в Перечень выявленных объектов культурного наследия - 7 объектов;- доля выявленных объектов культурного наследия (выявленных объектов археологического наследия), включенных в Перечень выявленных объектов культурного наследия после проведения инвентаризации и мониторинга-20 объектов (2,8 %);- доля установленных проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края - 33 объекта культурного наследия (94 %);- 4 предмета (4 историко-культурной экспертизы);- границы 2 объектов культурного наследия;- 4 объекта культурного наследия;-  1 объект культурного наследия. | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края |
| 15.2. | Задача: развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества |
| 15.2.1. | Стимулирование художественного творчества различных возрастных категорий населения | 2018-2020 | - проведение мероприятий по сохранению и развитию самодеятельного искусства всех слоев населения независимо от этнической и конфессиональной принадлежности | - среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения в Камчатском крае – 38 человек | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  | Министерство культуры Камчатского края |
| 15.2.2. | Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества | 2018-2020 | - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения | - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году) – 42,5 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  | Министерство культуры Камчатского края |
| 15.2.3. | Содействие развитию материальной базы муниципальных учреждений культуры и творческих коллективов | 2018-2020 | - проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе предоставление местным бюджетам субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Камчатском крае услугами организаций культуры в части укрепления материально-технической базы | - доля муниципальных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудование, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере культуры Камчатского края – 30 % | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»; муниципальные программы (по согласованию | Министерство культуры Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)  |
| 15.2.4. | Обеспечение участия творческих коллективов и отдельных исполнителей Камчатского края в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках народного творчества | 2018-2020 | - направление творческих коллективов и отдельных исполнителей Камчатского края для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках народного творчества | - прирост числа лауреатов региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году – 31 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»; государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию) | Министерство культуры Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 15.2.5. | Поддержка участия талантливых студентов краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального в области культуры и искусства в конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях регионального, всероссийского и международного уровней | 2018-2020 | - популяризация социально-экономических результатов талантливых студентов среди молодежи | - доля заинтересованных талантливых студентов краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования области культуры и искусства, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, в общем количестве обучающихся краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального в области культуры и искусства – 50 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  | Министерство культуры Камчатского края |
| 15.2.6. | Создание условий для образования и творческого развития художественно одарённых детей и молодёжи | 2018-2020 | - проведение краевых творческих мероприятий для одаренных детей, а также участие победителей во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях | - доля художественно одарённых детей и молодёжи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 10 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  | Министерство культуры Камчатского края |
| 15.3. | Задача: сохранение исконной среды обитания, традиционной культуры и быта КМНС |
| 15.3.1. | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Камчатского края | 2018-2020 | - формирование и пополнение Камчатского реестра объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации;- организацию исследовательской работы по сбору, обработке и изданию этнографических материалов | - увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году – 3 ед.;- количество объектов, внесенных в реестр нематериального культурного наследия Камчатского края – 2 | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  | Министерство культуры Камчатского края |
| 16. Физическая культура и спорт |
| Цель: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |
| 16.1. | Задача: строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений образовательных организаций  |
| 16.1.1. | Строительство плоскостных спортивных сооружений по месту жительства и учебы, реконструкция и ремонт спортивных сооружений общеобразовательных организаций и детско-юношеских спортивных школ и их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием | 2018-2020 | - разработка технических условий, подготовка проектной документации, приобретение специальной техники, спортивного инвентаря и оборудования | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,4 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию) | Министерство спорта Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 16.1.2. | Реконструкция при-школьных стадионов с оборудованием специализированных беговых дорожек, с разбивкой и нормативным оборудованием футбольного поля | 2018-2020 | - разработка технических условий, подготовка проектной документации, приобретение специальной техники, спортивного инвентаря и оборудования | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,4 % | Муниципальные программы (по согласованию) | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);Министерство строительства Камчатского края |
| 16.2. | Задача: строительство спортивных центров, строительство, реконструкцию и восстановление комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок для неорганизованных занятий спортом |
| 16.2.1. | Реализация мероприятий по введению в эксплуатацию инновационных спортивных центров (разработка тех. условий, подготовка проектно-сметной документации, приобретение специальной техники, спортивного инвентаря и оборудования) | 2018-2020 |  - физкультурно-оздоровитель-ный комплекс в с. Мильково Мильковского района;- Крытый ледовый дворец в г. Петропавловске-Камчатском;- физкультурно-оздоровитель-ный комплекс с и плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском, на территории стадиона «Водник» | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,4 % | Государственная программа Камчатского края«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»;муниципальные программы (по согласованию)  | Министерство строительства Камчатского края;Министерство спорта Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 16.2.2. | Реконструкция и модернизация объектов спорта, в том числе для неорганизованных занятий спортом | 2018-2020 | - модернизация стадиона «Спартак»;- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 120А;- обустройство плоскостных спортивных сооружений для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО  | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,45 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство строительства Камчатского края;Министерство спорта Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цель: укрепление здоровья населения Камчатского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом |
| 16.3. | Задача: разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, создание условий и разработка стимулов для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в Камчатском крае |
| 16.3.1. | Организация и проведение массовых пропагандистских физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе с непосредственным участием населения | 2018-2020 | - проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения всероссийские массовые соревнования («Кросс Нации», «Лыжня России», физкультурно-спортивная акция «Камчатка в Движении» и т.д.) | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 36,9 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.3.2. | Развитие интегрированных маркетинговых коммуникаций по продвижению ценностей физической культуры, распространению знаний о здоровом образе жизни, пропаганде активного образа жизни, широкому освещению физкультурно-спортивных мероприятий, проходящих на территории города, через средства массовой информации | 2018-2020 | - создание и обеспечение трансляции на местных теле- и радиоканалах физкультурно-спортивных передач, рекламных роликов, призывающих заниматься физической культурой и спортом | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 36,9 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.4. | Задача: модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, с учетом мер по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 16.4.1. | Создание условий и стимулов для создания спортивных команд, функционирующих на базе образовательных организаций и по месту жительства | 2018-2020 | - разработка мер по привлечению спортивных команд функционирующих на базе образовательных учреждений и по месту жительства к массовым спортивным мероприятиям, и разработка системы их поощрений | - доля образовательных учреждений имеющих в своем составе школьные спортивные клубы – 10 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 16.4.2. | Охват детей, посещающих дошкольные образовательные организации обязательными и дополнительными занятиями физической культурой по программам дошкольных образовательных учреждений | 2018-2020 | - организация и проведение обязательных и дополнительных занятий физической культурой детей дошкольных образовательных организаций | - доля детей обеспеченных обязательными и дополнительными занятиями физической культурой, посещающих дошкольные образовательные организации, 14 % к общей численности детей посещающих ДОУ | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 16.4.3. | Реализация мероприятий по оборудованию спортивных объектов общеобразовательных организаций в соответствии с современными требованиями | 2018-2020 | - создание в общеобразовательных организациях условий для организации занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | - доля общеобразовательных организаций, в которых спортивные объекты оборудованы в соответствии с современными требованиями – 80 % | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 16.4.4. | Содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятия новыми видами спорта, спортивным туризмом и национальными видами спорта | 2018-2020 | - организация и проведение соревнований по национальным видам спорта (ездовой спорт, северное многоборье и т.д.), развитие новых видов спорта (судомодельный, компьютерный и т.д.) | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 36,9 % | Государственная программа Камчатского края « Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.4.5. | Разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | 2018-2020 | - проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, содействие развитию системы физкультурно-спортивных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 17,6 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.4.6. | Содействие развитию массовых занятий физической культуры и спортом в сельских городских поселениях Камчатского края | 2018-2020 | - проведение спортивных состязаний, фестивалей ГТО, обеспечение участия команд спортсменов из отдаленных северных районов Камчатского края в комплексных спортивных мероприятиях | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 36,9 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | Министерство спорта Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цель: повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Камчатского края и спортивных клубов Камчатского края на российской и международной спортивной арене |
| 16.5. | Задача: развитие инфраструктуры для подготовки спортсменов высокого класса Камчатского края и эффективной работы с резервом |
| 16.5.1. | Реконструкция инфраструктуры горнолыжных комплексов в г. Елизово (гора «Морозная»), в г. Петропавловске - Камчатском (горнолыжные базы «Эдельвейс», «Красная сопка») | 2018-2020 | - разработка технических условий, подготовка проектной документации, строительство и реконструкция спортивных объектов горнолыжных комплексов | - единовременная пропускная способность – 227 человек | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.5.2. | Строительство биатлонного комплекса в г. Петропавловске - Камчатском  | 2018 | - «Биатлонный комплекс в г. Петропавловске-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полузакрытого малокалиберного тира (в том числе технические помещения)» | - единовременная пропускная способность – 227 человек | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.6. | Задача: повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва |
| 16.6.1. | Социальная поддержка и меры социальной защиты спортсменов, тренеров и иных работников в сфере физической культуры и спорта | 2018-2020 | - реализация Закона Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих» | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.6.2. | Приоритетное финансовое обеспечение олимпийских видов спорта, и подготовки отдельных спортсменов, имеющих реальные предпосылки для успешного выступления на крупнейших международных соревнованиях | 2018-2020 | - реализация системы приоритетного финансового обеспечения олимпийских видов спорта, и подготовки отдельных спортсменов, имеющих реальные предпосылки для успешного выступления на крупнейших международных соревнованиях | - количество камчатских спортсменов, вошедших в спортивные сборные команды России по видам спорта, 62 ед. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.6.3. | Поощрение спортсменов и их тренеров за выдающиеся результаты в спорте высших достижений | 2018-2020 | - реализация Закона Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих» | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.6.4. | Обмен международными спортивными делегациями для приобретения спортивного опыта | 2018-2020 | - участие спортсменов в международных спортивных делегациях для приобретения спортивного опыта | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.7. | Задача: создание федерального центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта |
| 16.7.1. | Выход на федеральный уровень с инициативой создания в г. Петропавловске- Камчатском всероссийского центра горнолыжного спорта | 2018-2020 | - строительство «Регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский, Камчатский край» | - наличие проектной документации и государственной экспертизы, 100 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.8. | Задача: создание региональных центров подготовки спортивных сборных команд (по приоритетным зимним видам спорта) |
| 16.8.1. | Обеспечение участия спортсменов в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях | 2018-2020 | - увеличение количества спортсменов, участвующих в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| Цель: развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта |
| 16.9. | Задача: расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях |
| 16.9.1. | Систематическое проведение мониторинга штатных работников сферы физической культуры и спорта Камчатского края | 2018-2020 | - мониторинг штатных работников сферы физической культуры и спорта Камчатского края | - количество штатных работников физической культуры и спорта. 925 ед. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края  |
| 16.9.2. | Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта | 2018-2020 | - материальное и моральное поощрение молодых специалистов сферы физической культуры и спорта | - доля молодых специалистов сферы физической культуры и спорта, 20 % | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края  |
| 16.9.3. | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов сферы физической культуры и спорта на курсы  | 2018-2020 | - участие специалистов сферы физической культуры и спорта в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки | - количество специалистов сферы физической культуры и спорта принявших участие в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 20 чел. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | Министерство спорта Камчатского края  |
| 16.9.4. | Ежегодное проведение краевого конкурса на звание лучшего преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена | 2018-2020 | - проведение конкурса с публичным поощрением победителей | - повышение престижа профессии преподавателя физической культуры, тренера, занятий спортом | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 16.9.5. | Стимулирование работников спортивных учреждений к росту результативности работы учреждения и стимулирование работников к повышению квалификации тренерского состава, других специалистов и руководящих работников учреждений | 2018-2020 | - реализация отраслевой системы оплаты труда тренерского состава, других специалистов и руководящих работников спортивных учреждений | - увеличение завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных 170 ед. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.10. | Задача: подготовка и повышение квалификации спортивных судей |
| 16.10.1. | Организация и проведение семинаров для спортивных судей по видам спорта с привлечением спортивных судей всероссийской категории из других регионов | 2018-2020 | - участие спортивных судей по видам спорта в семинарах с привлечением спортивных судей всероссийской категории из других регионов | - присвоение, подтверждение судейских категорий; получение опыта и стажа судейства, 20 чел.;- обеспечение судейства краевых спортивных соревнований квалифицированными спортивными судьями | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 16.10.2. | Командирование спортивных судей первой категории на всероссийские спортивные соревнования для получения опыта и стажа судейства с целью повышения своей квалификации и проведение  | 2018-2020 | - участие судей первой категории на всероссийских спортивных соревнованиях  | - получение опыта и стажа судейства с целью повышения своей квалификации - 20 чел. | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»  | Министерство спорта Камчатского края |
| 17. Социальная защита |
| Цель: улучшение качества жизни престарелых граждан, инвалидов, малоимущих семей на основе повышения эффективности предоставления различных форм помощи, обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых социальных услуг, предотвращения социального иждивенчества |
| 17.1. | Задача: снижение неравенства за счет поддержки малоресурсных групп населения и ликвидация отдельных форм проявления бедности |
| 17.1.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края | 2018-2020 | - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае | - повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности – 67 % | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.1.2. | Оказание помощи населению на основании социального контракта | 2018-2020 | - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае | - рост доли получателей мер социальной помощи на основе социального контракта- 20 % | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан |
| 17.2. | Задача: повышение обеспеченности населения социальными услугами в организациях социального обслуживания |
| 17.2.1. | Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения  | 2018-2020 | - обеспечение доступности социальных услуг | - доля негосударственных организаций на рынке социального обслуживания – 24,5 % | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.2.2.  | Развитие отрядов добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания населения с привлечением волонтеров к оказанию помощи получателям социальных услуг | 2018-2020 | - организация отрядов добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания | - функционирование отрядов добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания в 4 муниципальных образованиях в Камчатском крае |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.2.3. | Развитие сети негосударственных организаций социального обслуживания | 2019-2020 | - увеличение доли граждан, получающих социальные услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, % | - увеличение доли граждан, получающих социальные услуги в негосударственных организациях социального обслуживания – 1,6 % | Краевой бюджет | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.2.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания | 2018-2020 | - повышение качества социального обслуживания | - увеличение доли государственных организаций социального обслуживания, доведенных до санитарных норм и правил – 100  % | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) |
| 17.3. | Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 17.3.1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, создание безбарьерной инфраструктуры | 2019 | - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Камчатском крае | - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае – 64,6 % | Краевой бюджет | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.3.2. | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов | 2019 | - формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения «отношенченских» барьеров в Камчатском крае  | - доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае – 47 % | Краевой бюджет | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Цель: повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае; создание комплексной системы профилактики и реабилитации семей и детей на разных стадиях неблагополучия, снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и правонарушений, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия в отношении детей |
| 17.4. | Задача: повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки; создание системы раннего выявления семейного неблагополучия, профилактика отказов от детей, организация социального сопровождения и социального контроля до выхода семей «группы риска» из кризисной ситуации |
| 17.4.1. | Проведение мероприятий, ориентированных на стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости  | 2018 - 2020 | - стимулирование рождаемости | - суммарный коэффициент рождаемости - 1,93 детей в расчете на 1 женщину | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.4.2. | Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, насилия в отношении детей, организация социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия, жестокого обращения и преступных посягательств | 2018 - 2020 | - развитие и совершенствование системы социальных услуг и обеспечение их доступности для семей с детьми, внедрение инновационных практик и методик социальной помощи | - доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей, проживающих в Камчатском крае, 45,2 % | Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки»  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| Цель: предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, а также повышения качества их деятельности |
| 17.5. | Задача: проведение независимой оценки качества оказания услуг в организациях социального обслуживания |
| 17.5.1. | Организация проведения заседаний Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными Министерству социального развития и труда Камчатского края | 2018 - 2020 | - проведение заседаний Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания (далее – НОК), утверждение перечня организаций для проведения НОК, разработка планов, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе проведения НОК | - обеспечение прозрачности и доступности информации о работе организаций социального обслуживания населения – 100 % |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.5.2. | Проведение публичных мероприятий для информирования населения, представителей общественности и профессионального сообщества о независимой оценке, взаимодействие со средствами массовой информации по данному вопросу | 2018 - 2020 | - размещение на странице Министерства социального развития и труда Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.kamgov.ru](http://www.kamgov.ru)), а также на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) информации об итогах проведения независимой оценки качества, а также рейтингов организаций социального обслуживания по результатам проведения независимой оценки качества | - обеспечение прозрачности и доступности информации о работе организаций социального обслуживания населения -100 % |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 17.5.3. | Размещение организациями социального обслуживания, подведомственными Министерству социального развития и труда Камчатского края, информации о своей деятельности на своих официальных сайтах в сети «Интернет» - информации, предусмотренной приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» ([bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) - информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н | 2018 - 2020 | - информирование населения о деятельности организаций социального обслуживания населения;- своевременное размещение на сайтах организаций социального обслуживания в сети Интернет информации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | - обеспечение прозрачности и доступности информации о работе организаций социального обслуживания населения – 100 % |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 18. Бюджетная и финансовая политика |
| Цель: создание условий для активного гражданско-общественного контроля государственных расходов и инвестиций |
| 18.1. | Задача: переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств и принцип «открытого бюджета» |
| 18.1.1. | Внедрение программно-целевых методов управления, модернизация бюджетного процесса для повышения открытости и прозрачности | 2018-2020 | - разработка государственных программ органами исполнительной власти и местного самоуправления по основным направлениям предоставления государственных и муниципальных услуг;  - информирование населения о состоянии и тенденциях развития в области общественных финансов, открытости деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, рассмотрению и утверждению законодательными органами бюджетных параметров и бюджетной отчетности исходя из целей государственной политики и результатов ее осуществления | - доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края – 95 % | Государственная программа Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края»  | Министерство финансов Камчатского края |
| 18.2. | Задача: обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами |
| 18.2.1. | Реализация программного подхода, применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления региональными и муниципальными финансами | 2018-2020 | - разработка и реализация государственных и муниципальных программ Камчатского края по повышению эффективности бюджетных расходов и осуществления мониторинга достигнутых результатов | - удельный вес муниципальных образований края имеющих высокое и надлежащее качество управления бюджетными финансами – 80 % | Государственная программа Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края»  | Министерство финансов Камчатского края |
| 19. Государственное и муниципальное управление |
| Цель: повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 19.1. | Задача: упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным услугам |
| 19.1.1. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 2018-2020 | - актуализация административного регламента в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» | - 70 % доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края |
| 19.2. | Задача: организация предоставления услуг по принципу «одного окна» во всех городских округах и муниципальных районах в Камчатском крае |
| 19.2.1. | Создание центров оказания услуг (ЦОУ) для МСП на базе финансово-кредитных организаций | 2018-2020 | - определение финансово-кредитных организаций; заключение соглашений по обеспечению предоставления перечня услуг | - доля МСП, пользующихся услугами ЦОУ | Внебюджетные источники (по согласованию) | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 20. Управление государственной и муниципальной собственностью |
| Цель: создание условий эффективного управления и использования имущества для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджетов всех уровней и условия для занятости населения |
| 20.1. | Задача: обеспечение сохранности, содержания и экономически эффективного использования имущества |
| 20.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | 2018-2020 | - обеспечение полноты и актуальности сведений о краевом имуществе;- обеспечение государственной регистрации права собственности Камчатского края | - удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края, 86 % | Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края |
| 20.2. | Задача: обеспечение учета земельных участков  |
| 20.2.1. | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 2018-2020 | - определение площади сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | - площадь земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации - 7,9 млн. га | Федеральные средства (по согласованию) в рамках государственных контрактов (Быстринское лесничество государственный контракт от 22.06.2009 № Р-18К-09/1, Мильковское лесничество государственный контракт от 03.06.2010 № Р-2К-10/1, Ключевское лесничество государственный контракт от 06.06.2011 № Р-2К-11/1, Елизовское лесничество государственный контракт от 19.02.2013 № Р/1К-13/1) | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 20.3. | Задача: актуализация стоимости недвижимого имущества  |
| 20.3.1. | Организация проведения работ по государственной кадастровой оценки | 2018-2020 | - определение государственной кадастровой оценки недвижимого имущества | - отношение количества видов (категорий) недвижимого имущества, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству видов (категорий) недвижимого имущества, в соответствии с принятым решением в отчетном году должна быть проведена кадастровая оценка/100% | Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края |
| 20.4. | Задача: обеспечение выполнения утвержденного плана приватизации |
| 20.4.1. | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | 2018-2020 | - реализация плана приватизации, обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот | - доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год/100 % | Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края |
| 21. Развитие малого и среднего бизнеса |
| Цель: обеспечение увеличения занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 21.1. | Задача: формирование стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства институциональной среды и многоуровневой инфраструктуры поддержки бизнеса для создания максимально благоприятных условий предпринимательской деятельности, повышение деловой активности населения края и стимулирование появления новых конкурентоспособных малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики |
| 21.1.1. | Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2018 - 2020 | - создание и обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы, Центра поддержки экспорта, Центра кластерного развития; содействие развитию Центра поддержки предпринимательства | - наличие Центра инноваций социальной сферы – 1 ед., наличие Центра поддержки экспорта – 1 ед., наличие Центра кластерного развития - 1, наличие Центра поддержки предпринимательства – 1 ед. | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию);организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 21.2. | Задача: финансовое содействие развитию малого и среднего бизнеса |
| 21.2.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  | 2018 - 2020 | - предоставление грантов и субсидий | - к концу 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку не менее 147 единиц; | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края  |
| - предоставление микрозаймов  | - к концу 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку не менее 809 единиц | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Микрокредитная организация Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (по согласованию) |
| - предоставление поручительств | - к концу 2020 года количество выданных поручительств – не менее 120 единиц | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края (по согласованию) |
| 21.3. | Задача: развитие консультационной и образовательной поддержки |
| 21.3.1. | Расширение предоставления консультационной поддержки, предоставляемой на базе инфраструктуры малого и среднего предпринимательства  | 2018 - 2020 | - консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  | - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку - не менее 5 % от общего количества СМСП ежегодно | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае»  | Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию);АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 21.3.2. | Расширение образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем организации и проведения образовательных мероприятий  | 2018 - 2020 | - реализация образовательных программ, лекций, стажировок, семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в образовательных мероприятиях - не менее 5 % от общего количества СМСП ежегодно | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 21.4. | Задача: поддержка выставочной деятельности СМСП |
| 21.4.1. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных и ярмарочных мероприятиях, организуемых на территории Российской Федерации и за рубежом | 2018 - 2020 | - организация и проведение выставок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на базе инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом | - до конца 2020 года количество организованных и проведенных выставок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - 69 единиц;- до конца 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 51 единица | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае»  | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) |
| Цель: мониторинг эффективности принимаемых мер по содействию развития предпринимательской деятельности в Камчатском крае |
| 21.5. | Задача: оценка качества предоставления мер по содействию развития предпринимательской деятельности в Камчатском крае |
| 21.5.1. | Оценка населением уровня содействия развитию предпринимательской деятельности в Камчатском крае | 2018-2020 | - проведение ежегодного мониторинга оценки населением уровня содействия развитию предпринимательской деятельности в Камчатском крае в рамках социологических исследований оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | - увеличение оценки населением уровня содействия развитию предпринимательской деятельности в Камчатском крае к концу 2020 года до 80% | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Агентство по внутренней политике Камчатского края |
| 22. Сфера безопасности, природопользования и охраны окружающей среды |
| Цель: сохранение благоприятной и безопасной для жизни и здоровья населения окружающей среды, а также уменьшение экологического ущерба  |
| 22.1. | Задача: создание эффективной, рентабельной и безопасной системы обращения с отходами с целью сократить и, в конечном итоге, устранить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края |
| 22.1.1. | Приобретение установок термического уничтожения отходов (инсинераторов), их доставка в муниципальные образования в Камчатском крае и монтаж | 2018-2020 | - уменьшение объемов отходов, подлежащих захоронению | - доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления - 8,5 % | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»  | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| 22.2. | Задача: обеспечение экологически безопасного обращения с отходами путем создания и развития на территории Камчатского края инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения |
| 22.2.1. | Установка мусоросортировочного и мусороперегрузочного оборудования в отдельных муниципальных образованиях в Камчатском крае | 2018-2020 | -сокращение затрат на перевозку отходов;- создание действующей инфраструктуры в сфере обращения с отходами | - доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края – 100 % | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»  | Агентство по обращению с отходами Камчатского края  |
| 22.2.2. | Строительство объектов по обработке и утилизации отходов  | 2018-2020 | - создание действующей инфраструктуры в сфере обращения с отходами | Внебюджетные источники (по согласованию) |
| 23. Межрегиональное и международное сотрудничество |
| Цель: привлечение качественных капитальных, финансовых, материально-технических, управленческих, предпринимательских и иных ресурсов для содействия экономическому росту, эффективному использованию имеющегося ресурсного и трудового потенциала Камчатского края, а также повышению внутренней и внешней конкурентоспособности регионального бизнеса |
| 23.1. | Задача: увеличение объемов и развитие товарной и географической структуры внешней торговли Камчатского края  |
| 23.1.1. | Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти Камчатского края по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (далее - Регионального экспортного стандарта)  | 2018-2020 | - увеличение доли компаний, осуществляющих экспортную деятельность в Камчатском крае, от общего количества зарегистрированных компаний;- увеличение количества малых и средних компаний-экспортеров;- диверсификация несырьевого экспорта (доля каждой отрасли в структуре экспорта);- увеличение количества заключенных Соглашений с субъектами зарубежных стран;- увеличение числа иностранных туристов, посещающих Камчатский край. | - увеличение объема внешнеторгового оборота Камчатского края до 900 млн. долларов США к 2020 году | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае»  | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;автономная некоммерческая организация «Камчатский выставочно-экспортный центр» (по согласованию) |
| 23.2. | Задача: увеличение доли компаний, осуществляющих экспортную деятельность в Камчатском крае, от зарегистрированных компаний, в том числе увеличение количества малых и средних компаний-экспортеров |
| 23.2.1. | Оказание финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края | 2018-2020 | - стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края в экспортную деятельность;- содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;- содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края | - увеличение экспорта Камчатского края до 770 млн. долларов к 2020 году;- увеличение доли компаний, осуществляющих экспортную деятельность Камчатском крае, от зарегистрированных компаний в Камчатском крае к 2020 году - на 3 %- ежегодный прирост количества малых и средних компаний-экспортеров – не менее 3 %; | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае»  | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Автономная некоммерческая организация «Камчатский выставочно-экспортный центр» |
| Цель: развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края  |
| 23.3. | Задача: формирование благоприятной инвестиционной среды |
| 23.3.1.  | Разработка и реализация региональных системных мер финансовой и нефинансовой поддержки, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности | 2018-2020 | - привлечение внебюджетных инвестиций путем создания конкурентных условий и улучшения инвестиционного климата | - объем средств, предусмотренных государственной программой, количество оказанных мер нефинансовой поддержки - 100 %; доля внебюджетных средств в общем объёме инвестиций в основной капитал | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»  | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 23.3.2. | Реализация мер, направленных на развитие государственно-частного партнерства в Камчатском крае | 2018-2020 | - координация деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по заключению концессионных соглашений, соглашений ГЧП; подготовка методической, нормативно правовой базы для развития ГЧП в Камчатском крае | - количество инвестиционных проектов реализуемых на принципах ГЧП; актуализация методической, нормативно правовой базы для развития ГЧП в Камчатском крае | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;Исполнительные органы государственной власти Камчатского края |
| 23.3.3.  | Содействие инициаторам инвестиционных проектов в получении федеральных мер государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона» | 2018-2020 | - привлечение средств из федерального бюджета;- софинансирования за счет средств АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;- включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» | - количество инвестиционных проектов, получивших федеральные меры государственной поддержки; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; доля внебюджетных средств в общем объёме инвестиций в основной капитал | Средства федерального бюджета (по согласованию), предусмотренные на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 23.3.4. | Повышение квалификации сотрудников профильных органов государственной власти и организаций Камчатского края, участвующих в инвестиционном процессе | 2018-2020 | - координация работы по организации обучения и повышения квалификации сотрудников профильных органов государственной власти и организаций Камчатского края, участвующих в инвестиционном процессе | - не менее 50 специалистов в год по экономическим, земельным и градостроительным вопросам в общем количестве сотрудников соответствующих ведомств | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»  | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 23.3.5. | Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе продвижение инвестиционного и экспортного потенциала | 2018-2020 | - организация, участие и проведение экономических и инвестиционных презентационных мероприятий (форумов, семинаров и конференций), продвижение в СМИ | - количество мероприятий, заключенных соглашений, публикаций | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 24. Государственная и национальная политика |
| Цель: обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление гражданского единства, сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае |
| 24.1. | Задача: создание условий для участия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы |
| 24.1.1. | Проведение ежегодных заседаний Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Губернаторе Камчатского края | 2018-2020 | - подведение итогов за прошедший год реализации государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края | - поддержка деятельности Правительства Камчатского края по обеспечению гарантий прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края |
| 24.1.2. | Проведение ежеквартальных заседаний Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края | 2018-2020 | - оказание содействия исполнительным органам государственной власти Камчатского края в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера | - рассмотрение вопросов социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края |
| 24.2. | Задача: устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае |
| 24.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов | 2018-2020 | - укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае | - количество общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, не менее 30 ед. ежегодно;- доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов, не менее 10 % ежегодно | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Министерство территориального развития Камчатского края |
| - предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | - количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты, не менее 250 чел. ежегодно;- количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию, по годам:в 2019 году – 2100 чел.;в 2020 году – 2250 чел. | Министерство территориального развития Камчатского края;Министерство здравоохранения Камчатского края;Министерство социального развития и труда Камчатского края |
|  | - повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей | - количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования, не менее 70 чел. ежегодно | Министерство территориального развития Камчатского края;Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;администрация Корякского округа |
|  |  | - сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | - количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, по годам:в 2019 году – 20000 чел.;в 2020 году – 21000 чел.- доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, по годам:в 2019 году – 30 %;в 2020 году – 32,5 % |  | Министерство территориального развития Камчатского края;Министерство культуры Камчатского края;Агентство по внутренней политике Камчатского края |
| 24.3. | Задача: обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений |
| 24.3.1. | Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений  | 2018-2020 | - проведение семинаров, форумов, круглых столов, фестивалей, конкурсов по вопросам гармонизации межэтнических отношений  | - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан – 84 % | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Агентство по внутренней политике Камчатского края |
| 24.3.2. | Реализация мероприятий по сохранению и развитие этнокультурного многообразия народов России | 2018-2020 | - проведение национальных праздников, реализация проектов по изучению и сохранению традиций народов, проживающих в Камчатском крае, издание национальных газет и журналов | - численность участников мероприятий, направлен­ных на этнокультурное развитие народов России – 7,5 тысяч человек | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | Агентство по внутренней политике Камчатского края |
| 25. Трудовые ресурсы |
| Цель: обеспечение отраслей экономики Камчатского края трудовыми ресурсами в соответствии с потребностями инновационного развития экономики  |
| 25.1. | Задача: создание условий по повышению качества и доступности трудовых ресурсов |
| 25.1.1. | Формирование прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений | 2018-2020(ежегодно до 1 марта) | - реализация комплекса мероприятий, направленных на актуализацию прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений;- анализ соответствия профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов различных направлений прогнозу потребности рынка труда Камчатского края | - наличие актуализированного прогноза потребности рынка труда в специалистах различных направлений |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;исполнительные органы государственной власти Камчатского края |
| 25.1.2. | Организация и проведение мероприятий по повышению информированности работодателей об имеющихся способах подбора необходимых трудовых ресурсов в Камчатском крае и за его пределами | 2018-2020 | - проведение дискуссионных площадок;- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;- размещение информации в СМИ | Количество проведенных мероприятий:- не менее 10 дискуссионных площадок ежегодно;- не менее 90 ярмарок ежегодно;- не менее 10 статей в печатных СМИ ежегодно | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 25.1.3. | Организация подготовки профессиональных кадров для ведущих отраслей экономики Камчатского края | 2018-2020 | - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан по востребованным профессиям (специальностям) | - доля граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, в общей численности зарегистрированных безработных граждан, не менее 12,0 % ежегодно | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 26. Центр кластерного развития |
| Цель: улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае |
| 26.1. | Задача: создание Центра кластерного развития в Камчатском крае |
| 26.1.1. | Создание рыбохозяйственного кластера | 2018-2020 | - устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона за счет повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности рыбохозяйственных организаций, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских, образовательных и иных организаций, образующих кластер | - количество малых и средних предприятий в составе кластера – не менее 20 компаний к 2020 году;- создано рабочих мест на малых и средних предприятиях в составе кластера – не менее 40 к 2020 году;- количество совместных кластерных проектов – не менее 3 проектов к 2020 году | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 26.1.2. | Создание туристического кластера | 2018-2020 | - создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туристского продукта в социально-экономическое развитие Камчатского края | - количество малых и средних предприятий в составе кластера – не менее 35 компаний к 2020 году;- создано рабочих мест на малых и средних предприятиях в составе кластера – не менее 40 к 2020 году;- количество совместных кластерных проектов – не менее 8 проектов к 2020 году | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 26.1.3.  | Создание агропромышленного кластера | 2018-2020 | - ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение потребностей населения продуктами питания местного производства, как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности | - количество малых и средних предприятий в составе кластера – не менее 45 компаний к 2020 году;- создано рабочих мест на малых и средних предприятиях в составе кластера – не менее 60 к 2020 году;- количество совместных кластерных проектов – не менее 4 проектов к 2020 году | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края;АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 27. Промышленная инфраструктура  |
| Цель: создание на территории Камчатского края промышленных площадок для размещения производственных и иных объектов инвесторов |
| 27.1. | Задача: создание и развитие индустриальных (промышленных) в Камчатском крае |
| 27.1.1. | Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков «Дальний» и «Нагорный» | 2018-2020 | - предоставление земельных участков в соответствии с Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» в целях реализации деятельности промышленных парков;- подтверждение соответствия промышленных парков требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»;- оказание мер государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 02.03.2018 № 96-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае» | - количество резидентов промышленного парка – не менее 13 единиц к 2020 году;- объем осуществленных инвестиций резидентов промышленного парка – не менее 100 млн. руб. к 2020 году;- количество услуг, оказываемых промышленными парками – не менее 10 единиц к 2020 году;- доля территории промышленного парка, занятая резидентами – не менее 65% территории к 2020 год | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |